Contenido

Siglas y Acrónimos	6

INTRODUCCIÓN	9

1.	PROPÓSITO DEL MGAS	10

2.	DESCRIPCIÓN DEL Financiamiento Adicional (FA) DEL PROYECTO	11

2.1.	Objetivos y diseño originales del Proyecto	11

2.2.	Descripción y actividades del subproyecto	11

2.3.	Localización del Proyecto	16

2.4.	Beneficiarios	18

3.	MARCO REGULATORIO VINCULANTE AL PROYECTO	19

3.1.	Gestión Ambiental y Social	19

3.2.	Marco de políticas públicas vinculadas al Proyecto	20

3.2.1.	Fomento de la agricultura campesina bajo un enfoque diferenciado y conectado	20

3.3.	Política Ambiental de Honduras	20

3.4.	Políticas sociales vinculantes.	20

3.4.1.	Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PAIPI)	20

3.5.	Marco legal e Institucional	21

3.6.	Marco Institucional	30

3.6.1.	Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)	30

3.6.2.	Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)	30

3.6.3.	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA	30

•	Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)	31

3.6.4.	Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)	31

3.6.5.	Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA)	32

3.6.6.	Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)	32

3.6.7.	Secretaría de Educación (SEDUC)	32

3.6.8.	Secretaria de Estado en los Derechos a la Salud (SESAL).	32

3.6.9.	Secretaría de Estado en los despachos de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras (SECAPP).	32

3.6.10.	Secretaría de Estado en el Despacho de la Mujer (SEMUJER).	32

3.6.11.	Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)	32

3.7.	Estándares Ambientales y Sociales	32

3.7.1.	Nueve (9) de los diez EASs (a excepción del EAS 9 de Intermediarios Financieros) son relevantes al Proyecto. A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los EAS y su relevancia: EAS 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales	33

3.7.2.	EAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales	34

3.7.3.	EAS 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación	34

3.7.4.	EAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad	35

3.7.5.	EAS 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario.	35

3.7.6.	EAS 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos	36

3.7.7.	EAS 7: Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales Históricamente Desatendidas	37

3.7.8.	EAS 8: Patrimonio Cultural	39

3.7.9.	Estándar Ambiental y Social 9: Intermediarios Financieros	39

3.7.10.	Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información	39

3.9.	Breve análisis de brechas	54

3.10.	Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad	54

4.	LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL	55

4.1.	Descripción general de los municipios del Departamentos Gracias a Dios:	56

4.1.1.	Puerto Lempira	56

4.1.2.	Municipio Ahuás	56

4.1.3.	Municipio de Brush Laguna	56

4.1.4.	Juan Francisco Bulnes	57

4.1.5.	Ramón Villeda Morales	57

4.1.6.	Wampusirpi	57

4.2.	Caracterización Ambiental del Departamento de Gracias a Dios	58

4.2.1.	La gran llanura hondureña: Moskitia	58

4.2.2.	Cuencas Hídricas	59

4.2.3.	Clima	60

4.2.4.	Vegetación	61

4.2.5.	Biodiversidad de la zona	61

4.2.6.	Categorías de usos de suelo existentes	61

4.2.7.	Áreas Protegidas y Microcuencas de Gracias a Dios	63

4.2.8	64

Mapa Hidrológico de Gracias a Dios (2017)	64

4.2.9 Mapa de Hidrológico de Gracias a Dios (2017)	64

4.2.10 Mapa de Áreas Protegidas y Jurisdicciones Territoriales Indígenas en la Moskitia Hondureña	66

4.2.8.	Gestión del riesgo y vulnerabilidad ante desastres	69

4.2.8.1.	Cambio Climático	69

4.2.8.2.	Retos ambientales y desafíos humanos	69

4.3.	Caracterización socio económica del Departamento de Gracias a Dios	70

4.3.1.	Aspectos sociodemográficos	71

4.3.2.	Situación alimentaria y nutricional	76

4.3.3.	Acceso a Educación	80

4.3.4.	Indicadores de vivienda y acceso a servicios básicos	81

4.3.5.	Fuentes de empleo.	86

4.3.6.	Actividades productivas básicas:	87

4.3.7.	Acceso a mercados:	89

4.3.8.	Emprendimientos de mujeres.	89

4.3.9.	Crimen y violencia	89

4.3.10.	Medios de Transporte:	92

5.	IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS AFECTADAS Y GRUPOS VULNERABLES.	94

5.1.1.	Partes Afectadas	94

5.1.2.	Partes interesadas	95

5.1.3.	Individuos o grupos vulnerables o menos favorecidos	98

6.	EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	102

6.1.	Riesgos ambientales	102

6.2.	Riesgos sociales	111

7.	HERRAMIENTAS PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL Y DOCUMENTAR RESULTADOS Y MEDIDAS	1

7.1.	Plan de Gestión Ambiental y Social de los subproyectos	1

7.2.	Auditoría ambiental y social	1

7.3.	Plan de preparación de respuesta ante emergencia	2

8.	PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y DIVULGACIÓN	2

8.1.	Participación y Consulta:	3

8.2.	Proceso de Divulgación:	5

9.	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y MECANISMO DE QUEJAS	6

9.1.	Canales para atención de quejas, reclamos y sugerencias del Proyecto	6

9.1.1.	Sistema de buzón de quejas	6

9.1.2.	Sistema de chat en tiempo real	7

9.1.3.	Sistema de consulta mediante redes sociales	7

9.1.4.	Sistema de consulta mediante llamada	7

9.1.5.	Consulta presencial	7

10.	IMPLEMENTACIÓN DE MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	9

10.1.	Asignaciones y Responsabilidades	9

10.1.1.	Funciones generales de la Unidad de Ejecutora del Proyecto (UEP)	9

10.1.2.	Funciones específicas en cumplimiento al MGAS de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)	10

10.2.	Monitoreo y seguimiento a la implementación del MGAS	11

11.	PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS	11

12.	BIBLIOGRAFÍA	12

13.	ANEXOS	13

13. 1 Formulario para elaborar Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	13

13.2 Guía de Medidas de Manejo Ambiental para la Construcción de Obras Menores del Proyecto	18

13.3 Ficha de evaluación Ambiental y Social Preliminar	22

13.4 PLAN DE MANEJO DE PLAGUICIDAS	29

Índice de Tablas

Tabla 1. Legislación Nacional vinculante al Proyecto e identificación de brechas.	21

Tabla 2. Convenios y tratados internacionales vigentes en Honduras.	27

Tabla 3. Aplicación de los EAS en las actividades / fases del Proyecto	42

Tabla 4. Población total por sexo, pueblo indígena y Afrodescendientes.	71

Tabla 5. Extensión territorial de Gracias d Dios por Municipio. INE 2013	71

Tabla 6. Porcentaje de viviendas con necesidades básicas insatisfechas.	73

Tabla 7 Porcentaje de personas por etnia con necesidades básicas insatisfechas.	73

Tabla 8. Población menos de 30 años del Departamento de Gracias a Dios. 2013	74

Tabla 9. Porcentaje de niños y niñas en condición de trabajo infantil y peligroso. 2019	74

Tabla 10 Niños y niñas por etnia nacidos en el último año disponible.  2015	75

Tabla 11. Porcentaje de niños y niñas con iniciación a la lactancia temprana y diversificación alimentación.	77

Tabla 12. Porcentaje de niños y niñas en relación con su crecimiento y desarrollo.	78

Tabla 13. Porcentaje de mujeres en edad fértil según perfil nutricional. 2019	78

Tabla 14. Población en condición de discapacidad por tipo. Departamento de Gracias a Dios. 2013	78

Tabla 15. Porcentaje de personas que se han sentido discriminadas o acosadas a nivel del Departamento por sexo.	79

Tabla 16 Nivel de escolaridad según etnia. Departamento de Gracias a Dios	80

Tabla 17. Población en condición de analfabetismo por etnia.	81

Tabla 18. Situación de tenencia de viviendas de la población de Gracias a Dios.	81

Tabla 19. Situación de desigualdad en el acceso a servicios básicos de las personas	82

Tabla 20. Porcentaje de hogares con disposición de servicios sanitarios a nivel del Departamento.	83

Tabla 21. Materiales de construcción del techo y paredes exteriores a nivel del número de viviendas	83

Tabla 22. Predominancia de materiales de construcción del piso y paredes exteriores al nivel del número de viviendas	84

Tabla 23. Número de personas con acceso a internet según etnia	84

Tabla 24. Porcentaje de población con teléfono sexual por área geográfica y sexo	85

Tabla 25. Porcentaje de hogares por tipo de combustible para cocinas alimentos.	85

Tabla 26. Situación del empleo de las personas por etnia	86

Tabla 27. Tipo de ocupaciones predominantes en el departamento de la Mosquitia.	87

Tabla 28. Ocupación de las personas por tipo de actividad económica.	88

Tabla 29. Porcentaje de mujeres y hombres según su sensación de seguridad.	91

Tabla 30. Porcentaje de mujeres con daños físicos a consecuencia de la violencia.	91

Tabla 31. Porcentaje de casos de abuso sexual antes y después de los 12 años de edad.	92

Tabla 32 Red Nacional de Principales Aeródromos de Honduras, Localización y Medida de las Pistas (m). (Principales Aeródromos Nacionales)	93

Tabla 33. Identificación de riesgos ambientales y potenciales medidas de mitigación.	103

Tabla 34. Identificación de riesgos sociales y potenciales medidas de mitigación.	112

Tabla 35. Ubicación de oficinas regionales y la UEP del Proyecto 2024.	¡Error! Marcador no definido.

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Mapa de ubicación de consejos territoriales de la Región de La Mosquitia	18

Ilustración 2. Categorías de cobertura y uso de la tierra.	62

Ilustración 3. Información sobre fecundidad. Departamento Gracias a Dios. ENDESA ODS 2019	76

# Siglas y Acrónimos

| Acrónimos | Significado |
| --- | --- |
| ACICAFOC | Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana |
| ADD | Asociación Danesa de Personas con Discapacidad |
| AHLMYS | Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares |
| AMHBLI | Asociación de Buzos Lisiados de la Moskitia |
| AMHON | Asociación de Municipios de Honduras |
| APBGADH | Asociación Protectora de Buzos de Gracias a Dios Honduras |
| ARSA | Agencia De Regulación Sanitaria de Honduras |
| ASH | Asociación de Sordos de Honduras |
| BM | Banco Mundial |
| BPA | Buenas Prácticas Agrícolas |
| BPII | Buenas Prácticas Internacionales de la Industria |
| BPM | Buenas Prácticas de Manufactura |
| CARE | Cooperativa de Asistencia y Socorro en Todas Partes |
| CASM | Comisión de Acción Social Menonita |
| CATIE | Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza |
| CCAD | Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo |
| CC | Concejo Comunal |
| CDTG Barauda | Concejo de Desarrollo Territorial Garífuna Barauda |
| CEDAW | Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Por sus siglas en inglés) |
| CERC | Componente de Respuesta a Emergencias y Contingencias. |
| CESCCO | Centro de Estudios y Control de Contaminantes |
| CIIU | Clasificación Internacional Industrial Uniforme |
| CIP | Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria |
| CIPRODEH | Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos |
| CLPI | Consentimiento, Libre, Previo e Informado |
| CNP+LH | Centro Nacional de Producción Más Limpia Honduras |
| CODEM | Comité De Emergencia Municipal |
| COMRURAL | Proyecto de Competitividad Rural |
| CONAPROAH | Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrodescendientes |
| CONMILH | Consejo Nacional de Mujeres Indígenas Lencas de Honduras |
| CONPAH | Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras |
| COPECO | Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales |
| COPINH | Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas |
| CT | Concejo Territorial |
| DICTA | Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria |
| DIGIPESCA | Dirección General de Pesca y Acuicultura |
| DINADERS | Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible |
| EAP | Escuela Agrícola Panamericana |
| EAS | Estándar Ambiental y Social |
| EASs | Estándares Ambientales y Sociales |
| EIA | Estudio de Impacto Ambiental |
| ENDESA | Encuesta Nacional de Salud |
| EPHPM | Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos múltiples |
| ESSFA | Marco de Evaluación y Cribado Ambiental y Social |
| FA | Financiamiento Adicional |
| FAO | Organización Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura |
| FENAPAPEDISH | Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad |
| FENOPDIH | Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras |
| FETRIPH | Federación de Tribus Indígenas Pech de Honduras |
| FHIA | Fundación Hondureña de Investigación Agrícola |
| FHIS | Fondo Hondureño de Inversión Social |
| FITH | Federación Indígena Tawahka de Honduras |
| GAFSP | Global Agriculture & Food Security Program |
| GdH | Gobierno de Honduras |
| GEI | Gases de Efecto Invernadero |
| HEA | Enfoque de Economía de Hogar |
| ICF | Instituto de Conservación Forestal Áreas Protegidas y Vida |
| ICO | Índice de Capacidad Organizacional |
| IDH | Índice de Desarrollo Humano |
| IHAH | Instituto Hondureño de Antropología e Historia |
| IHT | Instituto Hondureño de Turismo |
| INE | Instituto Nacional de Estadísticas |
| INVEST-H | Inversión Estratégica de Honduras |
| IPH | Índice de Pobreza Humana |
| JICA | Agencia de Cooperación Internacional de Japón |
| M&E | Monitoreo y Evaluación |
| MAS | Marco Ambiental y Social |
| MCQRS | Mecanismo para Comunicación de Consulta, Quejas, Reclamos y Sugerencias |
| MGAS | Marco Gestión Ambiental y Social |
| MICS | Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Por sus siglas en inglés) |
| MOP | Manual de Operaciones del Proyecto |
| MP | Marco de Proceso |
| MPPI | Marco de Planificación de Pueblos Indígenas |
| MRI | Marco de Reasentamiento Involuntario |
| NBI | Necesidades Básicas Insatisfechas |
| ODP | Objetivo de Desarrollo del proyecto |
| ONG | Organización No Gubernamental |
| ONV | Organización Nacional de la Violencia |
| OPD | Organización Privada de Desarrollo |
| OPDF | Organización Privada de Desarrollo Financiero |
| OPR | Organización de Productores Rurales |
| OPRs | Organizaciones de Productores Rurales |
| OSC | Organizaciones de la Sociedad Civil |
| PAIPI | Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia |
| PCM | Presidencia del Consejo de Ministros |
| PEDM | Plan Estratégico de Desarrollo Municipal |
| PGA | Plan de Gestión Ambiental |
| PGAS | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PGMO | Procedimientos de Gestión de Mano de Obra |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PMA | Programa Mundial de Alimentos |
| PN | Plan de Negocios |
| PNAE | Programa Nacional de Alimentos Escolares |
| PNPRRS | Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PPPI | Plan de Participación de Partes Interesadas |
| PROASOL | Programa de Acción Solidaria |
| PRONAGRO | Programa Nacional Agroalimentario |
| PSDE | Prestadores de Servicios de Desarrollo Empresarial |
| PSDP | Proveedores de Servicios de Desarrollo Productivo |
| RNP | Registro Nacional de las Personas |
| SAG | Secretaría de Agricultura y Ganadería |
| SECAPP | Secretaría de Estado en los despachos de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras |
| SEDESOL | Secretaría de Desarrollo Social |
| SEDUC | Secretaría de Educación |
| SEMUJER | Secretaría de Estado en el Despacho de la Mujer |
| SENAF | Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia |
| SENASA | Servicio Nacional Sanidad Agropecuaria |
| SERNA | Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente |
| SESAL | Secretaría de Salud |
| SICA | Sistema de Integración Centroamericana |
| SINAGER | Sistema Nacional de Gestión de Riesgos |
| SINAPH | Sistema de Áreas Protegidas de Honduras |
| SINASAN | Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional |
| SINEIA | Sistema Nacional Evaluación Impacto Ambiental |
| TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| TNR | Transferencia No Reembolsable |
| UAP | Unidad Administradora de Proyectos |
| UEP | Unidad Ejecutora del Proyecto |
| UNAH | Universidad Nacional Autónoma de Honduras |
| UNCIH | Unión Nacional de Ciegos Hondureños |
| UPINMH | Unidad de los Pueblos Indígenas y Negro de la Moskitia hondureña |

# INTRODUCCIÓN

El presente documento Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Proyecto “Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras”, que se abrevia como COMRURAL III, es un instrumento que examina los riesgos e impactos socioambientales previstos en el marco del Proyecto. El MGAS responde a lo establecido en el Estándar Ambiental y Social (EAS) 1 sobre la Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM), adicionalmente, es un instrumento en el que se integran los principios, normativa, procedimientos para evaluar los riesgos e impactos ambientales y sociales y contiene las medidas para mitigar y contrarrestar los riesgos e impactos adversos que derivan de la implementación de los subproyectos y la capacidad para gestionarlos. En marzo de 2023, el Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP por sus siglas en inglés) otorgó US$ 8,5 millones para implementar la propuesta del Gobierno de Honduras (GdH) para responder a la crisis de seguridad alimentaria en la región de la Moskitia-Costa Atlántica. Este Financiamiento Adicional (FA) al COMRURAL III original se le denomina “Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión Productiva en la Moskitia y la Costa Atlántica de Honduras”, sumando a los 4 componentes previsto el componente # 5.

El FA o Componente 5, reestructurará y ampliará las actividades de COMRURAL III para apoyar los objetivos inmediatos y a corto plazo destinados a aliviar la inseguridad alimentaria urgente, con un fuerte enfoque en la inclusión de las poblaciones vulnerables. Este FA también permitirá continuar apoyando el aumento de la productividad y competitividad de los pequeños productores hondureños mediante: (i) la facilitación de la participación de grupos de agricultores en alianzas productivas; y ii) promover la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y sensibles a la nutrición.

Para ello, el proyecto principal fue reestructurado de manera de agregar un nuevo componente e incorporar cambios al marco de resultados y costos del Proyecto. El BM operará como Entidad Supervisora para la implementación de la donación GAFSP y se contratará al Programa Mundial de Alimentos (PMA) para brindar asistencia técnica (AT) y apoyo a la implementación a productores, escuelas e instituciones en actividades relacionadas con el Programa de Alimentación Escolar. El FA propuesto está alineado con el Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO) original, que seguirá siendo el mismo, y la Clasificación de Riesgos Ambientales y Sociales (CRAS). Las disposiciones de aplicación se mantienen prácticamente sin cambios, dado que de igual forma el departamento de Gracias a Dios representa un entorno operativo más desafiante, se han identificado riesgos institucionales y operativos residuales adicionales, y la  clasificación   del riesgo Ambiental y Social del Proyecto continúa siendo evaluada como Sustancial.

A continuación, se presenta una propuesta del MGAS, síntesis que ha sido delimitado al FA, siendo el Departamento de Gracias a Dios, conocido como la Moskitia, que abarca los 6 municipios que conforman dicho territorio (Ahuas, Brush Laguna, Juan Francisco Bulnes, Puerto Lempira, Ramón Villeda Morales, Wampusirpe).

# PROPÓSITO DEL MGAS

El MGAS del Proyecto busca que, en las actividades y subproyectos derivados del mismo, se garantice la sostenibilidad ambiental y social. Los objetivos del MGAS son los siguientes:

- Identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales del Proyecto de manera coherente con los Estándares Ambientales y Sociales (EASs) del MAS del BM y la normativa socioambiental nacional vigente aplicable pertinente.

- Adoptar un enfoque de jerarquía de mitigación para anticipar y evitar riesgos e impactos; cuando no sea posible evitarlos, minimizar los riesgos e impactos o reducirlos a niveles aceptables o compensar.

- Adoptar medidas diferenciadas para que los impactos adversos no afecten en forma desproporcionada a los menos favorecidos y vulnerables del Proyecto, y para que estos no se

- encuentren en desventaja en la distribución de los beneficios de desarrollo y las oportunidades resultantes del Proyecto.

- Utilizar las instituciones, los sistemas, las leyes, las regulaciones y los procedimientos ambientales y sociales nacionales en la evaluación, el desarrollo y la ejecución de intervenciones, cuando sea apropiado.

- Promover un mejor desempeño ambiental y social, de modo tal que se reconozca y mejore la capacidad de CARE en la gestión ambiental y social del Proyecto.

El alcance y ámbito de aplicación en cumplimiento de los requerimientos regulatorios nacionales y de los EASs relevantes del MAS del BM, este MGAS y sus anexos recogen la identificación de riesgos e impactos y las medidas de mitigación que se aplicarán de acuerdo con la legislación socioambiental nacional vigente aplicable y el marco institucional existente, que son consideradas como adecuadas para evitar, mitigar, minimizar o compensar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales identificados que pueden generarse a partir de las actividades del Proyecto, que tienen como principal objetivo contribuir al acceso al mercado, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la creación de empleo en apoyo de los beneficiarios del proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas.

El MGAS responde a lo establecido en el EAS1 de Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales del MAS del BM.  Este Marco requiere que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), en su calidad de agencia implementadora del Proyecto, elabore con el asesoramiento del BM, un instrumento que examine, en líneas generales, los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con las actividades del Proyecto y los subproyectos; asimismo, define las principales medidas de mitigación a considerar durante su implementación.

El MGAS sirve de guía para el cumplimiento de los requisitos de los EASs relevantes; y determinar de manera proporcional, los riesgos e impactos ambientales y sociales directos, indirectos, residuales y acumulativos pertinentes durante todo el ciclo del Proyecto. Dicha evaluación, es un proceso flexible en el que se pueden emplear diferentes herramientas y métodos en función de los detalles del Proyecto. La evaluación ambiental y social es la principal manera de garantizar que los proyectos sean ambiental y socialmente sólidos y sostenibles, y se utilizará como base para tomar decisiones. Con la misma evaluación se pretende estimar de manera integrada todos los riesgos e impactos ambientales y sociales, incluso los identificados en los EASs relevantes, específicamente en los EAS 2 a 8 y 10.

En cumplimiento de los requerimientos regulatorios nacionales y de los EASs relevantes del MAS del BM, este MGAS y sus anexos recogen las medidas de mitigación para el Departamento de Gracias a Dios aplicadas de acuerdo con su legislación nacional y su aparato institucional, que son consideradas como adecuadas para evitar, mitigar o minimizar los riesgos ambientales y sociales identificados. Por tanto, se complementa con una serie de instrumentos asociados o complementarios, diseñados a partir de la aplicación de los requisitos de los EASs relevantes del MAS del BM, como ser Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) y Marco de Proceso (MP), Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), y Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO).

El MGAS y sus anexos, serán valorados como instrumentos dinámicos y vivos, que estarán siempre sometidos, o cuando lo amerite, a un proceso de revisión continua y expedita por parte de los especialistas del proyecto (ambiental y social), con el objetivo de ajustarlo a cambios que surjan dentro de los resultados y componentes establecidos para el proyecto.

# DESCRIPCIÓN DEL Financiamiento Adicional (FA) DEL PROYECTO

# Objetivos y diseño originales del Proyecto

El Objetivo de Desarrollo del proyecto (ODP) de COMRURAL III es contribuir al acceso al mercado, la adopción de enfoques climáticamente inteligentes y la creación de empleo en apoyo de los beneficiarios del Proyecto en cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas; y en caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder eficazmente a la misma. COMRURAL III (P174328) es parte de la serie de proyectos COMRURAL (basándose en las lecciones de COMRURAL I y II), que cuenta con más de 10 años de experiencia en la promoción del desarrollo del sector agroalimentario del país, con la participación del sector financiero privado para cofinanciar y maximizar el impacto de las inversiones.

# Descripción y actividades del subproyecto

A través del FA, el GAFSP financiará un nuevo Subcomponente 3.2 (subvención del GAFSP de USD 0,5 millones) para invertir en costos adicionales de gestión del Proyecto para implementar y monitorear las actividades en Gracias a Dios y un componente 5. Denominado “Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión Productiva en la Moskitia y la Costa Atlántica de Honduras (FA US$ 8 millones, donación del GAFSP)”.

El Componente 3  de Gestión de Proyectos  de COMRURAL III financiará bienes que incluyen equipo, capacitación, costos operativos y servicios de consultoría y no consultoría, como ser: (i) gestión y coordinación de proyectos, incluida la capacitación del personal del Proyecto en cuestiones técnicas, así como en cuestiones sociales, ambientales y fiduciarias; ii) el seguimiento, la evaluación y la evaluación de los efectos de las actividades de los proyectos, incluidas las encuestas periódicas de satisfacción de los beneficiarios y una evaluación de los efectos; (iii) costos fiduciarios, incluidas las auditorías; (iv) implementación, monitoreo y reporte de la Gestión Ambiental y Social; (v) implementación de un mecanismo de participación ciudadana; y (f) realización de estudios y evaluaciones sectoriales y relacionadas con el Proyecto. La asignación para el Componente 3 se incrementará a US$ 10,5 millones y constará de los dos subcomponentes siguientes:

Subcomponente 3.1: Proyecto principal de gestión de proyectos

Este subcomponente permanecerá sin cambios con respecto a la descripción original del Proyecto acordada para el Proyecto COMRURAL III. El equipo de COMRURAL II y COMRURAL III en la oficina regional de Atlántida asumirá la coordinación de las actividades del FA, como se detalla más en el Manual de Operaciones del Proyecto (MOP). La contribución de contrapartida podría ser en especie o en efectivo, de acuerdo con las modalidades actuales de COMRURAL III ya definidas. El otro departamento, que sigue sin estar cubierto por el Proyecto matriz o el FA es Islas de la Bahía, donde dependen los medios de vida principalmente en el turismo de élite y hay un margen limitado para las actividades agrícolas, razón por la cual no forma parte de la cobertura del Proyecto.

Subcomponente 3.2: Financiamiento adicional para la gestión de proyectos

Este subcomponente financiará los costos incrementales incurridos por la implementación y el alcance del FA. La lista de actividades de gestión de proyectos elegibles definidas por el Proyecto principal seguirá siendo válida para el FA. Además, a través de este mismo enfoque, se financiará el establecimiento de una nueva oficina en Puerto Lempira, cabecera departamental, con personal de campo (que incluye, entre otros, dos técnicos en alianzas productivas, un especialista ambiental, un especialista social, un asistente administrativo y un conductor). El FA propuesto financiado por el GAFSP también financiará adicionalmente al componente 5.

Componente 5: Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión Productiva en la Moskitia y la Costa Atlántica de Honduras (FA US$ 8 millones, donación del GAFSP). Sobre la base del enfoque existente de COMRURAL III, este nuevo componente permitirá un mayor enfoque en la seguridad alimentaria, así como en el fortalecimiento institucional específico, teniendo en cuenta un contexto multicultural y multiétnico. Las inversiones se identificarán de acuerdo con el principio indígena de comunidad denominado "planes de vida", que son estrategias integrales y holísticas para el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas que tienen en cuenta sus dimensiones culturales, sociales, económicas y ambientales. Las actividades también apoyarán el mejor funcionamiento y cobertura del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) en el departamento de Gracias a Dios para mejorar su eficiencia general y mecanismos piloto para descentralizar la compra de alimentos, vinculando directamente a las escuelas con los productores locales de alimentos. Se espera que el apoyo al PNAE también impulse la asistencia técnica del PMA.

Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas.

Se centrará en la mejora de la seguridad alimentaria a través de la inclusión productiva de los beneficiarios. Este subcomponente financiará actividades de desarrollo de capacidades y subproyectos de grupos y organizaciones de productores rurales mediante el apoyo a la preparación y financiación de planes empresariales dirigidos a productos animales, vegetales y marinos, en grados variables y en función de la madurez de la actividad prevista. Los planes de negocios (planes de vida para las comunidades indígenas) serán elaborados por grupos/organizaciones de productores rurales y serán evaluados en función de su viabilidad comercial, técnica, ambiental, social y financiera; así como en función de su potencial para aumentar los ingresos rurales y contribuir a los siguientes resultados clave para la región Moskitia-Costa Atlántica: (i) abordar la inseguridad alimentaria de la población local que produce y/o consume los productos alimenticios; (ii) apoyar a los agricultores familiares para que adopten prácticas agrícolas y de recolección en puertos más sostenibles y resilientes; y (iii) promover la participación de las poblaciones más vulnerables, como Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, mujeres, jóvenes y/o personas con discapacidad. Finalmente, se espera que el subcomponente 5.1 genere sinergias entre el PNAE mediante el fortalecimiento de vínculos entre la oferta de comidas escolares y la demanda de alimentos y/o productos agrícolas. El FA proporcionará subvenciones de contrapartida a grupos u Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) para financiar Planes de Negocios (PdNs) viables de acuerdo con los términos del COMRURAL III Componente 1 (Ventana 1 para agricultura de subsistencia).

Subcomponente 5.1.1. Consulta comunitaria y desarrollo de capacidades.

El FA mejorará la adecuación cultural de las actividades de COMRURAL III, y apoyará consultas comunitarias para fortalecer la capacidad institucional y comunitaria para identificar e implementar inversiones apropiadas basadas en las necesidades financiadas por el FA en comunidades elegibles de acuerdo a los criterios de selección establecidos en el MOP. El subcomponente financiará bienes, capacitación, asistencia técnica, costos operativos y servicios de consultoría y no consultoría para la identificación de beneficiarios, organización de talleres inclusivos para el diálogo comunitario, desarrollo de capacidades y apoyo en la preparación de planes de negocios. Los gastos bajo 5.1.1 se asignan a los bienes, servicios y costos operativos necesarios para llevar a cabo consultas comunitarias y actividades de desarrollo de capacidades.

El resultado del proceso de consulta informará sobre los planes de negocios que se financiarán bajo el subcomponente 5.1.2, así como las inversiones a nivel comunitario financiadas bajo el subcomponente 5.2. A través del desarrollo de capacidades y la prestación de asistencia técnica, el subcomponente 5.1.1 también apoyará la creación, formalización y fortalecimiento de grupos/organizaciones de productores para garantizar que cumplan con los requisitos necesarios para solicitar una subvención de contrapartida conforme al subcomponente 5.1.2 e informar el desarrollo de planes comunitarios de nutrición e higiene bajo el subcomponente 5.2.

Las actividades del subcomponente 5.1.1 se centrarán en: (i) la identificación de los beneficiarios potenciales del Proyecto (incluidos pequeños agricultores de subsistencia y grupos de pescadores,  mujeres, jóvenes y/o personas con discapacidad) en función de su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y otros factores de riesgo, y la creación de espacios para el diálogo intercomunitario e intercultural; (ii) planificación y realización de talleres participativos y evaluaciones de riesgos comunitarios, especialmente durante las fases iniciales del Proyecto; (iii) el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones indígenas y Afrodescendientes para permitir su participación en los planes de negocios bajo el subcomponente 5.1.2 y en las iniciativas de seguridad alimentaria y respuesta a emergencias que fortalezcan sus medios de vida y sus capacidades de gestión de riesgos frente a crisis relacionadas con el clima u otras crisis financiadas bajo el subcomponente 5.2; y (iv) la generación de conocimientos culturalmente apropiados, incluyendo un análisis detallado de los usos culturales de la tierra, y metodologías indígenas para la gestión territorial.

El subcomponente financiará bienes, capacitación, asistencia técnica, costos operativos y servicios de consultoría y no consultoría para la identificación de beneficiarios, organización de talleres inclusivos para el diálogo comunitario, desarrollo de capacidades y apoyo en la preparación de los planes de negocios a ser considerados bajo el subcomponente 5.1.2. Subcomponente 5.1.2. Financiación de planes empresariales inteligentes desde el punto de vista de la nutrición y el clima.

El subcomponente proporcionará subvenciones de contrapartida a grupos u organizaciones de productores rurales (de subsistencia y/o en transición) en los sectores de la agricultura, los bosques y la producción pesquera identificados en el subcomponente 5.1.1. Los beneficiarios cofinanciarán planes empresariales (subproyectos agro-costeros) que promuevan el aumento de la productividad y la adición de valor sostenible a la producción agrícola y pesquera, los productos finales y los subproductos del bosque y la pesca. Este subcomponente adoptará el enfoque de alianzas productivas de COMRURAL y apoyará los vínculos de mercado existente y nuevo para permitir que los productores locales suministran alimentos, pescado y productos agrícolas para consumidores locales, incluido el PNAE mediante el suministro. El subcomponente financiará obras, bienes (incluidos equipos de eficiencia energética), formación, asistencia técnica, costes operativos y servicios de consultoría y no consultoría. Se apoyarán inversiones inteligentes desde el punto de vista, comunitario, climático y nutricional a lo largo de las fases de producción, procesamiento y postcosecha.

Se requerirá que los subproyectos del componente 5.1.2, como criterio para la concesión de la subvención, incorporen prácticas y/o tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes y nutricionalmente inteligentes, que respondan a los desafíos nutricionales, ambientales y/o climáticos particulares que enfrentan por cada organización de productores en particular. Algunos ejemplos de tales prácticas y tecnologías son:

- Actividades directamente vinculadas a la conservación de prácticas locales y naturales.

- Mejora del manejo de aves y ganado menor (sanidad, genética, alimentación).

- Prácticas de conservación y gestión del suelo y el agua.

- Sistemas de riego dirigidos por agricultores y sistemas de riego colectivo en pequeña escala.

- Recolección y almacenamiento de agua en pequeños estanques excavados.

- Tecnologías de riego por goteo y aspersión en fincas.

- Pequeños Sistemas de bombeo de agua económicos y energéticamente eficientes (incluidos paneles solares, secadoras solares).

- Biodigestores para energía renovable.

- Instalaciones para el compostaje de residuos de cultivos y elaboración de abonos orgánicos

- Actividades de prevención de incendios forestales como el mantenimiento de cortafuegos naturales y o construcción de rondas cortafuegos

- Semillas biocertificadas.

- Tecnología eficiente en el uso de agua y energía (innovación ecológica).

- La implementación de las estructuras protegidas (invernaderos), hidroponía.

- Producción de plantas forestales-endémicas, viveros.

Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales.

Este subcomponente tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y nutricional a través de inversiones priorizada por las comunidades. El subcomponente financiará el desarrollo e implementación del Programa de Nutrición Comunitaria e Higiene y se basa en inversiones comunitarias ascendentes en educación nutricional e higiene del hogar que tienen como objetivo proteger y mejorar el estado nutricional de los hogares vulnerables. Este subcomponente también brindará apoyo a escuelas seleccionadas para fortalecer el PNAE mediante el desarrollo e implementación de Planes de Alimentación Escolar, en particular para descentralizar las compras de alimentos a nivel escolar y vincularlos con los productores de alimentos locales.

Las actividades de inversión se complementarán con: (i) capacitación a comunidades, comités de alimentación escolar y jefes de familia en educación alimentaria y nutricional; y (ii) campañas de sensibilización y extensión comunitaria. El Subcomponente 5.2 se dividirá en dos actividades principales: (i) Planes Comunitarios de Nutrición e Higiene; y (ii) Planes del Programa de Alimentación Escolar.

Subcomponente 5.2.1: Subproyectos comunitarios de Nutrición e Higiene.

Las inversiones apoyadas a través de subproyectos de nutrición e higiene comunitaria canalizarán inversiones para apoyar una mayor disponibilidad y consumo de alimentos nutritivos en el área del Proyecto y mejorar la educación nutricional de los miembros de la comunidad, instalaciones de salud, voluntarios de salud y huertos comunitarios/escolares. La financiación se destinará a los bienes, obras, servicios de consultoría y no consultoría y costos operativos a través de proveedores de servicios contratados que implementarán las actividades en conjunto con las comunidades elegibles.

Las actividades específicas a ser financiadas se acordarán con las comunidades locales mediante un enfoque participativo y podrían incluir lo siguiente: (i) establecer huertos domésticos, escolares o comunitarios como espacios de aprendizaje para la producción de alimentos y la educación nutricional que, en caso de excedentes, podrían también proporcionar/vender en mercados y escuelas locales; (ii) implementar obras menores de higiene domiciliaria para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua que pueden causar desnutrición (como equipos para filtros de agua, letrinas, lavamanos con jabón, contenedores metálicos de almacenamiento y pisos de losa).

Subcomponente 5.2.2: Planes de Programas de Alimentación Escolar.

El FA promoverá la compra de alimentos frescos de producción local por parte del PNAE, buscando dinamizar las economías locales y generar crecimiento económico a través de plataformas de desarrollo comunitario local. El financiamiento se asignará a los bienes, obras, servicios y costos operativos a través de proveedores de servicios contratados y subvenciones de subproyectos a escuelas para la compra de alimentos en el marco de la PNAE. En particular, las inversiones previstas en 5.2.2 se utilizarán para fortalecer la PNAE a fin de proporcionar: (i) subvenciones a las escuelas para que compren alimentos frescos y nutritivos para las comidas escolares de pequeños productores locales; (ii) capacitación a comités de alimentación escolar y jefes de hogar (iii) asistencia técnica para la mejora de la eficiencia de la PNAE en Gracias a Dios; y (iv) asistencia técnica e inversión para la implementación de la PNAE en un número selecto de (“subproyectos del PNAE”). Se espera que el PMA proporcione asistencia técnica específica a las escuelas involucradas.

Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico

Este subcomponente apunta a fortalecer las capacidades institucionales relacionadas con habilidades técnicas, multiculturales y multiétnicas entre las entidades gubernamentales y la población local. El subcomponente financiará asistencia técnica y fortalecimiento de infraestructura para agencias gubernamentales y Concejos Territoriales, entre otros interesados del proyecto, con el propósito de fomentar un entorno favorable para inversiones culturalmente relevantes con un enfoque de inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutricional. Se espera que el PMA brinde capacitación y desarrollo de capacidades a las partes interesadas en el proyecto del Programa de Alimentación Escolar. El FA financiará obras menores, bienes, servicios y costos operativos.

Actividades de asistencia técnica propuestas por el PMA

Con el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional y al fortalecimiento de los medios de vida rurales en la región de Moskitia, se proponen las siguientes actividades para la asistencia técnica del PMA:

Subcomponente 5.1: Fortalecimiento organizacional y apoyo a Alianzas Productivas

- Proporcionar capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales (Municipios, Asociaciones de Municipios – “Mancomunidades”) sobre gestión de compras locales de alimentos, transparencia y rendición de cuentas, apoyo a la formalización de asociaciones de productores que buscan simplificar procesos y promoción de vínculos con el mercado para facilitar el comercio local, desarrollo de planes de producción local para cuantificar y alinear la oferta y la demanda local.

- Implementar actividades de fortalecimiento de capacidades con grupos de productores locales para aumentar la asociatividad y formalización, crear alianzas productivas, desarrollar planes de producción y planes de comercialización.

Subcomponente 5.2: Mejora del estado nutricional e inversión en las comunidades locales

- Mejores prácticas nutricionales y de salud.

- Proporcionar capacitación a comités de alimentación escolar, docentes y jefes de hogar en educación alimentaria y nutricional, seguridad y almacenamiento de alimentos, higiene y preparación de alimentos, con especial énfasis en cultivos nativos y alimentos frescos de producción local.

- Fortalecimiento de capacidades para trabajadores de la salud, padres o cuidadores y líderes comunitarios para el desarrollo e implementación de Planes de Nutrición Comunitarios que apoyen la mayor disponibilidad y consumo de alimentos nutritivos; proporcionar capacitación a padres o cuidadores, líderes comunitarios y trabajadores de la salud en materia de seguimiento del crecimiento infantil y prevención y gestión de la malnutrición entre niños menores de cinco años;

- Promocionar campañas de concientización sensibles a la nutrición y culturalmente apropiadas a través de la comunicación para el cambio social y de comportamiento.

- Fortalecimiento de la alimentación escolar y las cadenas de valor locales.

- Proporcionar asistencia técnica a agricultores y asociaciones de productores locales para fortalecer los vínculos con el PNAE (y otros mercados locales), promoviendo una producción estable y mayor productividad, planes de producción, asociatividad y formalización de las asociaciones de productores, y la compra de productos frescos producidos localmente, buscando dinamizar las economías locales y generar crecimiento económico a través de plataformas de desarrollo comunitario local.

- Apoyar la creación de huertos escolares para complementar las comidas escolares.

Subcomponente 5.3: Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico.

- Proporcionar fortalecimiento de capacidades a representantes gubernamentales en Municipios, Asociaciones de Municipios, Secretaría de Agricultura (SAG), Secretaría de Educación (SEDUC) y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para mejorar las habilidades de planificación comunitaria participativa, promoviendo procesos de planificación inclusivos que tengan en cuenta los intereses y necesidades de las poblaciones indígenas locales, especialmente las mujeres, en términos de mejorar su seguridad alimentaria y nutricional y aumentar la resiliencia de sus medios de vida.

- Fortalecer las capacidades de Monitoreo y Evaluación (M&E) de las autoridades locales para asegurar una adecuada supervisión, seguimiento y generación de información del progreso en las escuelas y municipios objetivo, incluido el seguimiento de la información sobre seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales y ecosistemas.

# Localización del Proyecto

COMRURAL III cubre casi la totalidad del territorio nacional, particularmente la intervención del Componente 5, siendo que el FA, se centrará en la Moskitia-Costa Atlántica en el departamento de Gracias a Dios. El departamento de Gracias a Dios se encuentra ubicado en el extremo nororiental del país, este departamento limita al norte con el mar Caribe, al sur con la República de Nicaragua, al este con el Mar Caribe y con Nicaragua y al oeste con los departamentos de Colón y Olancho. De acuerdo con cifras oficiales, Gracias a Dios es el segundo departamento con mayor extensión territorial de Honduras, cuenta con una superficie de 16,997 km2.

Hasta el año 2013, la población total del departamento de Gracias a Dios, según el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), era de 75,121 habitantes, distribuidos en una extensión territorial aproximada de 16,997 km². El Tomo 10 Honduras: Proyección de población por Departamento 2013-2030 (INE, 2013) (INE, 2013), indica que en Gracias a Dios hasta 2023, cuenta con una población estimada de 110,288 (56,289 mujeres y 53,998 hombres) y que hasta 2030, esta podría ascender a 124,543 personas (61,076 hombres y 63,467 mujeres). El departamento de Gracias a Dios cuenta con seis municipios siendo Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuas, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales y Wampusirpe, además de 67 aldeas. La cabecera departamental es Puerto Lempira. Este departamento es conocido comúnmente como La Moskitia. (Ver Mapa 1 Departamento de Gracias a Dios).

Mapa 1. División Política y Administrativa del Departamento de Gracias a Dios.

Fuente: Cartografía del XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013

Para seleccionar las áreas específicas de intervención del Proyecto, se acordarán criterios de focalización y priorización (por ejem: pobreza multidimensional, niveles de desnutrición, vocación productiva, representatividad de la accesibilidad y diversidad cultural, entre otros) a través de procesos participativos con diferentes actores (representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes hondureños y autoridades locales, instituciones públicas) en cada uno de los seis municipios del departamento de Gracias a Dios. Además, los datos de salud pública y otras métricas de la Secretaría de Salud (SESAL) podrían incluirse como criterios de focalización relevantes en particular para el subcomponente 5.2. El pilotaje de las raciones frescas del Programa de Alimentación Escolar (PNAE) se centrará en un subconjunto de municipios, que serán seleccionados para proporcionar una representación equitativa principalmente a los cuatro grupos étnicos de la región (Pech, Tawahka, Garífuna, Miskito).

A la división política administrativa se han superpuesto territorios indígenas titulados a nombre de los cuatro pueblos que tienen una presencia ancestral en la región y que, en virtud de la legislación nacional e internacional, siendo que el Estado hondureño otorgó los títulos a 15 CT Indígenas, siendo estos una figura jurídica equiparable a la de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Estas estructuras, aparte de ser la organización política de los territorios, deben presentar periódicamente un conjunto de informes, estados contables y requisitos legales ante el Estado que les dificultan mantenerse en situación de legalidad y podría afectar su legitimidad ante el aparato público.  Doce de los quince CT corresponden a los Miskitos, uno a los pueblos Pech, una Garífuna y otro Tawahka.

Según el Informe sobre Cartografía y Tenencia Legal de Tierras de la Fundación Ayuda en Acción (Ayuda en Acción, 2024), la representación de CT presentes en el departamento de Gracias a Dios, se observa en el siguiente mapa la ubicación y delimitación geográfica actual en la región de la Moskitia de Honduras. Dicha representación está conformada por la compleja geografía y la diversidad cultural presente en la región oriental del país. Cada ente territorial se encuentra delimitado con precisión, evidenciando la extensión geográfica bajo su jurisdicción y subrayando los CT vecinos de la región. Presente en una variedad de eco-regiones naturales que van desde las exuberantes selvas tropicales hasta las costas litorales del mar Caribe que incluyen también a las islas del Cisne.

Ilustración 1. Mapa de ubicación de Concejos Territoriales de la Región de La Moskitia

Fuente: Informe del borrador Cartografía y tenencia legal de tierras presentado en enero 2024 (Ayuda en Acción 2024).

# Beneficiarios

Un total de 4.000 hogares de indígenas (liderados por mujeres y hombres), Afrodescendientes y otros hogares vulnerables de los territorios de la región de La Moskitia-Costa Atlántica se beneficiarán de las actividades que se financiarán con la financiación adicional propuesta. El Proyecto priorizará a las comunidades en extrema pobreza y buscará la participación equitativa de beneficiarios hombres y mujeres, así como de beneficiarios de todas las edades. En particular, se espera que (i) al menos el 40 por ciento de los beneficiarios directos sean mujeres; (iii) el 70% de los beneficiarios directos sean personas que se autoidentifiquen como indígenas y Afrodescendientes; (iii) el 30% de los beneficiarios directos sean jóvenes (entre 18 y 30 años); y (iv) el 3% de los beneficiarios directos serán personas con discapacidad. Estos beneficiarios participarán en la preparación de subproyectos de inversión dentro y fuera de la finca, preferiblemente como parte de un grupo de productores, asociación o cooperativa. Los beneficiarios serán en su mayoría pequeños agricultores de subsistencia que viven en los 4000 en territorios aislados, y contarán con una alta presencia de Miskitos, Pech, Tawahkas, Garífunas y Criollos, así como de otros pueblos indígenas. El FA también beneficiará a servidores públicos a nivel nacional y local (de la SAG, SEDESOL, municipalidades, CT, CC, organizaciones comunales, entre otros) a través de actividades de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades enfocadas en aspectos interculturales.

# MARCO REGULATORIO VINCULANTE AL PROYECTO

# Gestión Ambiental y Social

- El marco de referencia para la gestión socioambiental se puede definir como “Los procesos políticos, económicos, sociales; las políticas, leyes, reglamentos, normas, convenios nacionales e internacionales, así como las instituciones a través de las cuales los gobiernos, sociedad civil y sector privado, toman decisiones acerca de cómo utilizar, desarrollar y gestionar los recursos naturales de forma óptima” y que orienten hacia la gobernabilidad.

- El ejercicio de la gobernabilidad socioambiental se sostiene en instituciones estatales y actores no estatales. Entre las instituciones estatales se mencionan los ministerios, gobiernos municipales y departamentales, diputaciones, mancomunidades de municipios, entre otros. Mientras que los actores no estatales incluyen ONG, universidades, sector de servicios, empresa privada, juntas de usuarios, asociaciones de productores, etc.

- Las acciones tendientes a gobernar el acceso a los recursos naturales suponen la práctica de diversos principios como: apertura, transparencia, participación, verificación, diálogo, efectividad, racionalidad, motivación, eficiencia, interactividad, equidad, integración, sustentabilidad, ética y compromiso.

- La gestión socioambiental se relaciona con las condiciones de pobreza, ya que el acceso sostenible a los recursos naturales es clave para luchar contra la pobreza. Así mismo, es un medio que coadyuva a la consecución de mejores niveles de educación, salud, producción, formación adulta, y medios de vida en general. No obstante, la relación gobernabilidad-pobreza debe ser soportada por una fortalecida e incluyente institucionalidad pública, con aumento en las prioridades de la agenda pública, con existencia de espacios de representación, capacidades locales fortalecidas y un alto reconocimiento al valor económico de los servicios ambientales.

- El fortalecimiento de la gestión socioambiental abarca optimizar aspectos de eficiencia administrativa y de gestión de los recursos, análisis de la institucionalidad incluyendo los marcos regulatorios, comportamiento formales e informales de los actores y armonización de esa institucionalidad con la sociedad de la que forma parte.

# Marco de políticas públicas vinculadas al Proyecto

# Fomento de la agricultura campesina bajo un enfoque diferenciado y conectado

Su objetivo es desarrollar las capacidades competitivas de los segmentos con mayor potencial, fomentar la producción y la seguridad alimentaria de aquellos segmentos que poseen mayores limitaciones de recursos. En este contexto, la estrategia debe contemplar una acción coordinada que asegure la vinculación entre los instrumentos de fomento productivo centrados en la competitividad y aquellos orientados a la reducción de la pobreza, para asegurar el acceso de la población rural pobre a nuevas oportunidades de desarrollo en la actividad agrícola. Todo esto se desarrollará en el marco de la consolidación del sistema de tenencia de la tierra, abriendo nuevas posibilidades dado que el Proyecto contempla desarrollar actividades en tierra colectiva o administradas por los comités de custodio de títulos con vocación agrícola.

# Política Ambiental de Honduras

De acuerdo con la Ley General del Ambiente de Honduras,  se establecen una serie de principios generales de la Política Ambiental. Entre estos se pueden mencionar los siguientes:

- Calidad de vida: el objetivo central de la Política Ambiental de Honduras es mejorar la calidad de vida y mantener el potencial productivo de los recursos naturales a través de la protección y la gestión racional del medio ambiente y de los ecosistemas.

- Sustentabilidad del desarrollo: La Ley General del Ambiente define el concepto de desarrollo sustentable como “el proceso del mejoramiento sustentable y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundamentado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”.

- Equidad Social: todos los ciudadanos, independientemente de su condición social, tienen derecho de disponer de un entorno limpio, sano y que permita el goce de la naturaleza, por lo tanto, el Estado promoverá activamente la identidad cultural nacional, la diversidad étnica y la calidad ambiental en equidad para mujeres y hombres.

- Prevención y precaución: el principio de prevención pretende evitar que se produzcan daños ambientales irreversibles.   Este principio opera sobre la premisa de que la recuperación de un daño ambiental es más costosa que su prevención.

- Transectorialidad y Multi-actores: La gestión ambiental es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad y de cada una de sus instituciones gubernamentales y civiles.

- Participación y Responsabilidad Compartida: una gestión ambiental exitosa es solamente posible a través de la apropiación y la responsabilidad de todos los actores involucrados.

- Responsabilidad Social y económica: el deterioro de la calidad ambiental y de los recursos naturales, tiene un costo social y económico para la sociedad en su conjunto y, es razonable que el que contamina asuma los costos de descontaminación o de restauración. De igual forma, el Estado diseñará, desarrollará y aplicará instrumentos económicos compatibles y aterrizadas a las realidades territoriales

# Políticas sociales vinculantes.

# Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PAIPI)

El Estado de Honduras, como signatario de la Convención de los Derechos del Niño, reconoce la importancia del desarrollo de la primera infancia, para la formación de ciudadanos saludables, adaptado y productivo, por lo que en 2012 mediante PCM 031-2012 aprobó la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (PAIPI). En este proceso participaron las Secretarías de Estado de: Salud y Educación, el Registro Nacional de las Personas (RNP), organizaciones no gubernamentales y cooperantes. Con la finalidad de dar cumplimiento a la PAIPI, en el año 2022 a través del PCM 08-2023 se crea el Programa Nacional para la Primera Infancia “Plan Crecer”, donde se propone la arquitectura institucional, la cual tiene como objetivo definir responsabilidades de cada uno de los actores e instancias implicadas en garantizar las prestaciones de servicio para la primera infancia, desde el nivel central, departamental, municipal hasta el comunitario, así mismo, busca desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial que promuevan, de manera eficiente y eficaz,  a la atención integral de la primera infancia. Esta aplicación incluye el involucramiento a nivel comunitario de representante de Salud y los Voluntarios formados en Desarrollo Infantil Temprano, Patronatos, Representantes de Juntas de Agua, Cajas Rurales y organizaciones Comunitarias.

# Marco legal e Institucional

Esta fase está constituida por la parte legal ambiental que rige al país en cuanto a las normas de implementación de proyectos con índoles y efectos ambientales y sociales, así como también con las instituciones inmersas de la regulación y aplicación de las leyes como lo son Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA); Secretaria de Agricultura y  Ganadería (SAG); Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). A continuación, se hace referencia a la forma en la cual esta legislación vigente es aplicable al Proyecto y como se velará por el cumplimiento de estas:

Tabla 1. Legislación Nacional vinculante al Proyecto e identificación de brechas.

| LEYES NACIONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legislación Vigente Aplicable | Descripción del alcance y aplicación | Aseguramiento/Cumplimiento/Brechas |
| Constitución de la república (1982). | La Constitución de la República es el Marco Jurídico Macro a nivel Nacional que ampara y garantiza los derechos humanos individuales y colectivos, en sus distintas magnitudes, incluyendo la garantía del derecho a la Población Indígena y Afrodescendiente: Artículo No. 1, señala el pleno derecho del ser humano, esto incluye las distintas culturas o diferencias culturas tal cual sea tomado en cuenta para el ejercicio de su derecho sin exclusividad. El Artículo 346 establece que “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas”. Abre la garantía plena de que debe de ser protegido a través de sus sistemas institucionales para hacer efectivo el derecho. | No se identifica brecha de cumplimiento del Proyecto con la legislación, dado que el Proyecto promueve y velará por el respeto de los derechos de las personas participantes incluyendo la igualdad de oportunidades de acceso a derechos fundamentales, incluyendo a los grupos considerados como vulnerables a través de inversiones en campo respetuosas con el ambiente, con las dinámicas socioculturales y productivas locales. |
| Ley para la protección del patrimonio cultural de la Nación (Decreto 81-84; La Gaceta 24,387; agosto 8, 1984). | La defensa, conservación, reivindicación, rescate, restauración, protección, investigación, divulgación. acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación en todo el territorio nacional y aguas jurisdiccionales. | No se identifica brecha de cumplimiento del Proyecto con la legislación, dado que el Proyecto promueve inversiones dirigidas hacia el beneficio de una de los PIAH de mayor vulnerabilidad y marginalidad en Honduras, garantizando el respeto a sus dinámicas culturales y su patrimonio. El Proyecto, busca promover actividades inclusivas que respeten las prácticas y creencias, valores y conocimientos ancestral de las comunidades. |
| Ley General del Ambiente (Decreto 104-93; La Gaceta; junio 30, 1993). | Orientar las actividades agropecuarias, forestales e industriales hacia formas de explotación compatibles con la conservación y uso racional y sostenible de los recursos naturales y la protección del ambiente en general. | No se identifica brecha de cumplimiento del Proyecto con la legislación, dado que las inversiones que financia están destinadas a la utilización racional de los recursos, aplicación de medidas para el control de la contaminación, aplicando manuales de buenas prácticas ambientales para las obras menores a desarrollar. Las inversiones para financiar a través de los subproyectos con organizaciones locales promueven la conservación de la diversidad biológica terrestre, marino-costera y la generación de oportunidades para generar ingresos a las familias beneficiarias de una forma sostenible. |
| Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Acuerdo Ejecutivo No. 008-2015) y sus reformas (Acuerdo Ejecutivo No. 005-2019). | Define los procesos y procedimientos para la obtención de Licencias Ambientales para el desarrollo de proyectos, obras o actividades susceptibles de contaminar o degradar el ambiente. Así mismo, establece los criterios para el otorgamiento de Constancias de No Requerir Licencia Ambiental a petición de la parte interesada. | No se identifica brecha de cumplimiento del Proyecto con la legislación, dado que todos los subproyectos y actividades del Proyecto, que, a criterio de la SERNA, requieran obtener Licencia Ambiental, serán sometidos a los procesos y procedimientos aplicables establecidos en dicho Reglamento. |
| Tabla de Categorización Ambiental (Acuerdo Ministerial No. 705-2021). | Sirve de base técnica para establecer la categoría ambiental de proyectos, obras o actividades, según su dimensión, considerando parámetros específicos. Esto, a fin de orientar a las diferentes autoridades reunidas en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), respecto a las acciones de trámites técnico-administrativos de índole ambiental vinculados a permisos, autorizaciones y labores de control, según el cumplimiento del principio de proporcionalidad. La categoría ambiental asignada de conformidad a los criterios de la Tabla de Categorización Ambiental emitida por la SERNA define el nivel de riesgo o impacto ambiental potencial de los proyectos, obras o actividades y los requisitos técnico-legales que deben cumplir para obtener su respectiva Licencia Ambiental. Entre otras cosas, establece la profundidad de la evaluación de riesgos e impactos ambientales a la que deberán someterse. | No se identifica brecha de cumplimiento del Proyecto con la legislación, dado que todos los subproyectos y actividades del Proyecto que, a criterio de la SERNA, requieran obtener Licencia Ambiental para su desarrollo, serán categorizados de conformidad con los lineamientos y demás disposiciones establecidas en dicha Tabla. |
| Reglamento de Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales (Acuerdo Ministerial No.0944-2015). | Establece los mecanismos para regular las actividades de los Prestadores de Servicios Ambientales (PSA) y asegurar la calidad de los estudios y documentos elaborados como parte de los procesos de evaluación y control ambiental. Establece que todos los estudios y documentos elaborados como parte de los procesos de evaluación y control ambiental requeridos por SERNA serán elaborados por profesionales debidamente inscritos en el registro de PSA que administra la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) en SERNA. | No se identifica brecha de cumplimiento del Proyecto con la legislación, dado que Las herramientas técnicas para la evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales requeridos como parte del proceso de licenciamiento ambiental de los subproyectos (cuando aplique) serán realizadas por un PSA debidamente registrado en SERNA. De igual manera, los informes de cumplimiento de medidas ambientales (ICMA) correspondientes a los subproyectos a los cuales se les otorgue Licencia Ambiental serán elaborados por un PSA registrado en la SERNA. |
| Ley para la modernización y el desarrollo del sector agrícola (Decreto 31-92; La Gaceta 26,713; abril 6, 1992). | Establecer los mecanismos necesarios para promover la modernización agrícola y la permanente actividad óptima en este sector, favoreciendo el incremento de la producción, su comercialización interna y exportación, el desarrollo agroindustrial y el aprovechamiento racional perdurable y usos alternativos de los recursos naturales renovables. | Este marco legal es una referencia a las leyes nacionales, y que por sus características la población meta, aplica inicios de las leyes, como requisitos de aprobación y en algunos casos corresponde a temas ambientales que forman parte del listado d exclusión por sus impactos adversos. La brecha, existen espacios que no corresponden resolver unilateralmente al proyecto, por sus alcances, por lo tanto, se requiere de una coordinación efectiva a nivel institucional |
| Ley Forestal, Áreas Protegidas Vida Silvestre (DECRETO No. 156-2007). | Asegurar la protección de las Áreas Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y mejoramiento de estas y racionalizar el aprovechamiento, industrialización y comercialización de los productos forestales. |  |
| Ley Nacional de Pesca y Acuicultura (Decreto No. 154 de fecha 19 de mayo del año 1959). | Asegurar el respeto del ambiente en las distintas actividades pesqueras y acuícolas, la protección, conservación e implementación de las prácticas de pesca responsables para mantener el balance pesquero y sustentabilidad del recurso. |  |
| Reglamento de la Ley General de Aguas (Acuerdo Ejecutivo No. 002-2021) | Desarrollar los principios, alcances y objetivos de la Ley General de Aguas, emitida mediante Decreto N° 181-2009; para la protección, conservación, valorización y aprovechamiento del recurso hídrico y propiciar la gestión integrada del uso, explotación, desarrollo, aplicaciones y cualquiera otra forma de aprovechamientos del recurso hídrico, así como la explotación o aprovechamiento de los ecosistemas y recursos relacionados al mismo a nivel nacional. |  |
| Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados (Decreto 87-87). | Declarar diversos bosques nublados como parques nacionales a perpetuidad, refugios de vida silvestre a perpetuidad o reservas biológicas a perpetuidad, dotando a cada uno de franjas periféricas denominadas zonas de amortiguamiento. |  |
| Reglamento del Sistema de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) (Acuerdo Presidencial No. 921-97) | Establecer las normas referentes a la operatividad, administración y coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH), a efecto de garantizar la conservación y el desarrollo integral de los recursos naturales y culturales de las Áreas Protegidas (AP). |  |
| Reglamento para el manejo integral de los de Residuos Sólidos (Acuerdo Ejecutivo No.1567-2010) | Regular la gestión integral de los residuos sólidos, incluyendo las operaciones de prevención, reducción, almacenamiento y acondicionamiento, transporte, tratamiento y disposición final de dichos residuos, fomentando el aprovechamiento de estos con el fin de evitar riesgos a la salud y al ambiente. |  |
| Reglamento Nacional de Descarga y Reutilización de Aguas Residuales (Acuerdo Ejecutivo No. 003-2020). Y la Norma Técnica de las descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitarios (Acuerdo No. 058-96) | Estructurar un sistema de registro, autorización, monitoreo y control de las descargas de contaminantes líquidos a los cuerpos de agua, de forma tal que se pueda asegurar la protección de la salud humana y la protección y restauración de la calidad de las aguas naturales y cuerpos receptores en general, mediante la regulación de las descargas de aguas residuales y demás contaminantes capaces de alterarles. |  |
| Ley de mecanismos de participación ciudadana (Decreto Ley No.190-2012) | Artículo 1.- Señala que el objetivo de la legislación el de regular los mecanismos de participación ciudadana. | No se identifican brechas con la legislación, en tanto que en el marco del Proyecto las partes interesadas y afectadas serán atendidas haciendo uso (de mecanismos de consulta y participación durante las distintas etapas del Proyecto por lo que no se identifica brecha en el cumplimiento del EAS 10, EAS 7, incluyendo mecanismos culturalmente sensibles considerando la presencia de los pueblos que se comunican mayormente en lengua materna. |
| Código de niñez y la adolescencia (Decreto No. 73-96) | El objetivo general es la protección de los niños en función de la Constitución y de la Convención sobre los derechos del niño. Se entiende como niño o niña a todas las personas menores de 18 años (Art. 1). Así mismo, el Art. 13 establece la obligación del Estado por medio de las entidades correspondientes a ser brindadas a la madre y al niño en la atención en las etapas tempranas. Artículo 14. Considera la atención del niño a fin de determinar su estado físico y de saber si ha sido tratado adecuadamente y proporcionarle una tarjeta básica de crecimiento y desarrollo. | No se identifica brecha de cumplimiento del Proyecto con la legislación, dado que las contempla acciones que financiará inversiones comunitarias con el objetivo proteger y mejorar el estado nutricional de los hogares vulnerables, así como apoyar la disponibilidad y el consumo de alimentos nutritivos en la zona del Proyecto y mejorar la educación nutricional y el seguimiento del crecimiento de los miembros de la comunidad, así promover acciones para el PNAE). Adicionalmente en materia laboral en materia de trabajo infantil y protección integral de los niños en los términos que consagra la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Convención sobre los Derechos del Niño, protegiéndolo contra la explotación económica, regulando la forma en que puede trabajar, el tipo de trabajo y los derechos que le corresponde. En Honduras está prohibido que un niño menor de 14 años trabaje, y los niños entre 16 y 18 años, solo podrán realizar trabajos técnicos si son certificados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS). |
| Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia (Decreto N° 36.531) | Esta Ley tiene objeto prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia, así como asistir a las víctimas de los hechos de la violencia previstos en esta ley. | El Proyecto, considera la protección en contra de cualquier tipo de violencia basada en género, así como las consideraciones respectivas en el mecanismo de atención para denunciar las violaciones a los derechos humanos de las personas, incluyendo la identificación de instancias en los casos de abuso, acoso sexual, explotación y cualquier forma de violencia y que no exime que los participantes hagan uso de los mecanismos administrativos y judiciales pertinentes. |
| Ley de Igualdad de Oportunidad (Decreto No. 24-2000) | La legislación tiene como objetivo fundamental el de integrar y coordinar acciones que el Estado y la sociedad civil tienen que ejecutar buscando eliminar todo tipo de discriminación contra las mujeres y obtener la igualdad entre los hombres y mujeres ante la ley, priorizando áreas como la educación, salud, cultura, medios de comunicación, medio ambiente, créditos, tierras y participación en la toma de decisiones de estructuras. | No se idéntica brecha con la legislación existente, dado que el proyecto promoverá la inclusión de mujeres y hombres en las actividades a financiarse, así como la promoción de mecanismos diferenciados para atender y responder a las necesidades de grupos considerados como vulnerables y prevenir la no discriminación de estos. |
| Código del Trabajo de Honduras (Decreto No. 189 de 1959) | Es el instrumento legal más amplio en materia laboral que regula las relaciones jurídicas laborales, y el funcionamiento de la institucionalidad de la materia. | No se identifican brechas con la legislación existente, dado que el Proyecto tomará en cuenta las regulaciones contempladas en el Código para determinar las relaciones laborales, considerando la definición de los derechos salariales y la forma en que las autoridades lo pueden determinar; además, de establecer los mecanismos, instancias y recursos en caso de conflictos laborales. |
| Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DECRETO LEGISLATIVO No. 170–2006) | La Ley en su Art- 1.- señala que su finalidad es el desarrollo y ejecución de la política nacional de transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. | El COMRURAL dispondrá de mecanismo para la implementación del acceso a la información de manera pública, sin distinción y promoviendo la participación de la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas y transparencia, incluyendo a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con mecanismos de veeduría culturalmente sensibles para facilitar información transparente y oportuna a las comunidades. |
| Ley de contratación del Estado, República de Honduras (Decreto No. 74- 2001) | Los contratos de obra pública, suministro de bienes o servicios y de consultoría que celebren los órganos de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, se rigen por esta Ley y sus normas reglamentarias. | El Proyecto no identifica brechas con la legislación, dado que estas están alineadas a las políticas de adquisición del BM en relación con la contratación de contratistas. Incluyendo las prohibiciones o consideraciones derivadas de las medidas de mitigación para prevenir violaciones de derechos laborales y quejas de participantes. |
| Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos (Decreto Legislativo No. 36-2007 del 31 de mayo del 2007) | Establece un conjunto de deberes, Prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los Poderes, órganos e instituciones del Estado, niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, nombramiento, concurso o por cualquier otro medio legal. | No se identifican brechas, dado que el proyecto tomará en cuenta desde los Términos de Referencia (TdR) y en los contratos de consultores, contratistas y estos de sus contratados lo establecido en el Código de Ética y Conducta de los servidores públicos. |

De igual forma se presentan los convenios internacionales que se consideran parte de la legislación vinculante adoptada por el Estado Hondureño.

Tabla 2. Convenios y tratados internacionales vigentes en Honduras.

| TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Convenio sobre la diversidad biológica (Decreto 30-95; La Gaceta 27, 675; junio 10, 1995). | Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible, además de la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. | Las inversiones locales de inversión están enfocadas hacia la conservación y/o uso sostenible de los recursos naturales existentes en la zona de intervención del Proyecto. Se promueven medidas de sostenibilidad y prácticas agroecológicas de producción para garantizar la permanencia de estos recursos en el tiempo y espacio. |
| Convenio sobre vertimiento de desechos en el mar (Decreto 844; La Gaceta 23023; febrero 6, 1980). | Adopción de todas las medidas posibles para impedir la contaminación del mar por el vertimiento de desechos y otras materias que puedan constituir un peligro para la salud humana dañar los recursos biológicos y la vida marina reducir otros usos legítimos del mar. | El Proyecto promueve inversiones de bajo o nulo impacto ambiental y el control de todas las fuentes de contaminación del medio marino. |
| Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre; cites (Decreto 771; la gaceta 22912; septiembre 24, 1979). | Velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. | El Proyecto NO promueve ni financiará inversiones locales destinadas al comercio de especímenes de flora y fauna en peligro de extinción ni especies que se consideran amenazadas. El Proyecto cuenta con una lista exclusión para subproyectos, aplicando esta norma. |
| Convenio para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (Decreto 673; La Gaceta 22627; octubre 17, 1978). | Promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio mundial, cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. | El Proyecto promueve inversiones dirigidas hacia el beneficio de una de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de mayor vulnerabilidad y marginalidad en Honduras, garantizando el respeto a sus dinámicas culturales y su patrimonio. |
| Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales (Decreto 582; La Gaceta 22,433/febrero 23, 1978). | Todo Estado tiene el deber de proteger el patrimonio constituido por los bienes culturales existentes en su territorio contra los peligros de robo, excavación clandestina y exportación ilícita. |  |
| Convención sobre la defensa del patrimonio histórico y artístico de naciones americanas (La Gaceta 29,975; abril 4, 1983). | Impedir la exportación o importación ilícita de bienes culturales, y promover la cooperación entre los Estados Americanos par el mutuo conocimiento y apreciación de sus bienes culturales. |  |
| Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. (Ratificado en 1995) | El derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. |  |
| Convención de Viena para la protección de la capa de ozono (Decreto 73- 93). | Promover cooperación a través de observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambio de información sobre el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono y para adoptar medidas legislativas o administrativas en contra de actividades que puedan producir efectos adversos en la capa de ozono. | El Proyecto no promueve ni financia inversiones que contemplen el uso de productos que generen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En su lugar se promueven acciones para la reducción de GEI con la aplicación de prácticas de producción mejoradas y el uso de tecnologías de eficiencia energética. |
| Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono (La Gaceta; agosto 21, 1993). | Protección de la capa de ozono tomando medidas para controlar la producción mundial y el consumo de sustancias que la agotan, para eliminarlas, con base en el progreso de los conocimientos científicos e información tecnológica. |  |
| Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (Decreto 26-95; La Gaceta 27717; Julio 29, 1995). | Estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. |  |
| Convenio Constitutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (Decreto 14-90; La Gaceta 26102; abril 3, 1990). | Establecer mecanismos regionales de cooperación para la utilización racional de los recursos naturales, el control de la contaminación y el restablecimiento del equilibrio ecológico. | El Proyecto se desarrolla en uno de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Las inversiones que financia el Proyecto están destinadas a la utilización racional de los recursos, aplicación de medidas para el control de la contaminación, aplicando manuales de buenas prácticas ambientales para las obras menores a desarrollar. Las inversiones por financiar a través de los subproyectos con organizaciones locales promueven la conservación de la diversidad biológica terrestre, marino-costera y la generación de oportunidades para generar ingresos a las familias beneficiarias de una forma sostenible. |
| Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Aéreas Silvestres Prioritarias en América Central (Decreto 183-94; La Gaceta 27595; marzo 4, 1995). | Conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. |  |
| Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Decreto No. 979 deI 1 de julio, 1980 y ratificado en 1982). | ARTICULO 10: Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. | El Proyecto promueve la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes con presencia en los territorios de incidencia, en las actividades del Componente 5 y el resto de los componentes. Incluyendo la identificación de mecanismos diferenciados de acuerdo con las necesidades y el alcance que tengan los grupos de mujeres, hombres o mixtos que participen en el Proyecto. |

Adicionalmente, hay que señalar que Honduras también ha suscrito el Convenio Regional sobre Cambio Climático y el Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central y es parte del esquema de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (1994).

# Marco Institucional

El Marco institucional que se vincula al Proyecto, se describe brevemente en los apartados siguientes.

# Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Esta Secretaría de Estado fue creada mediante el Decreto N.º 218-96, en el marco de la modernización de la Administración Pública. En materia de bosques, tiene a su cargo el diseño, dirección, ejecución y evaluación de los programas de generación y transferencia de tecnología agropecuaria, incluyendo, entre otras, la asistencia técnica a la producción silvícola (bosques productivos).

La SAG es la cabeza del Sector Público Agrícola y preside las instancias que regulan la institucionalidad forestal. Esta Secretaría tiene su propia estructura regional, la cual coincide, en parte, con las direcciones regionales donde operaba la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, ahora conocido como el ICF.

Se debe coordinar acciones en las regiones de trabajo con el Proyecto a través de las oficinas regionales de la SAG y otras direcciones como ser: la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS).

# Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)

Es un ente desconcentrado, dependiente de la Presidencia de la República, el cual actúa con independencia técnica, administrativa y financiera como ejecutor de la Política Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal y Áreas Protegidas y Vida Silvestre, con facultad de desarrollar programas, proyectos, planes y crear unidades administrativas, técnicas y operativas necesarias para cumplir con los objetivos y fines de la ley (Decreto 98-2007).

El ICF fue creado mediante el decreto número 98-2007 emitido por el Congreso Nacional de la República publicado el 26 de febrero del 2008 en el diario oficial La Gaceta en su edición número 31544

El Estado por medio del ICF, tendrá como funciones las siguientes:

- Administrar el recurso forestal público para garantizar su manejo racional y sostenible;

- Regular y controlar el recurso natural privado para garantizar la sostenibilidad ambiental;

- Velar por el fiel cumplimiento de la normativa relacionada con la conservación de la biodiversidad;

- Promover el desarrollo del Sector en todos sus componentes sociales, económicos, culturales y ambientales en un marco de sostenibilidad.

# Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

Esta institución, creada inicialmente como Secretaría del Ambiente (Decreto N.º 104-93, del 30 de junio de 1993), se modificó en 1996 (Decreto N.º 218-96) para convertirse en la SERNA. Entre otras atribuciones le corresponde la coordinación y evaluación de las políticas relacionadas con el ambiente, los ecosistemas, la protección de la flora y la fauna, así como los servicios de investigación y control de la contaminación en todas sus formas. También se enmarca lo relativo a cambio climático y, en consecuencia, los denominados servicios ambientales. Las atribuciones que le corresponden son las siguientes:

- Coordinar el SINEIA, como instrumento técnico legal para regularizar cualquier actividad susceptible de contaminar el medio ambiente y la salud de las personas.

- Expedición y control de licencias ambientales y de la práctica de auditorías ambientales, de proyectos públicos y privados desarrollados en el territorio nacional.

- Estudios para la protección y uso sostenible de la biodiversidad, de conformidad con la legislación nacional y los convenios internacionales sobre la materia.

- Creación y administración de normas técnicas que orienten los procesos de utilización de los suelos, aguas y demás recursos naturales renovables, así como de las demás actividades que incidan en el ambiente.

- Coordinación de las actividades que corresponden a los organismos públicos, centralizados o descentralizados, con competencias en materia ambiental.

- Fomento de la participación de la población en actividades ambientales y la coordinación de las entidades privadas que operan en este campo, de acuerdo con las leyes.

- •	Servicios de investigación y control de la contaminación ambiental en todas sus formas.

- •	Investigaciones para la preparación de normas técnicas ambientales.

- •	Supervisión de la aplicación de la legislación ambiental por los organismos públicos o privados, incluyendo los tratados o convenios internacionales de los que el Estado sea parte.

# Centro de Estudios y Control de Contaminantes (CESCCO)

Esta dependencia de la SERNA es responsable de conducir estudios y acciones relacionados con la prevención y control de la contaminación en sus diferentes formas, según el reglamento de Competencias del Poder Ejecutivo. Asimismo, se establece que CESCCO es responsable de procurar la prevención y el control de la contaminación en todas sus formas, cualquiera que sea su naturaleza y origen, para lo cual ha desarrollado una capacidad institucional que le permite controlar los efectos de los contaminantes (CESCCO, 2001).

Dentro de sus funciones, el Centro realiza estudios e investigaciones científicas y auditorías ambientales a instituciones y empresas que ejecutan actividades susceptibles de contaminar el ambiente.

Aunque no se pudo constatar que CESCCO haya efectuado alguna investigación relacionada con los bosques, es posible para ellos trabajar en este eje temático, ya que entre las áreas de estudio está la contaminación atmosférica. En esta materia, el Centro tiene capacidad de efectuar estudios y análisis de parámetros indicadores de la calidad del aire.

# Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA)

El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) es una empresa estatal de Honduras, fundada en 1961 bajo el decreto 61, encargada de desarrollar los abastecimientos públicos de Agua potable y alcantarillados sanitarios en el país. Sus centros de distribución son Centro Canal 11, Centro Colonia 21, El Picacho, El Estiquirín, Juan A. Laínez, Los Filtros, Centro Miraflores, Centro Loarque, El Chimbo, Loarque, Los Laureles, Proyecto Concepción, Sabacuante, Tanque Alto. Entre 2003 y 2013 se lleva a cabo un proceso de descentralización para delegar la administración de servicios a los municipios.

# Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA)

Esta dependencia de la SAG está relacionada con la pesca, cultivo y protección de especies hidrobiológicos, aprovechamiento y sostenibilidad del recurso pesquero y acuícola nacional.

# Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)

Diseña, planifica, coordina, monitorea y avalúa la implementación de las políticas públicas de desarrollo y protección social.

# Secretaría de Educación (SEDUC)

Institución que ejecuta la política educativa nacional y autoriza, organiza, dirige y supervisa la educación en los niveles de Educación Pre-Básica, Básica y Media del Sistema Educativo Formal para garantizar el acceso a los servicios educativo para niñas, niños, jóvenes y adultos.

# Secretaria de Estado en los Derechos a la Salud (SESAL).

Es la Institución responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud.

# Secretaría de Estado en los despachos de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras (SECAPP).

Institución rectora de las políticas públicas culturales, que construye refundación a través de las artes, la salvaguardia de los patrimonios de los pueblos, el libro y documento, revitalizando el desarrollo creativo, los diálogos interculturales para la cohesión social y el buen vivir.

# Secretaría de Estado en el Despacho de la Mujer (SEMUJER).

Institución que rectora la política pública, en pro de las mujeres, niñas y género, a fin de garantizar que en honduras se logre una autentica igualdad y justicia de género.

# Secretaría de Estado en los Despachos de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)

​Entidad responsable de la rectoría, formulación, coordinación, gestión, monitoreo y evaluación de la política pública y la normativa de la garantía y la protección integral de los derechos de la niñez, adolescencia y familia, así como de los programas y servicios especializados en la materia.

# Estándares Ambientales y Sociales

Los EASs del MAS del BM establecen los requisitos que deben cumplir los Prestatarios en relación con la identificación y evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales de los proyectos respaldados por el BM a través del financiamiento para proyectos de inversión.  Los EASs están diseñados para ayudar a los Prestatarios a gestionar los riesgos e impactos de un proyecto y a mejorar su desempeño ambiental y social a través de un enfoque basado en riesgos y resultados. Los resultados deseados para el proyecto se describen en los objetivos de cada EAS y se detallan los requisitos específicos para ayudar a los Prestatarios a lograr estos objetivos a través de medios que sean adecuados en función de la naturaleza y la escala del proyecto y proporcionales al nivel de riesgos e impactos ambientales y sociales. Los EASs están disponibles en su integridad en el siguiente enlace: http://pubdocs.worldbank.org/en/345101522946582343/Environmental-Social-Framework-Spanish.pdf

# Nueve (9) de los diez EASs (a excepción del EAS 9 de Intermediarios Financieros) son relevantes al Proyecto. A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los EAS y su relevancia: EAS 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales

Establece las responsabilidades del Prestatario en relación con la evaluación, la gestión y la supervisión de los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con cada etapa de un proyecto respaldados por el BM Banco a través del financiamiento de proyectos de inversión, a fin de lograr resultados ambientales y sociales coherentes con los EASs.

Este estándar es relevante para el Proyecto, ya que con el desarrollo del componente 5 se estará brindando financiamiento de subproyectos a nivel comunitario para actividades productivas tales como la pesca (producción de barcos artesanales, redes de pesca, producción de hielo, Centros de Acopios pesqueros, entre otros) junto con otras actividades menos desarrolladas, como la agroforestería, actividades agrícolas a pequeña escala y la avicultura.

Estas actividades, a pesar de que son consideradas obras menores, pueden generar algunos riesgos e impactos ambientales y sociales menores a considerar dentro de los que figuran: generación de ruido y polvo, generación y contaminación por el manejo de residuos sólidos, potencial aumento del uso del recurso hídrico para la producción de hielo.

Sin embargo, el Proyecto también tiene previsto la generación de una serie de impactos positivos a nivel ambiental en la zona de intervención, tales como el mejoramiento de las condiciones para el aprovechamiento sostenible y artesanal de recursos pesqueros disponibles, mejoramiento de las condiciones de higiene para el almacenamiento y transporte de la producción pesquera artesanal a través del uso de sistemas básicos de enfriamiento que actualmente no existen, la diversificación productiva a nivel de finca y economía de patios, con la consecuente creación de mayores y mejores medidas de adaptación al cambio climático, apoyadas por un sistema de asistencia técnica basada en “Escuelas de Campo” (ECAs), la cual es una metodología de trabajo probada y validada por SAG.

Con el fin de gestionar los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales negativos, el Proyecto ha desarrollado la Lineamientos de Medidas de Manejo Ambiental para la Construcción de Obras Menores del Proyecto (ver anexo 13.2) y aplicará una lista de exclusión de subproyectos bajo criterios y requisitos ambientales y sociales tal y como esta especificado en el MGAS del ComRural III. Adicionalmente, cuenta con los siguientes instrumentos ambientales y sociales: Plan de Compromisos Ambientales y Sociales (PCAS), Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), Marco de Planificación de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (MPPI), entre otros.

El PGAS como instrumento especifico definirá las medidas de mitigación ambiental y social a implementar para las intervenciones, definiendo tipo de medida, costo, tiempo de ejecución y responsable.

El Proyecto garantizará que todas las inversiones a realizar cumplan con los requisitos de los EASs relevantes del BM, así como los tratados y convenios internacionales, leyes y regulaciones nacionales socioambientales. En caso de existir alguna brecha entre estas regulaciones y las inversiones, el Proyecto diseñará medidas específicas de mitigación para los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, así como un proceso de construcción de capacidades para que éstas puedan ser correctamente aplicadas entre las partes interesadas.

Para el Componente 4 (Componente de Respuesta a Emergencias Contingentes, CERC), el Proyecto adoptará un Manual CERC, que incluirá los arreglos y requerimientos para la gestión ambiental y social de manera consistente con los EASs, tal como se describirá más adelante en un Manual Operativo específico para el CERC, en caso de que se active el componente y que será revisado y adaptado según sea necesario para incluir los gastos elegibles pertinentes para la operación propuesta.

# EAS 2: Trabajo y Condiciones Laborales

Reconoce la importancia de la creación de empleos y la generación de ingresos en aras de reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico inclusivo. Los Prestatarios pueden promover relaciones sólidas entre los trabajadores y la gerencia, y mejorar los beneficios de desarrollo de un proyecto al tratar a sus trabajadores de manera justa y brindarles condiciones laborales seguras y saludables.

Para la aplicación del EAS2, el proyecto desarrolló el PGMO, el cual describe los tipos de contratos a los que aplica este estándar en el Proyectos, sus derechos y deberes, incluido el MCQRS para trabajadores.

Son trabajadores contratados por terceros, por lo tanto, son trabajadores de los contratistas o contratados por las entidades beneficiarias

# EAS 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación

Reconoce que el desarrollo de los Proyectos genera contaminación del aire, el agua y la tierra, y consumen los recursos finitos de una manera que podría amenazar a las personas, los servicios de ecosistemas y el medio ambiente a nivel local y regional. Este EAS especifica los requisitos para abordar la eficiencia del uso de los recursos y la prevención y gestión de la contaminación durante todo el ciclo del Proyecto de conformidad con las Buenas Prácticas Internacionales de la Industria (BPII).

Todos los subproyectos y demás inversiones del Proyecto tienen como requisito promover un uso eficiente de los recursos y prevenir la presencia focos de contaminación, especialmente, aquellos asociados a mejorar la productividad en la actividad pesquera, prácticas agrícolas autosostenibles y la agroforestería, durante las etapas del ciclo del Proyecto.

Sin embargo, para abordar posibles riesgos e impactos adversos del Proyecto en la salud humana y el medio ambiente, la SAG ha desarrollado la Lineamientos de Medidas de Manejo Ambiental para la Construcción de Obras Menores del Proyecto. A manera de resumen algunos de los principios que rigen esta Guía, relacionados con esta EAS 3 y que son detallados con mayor profundidad en el documento Anexo son:

- Identificar la composición y el estado actual donde se ubicará la obra para proponer las medidas de precaución y mitigación de los posibles riesgos e impactos de la obra, por ejemplo, se debe verificar si está dentro o en proximidad a un área protegida y si la actividad conforme con el plan de manejo del área protegida (si aplica) y si pudiera causar cualquier tipo de impacto directo o indirecto sobre el área protegida.

- Proteger todo cuerpo de agua cercano a la zona de la obra (río, presa, arroyo, bordo, canal, pozo, etc.), así como proteger los acuíferos de cualquier actividad que pueda ocasionar su contaminación, azolve o cualquier otro efecto adverso.

- Evitar o minimizar el daño que pueda ser causado a los diferentes tipos de comunidades vegetales y de especies de animales existentes en los sitios de las diferentes obras y en todas sus etapas.

- Controlar los impactos ambientales negativos ocasionados por el manejo inadecuado de agregados, materiales para construcción y concretos, durante el desarrollo y ejecución de las obras.

- Recolectar, manejar, disponer y aprovechar los residuos sólidos no peligrosos y los de manejo especial (escombros) generados en el frente de trabajo de forma adecuada, y acorde con las exigencias ambientales y sociales del sitio de la obra.

- Evitar y/o mitigar los riesgos e impactos sobre los componentes suelo, agua, flora y fauna que puedan ser provocados por el mal manejo de cualquier clase de residuo peligroso.

- Realizar las medidas de prevención que garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable en lo relativo a seguridad e higiene en el trabajo en las obras que se ejecuten en el marco de este Proyecto.

# EAS 4: Salud y Seguridad de la Comunidad

Aborda los riesgos e impactos para la salud y la seguridad en comunidades afectadas por los proyectos y la correspondiente responsabilidad de los Prestatarios de evitar o minimizar tales riesgos e impactos, con atención particular a personas que, debido a sus circunstancias particulares podrían ser vulnerables.

A pesar de que las inversiones a realizar con el Proyecto son consideradas de bajo riesgo ambiental y que promueven la generación de servicios ecosistémicos, principalmente de apoyo, aprovisionamiento, culturales y de regulación, no se descarta la posibilidad de que las actividades, los equipos y la infraestructura del Proyecto puedan aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos negativos. Por ejemplo, a pesar de ser considerados de probabilidad baja, algunos riesgos hacia la salud y seguridad de la comunidad que podrían estar presentes según las actividades a financiar con el Proyecto son : la utilización incorrecta de insumos para fertilización de cultivos y/o control de plagas y enfermedades durante el establecimiento de sistemas productivos a nivel de finca, el desconocimiento y/o la no aplicación de medidas de seguridad laboral durante procesos constructivos menores (cascos, guantes, lentes de protección, etc.) durante la aplicación de mejoras a embarcaciones pesqueras artesanales, producción de hielo; mal manejo de desechos sólidos  y aguas residuales.

Para atender este tipo de riesgos e impactos menores a nivel comunitario, el MGAS ha pre identificado medidas de mitigación que responderán a los impactos o riesgos que podría ser generados por el Proyecto. Adicionalmente, el Proyecto implementará la aplicación de lo siguiente: preparación del perfil del plan de negocios (incluye tabla de evaluación AyS cuantitativa), en la fase de formulación del PdN se incluye una evaluación AyS, las fichas de pre - evaluación ambiental y social (screen tool), el PGAS y las medidas de mitigación establecidas en las Guías de Medio Ambiental, Salud y Seguridad y otras medidas establecidas en los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.

Dentro de las medidas más relevantes para atender estos riesgos e impactos se encuentran: jornadas de capacitación y el apoyo de técnicos promotores locales y con el uso de metodologías de aplicación práctica.

# EAS 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario.

Reconoce que la adquisición de tierras y las restricciones sobre el uso de las tierras relacionadas con el proyecto pueden tener impactos adversos en las comunidades y las personas. Sin embargo, no se prevé que alguna actividad o subproyecto financiada por el Proyecto contemple la adquisición involuntaria de tierras o el reasentamiento físico o económico involuntario.

El área donde se ejecutarán los subproyectos se revisará cuidadosamente con los mapas existentes y se consultará con los beneficiarios y los líderes de PI. Por lo tanto, no se espera la afectación de tierras que resulte en (i) la reubicación o la pérdida de refugio; (ii) pérdida de activos o acceso a activos; o (iii) la pérdida de fuentes de ingresos o medios de subsistencia, o (b) la restricción involuntaria del acceso a parques y áreas protegidas legalmente designados, lo que tiene como resultado efectos adversos en los medios de vida de las personas desplazadas. Lo anterior aplicará de acuerdo con las disposiciones en campo para los restantes pueblos presentes en la zona de cobertura; Pech, Garífuna y Tawahka.

En conclusión, el EAS 5 ha sido evaluado como relevante para el Proyecto, pero se espera que por la magnitud de las inversiones y concertación comunitaria prevista en el Componente 5, las inversiones no produzcan impactos cubiertos por el EAS.

# EAS 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos

Reconoce que la protección y la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible. La diversidad se define como la variabilidad entre organismos vivos de todas las fuentes, lo que incluye, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otro tipo de ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los cuales forman parte; esto abarca la diversidad dentro de las especies, entre especies y en los ecosistemas.

No se espera que las actividades financiadas con el Proyecto tengan ningún impacto negativo en los hábitats naturales o la biodiversidad, dado su escala y ubicación espacial limitada de las actuaciones. Por el contrario, las inversiones que se espera realizar con el Proyecto respetarán el uso actual del suelo y están dirigidas a la conservación de esta biodiversidad, mediante el apoyo de sistemas de producción de pequeña escala que mejoren la subsistencia y economía familiar, reduciendo la presión sobre los recursos naturales vulnerables existentes en la zona de intervención.

El Proyecto no tiene previsto financiar plantaciones a gran escala o monocultivos que atenten contra la biodiversidad local, que a su vez impliquen cualquier conversión o degradación de hábitats naturales críticos, incluidos aquellos adyacentes a los ríos o aguas abajo. Se tiene previsto realizar obras de reforestación con especies nativas de la zona de intervención bajo arreglos espaciales integrados con actividades productivas agropecuarias. Es decir, el Proyecto espera establecer sistemas agrosilvopastoriles de menor escala con el uso de especies nativas.  En el caso de la delimitación de las parcelas productivas para evitar la introducción de animales de crianza menor, se promoverá la inclusión de prendones vinculados a cercas vivas.

A pesar de esto, el PCAS establece como requerimiento desarrollar e implementar medidas y acciones para evitar, minimizar o mitigar posibles riesgos e impactos sobre la biodiversidad y para la gestión sostenible de los recursos naturales vivos. Algunos de los posibles riesgos e impactos del Proyecto incluyen cambios en el acceso y disponibilidad de recursos para pesca, recreación o subsistencia por un mal uso y manejo de las inversiones. Como medida de prevención se prevé brindar a los grupos comunitarios acompañamiento técnico y creación de capacidades para el correcto uso y mantenimiento de herramientas, insumos y equipo para apoyar las actividades productivas, así como la aplicación oportuna de las Guías de Medio Ambiente, Salud y Seguridad del Grupo del BM.

# EAS 7: Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales Históricamente Desatendidas

Reconoce la importancia en el contexto de un proyecto de fortalecer la participación e inclusión de pueblos indígenas en el proceso de desarrollo, esto incluye el análisis de estas poblaciones como partes interesadas, la divulgación de información y la consulta significativa tomando en cuenta la equidad de género y la inter-generacionalidad, de manera que se garantice una participación eficaz e identificación de medidas de mitigación que podrían afectarlos positiva o negativamente con la implementación del Proyecto. Los elementos centrales de este estándar serán incorporados en él, MRI y el PPPI.

Este Estándar es relevante. Todo el Proyecto contempla la participación permanente de pueblos originarios por lo que se trabajará de cerca con las comunidades indígenas Miskitos, Pech, Garífunas y Tawahka. Para ello, el proyecto estará siempre sometido a los distintos procesos de consulta existentes en el territorio, tanto con los pueblos y representantes de los CT, MASTA, UPINMH, como también con la Federación Indígena Tawahka De Honduras (FITH), y la Federación de Tribus Pech de Honduras (FETRIPH) del Pueblo Pech, entre otros.

Los subproyectos y actividades que serán financiados por el Proyecto serán identificados y seleccionados con la consulta y participación de las comunidades y los líderes. El equipo técnico y administrativo del Proyecto se asegurará de que se realicen consultas significativas y de que se establezca un plan de consulta que se implemente durante el Proyecto. La planificación estaría vinculada al monitoreo y evaluación participativos que respaldaron el trabajo del M&E.

Los procesos de socialización del proyecto y consulta preliminar previa realizados en la zona de cobertura del fondo adicional, han permitido obtener resultados muy importantes para orientar aún más las inversiones previstas con el Proyecto y la definición del PPPI.

En noviembre de 2022 se realizaron una serie de consultas internas y externas con actores clave, incluyendo agencias gubernamentales, donantes y organismos multilaterales, y organizaciones de la sociedad civil y beneficiarios, sobre la propuesta de financiamiento adicional.

Consultas internas: Se efectuaron consultas a nivel de ministerios y agencias gubernamentales relevantes, especialmente de la Secretaría de Agricultura (SAG) y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Consultas externas: Donantes y organismos multilaterales. Se efectuó una reunión el 9 de noviembre de 2022 para intercambiar comentarios y discutir la propuesta. Participaron representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), la Embajada de Canadá en Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Sociedad civil: Se realizaron consultas con la sociedad civil y los posibles beneficiarios el 24 y el 29 de noviembre de 2022, en la Moskitia y Tegucigalpa, respectivamente, para solicitar retroalimentación al diseño del proyecto propuesto. En la Moskitia, los potenciales beneficiarios discutieron los componentes de la propuesta y tuvieron una sesión de lluvia de ideas sobre posibles intervenciones culturalmente adecuadas. En Tegucigalpa, el equipo del Banco Mundial se reunió con once (11) organizaciones garífunas y afrodescendientes para discutir la propuesta y recabar sus aportes.

En agosto de año 2024 se realizó una jornada de consulta significativa con representantes de los PIAH, Concejos Territoriales, asociación miskita de buzos lisiados, organizaciones de sociedad civil, socios/as de iniciativas económicas, gobiernos locales, entre otros actores claves que tienen su intervención en la Moskitia hondureña, esta actividad se desarrolló en ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios.

A continuación, un resumen de estos resultados:

- Dentro de las actividades y potenciales productivos descritos están:  Un grupo de comunidades que tienen entre 70% a 80% actividades de pesca y recurso marítimo; un segundo grupo que tienen recursos mixtos (pesca, agricultura y recurso forestal); un tercer grupo con potencial forestal y Agrícola y; el cuarto grupo ubicado en el casco urbano y dedicado a la comercialización.

- En el territorio existen pocas iniciativas vinculadas a promover la participación de las mujeres en las actividades productivas, así como en los espacios públicos de toma de decisiones en los niveles organizativos indígenas,  esto es el resultado de una visión cultural del rol de las mujeres asociado al ámbito privado (crianza de los hijos, trabajo en el hogar, etc.), sin embargo, las estructuras indígenas expresaron que requieren de apoyo para lograr una efectiva participación e incidencia y que la estrategia más afectiva de abordaje de género debe estar orientada hacia hombres y mujeres para lograr un cambio positivo. Consultas realizadas por otros proyectos de reciente ejecución en el territorio, permitieron dar a conocer que las mujeres que participaron en el proceso de consulta para la elaboración del PPPI del Proyecto, expresaron su interés en participar en actividades productivas, particularmente actividades vinculadas al procesamiento de alimentos (pan, comida, servicios turísticos, pesca, huertos familiares, entre otros).

Consulta Significativa en Puerto Lempira, Gracias a Dios; agosto de 2024

Se llevó a cabo una jornada de consulta significativa en Puerto Lempira, Gracias a Dios, con representantes de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras (PIAH), Consejos Territoriales, AMBLIH, organizaciones de la sociedad civil, socios de iniciativas económicas, gobiernos locales y otros actores clave que operan en la Moskitia hondureña.

Como parte de los acuerdos de la última jornada de consulta significativa realizada en agosto de 2024, las y los representantes de los pueblos originarios han expresado:

- Es necesario que se realice una distribución equitativa según población y Concejos Territoriales

- Se deberán realizar consultas y socialización de las acciones del proyecto en las comunidades (CT), cuyo abordaje debe ser claro para lo cual se recomiendan aliados/as comunitarios para la traducción de la información en las lenguas maternas.

- La elección de las y los beneficiarias/as serán definidas de manera participativa y democrática, proceso que no se deberá parcializar bajo ningún interés particular, promoviendo en todo momento la inclusión y la no discriminación.

- Establecer un mecanismo de comunicación fluida y eficaz entre los actores principales, desde los liderazgos en los CT, CC, gobiernos locales, sociedad civil y el personal a cargo de la ejecución del proyecto.

- Se recomienda que se tome en cuenta el talento humano en el territorio de la Moskitia para la contratación del personal técnico del proyecto.

- Para que el proyecto tenga un impacto positivo es importante que los instrumentos y herramientas a utilizar sean acorde al contexto territorial y cultural de la Moskitia hondureña, los ajustes serán para favorecer la comprensión y participación de la población de los PIAH ubicados en el departamento de Gracias a Dios.

# EAS 8: Patrimonio Cultural

Reconoce que el patrimonio cultural ofrece continuidad en forma tangible e intangible entre el pasado, el presente y el futuro. Las personas se identifican con el patrimonio cultural como reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en constante evolución. El patrimonio cultural, en sus diferentes manifestaciones es importante como fuente de información científica e histórica valioso, como activo económico y social para el desarrollo y como parte integral de la identidad cultural y de las prácticas de las personas. Para tal efecto se identifican si existen riesgos y posibles impactos al patrimonio cultural tangible e intangible en las áreas de intervención del Proyecto.

No se espera que las actividades financiadas con el Proyecto tengan ningún impacto negativo en el patrimonio cultural, de los pueblos indígenas que habitan en el departamento de Gracias a Dios: Miskito, Pech, Garífuna y Tawahka.  Las áreas de intervención identificadas no mostraron ningún patrimonio físico cultural, objetos, sitios, estructuras, grupos de estructuras y / o elementos naturales y paisajes que tengan características arqueológicas, paleontológicas, históricas, arquitectónicas, religiosas, estéticas, u otro significado cultural. En caso de que se encontrara algún sitio de interés cultural durante la implementación del Proyecto, el GdH se cuenta con procedimientos para abordar estas situaciones a través del Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).

# Estándar Ambiental y Social 9: Intermediarios Financieros

Reconoce que los mercados financieros y de capital nacionales sólidos y el acceso a financiamiento son importantes para el desarrollo económico, el crecimiento y la reducción de la pobreza. Hay que aclarar que este estándar no es aplicable para el proyecto.

# Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información

Este Estándar es relevante. El Proyecto impulsará dos actividades muy concretas de interés: (i) proceso amplio de consulta previa con partes interesadas e implementará un Plan de Participación de Partes Interesadas, el que será dinámico y vivo, sujeto a las adecuaciones pertinentes que el Proyecto demande durante todo su proceso de implementación, cierre y post cierre.

- Consultas: Durante la etapa de preparación se ha realizado una primera ronda de reuniones, visitas y encuentros siguiendo el protocolo de Consultas  con los distintas organizaciones representativas del territorio: , MASTA, UPINMH ,concejos territoriales y de ancianos del pueblo Miskito, como también  con la Federación Indígena Tawahka De Honduras (FITH), y la Federación de Tribus Pech de Honduras (FETRIPH) del Pueblo Pech y para una mayor compresión de las distintas variables, serán abordados todos los actores claves institucionales que también intervienen en el territorio. El objetivo de las consultas será identificar con la población aquellas actividades productivas sostenibles, amigables al medio ambiente, y que ayuden a mejorar sus condiciones de vida bajo una estrategia participativa que asegure que los pueblos indígenas, las mujeres y grupos vulnerables se incluyan.

- Plan de Participación de Partes Interesadas: se cuenta con un análisis de las partes interesadas y un plan de participación de las partes interesadas para el proyecto, para trazar un mapa con los distintos actores interesados y se desarrollará  una estrategia sobre cómo participará con la zona de la Moskitia, incluso para compartir información del proyecto (incluidos, entre otros, problemas ambientales y sociales relevantes y riesgos), así como mitigar posibles conflictos sociales y / o percepciones erróneas sobre los impactos y beneficios del proyecto, y solicitar retroalimentación sobre el proyecto.

Este plan estará vinculado al monitoreo y evaluación participativos que respaldaron el trabajo del M&E inicialmente preparado una vez que inicie la ejecución del proyecto. Las consultas harán comentarios específicos sobre cómo facilitar la participación de mujeres y jóvenes en los subproyectos. El proyecto también financiará bienes y costos de operación para estas actividades. Toda esta información se divulgará en los idiomas o dialectos locales pertinentes y de manera que sea accesible y culturalmente adecuada, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los grupos interesados por el proyecto, o de grupos de la población que tengan necesidades de información específicas (como discapacidad, alfabetismo, género, movilidad, diferencias en el idioma o accesibilidad).

- Participación de Enlaces Comunitarios: Son trabajadores de desarrollo comunitario que se contratarán por el Proyecto para apoyar a las comunidades a lograr un cambio social y mejorar la calidad de vida y los medios de vida en el área de ejecución del proyecto, a través del seguimiento de los subproyectos. Los enlaces comunitarios trabajan con los beneficiarios, las familias y las comunidades enteras para capacitarlos sobre: (a) identificar sus activos, necesidades, oportunidades, roles y responsabilidades; (b) planificar lo que quieren lograr y tomar las medidas apropiadas; y (c) desarrollar actividades y servicios para generar cambios y lograr los objetivos de los subproyectos. Se espera que los enlaces comunitarios pasen tiempo en la base de la oficina del proyecto, pero pasan gran parte de su tiempo fuera en la comunidad, visitando a los beneficiarios y grupos de la comunidad.  Algunas de las responsabilidades específicas de los enlaces comunitarios relacionadas con los EAS son: (a) identificación de habilidades, activos, problemas, recepción de quejas o reclamos, sugerencias, y necesidades de la comunidad; (b) garantizar que los beneficiarios de ambos géneros expresen su opinión y sean consultados y participen de igual manera; (c) desarrollar nuevos recursos en diálogo con la comunidad y evaluar los programas existentes; (d) construir vínculos con otros grupos y agencias; e) asegurar que la asistencia técnica se proporcione correctamente y que los beneficiarios sigan el plan de negocios; (f) la mediación en materia de conflicto; (g) planificación, asistencia y coordinación de reuniones, talleres, grupos focales; y (h) supervisión de la gestión del presupuesto. El equipo Socioambiental del proyecto se asegurará de que se realicen consultas libres previas e informadas y de que se establezca un plan de consulta sistemático.

- Participación de Miskitu Asla Takanka (MASTA) y Unidad de los Pueblos Indígenas y Negro de la Moskitia hondureña (UPINMH), Federación Indígena Tawahka De Honduras (FITH), y la Federación de Tribus Pech de Honduras (FETRIPH):En coordinación con los CT o autoridades locales, que es la principal autoridad que rige los territorios, existirá; (1) trabajo conjuntamente con las autoridades locales para difundir los objetivos del Proyecto, las áreas de trabajo y la elegibilidad; (2) convocatoria de subproyectos; (3) organización de talleres en diferentes secciones de los territorios para trabajar con las comunidades en la preparación de las propuestas del subproyecto e indicar (a) quién es elegible: población Miskita, Pech, garífunas, Tawahkas de ambos sexos y jóvenes que viven en los territorios preseleccionados, (b) quienes son miembros de una organización de base comunitaria; (4) todos los grupos seleccionados serán capacitados en procedimientos fiduciarios y de los EAS, M&E y gestión y administración de subproyectos. Además, cada subproyecto recibirá asistencia técnica y capacitación relacionada con los aspectos específicos del subproyecto. Cada subproyecto tendría una junta que sería responsable de supervisar el subproyecto.

- Enfoque de Desarrollo Impulsado por la Comunidad (CDD, por sus siglas en inglés): Este enfoque proporciona a las comunidades el control sobre las decisiones y los recursos que afectan su desarrollo, involucra y capacita a las personas a través de un proceso participativo de desarrollo local. El uso estratégico de las herramientas y técnicas de comunicación para evaluar los obstáculos al proceso y utilizar la información de manera efectiva es crucial, ya que el enfoque de CDD se basa principalmente en las personas y se esfuerza por su empoderamiento. La comunicación estratégica puede ayudar a garantizar que el diseño del subproyecto sea realista, apropiado y efectivo al crear conciencia y comprensión entre el equipo del proyecto y los beneficiarios del proyecto de las condiciones culturales, sociales y políticas prevalecientes. Percepciones y estructuras de incentivos. Ayudaría a (a) gestionar eficazmente los procesos de subproyectos y programas; (b) educar, aprender y efectuar cambios de comportamiento relacionados con áreas temáticas sectoriales; (c) construir relaciones y coaliciones, aumentar la movilización social y política y desarrollar capacidades; (d) lluvia para sistemas y prácticas de comunicación estratégicos; y (e) sostenibles.

- Mecanismo para la Comunicación de Quejas, Reclamos y Sugerencias (MCQRS): El Proyecto, a través de su PPPI contempla la definición e implementación de un MCQRS. A manera de resumen, este mecanismo incluye lo siguiente:

- Diferentes maneras en que los usuarios pueden enviar sus reclamos, que pueden incluir presentaciones en persona, por teléfono, mensaje de texto, correo, correo electrónico, sitio web o bien a través de los promotores comunitarios previstos de ser contratados por el Proyecto;

- Un registro donde se consignen los reclamos por escrito y que se mantenga como base de datos;

- Procedimientos dados a conocer públicamente, en los que se determine el tiempo que los usuarios deberán esperar para que se acuse recibo de sus reclamos, se responda a ellos y se les dé solución;

- Transparencia respecto del procedimiento MCQRS, la estructura de gestión y los encargados de tomar decisiones.

Adicionalmente, la SAG cuenta con un Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos para los Consultores de los Proyectos de la Unidad Administradora de Proyectos (MAQR-UAP), lo cual es un mecanismo de respuesta para dudas/quejas y otros aspectos relacionados con temas de condiciones y seguridad laboral.

En la tabla 3 de señala la relevancia de los EAS del MAS del BM según fase/actividad del Proyecto, valorándose la relevancia de los EASs a las distintas actividades del Proyecto y acorde a cada una de las fases planteadas. En la Tabla 2 se identifican y analizan las brechas entre el marco jurídico ambiental y social de Honduras y los EASs del BM.

Tabla 3. Aplicación de los EAS en las actividades / fases del Proyecto

| Política operativa | Descripción | Objetivos | Relevancia |  |  | Propuesta del Proyecto para requerimientos claves del estándar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sí | No | Etapa* |  |
| EAS1. Evaluación y gestión de riesgos ambientales y sociales. | Este estándar establece las responsabilidades de COMRURAL en relación con la evaluación, la gestión y la supervisión de los riesgos e impactos ambientales y sociales de un Proyecto financiado por el BM. Esta responsabilidad se extiende a través de cada etapa de desarrollo del proyecto a fin de lograr resultados ambientales y sociales coherentes con los ESS. | -Identificar, evaluar y gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales del Proyecto de manera coherente con los EASs del BM y GMASS generales y específicos del Grupo Banco Mundial (GBM). -Adoptar medidas diferenciadas para que los impactos adversos no afecten en forma desproporcionada a los menos favorecidos y vulnerables y para que éstos no se encuentren en desventaja en la distribución de los beneficios de desarrollo y las oportunidades resultantes del Proyecto. -Utilizar las instituciones, los sistemas, las leyes, las regulaciones y los procedimientos ambientales y sociales nacionales en la evaluación, el desarrollo y la ejecución de Proyectos, cuando sea apropiado. -Promover un mejor desempeño ambiental y social, de modo tal que se reconozca y mejore la capacidad del país. | X |  | D O | D y O: El Proyecto se compromete a: a) Garantizar que el Proyecto cuenta con: un (1) Especialista Ambiental y otro Social. Ambos deberán poseer las calificaciones y experiencia satisfactorias para el Banco, para garantizar una gestión Ambiental, Social, y de Salud y Seguridad (ASSS) eficaz. b) Asignar recursos adecuados para respaldar la gestión de los riesgos Ambientales y Sociales del Proyecto, incluida la implementación de: MGAS, PPPI, PGAS y el MCQRS, la capacitación del personal del Proyecto y el personal. Asegurar que las entidades que participan en la implementación de las actividades del Proyecto obtengan la capacitación y asistencia técnica necesarias para fortalecer sus capacidades para gestionar los riesgos ambientales y sociales del Proyecto. D y O: Finalizar, consultar, adoptar, divulgar e implementar el MGAS, de conformidad con los EASs relevantes, y el PPPI, de manera aceptable para el Banco. El MGAS incluirá, la lista de verificación de cumplimiento ambiental y social, evaluación de riesgos e impactos de ASSS, evaluación de riesgos de desastres socio naturales, consideraciones de acceso universal, disposiciones de no discriminación y medidas para responder a riesgos potenciales de Violencia Basada en Género. (VBG) y explotación y abuso sexual (SEA, por sus siglas en inglés) /acoso sexual (ASx, por sus siglas en inglés), y medidas de mitigación. Implementar los requisitos de participación de cumplimento ambiental y social establecidas en el MOP de acuerdo con los requisitos establecidos en la legislación nacional. |
| EAS2. Trabajo y condiciones laborales. | Este estándar reconoce que los Prestatarios pueden promover relaciones sólidas entre los trabajadores y la gerencia, mejorando los beneficios de desarrollo de un Proyecto al tratar a los trabajadores de manera justa. El trato justo incluye brindarles condiciones laborales seguras y saludables. Esta temática se aborda en amplitud en el documento Procedimientos de Gestión de Mano de Obra del Proyecto, el cual describe el uso de mano de obra para el Proyecto, evaluando posibles riesgos laborales y otras consideraciones relevantes | -Promover la seguridad y la salud en el trabajo. -Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores del Proyecto. -Proteger a los trabajadores del Proyecto, incluidos trabajadores vulnerables. -Apoyar los principios de libertad de asociación negociación colectiva de los trabajadores del Proyecto de conformidad con las leyes nacionales. -Brindar a los trabajadores del Proyecto medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo. | X |  | D O | D: Se deberán crear acciones en coordinación con la STSS para atender los riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) de los trabajadores del Proyecto. Se protegerá a todos los trabajadores del Proyecto, y aquéllos que, por sus características físicas, género y condición legal, los vuelvan vulnerables, por ejemplo: personas discapacitadas (mental y físicamente), mujeres, entre otros. Se desarrollarán procedimientos laborales que cumplan con los requerimientos de la STSS y del BM, enfatizando los aspectos relacionados con trabajadores del Proyecto vulnerables. Se contempla la elaboración y ejecución de un Código de Conducta para los trabajadores del Proyecto, en el que se establezcan medidas de prevención sobre posibles abusos de los trabajadores del Proyecto hacia las comunidades, acoso sexual o cualquier otro tipo de VBG. O: Se utilizará el MCQR del Proyecto y el Mecanismo de Atención de Quejas y Reclamos para los Consultores de los Proyecto de la Unidad Administradora de Proyecto (MAQR-UAP), ha venido operando con los ajustes para el Departamento de Gracias a Dios. Mediante este mecanismo tanto la comunidad y los trabajadores del Proyecto pueda reportar cualquier conflicto o inconformidad, relacionado con sus actividades, así como, independientemente de su nivel jerárquico (inclusive funcionarios públicos). |
| EAS3. Eficiencia en el uso de los recursos y prevención y gestión de la contaminación. | Reconoce que las actividades humanas a menudo generan contaminación del aire, el agua y la tierra, consumiendo o degradando recursos de una manera que podría amenazar a las personas, los servicios ecosistémicos y el medio ambiente a nivel local, regional o incluso mundial. Este ESS especifica los requisitos para abordar la eficiencia del uso de los recursos y la prevención y gestión de la contaminación durante todo el ciclo del Proyecto de conformidad con las BPII. Este MGAS incluye la gestión de residuos (sólidos y líquidos) generados, permitiendo identificar potenciales riesgos ambientales y estableciendo, en consecuencia, un plan de compromisos ambientales y el control de infecciones y gestión de residuos. | -Promover el uso sostenible de los recursos. -Promover evitar o minimizar los impactos adversos en la salud humana y el medio ambiente reduciendo o evitando la contaminación proveniente de las actividades del Proyecto. -Promover evitar o minimizar las emisiones de contaminantes climáticos de corta y larga vida vinculados al Proyecto. -Promover evitar o minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos. | X |  | D y O, desmantelamiento | D y O: Este MGAS detalla medidas claves para reducir los riesgos e impactos ambientales y sociales que se desprenden del Proyecto y está fundamentado en el ESS1 y ESS3. O: Dentro de los PGAS de cada subproyecto, se incluirá medidas de monitoreo y supervisión como ser: inspecciones periódicas de verificación de cumplimiento del impacto y las medidas de mitigación , según los calendarios y estrategias establecidas por COMRURAL y se diseñarán las estrategias para disposición final de los mismos en la etapa de desmantelamiento. También se controlarán los ruidos, polvo y residuos sólidos no peligrosos que se generen como consecuencia de la ejecución de obras menores. Además, se verificará la gestión de estos impactos, riesgos y medidas a través de MPPI, PPPI, MRI y el PGMO |
| EAS 4. Salud y seguridad de la comunidad. | Aborda los riesgos e impactos para la salud y la seguridad en comunidades afectadas por los proyectos y la correspondiente responsabilidad de los Prestatarios de evitar o minimizar tales riesgos e impactos; el estándar presta atención particular a personas que, debido a sus circunstancias particulares, podrían ser más vulnerables. Entre las consideraciones principales del Proyecto, se identifican necesidades de garantizar la salud y la seguridad del personal y personal de las áreas de apoyo de COMRURAL. | -Anticipar y evitar los impactos adversos a la salud y la seguridad de las comunidades afectadas por el Proyecto durante todo el ciclo, tanto en circunstancias rutinarias como no rutinarias. | X |  | D O | D y O: El Proyecto contempla actividades menores en las que participarán trabajadores y personas. Es por ello por lo que en el caso de los trabajadores directos se aplicará lo establecido en los lineamientos de salud y seguridad de la STSS. O: En el caso del trabajo infantil, COMRURAL, prohíbe cualquier forma al respecto de contratación. Esto está incluido en sus propias bases de contratación y se incorporan en los TdR para subcontratación de contratistas y proveedores primarios como una prevención. Los TdR incluyen medidas, cuando de situaciones de acoso y abuso sexual, el trabajo infantil, trabajo forzado, disposición inadecuada de desechos y residuos en las comunidades y otras se trate. De manera que no se anticipa y prevenga sobre las sanciones de cualquier acto de esta naturaleza, tanto para contratistas externos, como para el personal de COMRURAL. D y O: Finalmente, es importante prevenir y erradicar cualquier acto de violencia de género o violencia intrafamiliar, por lo que el Proyecto es respetuoso de lo que mandata la legislación nacional entorno a este tema tan sensible y aplicará las mismas en función de prevenir cualquier acto que derive en la vulneración de derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el seno de la comunidad y la familia. El Proyecto es cero tolerancias a cualquier forma de VBG, incluyendo la violencia patrimonial y económica. |
|  |  | Promover la calidad, la seguridad y la atención a consideraciones relacionadas con el cambio climático en el diseño y la construcción de obras de infraestructura. | X |  | D y O | D y O: El componente 5 contempla desarrollar subproyectos con potencial de obras menores, donde se podrían generar riesgos en la salud y seguridad por lesiones o accidentes; así como, en el desarrollo de subproyectos productivos y comunitarios en donde se puedan ver afectadas por la inadecuada disposición de productos agroquímicos y residuos comunes. En virtud de ello, será necesario incorporar las consideraciones identificadas en el análisis de riesgos e impactos de los subproyectos y las medidas de mitigación correspondientes. Las cuales deberán ser socializadas con las personas participantes y sus comunidades de manera que se puedan anticipar y gestionar los riesgos de forma participativa con las personas y la comunidad. Los subproyectos deben incorporar la adopción de prácticas climáticamente inteligente y plantear inversiones en tecnologías amigables con el medio ambiente. |
|  |  | Evitar o minimizar la exposición de la comunidad a los riesgos que se deriven del Proyecto en relación con el tráfico y la seguridad vial, enfermedades incluyendo las incidencias que puedan quedar de COVID-19 y el uso de materiales peligrosos. | X |  | O | Incluir dentro del diseño de los subproyectos vinculados a obras de construcciones menores, que podrían generar algunas condiciones de tráfico y obstáculo de vía (sobre todo cuando el subproyecto se ejecute en zonas urbanas). No obstante, estas se consideran mínimas dado que las áreas de intervención son de baja circulación vehicular. Además, los TdR y procesos de contratación contemplarán las medidas necesarias para asegurar la circulación en la vía de las personas. Así mismo, habrá indicaciones sobre el uso permanente de EPP de trabajadores por seguridad ocupacional en las obras y para prevenir ser agentes de contagio en la zona. Por último, se deberá incluir medidas de trafico de vía y señalética para indicar a la comunidad que hay personas trabajando y peligro al acercarse. |
|  |  | Contar con medidas efectivas para abordar las emergencias. | X |  | D y O | COMRURAL es respetuoso de la legislación nacional en cumplimiento y coordinación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. |
| EAS 5. Adquisición de tierras, restricciones sobre el uso de la tierra y reasentamiento involuntario. | Reconoce que la adquisición de tierra y las restricciones sobre el uso de la tierra relacionada con el Proyecto, pueden tener impacto adverso en las comunidades y en las personas, pueden causar desplazamiento físico (reubicación, perdida de tierra o de vivienda), desplazamiento económico (pérdida de tierra, bienes o acceso, que conduzca a la perdida de fuentes de ingreso u otros medios de subsistencia), o ambos. | Evitar el reasentamiento involuntario y cuando esto no sea posible, se lo deberá minimizar y se deberán planificar e implementar cuidadosamente medidas adecuadas para mitigar los impactos adversos en las personas desplazadas (y en las comunidades anfitrionas que las reciben). |  | X |  | Actualmente no es relevante para el Proyecto. |
| EAS6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos. | Reconoce que la protección y la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible. La diversidad se define como la variabilidad entre organismos vivos de todas las fuentes, lo que incluye, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otro tipo de ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los cuales forman parte; esto abarca la diversidad dentro de las especies, entre especies y en los ecosistemas. | Abordar la gestión sostenible de la producción primaria y la recolección de recursos naturales vivos, y reconocer la necesidad de considerar los medios de subsistencia de las comunidades afectadas por los proyectos, entre ellas, los pueblos indígenas, cuyo acceso a la biodiversidad o a los recursos naturales vivos, o cuyo uso de la biodiversidad o de tales recursos, podrían verse afectados por un proyecto. | X |  | D y O | El Proyecto considera evitar, minimizar, mitigar o compensar impacto en la biodiversidad o los recursos naturales vivos, por el contrario, las inversiones que se espera realizar con el Proyecto y que serán ubicadas principalmente en la zona del departamento de Gracias a Dios, están dirigidas a la conservación de esta biodiversidad, mediante el apoyo de sistemas de producción de pequeña escala que mejoren la subsistencia y economía familiar, reduciendo la presión sobre los recursos naturales vulnerables existentes en la zona de intervención. El Proyecto no tiene previsto financiar plantaciones a gran escala o monocultivos que atenten contra la biodiversidad local, que a su vez impliquen cualquier conversión o degradación de hábitats naturales críticos, incluidos aquellos adyacentes a ríos o aguas abajo. Se tiene previsto realizar obras de reforestación con especies nativas de la zona de intervención bajo arreglos espaciales integrados con actividades productivas agropecuarias. Durante la Identificación de Subproyectos se incluirá información para confirmar que cualquier actividad prevista un nivel de impacto en la biodiversidad se implementará la ficha de evaluación ambiental y social. El procedimiento toma en cuenta el análisis de aspectos tales como: i) previamente autorizados por los concejos territoriales; ii) acordes a la vocación y uso del suelo y el recurso marino costero; y iii) respetando las restricciones legales cuando se trata de zonas de importancia a la biodiversidad y/o en áreas ambientalmente sensibles, particularmente en áreas naturales o hábitats críticos. Si en dado caso la actividad a financiar se encuentra dentro de un área protegida, se analizará la compatibilidad de la actividad con los usos de suelo permitidos previo a la aprobación de un subproyecto de cualquier índole. |
| EAS 7. Pueblos indígenas / comunidades locales | Reconoce la importancia en el contexto de un proyecto de fortalecer la participación e inclusión de pueblos indígenas en el proceso de desarrollo, esto incluye el análisis de estas poblaciones como partes interesadas, la divulgación de información y la consulta significativa tomando en cuenta la equidad de género y la inter-generacionalidad, de manera que se garantice una participación eficaz e identificación de medidas de mitigación que podrían afectarlos positiva o negativamente con la implementación del Proyecto. Los elementos centrales de este estándar serán incorporados en el ESS10 partes interesadas | Evitar los impactos adversos potenciales de los proyectos sobre los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas del África subsahariana, o, cuando no sea posible evitarlos, minimizarlos, mitigarlos o compensarlos. | X |  | D y O | Todo el Proyecto contempla la participación permanente de pueblos indígenas y Afrodescendientes por lo que se trabajará de cerca con todas las comunidades indígenas Miskitos, Pech, Garífunas y Tawahka. Para ello, el Proyecto estará siempre sometido a los distintos procesos de consulta existentes en el territorio, tanto con los pueblos y representantes de los CT, MASTA, UPINMH, concejos de ancianos, entre otros. Los subproyectos que serán financiados en el marco de esta iniciativa serán identificados y seleccionados con la consulta y participación de las comunidades y los líderes. El equipo técnico y administrativo del Proyecto se asegurará de que se realicen consultas y de que se establezca un plan de consulta sistemático. La planificación estaría vinculada al monitoreo y evaluación participativos que respaldarán el trabajo del M&E. |
|  |  | Respeto por los derechos humanos, la dignidad, las aspiraciones, la identidad, la cultura y los medios de subsistencia basados en recursos naturales de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana. | X |  | D y O | El MPPI y los Planes de Pueblos Indígenas (PPIs) forman parte de la estrategia para cumplir con los requisitos del EAS. Se promoverá la educación, respeto y sensibilización hacia los pueblos indígenas y sus costumbres con el personal del proyecto. Asimismo, incidirá en la toma de decisiones para la atención de los pueblos indígenas en cada Iniciativas del proyecto, garantizando su inclusión, atención de calidad y el respeto a sus costumbres. |
|  |  | Obtener el consentimiento de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana que se vean afectados en las tres circunstancias descritas en este EAS. | X |  | D y O | El Proyecto garantiza la participación y representativa de los pueblos indígenas y Afrodescendientes. Además, garantiza que sus representantes lleven el mensaje a los representados. |
|  |  | Reconocer, respetar y preservar la cultura, el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana, y brindarles la oportunidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de una manera y en un marco de tiempo aceptable para ellos. | X |  | D y O | Desde el diseño se considera la cosmovisión, su cultura y costumbre para responder a situaciones particulares del Proyecto. Asimismo, se invita a participar en el monitoreo y evaluación de actividades. |
| EAS 8. Patrimonio cultural | Reconoce que el patrimonio cultural ofrece continuidad en forma tangible e intangible entre el pasado, el presente y el futuro. Las personas se identifican con el patrimonio cultural como reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en constante evolución. El patrimonio cultural, en sus diferentes manifestaciones es importante como fuente de información científica e histórica valioso, como activo económico y social para el desarrollo y como parte integral de la identidad cultural y de las prácticas de las personas. Para tal efecto se identifican si existen riesgos y posibles impactos al patrimonio cultural tangible e intangible en las áreas de intervención del Proyecto | Asegurar la protección del patrimonio cultural que puede verse afectado por las actividades del proyecto, en base a la dificultad de realizar remodelaciones en varias comunidades al estar los centros de salud en sitios que son patrimonio cultural. |  | X | D y O | Se considerarán en los subproyectos procedimientos para sí existen o están ubicados sitios arqueológicos conocidos en las áreas de intervención. Si las actividades del subproyecto implicaran movimientos de tierra, se deberá aplicar el procedimiento de hallazgos fortuitos de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural. Estas indicaciones se incorporarán como parte de los TdR en las bases de licitación de los subcontratistas y la manera en la que se debe informar a COMRURAL o a las autoridades y conservar- proteger los bienes fortuitos que forman parte del patrimonio cultural. |
| EAS 9. Intermediarios financieros (IF) | Reconoce que los mercados financieros y de capital nacionales sólidos y el acceso a financiamiento son importantes para el desarrollo económico, el crecimiento y la reducción de la pobreza. |  |  | X |  | Actualmente no es relevante para el Proyecto. |
| EAS 10. Participación de las partes interesadas y divulgación de información | Reconoce la importancia de la participación abierta y transparente entre el Prestatario y las partes interesadas afectadas por el Proyecto, reconociéndolo como un factor importante para el éxito de este. La participación efectiva de las partes interesadas puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los Proyectos, aumentar el grado de aceptación, el sentido de pertenencia y brindar aportes significativos para el diseño e implementación de los proyectos. Este estándar es abordado con mayor detalle en el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) del Proyecto. | -Establecer un enfoque sistemático con respecto a la participación de las partes interesadas que permita crear una relación constructiva con ellas. -Evaluar el nivel de interés y de apoyo de las partes interesadas en relación con el Proyecto y permitir que las opiniones de las partes interesadas se tengan en cuenta en los procesos de implementación y desarrollo del Proyecto. -Promover y brindar los medios para lograr una participación eficaz e inclusiva de las partes afectadas por el Proyecto durante todo su ciclo. -Garantizar que se divulgue información adecuada sobre los riesgos e impactos ambientales y sociales a las partes interesadas en un formato y de una manera que sean accesibles, oportunos, comprensibles y apropiados. | X |  | D O | D y O: Se creará e implementará un PPPI, como una estrategia para involucrar a los actores afectados e interesados en todas las etapas del Proyecto (incluyendo su diseño e implementación) para que sus opiniones y visiones respecto al Proyecto sean tomadas en consideración. Se promoverán y realizarán actividades de divulgación de información y de consultas a las partes interesadas, a través de espacios definidos para la consulta, como cabildos abiertos, sondeos, entrevistas, líneas de atención al cliente, redes sociales, entre otros. Estos mecanismos se implementarán con el objetivo de recibir retroalimentación de parte de las partes interesadas, sobre todos los aspectos del Proyecto, incluyendo los riesgos e impactos ambientales y sociales. Se utilizarán los medios de comunicación pertinentes, con la finalidad de informar a las partes interesadas de las actividades que les pudiesen afectar o beneficiar. Se utilizará el MCQRSs, con el objetivo recibir y dar respuesta efectiva a las quejas, reclamos y sugerencias que puedan surgir a lo largo de todas las fases del Proyecto, así como generar lecciones aprendidas que permitan mejorar la implementación. |

*  D: fase de diseño (planificación); O: fase de operación y desmantelamiento.

# Breve análisis de brechas

A partir de lo antes señalado, en términos generales no se identificaron brechas para el cumplimiento de los requisitos de los EASs relevantes del MAS del BM con respecto a la normativa legal socioambiental de Honduras y otras políticas vigentes.

Respecto a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes aun cuando no se cuenta con una Ley de Pueblos Indígenas, ni existe legislación nacional sobre lo concerniente a la Consulta Libre, Previa e Informada, el Proyecto aplicará lo estipulado en el EAS7 en relación con el mismo. Adicionalmente, uno de los elementos claves que tienen que ser retomados es el Protocolo Bio-Cultural del Pueblo Indígena Miskito: el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Siendo esta una herramienta metodológica que permita facilitar las negociaciones en la Moskitia con respecto a proyectos y decisiones que afecten a las comunidades indígenas y a sus riquezas naturales. Esto es impulsado por MASTA (Moskitia Asla Takanka-Unidad de la Moskitia). Similares criterios estipulados en el estándar AS 7, pero desde el ámbito local, regional y nacional se aplicará en los otros pueblos indígenas con presencia en la zona de Gracias a Dios, en primera instancia la consulta será concebida como un proceso bajo el concepto de los estándares y según los procedimientos establecido en el PPPI, en tal sentido y como se establece en el manual operativo del proyecto (MOP), particularmente para el componente V de fondo adicional del ComRural III, existe un apartado especial para la consulta, divulgación de la información y proceso de identificación de beneficiarios tomando en cuenta la representación y gobernanza local, así como las instancias nacionales coordinadoras de los pueblos indígenas, como lo son; como son: la Federación de tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) del Pueblo Tolupán, la Federación Indígena Nahua de Honduras (FINAH) y la Organización pueblos indígena NAHUA (OPINAH) del Pueblo Nahua, y la Federación de Tribus Pech de Honduras (FETRIPH) del Pueblo Pech.

Particularmente en lo referido al EAS 5 sobre Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento y el EAS7 sobre Pueblos Indígenas,  aspectos como los métodos de evaluación, criterios para establecer las personas elegibles para recibir compensación o ayudas para el restablecimiento de las condiciones, métodos de evaluación, elaboración de planes de reasentamiento, etc. deberán regularse en una normativa específica a efecto de tener una afinidad plena a lo planteado por el EAS 5.

# Guías sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad

Las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para instalaciones de atención sanitaria (Banco Mundial, 2007) contienen información general y específica sobre buenas prácticas internacionales de sectores específicos.  La guía considera tres secciones, principalmente vinculadas al proyecto: medio ambiente, SSO y salud y seguridad de la comunidad.

- Sobre el medio ambiente, considerar los peligros que un proyecto conlleva para el medio ambiente y los riesgos asociados con la emisión del aire y la calidad, la conservación del agua, el manejo de aguas residuales, materiales peligrosos y residuos, y la contaminación de los suelos, así como, la contaminación por ruido; así como brinda orientaciones sobre cómo mejorar el manejo y el desempeño ambiental, como medidas para mejorar la salud y seguridad de la comunidad y de los lugares de trabajo.

- Sobre la higiene y seguridad ocupacional, la guía señala que los empleados están obligados a implementar todas las medidas razonables de precaución para proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores. Al igual que exhorta a que las instituciones como COMRURAL trabajen con los contratistas para que mejorar la capacidad técnica de manejar los riesgos de salud y seguridad de sus empleados, esto se debe procurar como parte de las actividades dentro de los contratos de adquisiciones que se suscriban. Las medidas de prevención y protección deben introducir prioridades: Eliminar el riesgo (retirando actividades del proceso de trabajo esto incluye por ejemplo: la sustitución de productos químicos por otros menos peligroso u otros procesos diferentes), control de riesgos en su fuente, mediante el uso de controles técnicos, reducir el riesgos mediante el diseño de sistemas de seguros de trabajado y medidas de control administrativo o institucional como el monitoreo de los lugares de trabajo, procedimientos laborales seguros, etc., proporcionar EPP acompañados de procesos de formación, utilización y mantenimiento adecuado de este equipo.

- Sobre la higiene y seguridad de la comunidad, esta guía es complementaria con la de medio ambiente e higiene y seguridad ocupacional, y aborda en concreto algunos aspectos de las actividades del proyecto que tienen lugar fuera de las instalaciones de las instituciones, pero que guarda relación con las operaciones del proyecto en la comunidad. La guía en ese sentido aborda aspectos sobre disposición del agua, por lo que se señala que las actividades del proyecto no deben poner en peligro la disposición de agua para las necesidades de abastecimiento comunitario. Adicionalmente, establece la seguridad estructural de las infraestructuras del proyecto de manera que se prevengan riesgos relacionados a lesiones como caídas, exposiciones a materiales peligrosos, entre otras. También la seguridad y la prevención de incendios, sistemas de alerta, planes de prevención y respuesta ante emergencias, seguridad de tráfico de personas y a toda personal del proyecto en sus desplazamientos hacia los lugares de trabajo, transporte de materiales peligrosos y la prevención de enfermedades infecciosas (en el contexto actual el COVID-19) y otras transmitidas por vectores, estos entre otros elementos importantes a considerar como parte de la seguridad de las comunidades y de los mismos trabajadores que circularán dentro de las comunidades.

- Otras guías relevantes y de consulta son las siguientes:

- Guías Generales (medidas generales de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional y de la comunidad para obras civiles): https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-es.pdf

- Agroindustria: Perennial Crops (café, cacao, caña de azúcar): https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2016-perennial-crop-production-ehs-guidelines-en.pdf.

- Producción Avícola: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-poultry-production-ehs-guidelines-es.pdf

- Procesamiento de Pescado: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-fish-processing-ehs-guidelines-es.pdf

- Infraestructura: Agua y Saneamiento (para sistemas de agua rurales, pozos, etc), https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-water-and-sanitation-ehs-guidelines-es.pdf

# LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL

En correspondencia con el EAS 1 se ha desarrollado la evaluación ambiental y social, para determinar los riesgos e impactos que se deben tener presentes durante todo el ciclo del Proyecto. Para ello COMRURAL III, ha identificado metodologías y herramientas para la recolección de información que han permitido a partir de una revisión exhaustiva de fuentes secundarias tales como: investigación de documentos (diagnósticos municipales, estudios y planes), con el fin de caracterizar las áreas de intervención e identificar los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales directos, indirectos o acumulados durante el ciclo del Proyecto.

# Descripción general de los municipios del Departamentos Gracias a Dios:

Los municipios del Departamento de Gracias a Dios, como ya se mencionó son seis. Algunas de las características generales de los mismos se describen brevemente a continuación:

# Puerto Lempira

El municipio colinda al norte y al este con el mar Caribe, al sur con la República de Nicaragua y al oeste con los municipios Brus Laguna y Dulce Nombre de Culmí. Está situado a las orillas de la Laguna Caratasca. Tiene una extensión territorial de 8,642 km².

Características Sociales: El municipio tiene una población aproximada de 47,528 personas de los cuales el 24,545 son mujeres (48%) y el 22,532 son hombres (52%), con una densidad poblacional de 5 habitantes por Km² Según (INE, 2013). En el municipio 15,913 personas viven en el área urbana y 31,647 personas viven en el área rural. El 84% pertenece al pueblo Miskito y se estima que el 34% de la población tiene alguna actividad que le genera ingresos, la tasa de analfabetismo es del 18% y una cobertura en primaria del 81%, la lengua que se habla es el Miskito. Además, las mujeres jefas de hogar representan el 30%, la población de la tercera edad (65 años y +) representa el 2.7% y el índice de pobreza es de 93%. Su población es predominantemente Miskita (97 %), mestizos o ladinos representan un 2 % y los garífunas 1 %. En el municipio de Puerto Lempira se localizan seis CT: de Katainasta, Truksinasta, Lainasta, Wawakklisinasta, Auhya Yari y Finzmos.

# Municipio Ahuas

El municipio colinda al norte con el mar Caribe, al sur y al este con el municipio de Puerto Lempira y al oeste con los municipios de Brus Laguna y Wampusirpi. Tiene 2,291 km² con una densidad poblacional de 4 habitantes por Km².

Características Sociales: La población total es de 8,094 personas de las cuales 4,115 son mujeres (51%) y 3,979 son hombres (49%), 4,195 personas viven en el área urbana y 3,179 viven en el área rural. El 95% de la población pertenece al pueblo Miskito y solamente el 20% de la población participa en alguna actividad económica. La tasa de analfabetismo es del 14% y una cobertura en primaria del 94%, la lengua que se habla es el Miskito. Además, las mujeres jefas de hogar representan el 23%, la población de la tercera edad (65 años y +) representa el 3.8% y el índice de pobreza es de 94%. Ahuas se encuentran distribuidos entre los concejos territoriales de Bamiasta y Batiasta.

# Municipio de Brush Laguna

El municipio de Brus Laguna está situado en la parte noroccidental del departamento de Gracias a Dios, limita al norte con el mar Caribe, al sur con el municipio Wampusirpi, el oeste con el municipio Ahuas y al este con los municipios Juan Francisco Bulnes e Iriona en el departamento de Colón, cuenta con una extensión territorial de 3,291.6 km2.

Características Sociales: La población es de 14,107 personas la cual está compuesta por 6,851 hombres (48.6%) y 7,256 mujeres (51.4%), de los que el 11% es urbano y 89% rural, distribuidos en 12 aldeas y 80 caseríos. (PEDM, 2012), está conformado por 7 aldeas y 53 caseríos (INE, 2013). El 54% de la población se dedica a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En este municipio conviven en su mayoría indígenas Miskitos, Pech y con una creciente representación de ladinos. La agricultura y ganadería de subsistencia, la caza, la pesca, y el comercio familiar, son la principal forma de vida de sus habitantes. Por su ubicación geográfica, a este municipio sólo se puede llegar por transporte aéreo o acuático. Dentro del municipio se encuentran los Concejos Territoriales Indígenas: Diunat (zona territorial N° 1), Territorial Indígena del Tribu de Las Marías (zona territorial No. 2), Concejo Territorial Indígena de Rayaka (zona territorial No. 3), Concejo Territorial Indígena de Batiasta (zona territorial No. 4) y el Concejo Tripartita (Batista, Bamiasta y Diunat).

# Juan Francisco Bulnes

Posee una extensión territorial de 734.959 Km 2, Limita al norte, con el Mar Caribe hasta donde llegan los límites marítimos de acuerdo con lo establecido en el Derecho Internacional; al sur y al este con el Municipio de Brus Laguna; al Oeste con el Municipio de Iriona en el Departamento de Colón.

Características sociales: Posee una población de unos 6,162 habitantes, de los que el 16% es urbano y 84% rural, distribuido El Municipio cuenta con una población de 6,162 habitantes; distribuidos en una (1) Cabecera municipal, 6 aldeas, y 47 caseríos. Dedicados a la pesca artesanal, ganadería y agricultura de subsistencia. Según la Metodología Focal generados por el Plan de Desarrollo Municipal y el censo del 2012, el municipio Juan Francisco Bulnes está constituido por 2,966 hombres equivalente al 48.13% y 3,196 mujeres 51.87%, distribuidos en 7 comunidades y 3 zonas. El 78 % de su población es Miskita, 18 % Garífuna y el resto de su población se encuentra categorizada entre ladinos o mestizos. Dentro del municipio se encuentran los Concejos Territoriales Indígenas: RAYAKA, Territorial Indígena del Tribu de Las Marías y Plaplaya.

# Ramón Villeda Morales

El municipio de Ramón Villeda Morales limita al norte con el Mar Caribe o de Las Antillas, al sur con la República de Nicaragua, al este con el mar Caribe o de las Antillas y al oeste con el Municipio de Puerto Lempira. Posee una extensión territorial de 587.8 Km2 y una densidad poblacional de 168.14 habitantes por km2.

Características Sociales: con un estimado de población de 10,962 habitantes, se cuenta con un número de 14 comunidades, 4 aldeas y 1 caserío con una población total de 10,962 habitantes (5,363 hombres, y 5,599 mujeres), distribuidos en la cabecera municipal, 14 comunidades, 4 aldeas y un caserío. La población se dedica principalmente a la pesca y a la agricultura. Dentro del municipio se encuentra el Concejo Territorial de Bakinasta.

# Wampusirpi

El municipio de Wampusirpi limita Ubicado al suroriente del departamento, limita al Norte: con el Municipio de Brus Laguna, al Sur: con la República de Nicaragua, al Este: con los Municipios de Ahuas y Puerto Lempira, al Oeste: con el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. Cuenta con una extensión territorial del 2,519.06 Km2.

Características sociales: Su población se encuentra asentada en el área rural con 13 aldeas y 48 caseríos. Posee una densidad poblacional de 4 habitantes por km2., irrigado por el río Patuca y posee las siguientes colindancias. Wampusirpi cuenta con 10,473 habitantes de los cuales 5,200 son hombres, un 49.65% y 5,273 mujeres un 50.35%. El 100% de la población es rural. Dentro del municipio se encuentra el Concejo Territorial Indígena de Watiasta.  Dentro de los mayores problemas que enfrenta el municipio, se identifican:

- No existe alcantarillado: esta situación se agrava durante el periodo lluvioso, ya que las viviendas del casco urbano y rural sufren de constantes inundaciones durante épocas de lluvias. Esto desencadena no solamente una situación sanitaria alarmante, sino que también es fuente de criaderos de zancudos portadores de enfermedades como: dengue, malaria, zika, chikungunya, entre otras.

- No existe agua potable: A pesar de que hace unos 20 años atrás se contaba con este servicio tan importante, en la actualidad los pobladores carecen en su mayoría de agua potable en sus hogares por tanto se ven obligados a construir pozos o comprar este líquido vital.

- Poca presencia de universidades públicas o privadas: Antes del 2022, la única universidad que había implementado clases a distancia para docentes del departamento de Gracias a Dios, específicamente en Puerto Lempira, es la Universidad Pedagógica Nacional que lo hace una vez cada cierto tiempo (años). Por lo tanto, la mayor parte de los pobladores solamente adquirían un nivel técnico o un bachillerato ya que no cuentan con los recursos económicos para viajar al interior del país. A partir del 2022 se estableció por primera una Sede Regional en la Moskitia hondureña (UNAG-Mistruck). Con el acompañamiento directo de la sede central, iniciando con una oferta académica de estudios superiores en la zona, particularmente en las áreas agroalimentarias y ambientales.

# Caracterización Ambiental del Departamento de Gracias a Dios

El departamento de Gracias a Dios, se encuentra ubicado en el noreste de Honduras, bordeando la costa caribeña y la frontera con Nicaragua. La vegetación y la vida silvestre son abundantes, cuenta con un ecosistema tropical, está ubicado en una zona montañosa y presenta en su territorio playas vírgenes, manglares y ríos. El territorio de la Moskitia está caracterizado por una amplia diversidad de ecosistemas (Es el área protegida más grande del país formada por el Sistema de Humedales de la Reserva del Hombre, la Biosfera del Río Plátano (SHRHBRP), la Reserva de la Biosfera Tawahka Asangni (BTA) y el Parque Nacional Patuca - PNP). Sus 350,000 hectáreas cubren una vasta extensión de ecosistemas en gran parte intactos que incluyen las cuencas principales de los ríos Plátano y Patuca. Con más de 28 tipos de ecosistemas terrestres y 5 marino-costeros, conformada por densas selvas de bosque de hoja ancha o bosque tropical húmedo, bosques de pino y llanuras de pasto, con una gran variedad de bosques de mangle hasta los extensos humedales que forman los sistemas de lagunas más grandes de Honduras. la RBRP protege la mayor biodiversidad de este país centroamericano (UNESCO 2001; ICF 2013; Martínez 2014). Sin embargo, gran parte de la RBRP y La Moskitia hondureña permanece inexplorada y es poco conocida científicamente.

# La gran llanura hondureña: Moskitia

El relieve de Gracias a Dios (anteriormente conocido como la comarca de La Moskitia), está conformado por una vasta planicie costera y por un sector más reducido, al oeste, de mayor altitud: las abruptas montañas de Colón, Warunta (compuesta por los cerros de Wisplini, Wilmit y Siksatigne), las montañas de Mocorón, Colón Tikwiraya, las sierras de La Cruz y Baltimore, con sus picos de Payas y Pilón de Azúcar, las lomas de Auka y el pico de Asagbusna y del Río Plátano. Todas estas formaciones orogénicas pertenecen a la Cordillera Centroamericana. Su sector marítimo está compuesto por las Islas del Cisne y los Cayos y Bancos al oriente del departamento, hasta Serranilla y Bajos. Además de las áreas pantanosas destaca la montaña de Warunta. Lo correspondiente a lo que se conoce como la llanura costera del Caribe se extiende desde la frontera con Guatemala hasta la de Nicaragua (cabo Gracias a Dios). Se trata de una amplia llanura aluvial que penetra bastante en el interior, a través de los ríos que desembocan en el Caribe: Ulúa, Aguán, Sico y Patuca. La parte más ancha aparece en la Moskitia, o costa de los Mosquitos; rica en pantanos, lagos y albuferas. Es una región fácilmente inundable.

# Cuencas Hídricas

Las cuatro grandes cuencas bañan y surcan al departamento de Gracias a dios son las siguientes:

- La cuenca binacional del río Wanky – coco o Segovia (compartida entre Nicaragua y Honduras): El río Coco se considera el río más largo de Centroamérica porque su caudal corre exclusivamente en territorio del istmo centroamericano. Transcurre por el sudeste de Honduras y el norte de Nicaragua. Es formado por la confluencia de los ríos Comalí (Honduras) y Tapacalí (Nicaragua), tiene una longitud de 680 km, y una cuenca que ocupa un área de 24.767 km², con una superficie agrícola de 1,807 km2 y una precipitación media anual de 2,010 mm. Nace cerca de la localidad hondureña de San Marcos de Colón y desemboca en Cabo Gracias a Dios, Sus principales afluentes son el río Bocay y el río Waspuk. Se le conoce también como río Segovia y río Wanky en lengua miskita. Rio Wuaranta y Cruta: Río Warunta establecido en el Departamento de Gracias a Dios Se encuentra a una altitud de 4 metros sobre el nivel del mar, entre el río Warunta y Cruta forman una longitud de 85 a 125 km, con una precipitación media anual de 2,800 y en su cuenca presenta un área de 7,405 km2.

Mapa Cuencas Hídricas del Departamento de Gracias a Dios

- Río Plátano: El río Plátano tiene una longitud de 80 km y se encuentra localizado en el departamento de Gracias a Dios. Corre a lo largo de la Reserva de la biosfera de Río Plátano, la cual tiene una extensión de 5,250 km2. El río sirve de refugio y fuente de agua y alimentos para una gran diversidad de plantas y animales en la zona, así como también para más de 2000 indígenas de la zona. La zona es habitada por cuatro grupos indígenas: Garífunas, Miskitos, Pech y Sumo (Tawahkas ). Consta de una superficie agrícola de 628 km2 y en su cuenca presenta un área de 3,360 km2 con una precipitación media anual de 2,848 mm.

- Río Patuca: El río fluye hacia el noreste por aproximadamente 10 millas antes de cruzar la costa de los mosquitos, y desemboca en el mar Caribe, nace en la cordillera central en la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre. Fluye hacia el noreste, serpenteando y retorciéndose a lo largo de su camino hacia las tierras bajas de la costa de los Mosquitos antes de unirse al mar Caribe en punta Patuca. Es el segundo río más grande de Centroamérica y el río más largo de Honduras, con casi 500 km de longitud y una cuenca de 23.900 km², consta de una superficie agrícola de 6,149 km2 y una precipitación media anual de 1,678 mm.

Entre las lagunas más conocidas en esté vasto territorio de la Moskitia se encuentran:

- Laguna de Caratasca: Su nombre proviene de la lengua Miskita, que significa “Lagartos”, está separada del mar por una franja muy angosta de litoral, tiene una extensión de 66 km. de longitud por anchura de 14 km. es la laguna más grande en Honduras, la laguna de Caratasca se encuentra en la zona del Caribe en el departamento de Gracias A Dios, Honduras.

- Laguna de Brus: Está ubica en el departamento de Gracias A Dios, al Oeste de la Laguna de Caratasca, separadas por el Río Patuca, Tiene 28 km de largo y 7 Km de ancho y se comunica con el mar por medio de la Barra del mismo nombre, Se cree que El nombre “Laguna de Brus” puede ser del proveniente de "Brewer’s Lagoon" o "Bruss Lagoon".

# Clima

El clima de Honduras según la Clasificación climática de Köppen es tropical, es decir, tiene temperaturas medias superiores a los 18 grados centígrados, por lo que nunca se producen heladas ni hay nevadas. En Honduras no se presentan las condiciones típicas de las cuatro estaciones que son características de las latitudes medias; presentando dos estaciones, una seca y otra lluviosa. En lo referente a la Zona del litoral atlántico, abarca Puerto Lempira, Trujillo, La Ceiba, Tela y Omoa.

En el departamento de Gracias a Dios, en las tierras bajas costeras, el clima es de Selva Tropical Húmeda, y en el interior, reina el bosque tropical húmedo. Las temperaturas oscilan entre los 22°C y 30°C. El régimen pluviométrico de la región es bastante marcado, con grandes diferencias del resto del territorio nacional. Por lo general, se presentan lluvias durante todo el año, con un promedio de 2,600 a 3,000 mm y 167 días con lluvias al año, La temporada más lluviosa comienza en junio con un incremento gradual hasta septiembre, presentándose un máximo absoluto en octubre, noviembre y diciembre, con un promedio de 400 mm. El clima que impera en esta zona favorece los cultivos tropicales como el café, arroz, bananos, caña de azúcar y camarón y también la explotación de maderas preciosas. Las inundaciones son el principal peligro para la seguridad alimentaria, ya que provocan pérdidas de cultivos y restringen la pesca. Los períodos secos, que son más comunes durante la canícula de julio/agosto, también pueden reducir los rendimientos de la cosecha.

La vulnerabilidad de Honduras a los eventos climáticos extremos se encuentra entre las más altas del mundo, y los impactos climáticos han disminuido el Producto Interno Bruto (PIB) en un promedio de 2,5 por ciento anual, incluidas grandes pérdidas agrícolas. A su vez, se espera que las disminuciones y la inestabilidad de la producción agrícola afecten la seguridad alimentaria, los mercados laborales, la oferta y los precios de los bienes básicos y la migración interna e internacional, especialmente entre las poblaciones rurales de mujeres, jóvenes y poblaciones indígenas que son las más afectadas, por la pobreza. Los altos precios de los combustibles también son una preocupación para la zona, ya que aumentan el costo del transporte y, por extensión, el costo de los bienes básicos. En respuesta a las crisis, es probable que los hogares pobres aumenten la migración laboral a la costa o al extranjero para aumentar el acceso a ingresos para la compra de alimentos.

Se espera que el cambio climático, continúe generando fuertes impactos negativos en las actividades productivas de la Moskitia: producción de granos básicos (banano, plátano, arroz y maíz), avícola, ganadería mayor y menor y que resulte en un menor rendimiento de las actividades pesqueras. Además, los cultivos forestales pueden sufrir estrés térmico y/o hídrico, volviéndose más vulnerables a incendios forestales y plagas. Estos cambios tendrán un impacto multifacético en la población de Moskitia, que depende de la agricultura para su seguridad alimentaria (a través de la producción de subsistencia) y sus medios de vida (ya que una gran proporción de la población económicamente activa se dedica a la agricultura).

# Vegetación

La Moskitia hondureña está compuesta en su mayoría por sabanas tropicales y sabanas de pino que cubren las llanuras. Desde las montañas selváticas del sudoeste del departamento, varios ríos, notablemente los ríos Patuca y Plátano atraviesan las llanuras donde sostienen corredores de selvas tropicales y pantanos que flanquean sus riberas hasta la región costera. La región costera está compuesta de marismas, pantanos, y manglares.

# Biodiversidad de la zona

Los rasgos naturales de esta región la convierten en un sitio de alto valor ecológico y de diversidad biológica. Es la región con la mayor biodiversidad de Honduras. Según la lista oficial de especies autóctonas de Honduras, en esta zona se han registrado más de 300 especies endémicas de flora y fauna.

Según la lista oficial de especies autóctonas de Honduras, en esta zona se han registrado más de 300 especies endémicas de flora y fauna. En ella habitan felinos como el ocelote (Leopardus padalis), aves como la Guara Verde (Ara ambiguus), reptiles como la tortuga caimán (Chelydra serpentina) y pinos (Pinus caribaea), y árboles de caoba (Swietenia macrophylla). En este territorio se encuentran los ríos Coco o Segovia, Patuca y Plátano, tres de los más importantes del país. De hecho, la red de ríos y sistemas de lagunas de La Moskitia constituye la mayor reserva de agua dulce de Honduras. Esta región también alberga 20 de las 21 familias de aves acuáticas registradas para Honduras. Protege la guara verde (Ara ambiuus) y el águila arpía (Harpia harpyja), en peligro de extinción, y el ibis verde (Mesembrinibis cayennensis), la gaviota parásita (Lestris parasiticus), la garza tigre rufa (Tigrisoma lineatum) y la avoceta, todas ellas aves endémicas. Además, es refugio del cocodrilo americano (Crocodylus acutus), el caimán y la tortuga caimán (Macrochelys temminckii), que forman parte de los reptiles amenazados o en peligro de extinción, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora. Silvestres (CITES).

Sus extensas masas forestales hacen de la Moskitia el bosque más importante que queda en Honduras. El bosque de manglares es el ecosistema costero dominante, con una extensión de más de 23 mil hectáreas. Constituye un ecosistema vital para las comunidades del Sistema Lagunar Karataska, ya que sirve de vivero para buena parte de las especies comerciales de las que dependen la pesca local.

# Categorías de usos de suelo existentes

Honduras tiene una cobertura de bosques del 48%, 11 departamentos están abajo de este porcentaje; Copán y Choluteca tienen de 0 a 25%; Ocotepeque, Cortés y Santa Bárbara tienen del 26 a 35%. El Paraíso, Lempira, Atlántida y Valle están en el rango de 36 a 45%. Los departamentos que se encuentran entre 46 a 55% son; La Paz, Yoro, Comayagua, Colón e Intibucá. Los departamentos con cobertura mayor a 56% son Gracias a Dios, Francisco Morazán, Olancho e Islas de la Bahía. En el caso del Departamento de Gracias a Dios, estos son las categorías de cobertura y uso de la tierra que existen:

Ilustración 2. Categorías de cobertura y uso de la tierra.

Fuente: Atlas Municipal Forestal y Cobertura del Tierra. 2017

# Áreas Protegidas y Microcuencas de Gracias a Dios

Extensión del territorio de la Moskitia hondureña 22, 568 km2. La región posee nueve áreas protegidas en diferentes categorías de conservación, estas son: Reserva Forestal Mocorón (68,167.22 ha), Reserva de la Biosfera del Río Plátano (832,379.82 ha), Reserva de la Biosfera Tawahka Asangni (250,816.52 ha), Reserva Biológica Laguna de Karataska (133,749.59 ha), Reserva Biológica Rus Rus (116,348.56 ha), Parque Nacional Río Kruta (60,092.85 ha), Parque Nacional Warunta (65,310.62 ha), Refugio de Vida Silvestre Laguna de Bacalar (7,263 ha) y Parque Nacional Marino Cayos Misquitos (27,966.43 ha). Las áreas anteriores suman 1,562,094.61 ha y/o 15,620.9461 km2

# 4.2.8 Mapa Hidrológico de Gracias a Dios (año 2017)

# 4.2.9 Mapa de Hidrológico de Gracias a Dios (año 2017)

- Reserva de la Biosfera de Río Plátano

La Reserva de la Biosfera de Río Plátano está localizada en los alrededores del río Plátano en Departamento de Gracias a Dios, la región en la costa caribeña de Honduras. Tiene una extensión de 9,871 km² y abarca tanto montañas como tierras bajas de selva tropical con una gran biodiversidad. La reserva ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera por la Unesco, en el año 1981, Cuando se incluye junto a la Reserva de la Biosfera de Tawahka, Parque Nacional Patuca y Reserva de la Biosfera Bosawás en Nicaragua vendría teniendo una aproximado de más de 38,000 km² de zona selvática supondría ser la segunda selva más grande del hemisferio occidental después de la selva amazónica en Brasil. Incluso participó como una de las siete Maravillas naturales del planeta, además de representar el 7% de la superficie de Honduras, las recientes investigaciones confirmaron que hay 3 veces más animales por hectárea cuadrada más que en la amazonia, convirtiéndose en la selva más densamente poblada del continente.

Consta con más de la mitad de los mamíferos conocidos en Honduras, algunas especies mamíferos como lo son: monos capuchinos, pecaríes, venados, tapir o danto, perezosos, oso hormiguero gigante, tigrillo o gato de monte, jaguar, pantera negra, entre otros. Se reportaron 511 especies de aves como: tucán y guacamayo rojo y verde, Águila harpía, Hocco major, y águila crestada. Mamíferos acuáticos como manatí. Hay cerca de 110 especies de reptiles y anfibios como tortugas marinas como terrestres, pitones, anacondas entre otros. Posee árboles de más de 50 metros de alto y 69 sitios arqueológicos los cuales ayudaron a descubrir la Ciudad Blanca. En 2018 se documentaron unas 586 especies de plantas vasculares en las tierras bajas de la reserva. Las condiciones climáticas y la falta de referencias hacen que la investigación de la reserva sea complicada, por lo que se desconoce del número de especies en el área, así como de los sitios arqueológicos de las civilizaciones que habitaban allí.

# 4.2.10 Mapa de Áreas Protegidas y Jurisdicciones Territoriales Indígenas en la Moskitia Hondureña

Fuente: Kelly, J., Herlihy, P., Tappan, T., Hilburn, A., & Fahrenbruch, M. (2017). From cognitive maps to transparent static web maps: tools for indigenous territorial control in La Muskitia, Honduras. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 52(1), 1-19.

Este territorio alberga los ríos Coco o Segovia, Patuca y Plátano (en cuyo entorno se extiende la Reserva de la Biósfera de igual nombre), tres de los ríos más importantes del país. También están los ríos de Sicre, Warunta, Mocorón o Ibantara, Nakunta y Cruta, y las Lagunas Karataska, Tansin, Warunta, Cohunta Laguntara, Tilbalaca, Brus y Laguna Ébano. De hecho, la red de ríos y sistemas lagunares de La Moskitia constituyen la mayor reserva de agua dulce de Honduras. En torno a este sistema de lagunas de 3.700 kilómetros cuadrados viven 24.679 personas, distribuidas en cinco zonas y 82 comunidades, bastante distanciadas entre sí. Allí se ubican los cinco Concejos Territoriales Indígenas marino-costeros: Auhya Yari, Bamiasta, Lainasta, Katainasta y Watiasta.

- Reserva Biosfera Tawahka Asangni (BTA).

Localizada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, con decreto de creación No 157-99, con una extensión de 233,142 hectáreas, en donde se localizan las comunidades Tawahkas y varias localidades no indígenas que están caracterizadas como asentamientos de colonizadores agrícolas, que tienen hasta la fecha una área degradada que se estima en 36,174 hectáreas que representa el 15% de la biosfera, destinada en 67% aproximadamente en pastos para ganado mayor y para cultivo de granos básicos.

Específicamente está ubicada entre los municipios de Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho y Wampusirpi, en el departamento de Gracias a Dios, por lo que en sus colindancias se registran comunidades Miskitas y Mestizas, estas últimas conformadas recientemente por corrientes migratorias que están entrando a la zona en busca de tierras “libres” o de bajo costo para el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas, en la mayoría de los casos estas familias las encabezan personas que están huyendo de la justicia hondureña por delitos cometidos, por lo que la biosfera les sirve de escondite representando para las comunidades Tawahkas y Miskitas un peligro inminente a su seguridad física. La BTA es una zona con riquezas aun no caracterizadas, debido a que es considerada hasta hoy entre las más grandes áreas protegidas del país, en su flora se registran variedades de especies entre estas; árboles de madera de color como la caoba, cedro, maría y otros utilizados para la elaboración de artesanías entre estos el árbol de tuno, el majao y plantas medicinales entre las que se cuenta la que es utilizada para controlar el veneno de la barba amarilla que es abundante en la zona.

En su fauna se registra el tapir, el venado, más de cinco variedades de monos entre estos el cariblanco, el olingo, el mono araña, así mismo hay una regular población de jabalís, jaguillas, armadillos, mapaches, tigres y otros mamíferos más pequeños. En cuanto a aves existen las guaras, loros, pajuiles, pavos, chachalacas, águila arpía, gavilanes y otras más pequeñas en grandes cantidades lo que representa un fuerte potencial para el desarrollo del turismo ecológico. La elevación más alta de la BTA no alcanza los 1000 metros sobre el nivel del mar, contándose entre los más altos el Cerro Asangbusna, reconocido como sitio ceremonial ancestral del pueblo Tawahka.

Esta área protegida está entre las que más fuentes de agua natural poseen, entre las que se cuentan más de siete ríos, con cauces que van de los 20 a los 100 metros, siendo los más grandes; el Río Patuca formado por los ríos Guayape y Guayambre, en su recorrido recibe las aguas del Río Wampú, del Río Cuyamel, del Río Aner, del Río Wasparasni, del Capapan Y del Río Pao, convirtiéndolo en una excelente y única vía de transporte debido a que la zona no tiene carreteras para el transporte en vehículos automotores. Las aguas de estos ríos son refugio acuático de varias especies entre estas el lagarto, el pescado cuyamel, tortugas, camarones, cangrejos y tilapias que se reprodujeron por el desbordamiento de un estanque de reproducción artificial de una hacienda privada de la zona.

- Parque Nacional Warunta

El Río Warunta es un río ubicado en el Departamento de Gracias a Dios, en Honduras. Se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sur de Wampusirpi, y tiene una altitud de 4 metros sobre el nivel del mar. Este río forma parte del Parque Nacional Warunta, que también está ubicado en la misma área. El Parque Nacional Warunta es un área protegida que abarca una extensión de tierras en el Departamento de Gracias a Dios. Este parque es conocido por su rica biodiversidad y sus paisajes naturales. Algunas de las características destacadas del parque incluyen el Río Warunta y su unión con el Río Kruta. El área alrededor del Río Warunta y el Parque Nacional Warunta ofrece una gran variedad de ecosistemas, incluyendo selvas tropicales, manglares y humedales. Estos hábitats proporcionan un refugio para numerosas especies de flora y fauna, muchas de las cuales son endémicas de la región.

La precipitación media anual en esta área se estima en 2,800 milímetros, lo que indica un clima tropical con una estación lluviosa bien definida. Esta alta precipitación contribuye a la diversidad de la vegetación y la vida silvestre en el parque. El sitio alberga cerca de 500 residentes, la mayoría de los cuales preservan su cultura, idioma y tradiciones Suma o Tawahka. Los visitantes pueden explorar esta región de diversas maneras, ya sea en helicóptero o en una embarcación acuática. La travesía en lancha puede durar aproximadamente de 2 a 3 horas, pero esta experiencia resulta inolvidable al considerar que se trata de una pequeña porción de la Amazonia.

El río Warunta forma parte del sistema de humedales de Karatasca, por lo que presenta 6 tipos de comunidades vegetales las cuales son peculiares de este ecosistema, siendo éstas:  Bosque Inundado de agua dulce, ubicado en la desembocadura de los ríos Ibantara y Warunta, Bosque Latifoliado Tropical de Galería, Manglares, Vegetación de Playa y Pantanos, Vegetación Acuática y Asociación de llanos y sabanas de pino.

El río Warunta alberga la laguna de Warunta, ubicada a 15 kilómetros aguas arriba. Para acceder a esta laguna, se debe atravesar un estrecho canal que desemboca en el mismo río. El agua en el canal es cristalina, permitiendo una visibilidad del fondo de hasta 1.5 metros. La laguna de Warunta es de tamaño pequeño, con una extensión de aproximadamente 1 km 2 durante el verano. Su llanura de inundación es plana y se extiende hacia el oeste por unos 2 mil metros, llegando hasta las sábanas de pinos. El agua de la laguna es clara, revelando el fondo donde se encuentran plantas enraizadas y diversas especies de algas. Aunque aún no se ha caracterizado completamente, se considera que el sistema es oligotrófico-mesotrófico, debido a las condiciones de las cuencas abastecedoras y las observaciones del agua.

En las desembocaduras de los ríos en las lagunas, se encuentra el bosque tropical siempre verde latifoliado pantanoso de tierras bajas. En particular, se pueden observar ejemplos destacados en la estrecha franja de suelo aluvial en la parte media de la laguna de Tansing, donde desemboca el río Ibantara, así como en la franja que separa las lagunas de Tansing y Warunta. El área identificada abarca aproximadamente 2,837 hectáreas. Este ecosistema se distingue por tener una cobertura arbórea perenne, sin dejar nunca sin hojas, y un suelo permanentemente inundado. Los musgos y las epífitas son comunes en las partes altas de los árboles, cuya altura promedio no supera los 25 metros.

Se han registrado densidades de 1,070 árboles por hectárea, con un diámetro a la altura del pecho (DAP) promedio de 27.24 cm. Entre las especies más comunes se encuentran Pachira acuática, Carapa guianensis, Pterocarpus officinalis, Grias cauliflora, Symphonia globulifera y Calophyllum brasiliense.

- Refugio de vida silvestre Laguna de Karataska

La laguna de Karataska, conocida también como la laguna de los lagartos, es un extenso cuerpo de agua dulce en Honduras, situado en el departamento de Gracias a Dios, en la región noreste del país. En las cercanías de su orilla se encuentra la localidad de Puerto Lempira, que además es la capital de este departamento. Esta laguna está enclavada en la ecorregión de Manglares de Moskitia, que forma parte de la exuberante y densamente vegetada zona de Moskitia, caracterizada por su selva tropical y sus manglares.

- Reserva Biológica Rus Rus

La Reserva Biológica Rus Rus, situada en la región de Gracias a Dios, enclavada en las montañas de la Sierra de Warunta y con una altitud que alcanza los 53 metros sobre el nivel del mar, destaca por su impresionante y diversificada vegetación, que abarca desde frondosos bosques hasta majestuosas selvas tropicales. Este remanso natural también alberga una rica y abundante fauna silvestre, que va desde aves exóticas hasta mamíferos en peligro de extinción, convirtiéndose en un refugio inigualable para la conservación de la biodiversidad en la región. La Reserva Biológica Rus Rus forma parte de La Moskitia, y se encuentra cerca de la Reserva de la Biósfera del Río Plátano; La Reserva Antropológica Tawahka; el Parque Nacional Patuca; El Refugio de Vida Silvestre Cruta Caratasca. Todas estas vastas regiones se consideran por muchos estudiosos como el bosque tropical húmedo más extenso de América, después del Amazonas.

- Reserva forestal de Mocorón

Ubicada casi en el centro de la selva Mosquitia con una extensión de 50 mil hectáreas, El clima de la región es de tipo tropical húmedo, con una precipitación media anual de 2921 mm. Las temperaturas más elevadas se registran en agosto, alcanzando los 32°C, mientras que los meses más frescos son enero, febrero, noviembre y diciembre, con una temperatura promedio de 29°C. El mes más lluvioso es junio, con una precipitación máxima de 640 mm, en contraste con marzo, que es el mes más seco, registrando tan solo 79 mm de precipitación. En algunas partes de esta reserva forestal podemos ver guaras de gran tamaño.

# Gestión del riesgo y vulnerabilidad ante desastres

# Cambio Climático

En Informe sobre desastres, riesgos y desarrollo denominado “Delineando los Vínculos entre el Desarrollo Humano y la Construcción de Riesgos en Honduras (PNUD, 2012) destaca que la Moskitia experimenta una vulnerabilidad particular en Honduras, que se considera entre los países más vulnerables al cambio climático en el mundo. La Moskitia, como zona costera y amplias zonas de planicie, siempre ha sido vulnerable a las tormentas e inundaciones, lo que impacta fuertemente a los medios de vida de subsistencia del pueblo Miskito, tanto en la agricultura como en recursos marinos. Honduras ha sido golpeado fuertemente en años recientes, como el Huracán Mitch, que dejó entre 11 y 18 mil muertos, destruyó el 70 por ciento de los cultivos a nivel nacional y el 70 por ciento de la infraestructura de transporte, con costos de aproximadamente 81 por ciento del PIB. Si bien el pueblo Miskito ha vivido con estas realidades por siglos, el cambio climático ha aumentado la frecuencia de estas tormentas, lo que pone en alto riesgo la zona a tormentas e inundaciones.

# Retos ambientales y desafíos humanos

La Moskitia hondureña enfrenta importantes retos. Inundaciones, ciclones tropicales e incendios forestales encabezan la lista de amenazas naturales, mientras que la contaminación, deforestación y malas prácticas de pesca se enlistan en las amenazas de origen antropogénico. El Sistema Lagunar de Karataska es la zona con más alta susceptibilidad a inundaciones, su área de inundación es el 51.4%. La mayor probabilidad de efectos por ciclones tropicales sobre Honduras se registra para el departamento de Gracias a Dios, con el nivel de amenaza más alto, para un 69.70%.

- La contaminación tiene impactos a nivel terrestre y acuático. El agua de las lagunas está contaminada por los residuos de la pesca y el transporte fluvial, los desechos sólidos y las aguas servidas que se vierten a estos ecosistemas.

- La deforestación de los bosques se está acelerando debido a la extensión del casco comunitario, la venta clandestina de tierras y el avance de la frontera agropecuaria, en especial para el cultivo de palma africana y la ganadería.

- Existe una fuerte presión sobre el recurso pesquero. Hay un nivel significativo de pesca por barcos comerciales en aguas costeras, que infringen los límites de tres millas de la costa. Además, la presión que la industria camaronera, sin la debida observancia de la normatividad pesquera, ejerce sobre las tortugas marinas es alta.

Todo esto, ha conllevado a que esté departamento presenta los mayores índices de inseguridad alimentaria del país, siendo esta la razón principal para que el GdH de prioridad a la región y solicite financiamiento al GFASP para responder a la urgente necesidad de mejorar la seguridad alimentaria en Moskitia-Costa Atlántica, una región que enfrenta el nivel más alto de inseguridad alimentaria del país, agravada por las recientes crisis climáticas. El Informe rápido sobre el impacto en los medios de vida de la población indígena y afrodescendientes (Ayuda en Acción, 2021), señala que además de los desafíos de desarrollo de larga data, esta región se vio gravemente afectada por la tormenta tropical Julia en octubre de 2022 y, según una evaluación rápida, más del 20 por ciento de los habitantes de Gracias a Dios, equivalente a 24.000 personas, se enfrentan a problemas graves y desafíos en materia de medios de vida y seguridad alimentaria debido a los graves efectos de la tormenta.

La Moskitia-Costa Atlántica fue una de las regiones más afectadas, con niveles de precipitaciones superiores a la media, lo que tuvo consecuencias devastadoras y exacerbó las necesidades multisectoriales preexistentes en todo el país. El exceso de lluvias ha causado una importante pérdida de cultivos, con casi 25.000 hectáreas de cultivos afectados, aumentando aún más la escasez de alimentos y el aumento de los precios, también afectados por la crisis mundial ante la invasión rusa de Ucrania) y los aumentos mundiales de los precios de los alimentos y los fertilizantes. Las últimas proyecciones de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIP) para junio a agosto de 2022 encontraron que la región Moskitia-Costa Atlántica enfrentaba la mayor gravedad de inseguridad alimentaria a nivel de crisis (45%), muy por encima del resto de los 17 departamentos del país.

El FA propuesto ampliará el modelo COMRURAL para permitir que el GdH llegue a un área significativamente afectada por la actual crisis climática y de seguridad alimentaria, y donde la vulnerabilidad de la población, especialmente las comunidades indígenas y afrodescendientes, se está deteriorando constantemente. El FA propuesto brindará una oportunidad para abordar la seguridad alimentaria y nutricional, la inclusión productiva y el empoderamiento de las comunidades vulnerables de la región, con especial énfasis en las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

# Caracterización socio económica del Departamento de Gracias a Dios

Hasta el 2013, la población total del departamento de Gracias a Dios, según el (INE, 2013), era de 75,121 habitantes, distribuidos en una extensión territorial aproximada de 16,997 km. Como ya se señaló, el departamento está mayormente habitado por el pueblo Miskito, que representa 9 de cada 10 habitantes. De igual forma, existen otros pueblos presentes, como los Miskitos, Tawahka y Garífunas, que de manera conjunta con los primeros concentran al 98.5% de la población. El resto de los habitantes corresponden a otros pueblos que concentran el 0.8%, y en el caso de otros, que incluyen terceros, representan el 0.7% de la población total del departamento. Como puede denotarse, el departamento Gracias a Dios es la región con la mayor concentración étnica del país y con una baja densidad poblacional. Dentro de sus seis municipios se encuentran distribuidos una población multiétnica, multilingüe y multicultural. A continuación, se presentan los datos de la población por pueblo que vive en el Departamento.

Tabla 4. Población total por sexo, pueblo indígena y Afrodescendientes.

| Pueblo indígena | Hombre | Mujer | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miskito | 35230 | 37137 | 72367 | 96.3% |
| Tawahka | 421 | 441 | 862 | 1.1% |
| Garífuna | 388 | 370 | 758 | 1.0% |
| Otros (N/I) | 241 | 319 | 560 | 0.7% |
| Lenca | 115 | 111 | 226 | 0.3% |
| Pech | 71 | 72 | 143 | 0.2% |
| Negro de habla inglesa | 53 | 17 | 70 | 0.1% |
| Nahua | 27 | 35 | 63 | 0.1% |
| Tolupán | 27 | 21 | 48 | 0.1% |
| Maya -Chortí | 13 | 11 | 24 | 0.0% |
| Total | 36587 | 38534 | 75121 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

En cuanto al espacio geográfico que ocupan algunos de los pueblos con mayor presencia en el territorio, se identifica que los Pech habitan en la margen del Río Plátano en Brus Laguna. Los Tawahkas habitan al lado oeste en el municipio de Wampusirpi, una pequeña población garífuna en Juan Francisco Bulnes y la población predominante, los Miskitos, que habitan en los diferentes municipios del departamento (habitan una gran área en la sección sudeste del país ubicada en la costa del Caribe desde Río Plátano a Gracias a Dios), considerados hasta hoy como la segunda comunidad indígena más grande de Honduras con más de 70 mil personas con una proporción representativa a nivel nacional del más del 10%.

Tabla 5. Extensión territorial de Gracias d Dios por Municipio. INE 2013

| Municipio | Ext Territorial en km2 |
| --- | --- |
| Puerto Lempira | 8,063 |
| Brus Laguna | 3,291.6 |
| Juan Francisco Bulnes | 735 |
| Ahuas | 1800.63 |
| Wampusirpi | 2,519 |
| Villeda Morales | 587.8 |
| Extensión total | 16,997 |

Fuente:  elaboración propia con base en el XVII Censo de población y VI de Vivienda (INE, 2013).

# Aspectos sociodemográficos

En la Moskitia se hablan cinco lenguas: Miskito Tawahka, Pech, Garífuna y Español. La mayoría de los habitantes profesa la religión morava, una rama de la iglesia evangélica que tiene sus orígenes en Noruega y que llegó a la zona desde principios del siglo pasado. La Moskitia es una de las regiones más pobres de Honduras y donde su esperanza de vida para la población es de 75 años (INE, 2013).  La cabecera municipal concentra el 55% de la población total del departamento, con un total de 58,795. Es necesario destacar que, aunque Gracias a Dios es el segundo departamento con la mayor superficie del país, a la vez cuenta el menor índice de densidad poblacional con un valor de 5.3 habitantes por kilómetro cuadrado para el año 2013. Esto significa que la población vive muy dispersa en las diferentes comunidades de cada municipio. Es importante destacar que de acuerdo con las últimas estimaciones del Índice de Pobreza Multidimensional 2011-2016 (INE, 2016), indicó que el departamento de Gracias a Dios ocupaba el segundo mayor porcentaje de personas viviendo en pobreza multidimensional con un 43.3 %.

La categorización municipal de Honduras (Gobierno de Honduras, 2020), permite clasificar a las municipalidades de acuerdo con su nivel de desarrollo en base a cuatro categorías: A (alto desempeño), B (desempeño satisfactorio), C (bajo desempeño) y D (desempeño crítico). Gracias a Dios, tiene cinco de sus seis municipios clasificados en D, siendo únicamente Puerto Lempira en categoría C. Si bien el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del departamento de Gracias a Dios es 0.635, para un desarrollo humano medio, el Índice de Pobreza Humana (IPH) es del 53%. En el área, solo el 40% de la población dispone de agua y energía eléctrica. Además, existen carencias de infraestructura básica, como alcantarillado o calles pavimentadas.

Por otra parte, la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, EPHPM (INE, 2019), señala que, a nivel del país, 3.4 millones de personas, es decir, el 38.5% de la población, sobreviven con menos de 1 dólar al día, mientras que 5.7 millones de personas, que representan el 64.7% de la población, son pobres, es decir, 6 de cada 10 personas (23% en pobreza relativa y 41.7% en pobreza extrema). El ingreso per cápita de los Hogares en Lempiras, es de aproximadamente L3,563, ingreso que varía según el quintil de pobreza de la población, siendo Ingreso per cápita del Quintil I (Lempiras) es de 447 lempiras, frente al ingreso per-cápita del Quintil V que triplica el promedio nacional con L9,917, lo que refleja una clara desigualdad en el ingreso entre los hogares.  No se dispone de estadísticas desagregadas que den cuenta de la situación de pobreza a nivel del departamento en relación con la situación de pobreza agregada o desagregada.

- Enfoque de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por vivienda y personas

El XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013 no dispone de información que permita dar cuenta del nivel de pobreza de la población por pueblo a nivel de los departamentos, sin embargo, retoma el enfoque de NBI, este enfoque mide directamente la pobreza por hogar a partir de la falta de algunas necesidades básicas dentro de estas: agua potable, saneamiento básico, hacinamiento, estado de la vivienda.

A nivel global, dentro de las necesidades básicas identificadas, resulta que el 0.45% cuenta con viviendas en mal estado, el 30.22 tiene condición de hacinamiento, el 30.3% identifica problemas de saneamiento y el 50.5% tiene problemas de acceso a servicios de agua

A nivel del departamento de Gracias a Dios, cerca del 90% de los hogares presentan necesidades básicas insatisfechas 89.4% (es decir que si presentan más de 1 carencia eso supone que bajo el método de las NBI que tienen alguna condición de pobreza a nivel del Departamento y 10.6% no presenta necesidades básicas insatisfechas. En relación con el número de necesidades básicas insatisfechas, la concentración de hogares con mayor incidencia es en 3 necesidades básicas insatisfechas, siendo el 30.5% del total, seguido por hogares con más de 4 necesidades insatisfechas con 28.9%, de manera acumulada, se puede inferir que 59.4% es decir cerca de 6 de cada 10 hogares en el Departamento, tiene igual o más de 3 necesidades básicas insatisfechas, como se observa de manera agregada a continuación:

Tabla 6. Porcentaje de viviendas con necesidades básicas insatisfechas.

| Necesidades básicas Insatisfechas | Casos | % | Acumulado % |
| --- | --- | --- | --- |
| Viviendas con 3 NBI | 5018 | 30.54 | 30.54 |
| Viviendas con 4+ NBI | 4749 | 28.9 | 59.44 |
| Viviendas con 2 NBI | 2827 | 17.21 | 76.65 |
| Viviendas con 1 NBI | 2097 | 12.76 | 89.41 |
| Viviendas con 0 NBI | 1739 | 10.59 | 100 |
| Total | 16429 | 100 | 100 |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

Con relación a esta variable no se desagrega a nivel de hogar, pero se identifican personas por pueblos indígenas y afrodescendientes bajo este enfoque de NBI. Los resultados desagregados a nivel de persona por pueblo se muestran en la tabla siguiente, sin embargo, a nivel de población la mayor incidencia de población con NBI se concentra en la población Miskita, dado que es la proporción más alta de población por pueblo, siendo un total de 65,733 personas, que representan el 88% de la población total Miskita que se encuentra en esta condición. De igual forma otros pueblos presentan esta misma condición, pero con menor incidencia de personas, por ejemplo, el Pueblo Tawahka, que son 594 personas con NBI, siendo el 2.2% de la población total del territorio de Gracias a Dios. En relación con la proporción por tipo de NBI, esta se ha elaborado y se presenta a continuación, denotando que, en la mayoría de los PIAH, Lenca, Miskita, Pech, Tolupanes prevalece población con en el promedio con tres o hasta más de cuatro NBI.

Tabla 7 Porcentaje de personas por etnia con necesidades básicas insatisfechas.

|  | 0 NBI | 1 NBI | 2 NBI | 3 NBI | 4+ NBI | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miskito | 8.3% | 10.9% | 15.9% | 29.1% | 35.8% | 100.0% |
| Tawahka | 3.2% | 20.0% | 25.9% | 19.8% | 31.0% | 100.0% |
| Garífuna | 57.1% | 20.4% | 9.5% | 10.3% | 2.5% | 100.0% |
| Otro | 7.2% | 6.4% | 9.5% | 17.5% | 59.4% | 100.0% |
| Lenca | 14.3% | 16.5% | 13.4% | 17.0% | 39.3% | 100.0% |
| Pech | 1.4% | 19.6% | 14.0% | 42.0% | 23.1% | 100.0% |
| Negro de habla inglesa | 22.1% | 14.7% | 22.1% | 30.9% | 8.8% | 100.0% |
| Nahua | 12.7% | 17.5% | 19.0% | 25.4% | 25.4% | 100.0% |
| Tolupán | 0.0% | 6.3% | 4.2% | 29.2% | 58.3% | 100.0% |
| Maya -Chortí | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Total, personas |  | 8280 | 11811 | 21378 | 26451 | 74423 |
| Porcentaje total | 8.70% | 11.10% | 15.90% | 28.70% | 35.50% | 100.00% |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

- Población menor de 30 años

El Tomo 10 Honduras: Proyección de población por departamento 2013-2030 (INE, 2013), indica que en Gracias a Dios hasta 2023, la población se estima sea de 110,288 (56,289 mujeres y 53,998 hombres) y que hasta 2030, esta podría ascender a 124,543 personas (61,076 hombres y 63,467 mujeres).  La población en general es joven, dado que el 72.5% es menor de 30 años. De esta misma proporción, el 26% corresponde a niñez en desarrollo, siendo 26%. En el grupo población de preadolescentes, adolescentes y jóvenes hasta 19 años se concentra el 27.4% del total de personas menores a 30 años.

Tabla 8. Población menos de 30 años del Departamento de Gracias a Dios. 2013

| Pueblo | 0 - 9 Años | 10 - 19 Años | 20 - 29 Años | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miskiito | 18753 | 19941 | 13891 | 52585 |
| Tawahka | 301 | 241 | 146 | 688 |
| Garífuna | 195 | 155 | 117 | 467 |
| Otro | 149 | 128 | 105 | 382 |
| Lenca | 59 | 50 | 35 | 144 |
| Pech | 42 | 40 | 17 | 99 |
| Nahua | 25 | 16 | 7 | 48 |
| Tolupán | 9 | 18 | 5 | 32 |
| Negro de habla inglesa | 11 | 14 | 7 | 32 |
| Maya -Chortí | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Total | 19548 | 20609 | 14332 | 54489 |
| Porcentaje | 26.0% | 27.4% | 19.1% | 72.5% |

Fuente: Elaboración propia con base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

- Trabajo infantil y peligroso

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. A pesar de ello, a nivel nacional en Honduras, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud / Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, Encuesta Nacional de Salud (ENDESA)/ Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) 2019 (INE, 2019) identificó la presencia de situaciones de trabajo infantil, siendo que el 15.3% de los niños entre 5 y 17 años se enfrentan a esta situación.

A nivel del departamento de Gracias a Dios se identifica que el 15.5% de la niñez se encuentra en situación de trabajo infantil, mientras que el 10.9% desarrolla un trabajo peligro. Del porcentaje representado, el 6.4% desarrollan cargas pesadas y el 6.8% se encuentra trabajando con herramientas peligrosas u operando maquinaria pesada.

En el caso del pueblo Miskito, la ENDESA 2019, identifica la incidencia de trabajo infantil en el departamento de Gracias a Dios con un 8.7%, correspondiente a niños y adolescentes que desarrollan actividades económicas por 43 horas o más, según datos declarados para dicho pueblo.

Tabla 9. Porcentaje de niños y niñas en condición de trabajo infantil y peligroso. 2019

| Departamentos | Trabajo infantil | Trabajo peligroso |
| --- | --- | --- |
| Gracias a Dios | 15.5% | 10.9% |

Fuente:  Elaboración propia con base en ENDESA/MICS 2019. INE

- Maternidad y fecundidad

Según datos de CEPAL/CELADE, en el último año han nacido un total de 961 niños, siendo en su mayoría, su madre pertenece al Pueblo Miskito (63%).

Tabla 10 Niños y niñas por etnia nacidos en el último año disponible.  2015

| Etnia del Madre | Sexo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hombre | Mujer | Total |
| Garífuna | 3 | 5 | 8 |
| Negro Inglés | 1 | - | 1 |
| Pech (Paya) | 14 | 11 | 25 |
| Misquito | 328 | 277 | 605 |
| Lenca | 9 | 2 | 11 |
| Tawahka (Sumo) | 12 | 9 | 21 |
| Otro | 28 | 21 | 49 |
| Ninguno | 106 | 104 | 210 |
| Ns/Nr | 17 | 14 | 31 |
| Total | 518 | 443 | 961 |

Fuente:  Elaboración propia con base a Estadísticas vitales, INE 2015. Nacimientos registrados

En relación con la tasa de mortalidad infantil en el departamento de Gracias a Dios es del 22%, la cual representan las muertes por cada 1000 nacidos vivos.  Por otra parte, según datos de la ENDESA/MICS 2019, a nivel de pueblos, la tasa de fecundidad en adolescentes Miskitos es de 125%, con un promedio de 4.5 niños nacidos vivos. A nivel del departamento, la tasa de fecundidad en adolescentes entre 15-19 años es de 125%.

En cuanto al indicador sobre maternidad temprana (mujeres jóvenes), se calcula a nivel de porcentaje tomando en cuenta al grupo de mujeres de 15 a 19 años que, han tenido un hijo nacido vivo, están embarazadas con el primer hijo, han tenido un hijo nacido vivo o están embarazadas con su primer hijo, y han tenido un hijo nacido vivo antes de los 15 años. Asimismo, respecto al porcentaje de mujeres en el rango etario de 20-24 años, que han tenido un hijo nacido vivo antes de los 18 años, se presenta el resultado a nivel del departamento en la ilustración a continuación:

Ilustración 3. Información sobre fecundidad. departamento Gracias a Dios. ENDESA ODS 2019

# Situación alimentaria y nutricional

En cuanto a la nutrición, el FA considera la agricultura nutricionalmente inteligente, aquella que consiste en tecnologías y prácticas que mejoran la nutrición y al mismo tiempo aumentan la productividad y los ingresos agrícolas y agroindustriales, trabajará con las comunidades locales para identificar alimentos y prácticas que contribuyan a dietas más ricas en nutrientes y mejoran la productividad. Las actividades se basarán en diagnósticos preliminares de la situación nutricional, analizando específicamente los patrones de consumo y los comportamientos entre las comunidades en las áreas del proyecto, centrándose en la evaluación del estado nutricional, las causas de la desnutrición, la caracterización de la dieta y la identificación de brechas dietéticas, incluida una evaluación del género predominante, prácticas y normas, así como otros factores sociales y culturales y dinámicas de distribución de alimentos dentro del hogar que pueden afectar la nutrición.

Específicamente, sobre la base del diagnóstico, el FA: (i) facilitará la adopción de técnicas de producción, procesamiento y postcosecha para abordar las deficiencias de micronutrientes, aumentar el consumo de proteínas y mejorar la nutrición, al tiempo que se mejora y aumenta la producción de alimentos (lo que también aumentará la producción de alimentos). reservas); (ii) capacitar a los técnicos y agricultores del proyecto en materia de inocuidad de los alimentos, pérdida y desperdicio de alimentos, procesamiento postcosecha y prácticas de nutrición e higiene; y (iii) aumentar la conciencia nutricional en las instituciones comunitarias para promover cambios de comportamiento y diversificar las dietas.

Algunos de los indicadores representativos de la situación de salud alimentaria y nutricional del Departamento de Gracias a Dios se describen a continuación:

- Seguridad alimentaria

El Informe de Evaluación de la situación nutricional y de seguridad alimentaria en 4 regiones priorizadas de Honduras (INE, 2023), en la Región 4, Gracias a Dios, da cuenta de indicadores que reflejan dicha situación, resultado que casi la mitad de la población (43%) de los hogares se encuentra en inseguridad alimentaria, de los cuales el 7% de los hogares se encuentra en inseguridad alimentaria severa. Únicamente a nivel del Departamento el 9%, es decir 1 de cada 10 personas, se encuentra en seguridad alimentaria.

En términos de consumo de alimentos, la región de Gracias a Dios presenta 15% de los hogares con un consumo limítrofe y el 10% de los hogares tiene un consumo de alimentos pobre. El consumo de cinco grupos de alimentos se restringe a cereales, legumbres, aceites, azúcar y condimentos, por lo que a la inseguridad alimentaria de los hogares debe unirse la malnutrición.

En Gracias a Dios, las estrategias de afrontamiento implementadas y relacionadas con el consumo de alimentos tienen un mayor grado de severidad, ya que un 20% de la población pasó al menos un día sin comer, y el 43% restringe el consumo de los adultos para que coman los niños pequeños, al menos un día a la semana.

- Desarrollo infantil y nutrición

En relación con el desarrollo de la primera infancia, la cual abarca el periodo hasta los 8 años de un infante, etapa donde es fundamental el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de la niñez. El indicador de desarrollo involucra una serie de variables entre las cuales incluye los niños y niñas que son dejados con supervisores inadecuados (solos o al cuidado de otros niños por más de 1 hora). En esta línea se logró identificar que, el 13% de la niñez se encuentra en condición de supervisión inadecuada.

Con relación a la situación de nutrición infantil, la ENDESA 2019, indica que, a nivel del departamento de Gracias a Dios, el porcentaje de recién nacidos que lactó dentro de la primera hora después del nacimiento y el porcentaje de niñas y niños de 6 a 23 meses de edad que recibió alimentos de al menos 5 de los 8 grupos de alimentos en el departamento de Gracias a Dios, es el siguiente.

Tabla 11. Porcentaje de niños y niñas con iniciación a la lactancia temprana y diversificación alimentación.

| Municipio | Iniciación temprana de la lactancia | Diversidad alimentaria mínima |
| --- | --- | --- |
| Gracias a Dios | 47% | 28% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de ENDESA/MICS 2019.

De igual forma la ENDESA recoge información sobre el porcentaje de niñas y niños que presentan situación de retraso en el desarrollo, sobrepeso y emaciación relativos a niñez, los cuales se presentan a manera de resumen en la tabla a continuación:

Tabla 12. Porcentaje de niños y niñas en relación con su crecimiento y desarrollo.

| Municipio | Retraso en el crecimiento | Sobrepeso | Emanación (moderada y severa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gracias a Dios | 17% | 4% | 2.3% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de ENDESA/MICS 2019.

- Situación de nutrición mujeres en edad fértil

En el caso de las mujeres adultas en edad reproductiva del Departamento de Gracias a Dios, el 34% presenta una situación de anemia, siendo el promedio nacional de 22%. Por otra parte, el 72.8% tiene una condición de sobrepeso.

Tabla 13. Porcentaje de mujeres en edad fértil según perfil nutricional. 2019

| Porcentaje por debajo de 145 cms | IMC promedio | Normal | Delgada |  |  | Sobrepeso/obesa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18.5 - 24.9 IMC Normal | <18.5 Total delgada | 17.0 - 18.4 Ligeramente delgada | <17.0 Moderada y severamente delgada | ≥25.0 Total sobrepeso/obesa | 25.0 - 29.9 Sólo sobrepeso | ≥30.0 Sólo obesa |
| 2.6 | 29.8 | 26.1 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 72.8 | 29.6 | 43.2 |

Fuente: Elaboración propia con base a información de ENDESA/MICS 2019 Disponible en https://ine.gob.hn/v4/endesa/

- Personas en condición de discapacidad

En relación con los indicadores sobre personas con discapacidad del departamento de Gracias a Dios, 2,766 personas presentan alguna situación de discapacidad. La situación de discapacidad que enfrentan las personas es mayormente la movilidad al caminar, seguida de otras como, dificultades visuales aun cuando hace uso de lentes.

Tabla 14. Población en condición de discapacidad por tipo. Departamento de Gracias a Dios. 2013

| Departamento y área | Total | Limitación permanente |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Moverse o caminar | Usar sus brazos o manos | Ver, aun usando lentes | Oír, aun usando aparatos especiales | Hablar | Tiene algún retraso o deficiencia mental | Cuidarse a sí mismo (bañarse, vestirse o alimentarse) | Otra deficiencia |
| Total | 2,766 | 669 | 237 | 542 | 162 | 173 | 334 | 183 | 465 |
| Urbana | 1,128 | 226 | 89 | 210 | 57 | 76 | 162 | 70 | 240 |
| Rural | 1,638 | 444 | 148 | 333 | 105 | 97 | 172 | 113 | 226 |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

- Discriminación y acoso en grupos vulnerables

La ENDESA (INE, 2019) en Capítulo 12. Oportunidad equitativa en la vida, identifica indicadores desagregados a nivel de mujeres y hombres, relacionados con la discriminación y el acoso. El resultado indica que el 5.9% de las mujeres del departamento de Gracias a Dios, se ha sentido discriminada o acosada por razón étnica. En el caso de los hombres, corresponde al 11.6%.  En cuanto a la orientación sexual de las personas, el 1.2% declara sentirse discriminada o acosada por su orientación sexual. En el caso de las personas con discapacidad también son mujeres las que se sienten discriminadas o acosadas debido a alguna condición de discapacidad. Los resultados desagrados obtenidos se observan a continuación:

Tabla 15. Porcentaje de personas que se han sentido discriminadas o acosadas a nivel del Departamento por sexo.

|  | Porcentaje de personas que en los últimos 12 meses se han sentido discriminadas o acosadas sobre la base de: |  |  |  |  |  |  |  | Porcentaje que no se han sentido discriminadas ni acosadas en los últimos 12 meses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Origen étnico o inmigración | Género | Orientación sexual | Edad | Religión o creencias | Discapacidad | Otra razón | Cualquier razón1 |  |
| Mujeres | 5.9 | 4.9 | 1.2 | 5.6 | 7.5 | 0.4 | 5.6 | 16.9 | 83.1 |
| Hombres | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.7 | 0.0 | 1.8 | 18.6 | 81.4 |

Fuente: Elaboración propia, con base a información de ENDESA 2019 disponible en el capítulo 12

# Acceso a Educación

Algunos indicadores de educación nos indican sobre el nivel de escolaridad, que la mayoría de la población independiente del pueblo al que pertenecen tiene bajo nivel de escolaridad, siendo que el 76.1% de la población no tiene escolaridad o ha concluido estudios hasta secundaria básica (6 años de escolaridad), mientras que únicamente 2.7% han completado estudios de nivel bachillerato (12 años de escolaridad). Como se observa en la tabla estudios de educación, entre 13 y 23 años de escolaridad, alcanza únicamente al 2.4% de todo el departamento. A nivel de pueblos, el 76% corresponde a los habitantes del pueblo Miskito en edad escolar (66,889), que han cursado hasta 6 años de escolaridad, de ese mismo porcentaje, el 26.7% no posee ningún grado de escolaridad alcanzado. En el caso del pueblo Tawahka, el porcentaje de personas no escolarizadas dentro del pueblo que vive en Gracias a Dios es similar al de los Miskitos, siendo 27% del total de personas.

Tabla 16 Nivel de escolaridad según etnia. Departamento de Gracias a Dios

| Pueblo indígena | Años de Estudio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Total |
| Maya -Chortí | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| Lenca | 49 | 5 | 8 | 18 | 19 | 12 | 34 | 9 | 11 | 25 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
| Miskito | 17829 | 2588 | 3486 | 4942 | 5231 | 5976 | 11027 | 3050 | 3006 | 5296 | 390 | 793 | 1723 | 481 | 160 | 420 | 245 | 99 | 52 | 3 | 56 | 13 | 5 | 17 | 66889 |
| Nahua | 14 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| Pech | 52 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 11 | 8 | 26 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
| Tolupán | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| Tawahka | 208 | 32 | 41 | 62 | 51 | 55 | 144 | 30 | 48 | 41 | 1 | 11 | 41 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 771 |
| Garífuna | 110 | 26 | 41 | 39 | 36 | 38 | 117 | 26 | 31 | 58 | 8 | 41 | 57 | 6 | 6 | 12 | 22 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 696 |
| Negro de Habla Inglesa | 14 | - | 6 | - | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 1 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 64 |
| Otro | 267 | 2 | 21 | 35 | 10 | 18 | 59 | 7 | 12 | 38 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 518 |
| Total | 18561 | 2663 | 3613 | 5109 | 5368 | 6114 | 11425 | 3148 | 3120 | 5502 | 407 | 852 | 1855 | 500 | 170 | 444 | 278 | 116 | 56 | 4 | 60 | 15 | 5 | 21 | 69408 |
| Porcentaje | 26.7% | 3.8% | 5.2% | 7.4% | 7.7% | 8.8% | 16.5% | 4.5% | 4.5% | 7.9% | 0.6% | 1.2% | 2.7% | 0.7% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Serie acumulada | 26.7% | 30.6% | 35.8% | 43.1% | 50.9% | 59.7% | 76.1% | 80.7% | 85.2% | 93.1% | 93.7% | 94.9% | 97.6% | 98.3% | 98.6% | 99.2% | 99.6% | 99.8% | 99.8% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 100% |  |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

- Analfabetismo

En relación con las personas no alfabetizadas a nivel del departamento, la tasa se estima en 27%, comparada con el dato nacional, está duplica la cantidad de personas que no saben leer ni escribir.  A continuación, se presenta el dato por pueblo, siendo particularmente la mayor concentración en Miskitos, la incidencia de población en esta condición es la más alta y la proporcionalidad entre personas que no saben leer ni escribir, es de aproximadamente 3 de cada 10 personas (26.8%).

Tabla 17. Población en condición de analfabetismo por etnia.

|  | Si | No | Proporción No | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miskito | 48993 | 17896 | 26.8% | 66889 |
| Garífuna | 621 | 75 | 0.4% | 696 |
| Tawahka | 560 | 211 | 1.1% | 771 |
| Otro | 270 | 249 | 1.3% | 518 |
| Lenca | 163 | 45 | 0.2% | 209 |
| Pech | 101 | 34 | 0.2% | 135 |
| Negro de Habla Inglesa | 54 | 10 | 0.1% | 64 |
| Nahua | 37 | 17 | 0.1% | 54 |
| Tolupán | 37 | 11 | 0.1% | 48 |
| Maya -Chortí | 16 | 7 | 0.04% | 23 |
| Total | 50852 | 18556 | 100.0% | 69408 |
|  | 73% | 27% |  | 100% |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

# Indicadores de vivienda y acceso a servicios básicos

- Situación de la tenencia de la vivienda

El 93.6% de la población declara que la vivienda en la que habita es propia y a ello se le suma el 0.2% que la tiene en condición de propia pagada a plazos, únicamente el 2.2% son prestadas o cedidas a cambio de trabajo.

Tabla 18. Situación de tenencia de viviendas de la población de Gracias a Dios.

| Pueblo | Propia | ¿Propia, pagándola a plazos? | ¿Alquilada? | ¿Prestada o cedida sin pago? | ¿Cedida por servicios de trabajo? | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Misquito | 67152 | 168 | 2828 | 897 | 633 | 71678 |
| Tawahka | 833 | - | 10 | 18 | - | 862 |
| Garífuna | 649 | - | 51 | 53 | 2 | 755 |
| Otro | 502 | - | 50 | 5 | 2 | 559 |
| Lenca | 192 | - | 23 | 9 | 1 | 224 |
| Pech | 141 | - | 2 | - | - | 143 |
| Negro de habla inglesa | 54 | - | 7 | 6 | - | 68 |
| Nahua | 60 | 1 | 2 | - | - | 63 |
| Tolupán | 44 | - | 3 | - | - | 48 |
| Maya -Chortí | 18 | 2 | 3 | - | - | 23 |
| Total | 69645 | 171 | 2980 | 989 | 638 | 74423 |
|  | 93.6% | 0.2% | 4.0% | 1.3% | 0.9% | 100.0% |

Fuente: Elaboración propia con base a información del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadística 2013

- Acceso a servicios básicos

La ENDESA (INE, 2019) ofrece algunas aproximaciones para establecer las condiciones de desigualdad en relación con el acceso a servicios básicos que persisten en la población por departamento, en este caso de Gracias a Dios. Para ello establece tres indicadores básicos, cuyos resultados se presentan a continuación. A manera comparativa se cotejan con resultados nacionales para identificar la vulnerabilidad con relación a condiciones que se consideran básicas para vivir de manera saludable.

Tabla 19. Situación de desigualdad en el acceso a servicios básicos de las personas

| Referencia | Agua para beber básica | Saneamiento básico | Higiene básica |
| --- | --- | --- | --- |
| Nacional | 82.5 | 82.6 | 86.2 |
| Gracias a Dios | 62.9 | 35.2 | 63.9 |

Fuente: elaboraciones propias con base Capítulo 11-Vivir en un ambiente seguro y limpio. ENDESA 2019

Como puede observarse a partir de los resultados, existe una amplia brecha tanto a nivel de acceso en el departamento y se profundiza cuando la comparamos con el ámbito nacional del país, con lo que se puede inferir que existe una amplia desigualdad en el acceso a servicios básicos, para la población del Departamento.

- Disposición de servicios sanitarios

Según la ENDESA el tipo de instalación sanitaria que prevalece en el departamento son instalaciones sanitarias no mejoradas, siendo la letrina simple con loza la que mayormente dispone la población. Mientras que las instalaciones sanitarias mejoradas únicamente el pozo séptico (8.8%) y se evidencia que los sistemas de alcantarillas son los que tienen menor acceso (0.2%). Adicionalmente, únicamente el 35.2% es decir 3 de cada 10 hogares hacen uso no compartido de la instalación sanitaria, el resto lo comparte con más hogares e incluso utiliza instalaciones públicas.

Tabla 20. Porcentaje de hogares con disposición de servicios sanitarios a nivel del Departamento.

| Referencia | Sistema de alcantarillado | Pozo séptico | Pozo Negro | Letrina simple con loza | Descarga/baldeo a drenaje abierto | Letrina con descarga a río, quebrada, laguna, mar o lago | No sabe donde | Otro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacional | 32.7 | 23.4 | 27.5 | 7.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| Gracias a Dios | 0.2 | 8.8 | 7.2 | 35.3 | 5.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |

Fuente: elaboraciones propias con base a información Indicador MICS WS.8 - Uso de instalaciones sanitarias mejoradas; indicador ODS 3.8.1. ENDESA 2019

- Materiales de construcción del techo y paredes exteriores de la vivienda

A nivel general del departamento, se dispone de información sobre los materiales con los que se construyen los techos y paredes de las viviendas, siendo los siguientes:

Tabla 21. Materiales de construcción del techo y paredes exteriores a nivel del número de viviendas

| Departamento, área y material en paredes exterior | Total | Teja de barro | Lámina de asbesto | Lámina de Zinc | Concreto | Madera | Paja, palma o similar | Material de desecho | Lámina de Alunics | Otro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 Gracias a Dios | 18,783 | 88 | 150 | 15,290 | 110 | 1,710 | 11 | 367 | 883 | 174 |
| Ladrillo rafón | 40 | 15 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Piedra rajada o cantera | 16 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bloque de cemento o concreto | 1,940 | 46 | 47 | 1,443 | 109 | 39 | 0 | 0 | 221 | 35 |
| Adobe | 89 | 4 | 2 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Madera | 15,955 | 19 | 86 | 13,577 | 0 | 1,496 | 0 | 0 | 654 | 124 |
| Bahareque | 101 | 2 | 1 | 73 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Palo o caña | 517 | 1 | 0 | 60 | 0 | 111 | 0 | 342 | 2 | 1 |
| Material de desecho | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Otro | 107 | 0 | 7 | 42 | 0 | 31 | 11 | 7 | 0 | 10 |

Fuente: Elaboración propia con base a información del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadística 2013.

De igual forma, el Censo considera los materiales de construcción de los pisos y las paredes exteriores, considerando que en la mayor proporción de viviendas el material de construcción del piso es de madera y plancha de cemento principalmente.

Tabla 22. Predominancia de materiales de construcción del piso y paredes exteriores al nivel del número de viviendas

| Departamento, área y material en paredes exterior | Total | Tierra | Plancha de Cemento | Madera | Cemento | Terraza o granito | Barro | Cerámica | Otro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 Gracias a Dios | 16,429 | 558 | 1,598 | 13,634 | 286 | 12 | 17 | 200 | 123 |
| Ladrillo rafón | 38 | 4 | 1 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Piedra rajada o cantera | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloque de cemento o concreto | 1,371 | 9 | 935 | 74 | 149 | 10 | 0 | 181 | 13 |
| Adobe | 77 | 4 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Madera | 14,242 | 288 | 576 | 13,118 | 130 | 2 | 16 | 17 | 94 |
| Bahareque | 93 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Palo o caña | 489 | 162 | 6 | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Material de desecho | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro | 96 | 57 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Fuente: Elaboración propia con base a información del XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadística 2013.

- Acceso a internet

Particularmente en el caso de los PIAH, resulta que únicamente el 1.3% tenía acceso hasta el 2013 a internet, aparentemente este dato es bastante modesto, a la fecha no se dispone de información que dé cuenta de manera desagregada del porcentaje de población con acceso a internet en el departamento. Esta indagación, requiere contemplar metodologías de trabajo en el marco del Proyecto que permitan identificar el acceso de los participantes a la misma o el uso de mecanismos alternativos de comunicación como: asambleas comunitarias, comunicados por medios como radios locales, comunitarias o similares e incluso comunicación boca a boca. Dado que también se evidencia a partir de la información de fuentes secundarias como la EPHPM (INE, 2019), personas con dificultades de lectoescritura e incluso grupos vulnerables con discapacidades auditivas y visuales. En la tabla a continuación se describe la condición de acceso por PIAH, identificada en el Censo Nacional de 2013, por el INE.

Tabla 23. Número de personas con acceso a internet según etnia

| Pueblo indígena | Servicio de Internet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Si | No | Total |
| Maya -Chortí | - | 23 | 23 |
| Lenca | 4 | 220 | 224 |
| Misquito | 844 | 70834 | 71678 |
| Nahua | 2 | 61 | 63 |
| Pech | - | 143 | 143 |
| Tolupán | - | 48 | 48 |
| Tawahka | - | 862 | 862 |
| Garífuna | 88 | 667 | 755 |
| Negro de Habla Inglesa | 9 | 59 | 68 |
| Otro | 18 | 541 | 559 |
| Total | 965 | 73458 | 74423 |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

- Acceso a celular

Por otra parte, el 36.9% de la población que vive en el Departamento de Gracias a Dios entre las edades de 12 años a más, posee celular, de forma desagregada por área geográfica y sexo los resultados se presentan a continuación:

Tabla 24. Porcentaje de población con teléfono sexual por área geográfica y sexo

| Departamento y tenencia de celular | Total |  |  | Área |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Urbana |  |  | Rural |  |  |
|  | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres |
| 09 Gracias a Dios | 61,543 | 29,744 | 31,799 | 20,771 | 9,726 | 11,045 | 40,772 | 20,017 | 20,754 |
| Tiene celular | 22,720 | 11,148 | 11,572 | 10,436 | 4,835 | 5,601 | 12,284 | 6,313 | 5,971 |
| No tiene celular | 38,823 | 18,596 | 20,227 | 10,335 | 4,892 | 5,443 | 28,488 | 13,705 | 14,783 |
| Porcentaje tiene celular | 36.92% | 49.07% | 50.9% | 50.24% | 46.33% | 53.67% | 30.13% | 51.39% | 48.61% |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

- Uso de energía para cocinar

En relación con el tipo de combustible que utilizan los hogares en el Departamento de Gracias a Dios, el 76.3% siguen utilizando leña, siendo la mayor incidencia, seguido del 6.9% que utiliza Kerosene. No se dispone de información desagregada por hogar y pueblo del tipo de combustible utilizado para realizar las labores de cocina.

Tabla 25. Porcentaje de hogares por tipo de combustible para cocinas alimentos.

| Energía para cocinar | No. Hogares captados | % | Acumulado % |
| --- | --- | --- | --- |
| Leña | 12779 | 76.28 | 76.28 |
| Gas propano (Chimbo) | 2580 | 15.4 | 91.68 |
| Gas (Kerosene) | 1157 | 6.91 | 98.59 |
| No cocina | 208 | 1.24 | 99.83 |
| Electricidad | 28 | 0.17 | 100 |
| Total | 16752 | 100 | 100 |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

- Acceso a servicios de salud

En relación con el acceso a la salud, en términos generales el departamento cuenta con un Hospital Básico y de Referencia Regional de segundo nivel en Puerto Lempira, 11 Centros de Salud Rural (CESAR) y ocho Centros de Salud médico Odontológico (CESAMO), estas dos últimas distribuidas en los diferentes municipios del departamento. Cuando se requieren atenciones médicas especializadas los habitantes deben trasladarse a hospitales en La Ceiba, San Pedro Sula o Tegucigalpa, lo que implica coordinación de transporte de emergencia con la Fuerza Aérea Hondureña.

# Fuentes de empleo.

Las fuentes de empleos formales son pocas o nulas: a pesar de que existe mucho talento humano o mano de obra calificada, en el territorio no existen industrias importantes o empresas que generen empleos de forma permanente (a pesar de que el municipio de Puerto Lempira si cuenta con una creciente población con educación básica o media.), lo que conlleva a un éxodo migratorio de la mano de obra calificada en búsqueda oportunidades laborales. La misma fuente señala que, las limitadas ofertas de empleos se limitan principalmente a la pesca industrial y artesanal, la producción agropecuaria de subsistencia y actividades agroforestales.

Otra parte de la población ha permanecido en gran parte en sus áreas tradicionales, participando en actividades agrícolas y pesqueras, así como del trabajo estacional, que incluye el buceo de langostas, pepino de mar y caracol. El uso de equipo deficiente y condiciones laborales de explotación han provocado serios problemas de salud a un gran porcentaje de buzos. En el caso urbano se dedican al comercio formal e informal y un pequeño segmento poblacional se logra emplear en el sistema educativo, salud y cierta mano de obra calificada se emplea en distintos proyectos y programas que se desarrollan en el territorio. Lo antes señalado, se ve agravado por instalaciones sanitarias y educativas inadecuadas y la marginación socioeconómica histórica de las áreas Miskito.  Debido a que la pesca de camarón y caracol se realiza mayoritariamente mediante la técnica de “buceo a pulmón”, cada año cientos de jóvenes, sobre todo Miskitos, quedan en condiciones de discapacidad al someterse a inmersiones de hasta 90 pies de profundidad, entre 6 y 8 veces al día, para extraer estos frutos del mar.

En términos cuantitativos el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE (INE, 2013), ofrece información sobre la situación del empleo de las personas del Departamento, la cual se describe a continuación, destacando que cerca del 73% de la población del departamento se encuentra en situación precaria de empleo, siendo que el 70.7% se declaran inactivos y el 1.8% desocupados. La población ocupada representa a 3 de cada 10 personas del departamento. En el caso de la población Miskita, el porcentaje de personas ocupadas es de 27.3%, cercano al promedio del departamento, 27.5%, dado que la proporción de población es mayor en el caso de dicho pueblo. Los datos desagregados por pueblo se presentan en la tabla a continuación:

Tabla 26. Situación del empleo de las personas por etnia

| Pueblo | Ocupados | Desocupados | Inactivos | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maya -Chortí | 6 | - | 15 | 21 |
| Lenca | 59 | 12 | 126 | 197 |
| Miskito | 17188 | 1138 | 44580 | 62905 |
| Nahua | 15 | - | 38 | 52 |
| Pech | 22 | 1 | 103 | 126 |
| Tolupán | 12 | - | 33 | 46 |
| Tawahka | 111 | 18 | 566 | 696 |
| Garífuna | 219 | 14 | 424 | 657 |
| Negro de Habla Inglesa | 29 | 3 | 30 | 62 |
| Otro | 284 | 4 | 192 | 480 |
| Total | 17945 | 1191 | 46107 | 65242 |
| Porcentaje | 27.5% | 1.8% | 70.7% | 100.0% |

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del INE 2013.

Particularmente, en el caso de las ocupaciones, no se dispone de información desagregada por PIAH, sin embargo, a nivel del departamento, se identifica que la predominancia de personas en condición de ocupadas hasta el 2019, según la EPHPM (INE, 2019), es la agricultura y trabajadores agropecuarios y pesqueros, con un 69.8%, el restante porcentaje 12.32%, son ocupaciones elementales, estas dos profesiones ocupan a 9 de cada 10 personas del Departamento de Gracias a Dios.

Tabla 27. Tipo de ocupaciones predominantes en el departamento de la Moskitia.

| Ocupación un Digito | Casos | % | Acumulado % |
| --- | --- | --- | --- |
| Agricultores y Trabajadores Calificados Agropecuarios Forestales y Pesqueros | 12158 | 54.54 | 69.85 |
| Ocupaciones Elementales | 2746 | 12.32 | 90.93 |
| No Declarado | 1631 | 7.32 | 100 |
| Oficiales. Operarios y Artesanos de Artes Mecánicas y de otros oficios | 1559 | 6.99 | 76.85 |
| Técnico y Profesional de Nivel Medio | 1221 | 5.48 | 9.47 |
| Trabajadores de los Servicios y Vendedores de Comercios y Mercados | 1053 | 4.72 | 15.31 |
| Profesionales científicos e Intelectuales | 643 | 2.89 | 4 |
| Operadores de Instalaciones y Máquinas y Ensambladores | 393 | 1.76 | 78.61 |
| Ocupaciones Militares | 391 | 1.76 | 92.68 |
| Personal de Apoyo Administrativo | 249 | 1.12 | 10.59 |
| Directores y Gerentes | 247 | 1.11 | 1.11 |
| Total | 22292 | 100 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con base a XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2013, Instituto Nacional de Estadística.

# Actividades productivas básicas:

De manera general, los hogares más pobres constituyen la mayoría de la población de esta zona, los cuales se dedican como ya se destacó mayormente a cultivos para el consumo doméstico (arroz, frijol, yuca y malanga), y pesca y caza artesanales. También venden su mano de obra en la industria maderera o se emplean en la pesca industrial o como buzos según la temporada.

Los hogares medios se dedican a la producción de granos básicos y a la producción ganadera. También venden su mano de obra en la industria maderera o trabajan en el sector de servicios como profesores, policías o comerciantes informales. En el caso de los hogares más acomodados, algunos se dedican al transporte fluvial, otros a la pesca mecanizada y a la comercialización. También cuentan con activos productivos, como equipos de buceo y lanchas a motor o vacas; otros pueden tener aserraderos. Contratarán mano de obra de los grupos pobres y de ingresos medios. También pueden tener algo de ganado (cerdos, ganado vacuno).

En términos cuantitativos, el XVII Censo de Población y VI de Vivienda (INE, 2013), señala que las actividades económicas predominantes en el territorio de Gracias a Dios, las cuales se presentan a continuación, seguidamente de la aproximación de personas del grupo ocupados que se encuentran inmersas en cada actividad. Siendo las tres actividades que reportan mayor número de personas ocupadas: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (65.3% de personas ocupadas), seguida de actividades no especificadas (9.8%) y la enseñanza (4.5%). Mientras que las tres actividades con menos incidencia en la zona, en las que se encuentran inmersas únicamente el 0.1% del total de la población del Departamento son: Explotación de minas y canteras, actividades financieras y de seguros y actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales.

Tabla 28. Ocupación de las personas por tipo de actividad económica.

| Rama de actividad económica | Ocupados | % | Frecuencia acumulada |
| --- | --- | --- | --- |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 14,306 | 65.3% | 65.3% |
| Rama no especificada | 2,149 | 9.8% | 75.1% |
| Enseñanza | 987 | 4.5% | 79.7% |
| Actividades de los hogares como empleadores, actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio | 796 | 3.6% | 83.3% |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 777 | 3.5% | 86.8% |
| Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | 694 | 3.2% | 90.0% |
| Industrias manufactureras | 479 | 2.2% | 92.2% |
| Actividades de atención de la salud humana y asistencia social | 387 | 1.8% | 94.0% |
| Transporte y almacenamiento | 350 | 1.6% | 95.6% |
| Construcción | 339 | 1.5% | 97.1% |
| Otras actividades de servicios | 254 | 1.2% | 98.3% |
| Actividades de alojamiento y servicio de comidas | 144 | 0.7% | 98.9% |
| Actividades de servicios administrativos y apoyo | 129 | 0.6% | 99.5% |
| Información y comunicaciones | 25 | 0.1% | 99.6% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 23 | 0.1% | 99.7% |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | 14 | 0.06% | 99.8% |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 12 | 0.05% | 99.9% |
| Suministro de aguas, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | 11 | 0.05% | 99.9% |
| Explotación de minas y canteras | 9 | 0.04% | 99.9% |
| Actividades financieras y de seguros | 9 | 0.04% | 100.0% |
| Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 4 | 0.02% | 100.0% |
| Actividades inmobiliarias | 0 | 0.00% | 100.0% |
| Total | 21,897 | 100.0% |  |

Fuente: Elaboración propia con base a la EPHPM 2019, INE.

# Acceso a mercados:

La mayoría de la gente utiliza los mercados municipales, pero los principales mercados se encuentran distantes: Puerto Lempira, La Ceiba y San Pedro Sula. Aunque los productores pueden depender de sus propios productos como yuca y plátano, también dependen de otros productos o requieren otros espacios para comercializar de los cuales no siempre disponen de la conectividad y acceso que requieren.

# Emprendimientos de mujeres.

Capacitar a la mujer para que sea dueña de su propia economía es uno de los grandes retos de la ayuda al desarrollo en esta zona. Particularmente en el caso de las mujeres, al tener poco acceso a la tierra, esto se traduce en bajo acceso al crédito y al emprendimiento. Lo que limita que ellas desarrollen negocios, dado que los préstamos concedidos a las mujeres representan un tercio del crédito concedido por los bancos comerciales, y a las mujeres se les suelen cobrar tipos de interés más elevados. La misma fuente señala que las mujeres en las cadenas de valor agrícolas participan menos en tareas de mayor valor agregado que requieren una mayor inversión de capital.

# Crimen y violencia

Honduras es uno de los países más violentos del mundo y los indígenas se encuentran inmersos en esa violencia e inseguridad generalizada. Según diversas estadísticas, la tasa de homicidios en Honduras por cada 100.000 habitantes osciló entre 85,6 y 90,4 en 2012, mientras que en 2014 fue alrededor de 68.00, presentado a partir del año 2017, una tendencia a la baja según reportes oficiales y del departamento de Estadísticas Policial.

Pese a la disminución en la tasa de homicidios, ejercer una labor de defensa de derechos humanos en Honduras aumenta el riesgo de ser víctima de violencia. Los pueblos indígenas son también vulnerables a la violencia relacionada con el narcotráfico, el crimen organizado y la consiguiente respuesta estatal.

Los pueblos indígenas han denunciado la falta de acceso a la justicia para hacer valer sus derechos. Un problema fundamental es el desconocimiento de los operadores de justicia de los derechos, culturas y lenguas de los pueblos indígenas, además del racismo y discriminación que los indígenas han sufrido históricamente. Otros problemas fundamentales y generalizados incluyen la incapacidad institucional para investigar delitos y la grave ausencia de independencia del poder judicial. Ello ha resultado en una impunidad estructural que con relación a los homicidios cometidos en Honduras afecta, según cifras oficiales, al 80% de los casos; según organizaciones de la sociedad civil, esa cifra es de hasta el 98%.

Con respecto a la administración de justicia local, se ha denunciado la politización del nombramiento de los funcionarios judiciales, así como algunos casos, como en la Moskitia, en que personas ligadas al narcotráfico evaden la justicia por crímenes cometidos contra indígenas mediante el soborno de jueces, fiscales o policías. Ello ha resultado en la muerte de indígenas que presentaron denuncias contra narcotraficantes ante autoridades locales. Representantes indígenas manifestaron que los operadores de justicia en regiones con alta población indígena, como la Moskitia, deberían provenir de las comunidades indígenas y estar sujetos a auditoría de las propias comunidades.

Los pueblos indígenas también reclaman el respeto y reconocimiento de sus propios sistemas y autoridades de justicia. Por ejemplo, representantes del Pueblo Miskito expresaron su deseo de establecer procesos de coordinación entre el poder judicial y los operadores de justicia de los CT Miskitos para que estos últimos pudieran resolver casos a nivel comunitario conforme a su derecho consuetudinario.

En términos cuantitativos la ENDESA 2019, brinda algunas aproximaciones a la situación de crimen y violencia generalizada y la encuesta nacional de violencia de género, brinda aproximaciones a las afectaciones a nivel territorial. Los resultados recabados a partir de dichas fuentes se presentan a continuación:

- Robo y agresión

En relación con la situación de robo y agresión, el INE señala que, a nivel departamental, en Gracias a Dios, el 8.5% de las mujeres han sido víctimas de robo en los últimos tres años previos a la ENDESA/MICS 2019. Adicionalmente, que el 51.4% de los robos han sido con uso de cualquier arma (cuchillo, pistola, otros), mientras que el 4.4%, señalan que durante el robo o agresión la totalidad fueron víctimas de alguna violencia física. En el caso de los hombres, en los últimos 3 años, el 6.6% ha sido víctima de violencia de robo, siendo que el 11.8% ha sido víctima de robo en los últimos tres años previos a la ENDESA /MICS 2019.

- Sensación de seguridad

En relación con la sensación de seguridad de las mujeres para caminar por su vecindario después del anochecer, la ENDESA /MICS 2019, indica que un alto porcentaje de estas se sienten entre inseguras y muy inseguras, incluso algunas de ellas nunca caminan solas por la noche. Contrario a los hombres, al consultarles sobre la seguridad al caminar por el vecindario al anochecer, la mayoría se percibe mayormente seguro, como lo podemos notar en la tabla a continuación, la percepción de la seguridad varía según el sexo de la persona. Los hombres son los que se declaran más seguros, mientras que las mujeres son las que se declaran más inseguras.

Tabla 29. Porcentaje de mujeres y hombres según su sensación de seguridad.

| Variable | Mujeres | Hombres |
| --- | --- | --- |
| Muy inseguras | 4.7 | 5.9 |
| Muy seguras | 6.1 | 6.7 |
| Nunca camina sola de noche | 10.8 | 21.3 |
| Seguras | 34.8 | 33 |
| Inseguras | 43.5 | 33.1 |

Fuente: Elaboración propia con base a información disponible en la ENDESA/MICS 2019.

- Situación de violencia de género y acoso

Según información disponible de la ENDESA / MICS 2019, particularmente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en el Departamento de Gracias a Dios, el 20.2% de las mujeres entre las edades de 15 y 49 años han sufrido violencia física desde los 15 años.  Sin embargo, las mujeres del departamento enfrentan todos los tipos de la violencia señalados en la CEDAW.

En el caso del departamento de Gracias a Dios, la encuesta captura que el 17% de las mujeres encuestadas manifiestan haber sido víctimas de violencia psicológica por parte de su esposo o compañero de vida. El 15% declara haber sufrido violencia física de parte de este. El 23% de las mujeres han sufrido violencia de los tipos psicológica, física y sexual a la vez.  El 11% de las mujeres violentadas sufrieron violencia físicamente y el 6% enfrentaron violencia sexual.

Tabla 30. Porcentaje de mujeres con daños físicos a consecuencia de la violencia.

| Tipo de daños | Porcentaje |
| --- | --- |
| Los cuatro daños | 1.3 |
| Heridas profundas, dientes rotos, otra lesión grave | 3.4 |
| Lesiones en los ojos, torceduras, dislocaciones, quemaduras | 7.7 |
| Cefalea, mareos, dolores abdominales o punzadas | 17.8 |
| Cortadas, moretones o dolores | 27.6 |

Elaboración propia, con base a información de ENDESA 2019, disponible en

https://dashboardendesa.ine.gob.hn/dashboardViolenciaMujer

Particularmente en el caso de las mujeres del pueblo Miskito, el Informe ENDESA/MICS 2019, que reporta situaciones de violencia a nivel nacional, refleja que 14.4% de las víctimas fueron agredidas por el esposo o compañero de vida.

- Abuso sexual

En relación con el abuso sexual, la ENDESA/MICS identifica el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual antes de los 12 años y después de los 12 años. El dato a nivel nacional refleja que 2.4% de las mujeres han sido víctima de abuso antes de los 12 años, mientras que el 3.7%, posterior a los doce años. Al respecto de los tres departamentos de análisis, los resultados señalan lo siguiente:

Tabla 31. Porcentaje de casos de abuso sexual antes y después de los 12 años de edad.

| Departamento | Porcentaje con abuso antes de los 12 años | Porcentaje con abuso desde los 12 años |
| --- | --- | --- |
| Gracias a Dios | 0.9% | 6.7% |

Elaboración propia, con base a información de ENDESA 2019 disponible en https://dashboardendesa.ine.gob.hn/dashboardAbusoSexual

En el caso de las víctimas mayores de 12 años, el agresor es mayormente desconocido (39.4% de casos), seguido de victimario no conocido (21.3% de los casos) siendo las incidencias más altas. Mientras que las más bajas corresponden a padre o padrastro (2.4% de casos) y exesposo o pareja (4%).

La ENDESA a nivel nacional, señala que la mayor incidencia en niñas en situación de abuso antes de los 12 años, pertenecen mayormente al Pueblo Maya Chortí e incluso, un 3.3% de las niñas tienen dificultades funcionales, es decir, son niñas que presentan alguna discapacidad. En el caso de las mujeres que sufrieron abuso desde los 12 años, el porcentaje es más alto en comparación al caso de las niñas que fueron abusadas antes de los 12 años. En cuanto al PIAH, a nivel nacional, estas pertenecen mayormente a población Garífuna y Miskita.  En el caso del 8.7% de las víctimas de abuso sexual, son niñas o mujeres que tienen dificultades funcionales, es decir, presentan alguna discapacidad.

# Medios de Transporte:

Los habitantes del Departamento de Gracias a Dios son los que más sufren por falta de vías de comunicación. Aunque este es uno de los departamentos más grandes de Honduras no posee carreteras. El aislamiento geográfico de la Moskitia hondureña, provocado por múltiples espejos lagunarios que limitan el acceso a vías aéreas y acuáticas, explica el resguardo de la cultura ancestral de un pueblo indígena que vive alrededor de una de sus riquezas naturales más reconocidas. Todo desplazamiento en el interior es por la vía aérea o acuática. La única carretera que existe en la zona inicia en Puerto Lempira y concluye en Mocorón.

La comunicación entre las comunidades se realiza a través de ríos de temporal (es decir, El Patuca, El Coco y Segovia) y por mar. Hay embarcaciones diarias que viajan desde La Ceiba y Trujillo. El transporte por vías fluviales se lleva a cabo utilizando cayucos, pipantes o pangas a remo y motor. Hay embarcaciones diarias que viajan desde La Ceiba y Trujillo. En algunos casos, la población también emprende largas caminatas por las orillas de las playas o caminos, sobre todo cuando las condiciones hidro meteorológicas lo permiten. El acceso aéreo también está disponible.

Según datos obtenidos a través del Informe sobre estadísticas de la red vial y del transporte aéreo del país que corresponden al período 2016-2020)(INE, 2020, el Departamento cuenta con ocho (8) aeródromos los que se encuentran distribuidos de la siguiente manera (Ver Tabla 32).

Tabla 32 Red Nacional de Principales Aeródromos de Honduras, Localización y Medida de las Pistas (m). (Principales Aeródromos Nacionales)

| N | Localización | Departamento | Largo | Ancho | Superficie de Pista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (M) | (M) |  |
| 1 | Puerto Lempira | Gracias a Dios | 1325 | 21 | Material Selecto |
| 2 | Palacios |  | 780 | 25 | Grama Tierra |
| 3 | Ahuas |  | 811 | 21 | Grava |
| 4 | Brus Laguna |  | 416 | 11 | Material Selecto |
| 5 | Wampusirpi 2 |  | 790 | 27 | Tierra Y Grava |
| 6 | Kauquira |  | 625 | 15 | Grama Y Tierra |
| 7 | Mocorón |  | 1645 | 20 | Grava |
| 8 | Raya |  | 801 | 17 | Grama Y Tierra |

Fuente: Dirección General de Aeronáutica Civil, Depto. de Transporte Aéreo.

4.10.11 Tenencia de la Tierra

El Estado de Honduras estableció bajo su Ley de Propiedad (Poder Judicial de Honduras, 2004) que las tierras que han habitado ancestralmente los pueblos indígenas les pertenecen de manera comunal y por ende se prohíbe su venta terceros.

A pesar de que la legislación sobre la posesión de la tierra permite saldar una deuda histórica con los pueblos originarios, también existe un gran reto en cuanto a la gobernanza del territorio.

La agricultura y ganadería particularmente han sido gravemente afectadas por problemáticas relacionadas a la tenencia de tierras. Se reportaron varios casos de títulos de propiedad que han sido adjudicados a otras personas o habitantes que han sido presionados para vender sus tierras a precios por debajo del valor real, aun cuando la Ley de Propiedad estipula en su artículo 102 (Poder Judicial de Honduras, 2004) que las tierras no pueden venderse a terceras partes.

Además, se reportan casos de invasiones en varias comunidades e incluso hay comunidades que fueron completamente desplazadas por amenazas, como el caso de los habitantes de Aguasvilas, en el municipio de Brus Laguna.

La problemática mencionada ha agravado la violencia generalizada en el territorio y ha limitado las posibilidades de los Concejos Territoriales Indígenas para tener la potestad de gestionar sus propios recursos y planificar el uso de la tierra para mejorar sus condiciones de vida.

# IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS AFECTADAS Y GRUPOS VULNERABLES.

# Partes Afectadas

Las “partes afectadas por el Proyecto” hacen referencia a individuos, grupos o comunidades locales que probablemente se verán afectadas por el proyecto debido a impactos reales o riesgos potenciales en su ambiente físico, salud, seguridad, prácticas culturales, bienestar o medios de subsistencia.

- Mujeres en edad fértil (15 y 49 años). El FA, pondrá énfasis en la atención a las mujeres indígenas y Afrodescendientes de la Moskitia (especialmente mujeres en edad fértil: adolescentes, embarazadas y lactantes. En el caso del Departamento de Gracias a Dios, las mujeres de las mujeres en edad fértil entre 15 y 49 años representan un 25% de la población del Departamento y el 50.2% de la población femenina (INE, 2013). La ENDESA MICS (INE, 2019) señala que la tasa de fecundidad más alta en este grupo de edad es la de adolescentes entre 15 y 19 años por cada 1000 mujeres en este grupo de edad es de 124.5%, mientras que la tasa global es del 4%.  El 25% de las niñas, adolescentes y jóvenes de esta edad han tenido un hijo o están en su primer embarazo. El perfil nutricional de las mujeres en edad fértil nos indica que el 34% presenta anemia y el 72.8% presenta una condición de sobrepeso e incluso el 43.2% en situación de obesidad, únicamente el 26.1% tiene un Índice de masa corporal normal.

- Niños y niñas. El FA así mismo, apoyará actividades tendientes a mejorar la nutrición infantil y escolar (niños y niñas hasta 11 años de edad). A nivel departamental cerca del 30% de la población son menores de 10 años, mientras que una proporción 8.3% son menores de 1 año. La situación de nutrición infantil, la ENDESA MICS (INE, 2019), indica que, a nivel del departamento de Gracias a Dios, el 47% de niños y niñas recién nacidos que lactó dentro de la primera hora después del nacimiento y que el 28% de los niños y niñas entre 6 a 23 meses de edad que recibió alimentos de al menos 5 de los 8 grupos de alimentos, mientras que el 17% de los niños presentan retraso en su desarrollo (es demasiado pequeño para su edad), el 4% sobre peso (demasiado pesado para su altura) y el 2.3% es demasiado delgado para su altura.  A nivel de los niños y niñas en el sistema educativo, la misma fuente señala que la tasa de asistencia en básica (1 a 6) a nivel del Departamento es del 92% y en caso de básica de 7-9 grado es de 38%, es decir solo 4 de cada 10 niños asisten a la educación básica secundaria. La educación de la primera infancia se limita al 24% de la niñez en ese grupo de edad.

- Población indígena y afrodescendientes. Como ya se señaló en el apartado sobre datos demográficos el departamento de Gracias a Dios está mayormente habitado por el pueblo Miskito, que representa 9 de cada 10 habitantes. De igual forma, existen otros pueblos presentes, como los Tawahka y Garífunas, que de manera conjunta los tres pueblos concentran al 98.5% de la población. Así mismo, hay una proporción de población Lenca, Pech, Negros de Habla Inglesa, Nahua, Tolupán e incluso personas del Pueblo Maya-Chortí, que representan conjuntamente el resto de la proporción de población que vive en el territorio. En el último informe sobre Estadísticas vitales de nacimientos registrados señala que, en el último año disponible 2014, nacieron 961 niños, de los cuales el 63% corresponden a madres al Pueblo Miskito y de forma agregada el 65.9% a los Pueblos: Miskita, Tawahka y Garífuna.

Por razones históricas, la condición de pobreza de la población indígena dificulta inversiones o la capacidad de cubrir gastos para, por ejemplo, asistir a capacitaciones fuera de la comunidad; los niveles educativos son más bajos que en la población no-indígena y el analfabetismo es mayor. Además, la gran mayoría se dedica a la agricultura de subsistencia y en menos intensidad a la agricultura comercial; muchas familias tienen una alta carga de trabajo, ya que se dedican también a otras actividades de generación de ingresos como parte de sus medios de vida (pequeños emprendimientos, producción de artesanía, entre otros).

Los pueblos indígenas y Afrodescendientes de la región de Moskitia-Costa Atlántica del departamento de Gracias a Dios enfrentan la mayor gravedad de inseguridad alimentaria a nivel de crisis (43%) y el 20% de la población pasó al menos un día sin comer según datos del Informe de Evaluación de la situación nutricional y de seguridad alimentaria en 4 regiones priorizadas de Honduras (INE, 2023). Geográficamente aislada, la región históricamente se ha caracterizado por una alta fragilidad y su población presenta graves brechas en los indicadores de desarrollo en comparación con el resto del país. Sus habitantes viven en pobreza crónica y alta vulnerabilidad ambiental y alimentaria. En cuanto a la población afrodescendientes una de sus principales limitantes es la falta de asociatividad.

- Grupos de productores y Organización de Productores Rurales: Con el FA a través de la donación del GAFSP (Componente 5), se incorporan como partes afectadas a Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) (agrícolas, pesqueras y agroforestales principalmente) de la región de la Moskitia Costa Atlántica del Departamento de Gracias a Dios, que son en su mayoría organizaciones de los pueblos miskitos, pech, tawahkas, garífunas y negros de habla inglesa (creole).   Como parte del FA, según lo descrito, se realizarán mapeos adicionales de grupos de productores y organizaciones conforme los criterios a ser desarrollados para el proyecto y en el esquema participativo identificado abajo.  Dentro de las cooperativas identificadas como OPRs, estas trabajan en la producción y comercialización de productos como cacao, café, frutas y madera, y han implementado prácticas sostenibles para la gestión de los recursos naturales.  En la región se encuentran también grupos de productores y productores Miskitos que se dedican a la producción de yuca, arroz, cacao, frijoles y bananos, entre otros, generalmente para autoconsumo.

- Beneficiarios de programas de alimentación escolar del Financiamiento Adicional: Constituyen las comunidades beneficiarias de alianzas o vínculos formalizados entre las escuelas y los grupos de productores locales de los diferentes pueblos indígenas y población local. Se componen de escuelas, estudiantes, padres de familia, consejos de estudiantes y maestros, comités de alimentación escolar y la comunidad educativa en general.

- Comunidades beneficiarias de los planes comunitarios de nutrición e higiene del Financiamiento Adicional: Constituyen las comunidades que desarrollarán planes de inversión en actividades como huertos domésticos, escolares o comunitarios; formación en crecimiento infantil y malnutrición; obras menores para higiene doméstica y acceso al agua potable; educación alimentaria; y campañas y programas comunitarios de divulgación sobre nutrición. Incluyen las unidades de salud, comités de salud, entre otros actores de salud comunitarios.

# Partes interesadas

Dentro de las partes interesadas de un proyecto se pueden incluir comunidades locales, autoridades nacionales y locales, ONGs, entre otros actores. Las partes interesadas se refieren tanto a individuos como a grupos. Las partes interesadas pueden agruparse en: (i) primarias, que son “individuos, grupos o comunidades locales que puedan verse afectadas por el Proyecto, de forma positiva o negativa, directa o indirectamente”… particularmente “aquellos que se vean directamente afectados, incluyendo los más perjudicados o vulnerables”; y (ii) secundarias, que son “actores generales que pudieran tener influencia en los resultados del Proyecto por su conocimiento sobre las comunidades afectadas o por su influencia política.

Para el Proyecto COMRURAL III y su FA, preliminarmente se han identificado algunas partes consideradas como interesadas, siendo las siguientes:

- Organizaciones gubernamentales regulatorias: Estas participan en el aseguramiento de la calidad de los productos. La SAG, el SENASA y la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), serán beneficiarios del componente 2 y por lo tanto se consideran Partes Interesadas afectadas. En el caso del SENASA, se incluirán, entre otras, el apoyo a la implementación de un sistema de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para certificaciones fitosanitarias y zoosanitarias y un sistema nacional de trazabilidad y registro agrícola, acuícola y pesquero. En cuanto a la ARSA, se apoyará la construcción y el equipamiento de dos pequeños laboratorios de análisis de alimentos y bebidas procesados. La SEDESOL es beneficiaria del componente 5, y apoyará en la ejecución de las actividades de desarrollo productivo, seguridad alimentaria y nutricional, y de empoderamiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la Moskitia-Costa Atlántica del departamento de Gracias a Dios, en conjunto con la SAG, y en apoyo al programa Nuestras Raíces. La Secretaría de Salud (SESAL) sería beneficiario y apoyaría en la ejecución de las inversiones del subcomponente 5.2 relacionadas con nutrición y salud infantil.

- Proveedores de Servicios de Desarrollo Productivo (PSDP): Se dedican a la investigación, extensión, acompañamiento y transferencia de tecnología a las OPRs en buenas prácticas agrícolas, incremento de rendimiento de los cultivos, entre otros.  Ejemplos: DICTA, que realiza investigación agrícola y transferencia de tecnología a las y los productores, manejo de áreas protegidas y vida silvestre; HEIFER international - organización sin fines de lucro con presencia a nivel mundial que trabaja para contribuir a erradicar el hambre y la pobreza; y, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA).

- Organizaciones de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes:  A parte de las organizaciones identificadas en el documento matriz, Para el financiamiento adicional, se han identificado las siguientes organizaciones: En el Departamento de Gracias a Dios, MASTA (Moskitia Asla Takanka) es una federación indígena que representa a los miskitos de la Moskitia hondureña y su objetivo es proteger la cultura y los derechos territoriales indígenas, fortalecer la gobernanza local y el manejo de los recursos naturales, además de mejorar los sistemas regionales de salud y educación. La Región de la Moskitia, también está integrada por los Pueblos Indígenas Tawahka en el Río Patuca, Pueblo Pech en el sector de las Marías, Garífunas en el Sector de la Costa y Miskito en todo el Departamento de Gracias a Dios estructurados en doce (12) Concejos Territoriales del Pueblo Miskito que son: Rayaka, Diunat, Batiasta, Bamiasta, Bakinasta, Katainasta, Auhya Yari, Finzmos, Truktsinasta, Wamakklisinasta, Lainasta y Watiasta, todos representados por MASTA; Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH)  del Pueblo Tawahka, Concejo de Tribu Pech de las Marías y el Concejo de Desarrollo Territorial Garífuna Barauda (CDTG Barauda), aglutinados todos en la Unidad de Pueblos Indígenas y Negros de la Moskitia Hondureña (UPINMH)(Decreto Ejecutivo # PCM-035-2019).

- Concejos Territoriales: como ya se señaló estos tienen un papel fundamental en la protección y promoción de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Moskitia, así como en el desarrollo económico y social de esta población. Los Concejos de Ancianos, Concejos Comunales y comunidades son también estructuras relevantes de la gobernanza local.  La Asociación de Mujeres Indígenas Miskitas (MIMAT, Mairin Indian Miskitu Asla Takanka) es una organización clave de mujeres en la región.

- Organismos no gubernamentales: En la Moskitia, varias ONGs desarrollan actividades en temas como conservación, desarrollo comunitario, salud y educación. Algunas ONGs con presencia en la región son: la Agencia para el Desarrollo de la Moskitia (Moskitia Pawisa Apiska – MOPAWI) que trabaja en la protección de la biodiversidad y los recursos naturales, y en la promoción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles; GOAL es una organización enfocada en la innovación en resiliencia comunitaria y sistemas de alerta temprana y respuesta; Ayuda en Acción ha ejecutado proyectos de desarrollo en la región; y, CARE ha trabajado en el fortalecimiento de los sistemas de salud, el desarrollo económico y la prevención de la violencia en la Moskitia. Otras ONGs incluyen a: la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) (primera organización certificada por el Adaptation Fund), AWO International, Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), RAINFOREST ALLIANCE, entre otras. Algunas de estas instituciones podrían postularse para el rol de sub implementador del Proyecto.

- Programa Mundial de Alimentos (PMA): Brindará asistencia técnica para la implementación de los Programas de Alimentación Escolar.  Dando cumplimiento a los resultados: 1) Fortalecer los vínculos entre los agricultores locales y el PNAE (y otros mercados locales) promoviendo la producción estable y una mayor productividad, la asociatividad y formalización de las asociaciones de productores, y la compra de alimentos frescos producidos localmente, buscando dinamizar las economías locales y generar crecimiento económico a través de plataformas de desarrollo comunitario local. 2) Promover buenas prácticas nutricionales y de seguridad alimentaria entre profesores y padres para mejorar significativamente el valor nutricional de las comidas escolares y creación de huertos escolares para complementar las comidas escolares con productos de estos huertos. 3) Proporcionar capacitación a los CAES y a los jefes de hogar en EAN, inocuidad y almacenamiento de alimentos, higiene y preparación de alimentos, con especial énfasis en cultivos nativos y alimentos frescos producidos localmente (promover métodos de procesamiento y conservación que dependan menos del acceso, la energía y almacenamiento en frío) y creación de huertos escolares para complementar las comidas escolares con productos de estos huertos.

- Cooperantes: Entre los organismos y agencias internacionales, multilaterales y donantes con actividades en Gracias a Dios se encuentran: el Banco Centroamericano  de  Integración Económica  (BCIE), la  Embajada  de Canadá  en  Honduras,  el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de  Alimentos  (PMA), la  Agencia  Suiza  para el  Desarrollo y la  Cooperación (COSUDE) y  Agencia  de Cooperación Internacional Alemana (GIZ).

- Instituciones académicas: Son actores clave en la región por su rol en la generación de conocimiento, la formación de recursos humanos, la investigación y la colaboración con otros actores para el desarrollo sostenible de la región. Algunas instituciones relevantes especializadas en temas agrícolas y otros son: la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) Sede Regional Mistruck, que funciona con acciones desde 2017 y con mayor énfasis desde 2019 con las carreras de Ingeniería en Gestión Integral de los Recursos Naturales, Administración de Empresas Agropecuarias y Licenciatura en Economía Social Agraria; la Universidad UNAG-Mistruck  es  un  acto de  justicia  para  los  pueblos  indígenas  y  afrodescendientes asentados en la zona: Miskito, Garífuna, Tawahka y Pech. También es un avance institucional histórico para atender, crear oportunidades, y promover el desarrollo endógeno en aquellas zonas socioculturales, económicas, y naturalmente estratégicas de Honduras. Tienen presencia también con operaciones fundamentadas en ejecución de proyectos específicos a su rol institucional el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la Escuela Agrícola Panamericana (EAP) Zamorano, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la FHIA.

- Organizaciones de la Sociedad Civil OSC (Personas con Discapacidad y personas LGBTIQ+). Algunas OSC clave en la promoción de la inclusión social y la eliminación de las barreras que impiden la plena participación y el ejercicio de los derechos incluyen: OSC relacionados a Personas con Discapacidad — Asociación de Buzos Lisiados de la Moskitia (AMHBLI), Asociación Protectora de Buzos de Gracias a Dios Honduras (APBGADH) Asociación Danesa de Personas con Discapacidad (ADD), Asociación Hondureña de Lesionados Medulares y Similares (AHLMYS), Unión Nacional de Ciegos Hondureños (UNCIH), Asociación de Sordos de Honduras (ASH), Federación Nacional de Organismos de Personas con Discapacidad de Honduras   (FENOPDIH); y la Federación Nacional de Padres de Personas con Discapacidad (FENAPAPEDISH)—; y, OSC de grupos LGBTIQ — Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Conexihon, Cattrachas, Asociación Kukulcán —.

- Organizaciones Gubernamentales - Para el componente 5, debido a las actividades de pesca en la región de la Moskitia- Costa Atlántica de del departamento de Gracias a Dios, tienen relevancia la Dirección General de Pesca y Acuicultura (DIGIPESCA) ,el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), especialmente por su rol en la gestión de áreas protegidas y protección de los ecosistemas (manglares y humedales) y recursos marino-pesqueros. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), es una parte interesada debido a su rol en la investigación y conservación del patrimonio cultural de la región, incluyendo la arqueología, la antropología y la historia, y debido al alta diversidad de la región de la Moskitia.

# Individuos o grupos vulnerables o menos favorecidos

Es particularmente importante determinar si los impactos del Proyecto pudiesen afectar de forma desproporcionada a grupos o individuos vulnerables/menos favorecidos, entendiendo según la Sección 2.1 de la Directiva del Banco Mundial sobre riesgos e impactos que dichas personas se definen como “aquellos individuos o grupos que, por virtud de, por ejemplo, su edad, género, etnicidad, religión, discapacidad física, mental u otra, condición social, civil o de salud, orientación sexual, identidad de género, desventajas económicas o condición indígena, y/o dependencia a recursos naturales únicos”. Siendo los grupos menos favorecidos los que generalmente carecen de espacios para expresar sus preocupaciones o entendimiento acerca de los impactos de un proyecto

Es importante mencionar que se llevará a cabo una Evaluación Social para COMRURAL III y su FA, para actualizar la evaluación existente en el MGAS, en la cual se complementará el análisis social para los nuevos departamentos y se profundizará sobre las características de los grupos vulnerables, la agricultura familiar asociada para transitar a la agricultura excedentaria/comercial, entre otros. Esta actualización de la evaluación social informará el análisis y priorización de las áreas de intervención, así como la estrategia de socialización.  Dentro de los individuos o grupos que se consideran vulnerables o menos favorecidos, se han identificado los siguientes:

Mujeres. A nivel del departamento de Gracias a Dios, el 51.3% de la población del territorio son mujeres. Las mujeres participan en las actividades económicas, sin embargo, presentan una brecha significativa con respecto a los hombres en todas las ramas económicas, lo que se evidencia en el XVII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (INE, 2013), en el que se señala que únicamente el 35.3% de las mujeres se declaran en condición de ocupación, es decir, que únicamente 3 de cada 10 personas ocupadas son mujeres, frente a 7 de cada 10 personas que son hombres. A nivel del departamento, la principal actividad productiva la representa la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que es la mayor actividad productiva del territorio, sin embargo, únicamente el 31.7% de las mujeres del departamento están ocupadas en dicha rama de la actividad económica. La misma fuente estima que las mujeres se encuentran mayormente inmersas en actividades de los hogares incluyendo producción de bienes y servicios para consumo propio en donde el 87.4% son mujeres, en la enseñanza donde el 48.7% son mujeres y en actividades de comercio al mayor o menor, con un 38% son mujeres.

A nivel de OPRs formales e informales, existen productoras femeninas, sin embargo, en las organizaciones o grupos donde se encuentran mujeres emprendedoras éstas enfrentan una variedad de obstáculos, como, por ejemplo, alta carga de trabajo por una división tradicional del trabajo, la migración del esposo/compañero; el machismo que no les da la libertad de decidir o de moverse físicamente para asistir a una actividad social o productiva, lo que genera baja autoestima y timidez.

La violencia de género también constituye una barrera, como señala la ENDESA, 2019, el 23% de las mujeres declaran haber sido víctimas de violencia psicológica, física y sexual por parte de su esposo o compañero de vida). Otros obstáculos están presentes para las mujeres como: la falta de acceso a crédito; falta de seguridad y tenencia de la tierra, entre otros. En el caso de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, tienen una alta participación como productoras, sin embargo, no siempre su trabajo es remunerado, ni participan de manera igualitaria en las decisiones ni en el manejo de los recursos y no es visibilizado su trabajo y aporte.

Durante la elaboración del Proyecto Mejorando los Medios de Vida de los Pueblos Indígenas Miskitos en la Moskitia (P167767), se observó que las mujeres tienen un rol importante en la producción agrícola y pesquera, con roles de género marcados. No obstante, a pesar de su participación en estos sectores, las mujeres enfrentan varias desigualdades y desventajas debido a factores culturales, sociológicos y económicos. Dichos factores incluyen el acceso limitado a los recursos (especialmente tierra) y limitada participación en la toma de decisiones en el hogar o en actividades de desarrollo.

Juventudes. El 37.1% de la población del departamento de Gracias a Dios, son jóvenes entre 15 y 34 años y el de los cuales se les suma el 14.3% que corresponden a preadolescentes es decir niños y niñas entre 10 y 14 años, es decir que 5 de cada 10 personas que viven en el territorio, son adolescentes o jóvenes y adultos jóvenes, que se encuentran en el rango de edad entre 10 y 34 años. De estos el 52.1% son mujeres y el 47.9% son hombres (INE, 2013).  A nivel de pueblo indígena y Afrodescendientes, la mayor concentración de 37 mil jóvenes se encuentra en el pueblo Miskito (representa el 96.7% de la población joven), seguido del pueblo Tawahka que concentra a 740 jóvenes aproximadamente 1.9% del total. La concentración de los tres pueblos es del 98.7% del total de los preadolescentes y jóvenes entre 10 y 34 años.

Juventud Rural. En el departamento de Gracias a Dios, el Censo Nacional de Población y VI de Vivienda (INE, 2013) señala que más de 60 mil personas (30,859 mujeres y 30,043 hombres) viven en el área rural, la proporción es 67.1% del total del departamento, que implica que 6 de cada 10 personas del Departamento viven en la ruralidad. En el caso de la población joven, la misma fuente señala que cerca de 31 mil jóvenes viven en el área rural, de los cuales el 51.4% son mujeres y el 48.6% son hombres.

Las nuevas generaciones “no quieren seguir trabajando en la agricultura porque no la perciben como moderna o rentable” , por lo que migran a las ciudades o se involucran en actividades ilícitas. La población joven, al no encontrar buenas oportunidades de empleo, educación e ingresos estables, emigra a centros urbanos como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Al no cumplir sus objetivos deciden emigrar al exterior. Los problemas aumentan a causa de la migración de adultos que lleva a la desintegración familiar y la falta de supervisión de los padres debido a la migración, el acceso a las drogas, los mercados ilícitos, el tráfico de estupefacientes, la presencia de armas de fuego y aumento en la presencia de pandillas.

En medio de los retos que enfrentan, muchos jóvenes ven la violencia como una vía de oportunidad resultante de la privación económica y otros pueden verse obligados a unirse a pandillas juveniles u organizaciones de crimen organizado. Los pandilleros son principalmente personas de entre 15 y 25 años. Aunque los niveles de violencia criminal no son tan altos en las comunidades rurales como en las áreas urbanas de Honduras, aún son altos y hay varios factores de riesgo presentes en el área rural que pueden llevar a los jóvenes a unirse a pandillas juveniles o grupos delictivos organizados. A pesar de que existen esfuerzos por parte de grupos juveniles y Organismos No Gubernamentales, estos carecen también de capacitación para el liderazgo, formación técnica, prevención de violencia hacia la juventud, entre otros.

Personas con discapacidad. En Honduras, para el 2020 se estimó un aproximado de 1,058,000 personas con discapacidad, equivalente al 11.9% de la población nacional. En general, como grupo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades que las personas sin discapacidad de obtener resultados socioeconómicos adversos, como menor nivel de educación, peor estado de salud, niveles inferiores de ocupación y tasas más altas de pobreza. En la región de la Moskitia, se han registrado casos de muerte o discapacidad debido a las prácticas de inmersiones profundas (buceo) para recolectar especies marinas sin el equipo adecuado. Como consecuencia, las personas afectadas han quedado con secuelas graves (discapacidad) y expuestas a situaciones de pobreza, falta de atención médica y de rehabilitación, y escasos ingresos económicos. Dicho grupo vulnerable está organizado en distintas organizaciones de sociedad civil. En términos generales, al nivel del Departamento de Gracias a Dios, XVII Censo de Población y VI de Vivienda (INE, 2013) identifica que cerca de 3000 personas se encuentran en condición de discapacidad, siendo la mayor incidencia las relativas con miembros inferiores que los dificulta a movilizarse y otras como discapacidades visuales y auditivas.

Adultos mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Honduras (INE, 2013), en el 2020 la población de adultos mayores en el país alcanzará los 624,000 o 7% de la población total. Para la Moskitia, no existen datos específicos sobre las personas adultas mayores, sin embargo, para este grupo existen factores de vulnerabilidad específicos, tales como la ubicación geográfica remota, falta de acceso a servicios de salud y servicios básicos, pobreza, inseguridad alimentaria, discriminación étnica y etaria, falta de acceso a programas de protección social, barreras lingüísticas y culturales, entre otros.

Personas LGBTIQ+. A nivel nacional, según el “Comité de la Diversidad Sexual en Honduras”, la población LGTBIQ+ está en situación de calamidad y está concentrada mayormente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Colón, Comayagua y Choluteca, según un comunicado de prensa difundido este 15 de abril de 2020. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) se encuentran comúnmente expuestas a situaciones de discriminación, violación de sus derechos humanos y persecución, en particular en sociedades donde sus orientaciones sexuales, identidades, expresiones de género, o cuerpos no encajan con las normas culturales establecidas, Honduras no es la excepción.

En 2016 se reportó que Honduras concentraba el 50% de los crímenes cometidos contra personas LGBTIQ+ en Centroamérica. Datos de las organizaciones LGBTIQ+ indican que de los 282 homosexuales asesinados desde 2009 hasta la actualidad en Honduras, Guatemala y El Salvador, el 60% eran hondureños, el 25% guatemaltecos y el 15% salvadoreños. Las personas LGBTIQ+ han sido víctimas de homicidios, tentativas de homicidio, abusos de autoridad, lesiones, detenciones ilegales, robos, hostigamientos, violaciones sexuales, amenazas de muerte, violencia intrafamiliar y agresión. El boletín No 6. De 2019 de la REDLAC señala que, en 2019, se reportan 19 homicidios contra personas LGBTIQ+ y un total de 164 entre 2014 y 2019.

Como consecuencia de la violencia, según la organización hondureña, Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, por lo menos 250 personas de la comunidad LGBTIQ+ de Honduras han obtenido asilo en los últimos ocho años, y cientos más lo han solicitado sin éxito (RedLac, 2019). Las personas Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual y Queer (+) enfrentan falta de protección legal y los altos niveles de estigma social hacen que las personas LGBTIQ se consideren un grupo vulnerable en Honduras, incluyendo el área rural. Todas las minorías sexuales enfrentan altos niveles de violencia, incluida una de las tasas de homicidio más altas de la región. Las personas LGBTIQ son extremadamente vulnerables al acoso de las pandillas. Además, los agentes de policía a menudo hacen poco para detener la violencia y, a menudo, participan o fomentan comportamientos homofóbicos y transfóbicos. Históricamente, las minorías sexuales y de género han sido excluidas del sector laboral formal. La falta de oportunidades económicas disponibles para las personas LGBTIQ a menudo las obliga a realizar trabajos riesgosos, peligrosos o inestables en el sector laboral informal, incluido el trabajo sexual.

Particularmente, en el caso del Departamento de Gracias a Dios, no se dispone de estadísticas desagregadas e que dan cuenta de la proporción de población que pertenece a este colectivo, sin embargo, la ENDESA MICS (INE, 2019) en el capítulo 12 Oportunidades equitativas en la vida, realiza una aproximación que permite identificar a personas que se declaran discriminadas o en condición de discriminación por su orientación sexual, el dato se cuantifica que en el caso de mujeres un 1.2% declararon sentirse discriminadas o acosadas basada en su orientación sexual.

# EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

En el marco de la reestructuración del FA, el BM ha clasificado el Proyecto en riesgo sustancial. La identificación inicial de los riesgos del Proyecto es la siguiente:

# Riesgos ambientales

La clasificación de riesgos ambientales del Proyecto es moderada, porque se considera que el alcance y la escala de los impactos ambientales del FA serán pequeños y altamente localizados. Se espera que el Proyecto genere impactos ambientales positivos a través de las mejoras en la producción agrícola resiliente al clima y la promoción de prácticas sostenibles de gestión de recursos naturales, incluidas aquellas relacionadas con la gestión de suelo, el capital agroecológico y los recursos hídricos productivos y de uso doméstico. Estos resultados positivos se acumularán a través de la adopción de tecnologías e innovación climáticamente inteligentes, sostenibles y resilientes al clima que reducirán las emisiones de GEI de las cadenas de valor, en el manejo de la cosecha y post cosecha. También existen potenciales impactos ambientales negativos, para lo que se prevé que estos tengan el potencial de ser predecibles, temporales y fácilmente mitigados; de baja magnitud y específicos para ciertas áreas.

A partir de la evaluación ambiental y social inicial en el MGAS del Proyecto, sustentadas a la vez en el marco legal socioambiental nacional aplicable y otras fuentes secundarias, incluyendo la experiencia de los especialistas y técnicos ambientales y sociales del Proyecto se, han identificado los siguientes riesgos e impactos ambientales que potencialmente puedan ser generados por los subproyectos y actividades financiadas bajo el FA. Las medidas de la tabla aplicables a los subproyectos serán incluidas con el detalle necesario en las fichas de evaluación y en los PGAS específicos cuando sea necesario dado la magnitud de las obras.

Tabla 33. Identificación de riesgos ambientales y potenciales medidas de mitigación.

| RIESGOS AMBIENTALES Y POTENCIALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcomponente | Tipo de riesgos | Etapa | Descripción del Riesgo | Potenciales medidas de mitigación |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales, | Ambientales | Planificación | Riesgo que las obras menores de construcción incluidas construcción de centros de acopio y obras de riego a pequeña escala, así como el establecimiento de sistemas de limpieza, selección y empaque y comercialización generen impactos perdidas de vegetación por actividades de limpieza menor, movimientos de tierra menores y otras según categoría de licenciamiento ambiental. | - La evaluación ambiental deberá considerar los impactos de acuerdo a la categorización del impacto ambiental de la inversión aplicando a la normativa nacional y se aplicarán los lineamientos ambientales para Obras Menores y la ficha de preevaluación de los impactos/riesgos ambientales y sociales del MGAS. - En caso de que las obras sean realizadas por contratistas, y de requerirse un PGAS, éstos están obligados a identificar los riesgos e impactos y cumplir con las medidas establecidas en los instrumentos y guías ambientales y sociales del Proyecto |
|  |  |  | Falta de observancia o la no incorporación de los requisitos ambientales y sociales en los diseños y planes de los subproyectos. | - Se garantizará siempre que cada uno de los subproyectos cumpla con la incorporación de los requisitos ambientales y sociales en los diseños y planes de los subproyectos. - Los responsables de formular los subproyectos de acuerdo como están definidos en el Componente 5, realizarán evaluaciones y diagnósticos ambientales y sociales. Se deben de incluir en las evaluaciones ambientales mapas de riesgos de inundaciones previo a las inversiones. |
|  |  |  | Ampliación de la frontera agrícola y presión de los recursos hídricos y hábitat naturales producto del desarrollo de subproyectos en suelos de vocación forestal. | - Se promoverá la implementación respetando el uso actual del suelo, y en el caso de limpieza menor se promoverá el uso racional de los desechos biogénicos, en particular para su compostaje y producción de abono orgánico, que más tarde se utilizará en las labores de recuperación o restauración ambiental del Proyecto. (responsables Directos: Contratistas y Trabajadores Comunitarios) |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas y Subcomponente | Ambientales | Planificación | Daño a la salud de las comunidades y de los trabajadores, producto de todas las actividades que generen emisiones asociadas a la contaminación por partículas en suspensión, desechos sólidos y líquidos y ruido. | - En los subproyectos se establecerán medidas para la gestión de todas las actividades que generen emisiones asociadas a la contaminación por partículas en suspensión, desechos sólidos y líquidos y ruidos, basados en las GMASS del GBM relativas a dichas afectaciones |
| 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. |  |  |  |  |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Ambientales | Planificación | Daño a la salud de las comunidades y de los trabajadores por el manejo inadecuado de desechos generados en las áreas intervenidas por construcciones menores. | - Cuando sea necesario, los subproyectos aplicarán las medidas establecidas en los instrumentos correspondientes del Proyecto para el manejo de y desechos comunes y/o peligrosos según normativa nacional, municipal que sean producto de las actividades de obras menores o similares. De igual forma se aplicarán las medidas estipuladas en las GMASS del GBM y a actividades agrícolas, además, de las obras menores o similares |
|  |  |  |  | - A través del Proyecto se financiarán bienes, capacitación, asistencia técnica, costos operativos y servicios de consultoría para la identificación de beneficiarios, organización de talleres inclusivos para el diálogo comunitario, desarrollo de capacidades y apoyo en la preparación de los PdNs. |
| 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales | Ambientales | Planificación | Riesgo asociado de que las áreas del Proyecto incluyan valores de biodiversidad, hábitats modificados, naturales y críticos, así como áreas protegidas. | - El MOP contempla una serie de requisitos para las inversiones que se desarrollen (tanto productivas como comunitarias) y tomará en cuenta y difundirá la lista de exclusiones para subproyectos que puedan alterar dichos ecosistemas. |
|  |  |  |  | - La UEP debe de garantizar que se apoyarán inversiones climáticamente inteligentes desde el punto de vista climático y nutricional a lo largo de las fases de producción, procesamiento y postcosecha. |
| 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Ambientales | Planificación | Riesgo de movimiento importante de tierra o excavación generen o modifiquen negativamente las características naturales y paisajes con algún nivel de importancia ambiental o cultural. | - Desarrollar un Procedimiento de hallazgos culturales fortuitos con base en el modelo incluido en el anexo al MGAS matriz del Proyecto y del IHAH. También se considerarán criterios de volúmenes de remoción, áreas declaradas y/o espacios de interés cultural. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas, Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Ambientales | Operaciones | Deterioro e impactos negativos a lo hábitat naturales terrestres asociados con la producción primaria y el procesamiento de las cadenas de valor (uso del agua para: riego, y procesamiento), manejo de agroquímicos, emisiones atmosféricas del almacenamiento en frío (Centros de acopio, por ejemplo) y de agro logística, el manejo y la eliminación de desechos y aguas residuales. | - Cualquier inversión financiada bajo el Proyecto será evaluada por su potencial de causar impactos negativos a los hábitats naturales terrestres y acuáticos según los procedimientos del MGAS y el marco legal ambiental nacional aplicables. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas, Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Ambientales | Operaciones | Riesgos de inundación que afecte a las comunidades y las actividades productivas de la zona de intervención. | - Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fenómenos climatológicos adversos como deslaves, deslizamientos, inundaciones, entre otros. |
|  |  |  |  | - Capacitar y supervisar a los trabajadores para aplicar dicho Procedimiento y coordinar con COPECO y CODEM. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas, Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Ambientales | Operaciones | Riesgo de pérdidas de cosechas e insumos por inundaciones, deslaves, sequías u otros fenómenos naturales recurrentes en las zonas de intervención. | A través del Proyecto se promoverán acciones vinculadas a evaluaciones preliminares para identificar riesgos e impactos y medidas de prevención ante la presencia de eventualidades, aspectos sobre el cual el conocimiento de la población es fundamental y un elemento a tomar en cuenta en la formulación de los PdNs y comunitarios, parte de la consulta es precisamente tomar en cuenta los consejos y el conocimiento de las comunidades, especialmente ancestrales. Adicionalmente y ante la presencia de impactos no previstos de pérdida de cosechas, se deben diseñar acciones puntuales, de acuerdo a las características particulares del sitio. Desarrollar un procedimiento de respuesta a emergencias que incluya la manera de proceder ante fenómenos climatológicos adversos como deslaves, deslizamientos, inundaciones, entre otros. - Capacitar y supervisar a los trabajadores para aplicar dicho Procedimiento. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas, | Ambientales | Operaciones | Los riesgos e impactos asociados con la producción primaria y el procesamiento de las cadenas de valor pueden incluir los relacionados con el uso del agua, manejo de aguas residuales, el manejo de agroquímicos, las emisiones atmosféricas del almacenamiento en frío (Centros de acopio, por ejemplo) y el agro logística, el manejo y la eliminación de desechos. | - En el Proyecto se estarán promoviendo diferentes prácticas para la sostenibilidad y eficiencia de cada una de las iniciativas como: la implementación de sistemas silvopastoriles, técnicas eficientes de utilización del agua para la agricultura, manejo integrado de aguas residuales, prácticas de gestión de suelos y cuencas hidrográficas. y las GMASS del GBM. Las cuales se indicarán en los PGAS de cada subproyecto. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Contaminación del suelo por el inadecuado manejo de los residuos sólidos comunes, y agroquímicos que generan en la producción, procesamiento y agro logística. | - Para cada uno de los subproyectos a desarrollar será de estricto cumplimiento las medidas de mitigación establecidas en los PGAS el marco de los Procedimientos de Gestión Integral de Residuos Sólidos Comunes y conforme al Reglamento de Residuos Sólidos de Honduras. |
|  |  |  |  | - Desarrollar en el PGAS del subproyecto, y aplicar, un procedimiento de gestión integral que incluya aspectos de disposición final de residuos sólidos comunes y residuos peligrosos (construcción y agroquímicos), en aquellas zonas donde logísticamente sea factible. |
|  |  |  |  | - Incluir en el procedimiento de gestión integral de residuos sólidos comunes la prohibición de quemar los desechos y residuos dentro o fuera de la obra y/o instalaciones de los propios SP. |
|  |  |  |  | - Capacitar al personal para su aplicación, proporcionar el EPP necesario y supervisar el cumplimiento del procedimiento. |
|  |  |  |  | - Colocar en la obra, recipientes adecuados y señalados para el depósito de residuos comunes y residuos de construcción. |
|  |  |  |  | - Usar siempre las tapas de los contenedores y almacenar lo residuos por un período no mayor a tres días para evitar o reducir la presencia de vectores y patógenos como roedores e insectos, que puedan generar riesgos a la salud humana. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas | Ambientales | Operaciones | Contaminación atmosférica por quema o mal manejo de los residuos sólidos comunes y otros desechos que se disponen a cielo abierto (rastrojo). | - Capacitar a los trabajadores, para el cumplimiento del Procedimiento de gestión integral de residuos sólidos comunes. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Contaminación del agua por el inadecuado manejo de los residuos sólidos comunes. | - Como parte integral de los PGAS de los Subproyectos, desarrollará y aplicará un procedimiento de gestión integral de residuos líquidos, que incluya manejo de derrames de sustancias peligrosas, y supervisará y capacitará a los trabajadores para su cumplimiento. |
|  |  |  |  | - Cada PGAS contemplará medidas como ser: Eliminar el agua de desechos de construcción a través del sistema de tanque séptico (en la medida posible). Colocar contenedores herméticos en sitios estratégicos para evitar la percolación de fluidos. |
|  |  |  |  | - Como parte integral de los PGAS, se identificará y aplicará el A procedimiento de atención y respuesta a emergencias, en lo que se refiere a limpieza de derrames / vertidos para evitar la transferencia de contaminantes al suelo y respetar y cumplir la norma nacional de agua. |
|  |  |  |  | - Asimismo, se debe supervisar y capacitar a los trabajadores para la aplicación del procedimiento de gestión integral de residuos líquidos. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Contaminación del agua por el inadecuado manejo de los agroquímicos durante las actividades agrícolas y otras. | - Implementar un plan de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIPE). - Realizar un análisis de nutrientes del suelo para conocer las deficiencias de este antes de entregar o aplicar fertilizantes. Promover el uso de abonos orgánicos en los distintos subproyectos. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Riesgo a la población por la propagación de incendios que se expanden en la zonas productivas y forestales. | - COMRURAL III, promoverá actividades y jornadas de capacitación entorno a la prevención de incendios forestales como el mantenimiento de cortafuegos naturales. - Coordinar actividades de prevención y combate contra incendios con el ICF. |
|  |  |  |  | - Bajo ningún criterio de producción se promoverá la rosa y quema controlada, con el fin de evitar la propagación de incendios en todas las áreas de incidencia del Proyecto. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Prevalencia de prácticas históricas sobre uso y aplicación de fertilizantes químicos para los cultivos a establecer, se afectará la calidad del suelo y la salud de los productores/as. | - El Proyecto promoverá prácticas de producción sostenibles respetándose el ambiente y la cosmovisión de las comunidades. Mediante la asistencia técnica se espera reducir el uso de fertilizantes químicos y siempre se promoverá la utilización de abonos e insumos orgánicos. En el caso de utilizar fertilizantes químicos se tomará el listado de plaguicidas y sustancias afines registrados en Honduras y permitidos en el marco de los EASs del BM. (Ver Anexo 13.4). |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Riesgo de exposición de las personas a riesgos relacionados a la salud y la seguridad de la comunidad si se interviene en sistemas de producción que se promuevan dentro del marco del Proyecto. | - El Proyecto incorporará prácticas y/o tecnologías agrícolas y nutricionales climáticamente inteligentes, que respondan a los desafíos particulares que enfrenta cada organización de productores en particular. - Para prevenir y mitigar riesgos de salud y seguridad de los trabajadores y la comunidad es importante mencionar que se utilizarán las medidas recomendadas por las GMASS del GBM aplicables. |
|  |  |  |  | - Medidas ambientales vinculadas a todas las cadenas de valor que promueve COMRURAL, en el marco de los EASs del BM. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Riesgo de alteración de ecosistemas frágiles producto de la adquisición de materiales para la construcción y/o equipos básicos para el mejoramiento de las iniciativas productivas. | - El equipo de Proyecto debe realizar un análisis previo y conjunto con los grupos de productores/as sobre los planes de compras del subproyecto, asesorar en los mecanismos correctos de compras y adquisiciones, socializar la tipología de subproyectos elegibles y no elegibles, así como facilitarles listas de proveedores aceptables según las normas de contrataciones del manual de operaciones del BM, con el fin de garantizar que no se afecten dichos ecosistemas. |
|  |  |  |  | - Las compras de equipo y ciertos materiales técnicos deberán incluir asesoría para la instalación, pruebas y funcionamiento eficiente por parte del proveedor del bien o servicio. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambientales | Operaciones | Riesgo de contaminación del suelo, subsuelo, mantos acuíferos y el aire, al no contar con los diseños requeridos ni medidas de seguridad adecuadas, durante la construcción de obras civiles menores para establecer las medidas ambientales aplicables al riesgo y según evaluación preliminar. | - El equipo de Proyecto debe socializar con productores/as y contratistas los lineamientos de Medidas de Manejo Ambiental para la Construcción de Obras Menores del Proyecto (Ver Anexo 13.2) y velar por medidas tales como rotulación del centro de acopio y de las distintas áreas que lo componen: área de secado, bodega, zona de embalaje, área de residuos sólidos, área de limpieza, etc.; Rotulación de seguridad para indicar zonas restringidas, de peligro, uso de equipos de protección personal, etc. |
| 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Ambientales | Operaciones | Proliferación de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por la falta de prácticas domésticas de potabilización del agua para consumo. | - A través del PMA, el Proyecto también deberá velar por el cumplimiento de la norma técnica nacional para la calidad de agua potable y norma técnica de las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario. |
|  |  |  | Falta de acceso a disposición adecuada de aguas residuales y grises en las áreas rurales. | - Garantizar la construcción de sistemas de manejo de aguas residuales en aquellos subproyectos que lo requieran y cumplir con el Procedimiento de Aguas Residuales y Lodos, mismo que se desarrollará en el PGAS del subproyecto. |
| 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Ambientales | Operaciones | Proliferación de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por la falta de prácticas domésticas de potabilización del agua para consumo. | - Proyecto incorporará prácticas y/o tecnologías agrícolas y nutricionales climáticamente inteligentes, que respondan a los desafíos nutricionales, particulares que enfrenta cada organización de productores en particular. - Desarrollar talleres de sensibilización y capacitación para tratamiento del agua a nivel doméstico. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Ambientales | Operaciones | Riesgo de desequilibrio hídrico asociados con las obras de riego, los aspectos fitosanitarios de la producción respaldada por el Proyecto y la vulnerabilidad a las sequías e inundaciones asociadas al clima. | - El Proyecto promoverá únicamente el uso del agua bajo los siguientes enfoques y criterios: - Sistemas de riego dirigidos por agricultores y sistemas de riego colectivo en pequeña escala. - Mejor recolección y almacenamiento de agua en pequeños estanques excavados y el uso de tecnologías de riego por goteo y aspersión en fincas. - Se promoverá la instalación de pequeños sistemas de bombeo de agua económicos, que sean compatibles con las actividades del subproyecto. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Ambiental | Cierre | Riesgos a la salud por contaminación por la disposición inadecuada de todo tipo de aparatos eléctricos y otros. | El Proyecto aplicará lo establecido en las guías aplicables del BM en relación con el descarte de aparatos adquiridos en el marco del Proyecto. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Ambiental | Cierre | Daño a la salud de los trabajadores por falta de capacitación sobre el uso del EPP, durante el transporte o disposición final de los aparatos eléctricos que cumplen su vida útil. | El Proyecto capacitará al personal a cargo del proceso de transporte o contratistas sobre la disposición final de aparatos eléctricos que hayan cumplido su vida útil, considerando las guías aplicables del BM. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Ambiental | Cierre | Riesgo de deforestación de zonas donde se implementen subproyecto o actividades vinculadas a la cadena de valor. | Rehabilitación de zonas degradas con cobertura vegetal de especies nativas se implementarán actividades productivas respetándose el uso actual del suelo. |

# Riesgos sociales

El riesgo social del Proyecto en su conjunto se considera sustancial. Los riesgos sociales tanto en el proyecto matriz como en el FA incluyen:

- Las dificultades de implementar planes de negocio y de gestión de riesgos sociales con múltiples y diversos grupos indígenas con diferentes grados de vulnerabilidad,

- Los subproyectos pueden generar impactos relacionados con la salud y la seguridad de la comunidad y las condiciones laborales de las actividades agrícolas o las obras civiles a pequeña escala, incluido el posible trabajo infantil en las cadenas de suministro, pueden exacerbar las tensiones sociales relacionadas con la tenencia de la tierra y otros riesgos e impactos potenciales cubiertos por el MAS.,

- Contexto nacional caracterizado por altos niveles de criminalidad y violencia, incluyendo VBG, y los desafíos causados por emergencias recientes, que dificultan el monitoreo de la UEP, la capacidad de supervisión del BM y el acceso al MCQRS del Proyecto,

- Las dificultades asociadas con el seguimiento de los riesgos sociales en una zona geográfica más amplia que las versiones anteriores del programa COMRURAL, y en particular en la región geográficamente aislada de La Moskitia.

El Departamento de Gracias a Dios se considera inseguro y además ha mostrado altos niveles de violencia contra las mujeres, como lo reflejan evaluaciones de riesgo recientes. Para mitigar estos riesgos, el Proyecto contratará una entidad implementadora que tengan operaciones establecidas y un historial de implementación exitosa de actividades dentro de Gracias a Dios.

Se espera que las actividades del Proyecto generen un apoyo comunitario significativo basado en el uso de enfoques participativos impulsados por la demanda. La capacitación de los beneficiarios del Proyecto utilizará enfoques sensibles al género y difundirá el MGAS del Proyecto y otros instrumentos de gestión social.

Los riesgos sociales identificados para el FA, y de otras fuentes secundarias, se han resumido a continuación:

Tabla 34. Identificación de riesgos sociales y potenciales medidas de mitigación.

| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SOCIALES ASOCIADOS A LAS ETAPAS Y COMPONENTES DEL FA |  |
| --- | --- |

| Subcomponente | Tipo de riesgo | Etapa | Descripción del Riesgo | Potenciales medidas de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Social | Planificación | Riesgo de exclusión de participantes por barreras lingüísticas, culturales históricas que limitan su participación en las alianzas productivas. | El Proyecto elaborará comunicaciones sobre el componente 5.1 y otros componentes en lenguaje culturalmente aceptable, utilizando los medios de información mayormente aceptados por los pueblos indígenas -Afrodescendientes y otros grupos vulnerables (WhatsApp, reuniones informativas, llamadas telefónicas, comunicación escrita o similares) y en los idiomas locales, cuando sea necesario. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Social | Planificación | Riesgo de exclusión de pueblos indígenas por la falta de cumplimiento de requisitos y criterios excluyentes para realizar una selección adecuada de participantes. | El Proyecto contempla criterios para la selección de planes a financiarse en el componente 5.1 considerando la situación de tenencia y la administración de los CT. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Social | Planificación | Riesgo de exclusión de las mujeres en el proyecto productivos debido a la prevalencia de factores tabúes y factores socioculturales que prohíben a las mujeres desarrollar cierto trabajo productivo. | El Proyecto establecerá medidas afirmativas para incorporar cuotas de participación en las actividades del proyecto, reconocimiento la proporcionalidad que las mismas tienen en el territorio. El Proyecto desarrollará con el FA formación en temas de género: roles de género y la toma de decisiones conjuntas, incluida la prevención de la violencia de género para mejorar la concienciación sobre los roles y el empoderamiento de las mujeres. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Planificación | Línea de base del proyecto no incluya variables para la identificación de grupos vulnerables: diversidad sexual, personas con discapacidad, personas indígenas y Afrodescendientes, mujeres en edad fértil, otras. | El Proyecto levantará información desagregada sobre las personas consideradas como grupos o individuos vulnerables según el EAS 10, y buscará los mecanismos para promover acciones afirmativas en la participación de estas. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Planificación | Desconocimiento de mecanismos para interposición de quejas y reclamos del Proyecto. | El Proyecto buscará en la etapa de arranque socializar y dar a conocer las vías de interposición de quejas y reclamos de manera culturalmente sensible a los participantes, incluyendo mensajes en lenguas locales y en los medios de información e información identificados con los potenciales participantes. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Planificación | Riesgo de desconocimiento de las actividades de Proyecto ante la falta de coordinación con referentes de los pueblos indígenas y Afrodescendientes. | El Proyecto coordinará con líderes/lideresas de los pueblos indígenas y Afrodescendientes para garantizar comunicaciones y coordinaciones eficientes y eficaces de las actividades del Proyecto. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Planificación | Riesgo de des focalización de subproyectos dado la alta vulnerabilidad y multiplicidad de necesidades recurrentes del territorio. | El MOP deberá considerar criterios de elegibilidad de subproyectos priorizados para prevenir la desfocalización de inversiones considerando la vulnerabilidad y las carencias en sus múltiples dimensiones. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Planificación | Limitada aplicación del mecanismo de quejas y reclamos por la falta de conocimiento sobre el mismo. | El Proyecto en su etapa temprana incluyendo la consulta externa inicial, dará a conocer la existencia del mecanismo y sus vías de interposición las cuales serán adaptadas para que resulten culturalmente sensibles a las poblaciones de la Moskitia. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Planificación | Riesgo de prevalencia de tabúes que asignan a las mujeres las cargas relativas a la nutrición y salud de los niños y las niñas. | El Proyecto trabajará con sus socios territoriales en identificar medidas pertinentes para el trabajo corresponsable de mujeres y hombres se involucren en las actividades productivas y comunitarias relacionadas a mejorar el estado nutricional de la niñez, mujeres en edad fértil y de todas las poblaciones que en diagnóstico inicial del MGAS se identifican en condición de inseguridad alimentaria y nutricional. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Planificación | Riesgo de poco interés jóvenes en los espacios organizados a nivel territorial, incluyendo representaciones étnicas. | El Proyecto promoverá y sensibilizar en los espacios organizados del territorio la convocatoria y vinculación con las juventudes en los procesos de trabajo que se implementen. El Proyecto establecerá en la medida de lo posible una cuota de incorporación de juventudes en correspondencia a la proporción de población que representan (mayor al 30%). |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Planificación | Riesgo de exclusión de participación de mujeres pueblos indígenas y Afrodescendientes en las actividades del Proyecto por la prevalencia de factores culturales. | El Proyecto establecerá medidas para promover la participación y la no discriminación de mujeres, incluyendo mujeres jóvenes, rurales, mujeres de la diversidad sexual y otros grupos vulnerables. El Proyecto desarrollará formación de capacidades para la sensibilización y el empoderamiento. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Planificación | Riesgo de exclusión ante la sensibilidad y conocimiento sobre la importancia de la participación de grupos vulnerables: personas de la diversidad sexual, con discapacidad, de pueblos indígenas, madres solteras por la falta de sensibilidad y empatía hacia su participación. | El Proyecto promoverá la incorporación de personas, principalmente las que presentan barreras de acceso consideradas grupos vulnerables, así como trabajará con actores en la promoción de la capacitación y sensibilización sobre derechos de las personas. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Planificación | Riesgo de exclusión de participación de pueblos indígenas y Afrodescendientes en las actividades del Proyecto. | El Proyecto dentro de las partes interesadas ha identificado el trabajo con actores locales, incluyendo los CT para formar alianzas que permitan las mejores estrategias de trabajo interinstitucionales en espacios multiculturales y étnicos. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Social | Operaciones | Riesgo de acoso, abuso sexual o explotación por la presencia de trabajadores del contratista para pequeñas obras en las áreas de intervención del Proyecto. | El Proyecto desde el lanzamiento de las bases, incluirá las prohibiciones a todas formas de violencia, incluyendo el acoso, abuso sexual, explotación, trabajo infantil y dará a conocer el MCQRS a los trabajadores del contratista de manera de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas de la comunidad, con énfasis en personas más vulnerables. Este tema formará parte de las capacitaciones a las OPRs. Elaboración y aplicación de códigos de conducta para trabajadores del Proyecto, incluidos como parte de la normativa de contratación de subcontratistas en los TdR. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Riesgo de exclusión por el bajo nivel académico de la población que limite su participación e incidencia en el desarrollo de las actividades del Proyecto. | El Proyecto coordinará acciones con actores locales para prevenir la exclusión de personas con bajos niveles de escolaridad, así incorporará cuando sea requerido intérpretes o traductores para que puedan facilitar información a las personas que presentan dificultades de lectura escrita o barreras idiomáticas relacionadas a su lengua materna. Además, el Proyecto promoverá la incorporación de trabajadores locales, en especial para puestos de promotores sociales. Las metodologías de trabajo del Proyecto incluyen consideraciones para atender a población con bajo nivel de escolaridad. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas, Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Los riesgos relacionados con una participación inadecuada en los beneficios en los acuerdos en los que participen entidades comerciales del sector privado. | El Proyecto a través de sus especialistas sociales buscar generar una estrecha coordinación con MPA, SEDESOL, la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud, las organizaciones MASTA, Concejos Territoriales y otras formas organizativas como; la Federación de tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) del Pueblo Tolupán, la Federación Indígena Nahua de Honduras (FINAH) y la Organización pueblos indígena NAHUA (OPINAH) del Pueblo Nahua, y la Federación de Tribus Pech de Honduras (FETRIPH) del Pueblo Pech, de manera que la información fluya de manera oportuna y, mediante los mecanismos que se identifiquen en el proceso de consulta para dar a conocer requisitos y condiciones en las que se desarrolle cualquier acuerdo entre las partes. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Exclusión de las personas con discapacidad por la utilización de diseños no accesibles en la infraestructura financiada por el proyecto, especialmente la infraestructura relacionada con sistemas comunitarios de agua y saneamiento. | El Proyecto considerará las barreras de acceso para las personas con discapacidad en el análisis ambiental y social de los subproyectos e involucrará a las personas con discapacidad en el desarrollo participativo de subproyectos. El Proyecto utilizará principios de acceso universal en el diseño y construcción de infraestructura, siempre que sea factible desde el punto de vista técnico y económico. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Riesgos de inseguridad por la presencia de actividad delictiva conocida dentro de la región y al alcance limitado de las fuerzas del orden. | El Proyecto considerará medidas de seguridad al personal, para el ingreso a las comunidades, incluyendo el acercamiento con líderes comunitarios, CT y organizaciones con presencia en el territorio de manera de prevenir ser víctimas de actividades delictivas. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales; y Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo de exclusión de pueblos indígenas y Afrodescendientes por barreras estructurales que limitan su conocimiento sobre el Proyecto. Indiferencia y falta de interés por desarrollar las actividades programadas con responsabilidad y empoderamientos durante la ejecución de obras e inversiones. | El Proyecto contempla dar a conocer las actividades y oportunidades del proyecto e identificar a través de la consulta significativa externa los medios y el acceso a los mismos que es culturalmente aceptado por los pueblos. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Social | Operaciones | Riesgo que se susciten hechos delictivos u otros eventos que amenacen la seguridad de los participantes del Proyecto. | El Proyecto mantendrá la estrecha comunicación con los actores locales a nivel de CT, organizaciones comunitarias, líderes/lideresas de los PIAH para mantener una fluida comunicación sobre las actividades y prevenir que ocurran eventualidades en espacios y tiempos en los que se observe movimientos de grupos delincuenciales. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Riesgo de desinformación y falta de acceso a la información por las condiciones geográficas y el distanciamiento entre las comunidades. | El Proyecto sigue los requisitos deBM Banco, en el sentido de la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas y Afrodescendientes que habitan en los espacios donde el proyecto potencialmente intervenga. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Riesgo de que las actividades del Proyecto, incluyendo las pequeñas obras generen situaciones vinculadas al trabajo infantil y forzado. | El Proyecto en el EAS 2 es claro en la prohibición del trabajo infantil y con ellos en todas las formas de trabajo forzado o peligro. Este requisito será comunicado ampliamente a las comunidades y a los contratistas para prevenirlo. De igual forma se implementarán acciones de coordinación orientadas a: - Trabajo con las familias, los aliados y las autoridades locales para sensibilizar sobre la prevención del trabajo infantil dentro de las actividades productivas del Proyecto. - Mecanismos de monitoreo para identificar casos de trabajo infantil dentro del proyecto y sobre cómo responder en caso de identificarse. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Los riesgos de crear o exacerbar conflictos sobre la tierra o recursos naturales, incluidos los arreglos específicos para las zonas de propiedad colectiva de la tierra, o las zonas en las que la tenencia de la tierra de los posibles beneficiarios del Proyecto puede no estar claramente establecida o segura. | El Proyecto buscará desde su etapa de socialización, planificación y aprobación de planes de negocio y comunitarios, mecanismos de participación y acercamiento con líderes(as) comunitarias CC y CT, conforme el PPPI del Proyecto, para dar a conocer los criterios bajos los cuales se financiarán actividades del componente 5.1 y 5.2, tomando en consideración criterios claros que se establecerán en el MOP. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Riesgo de alta incidencia de VBG limite la presencia de mujeres en las actividades del Proyecto. | El Proyecto buscará mecanismo y alianzas con instituciones que trabajan en la prevención de la VBG para sensibilizar a la población y dar a conocer la ruta de atención y el directorio del BM sobre proveedores de servicios esenciales de atención para la VBG en Honduras. Se brindará capacitación sobre VBG a las organizaciones de productores. Todos los trabajadores del Proyecto deberán firmar el código de conducta con prohibición explícita de EyAS/ASx y consecuencias en caso de transgresión del código de conducta. El MCQRS del Proyecto tendrá procesos específicos para el manejo de quejas relacionadas con EyAS/ASx. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Riesgos por VBG. | Mapeo de las instituciones encargadas de la prevención y respuesta a la violencia de género son parte de las evaluaciones ambientales y sociales a nivel de subproyecto. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Mecanismos de comunicación y de participación ciudadana no consideran aspectos culturalmente sensibles. | El Proyecto adaptará el MCQRS y tomará en cuenta en las comunicaciones aspectos culturalmente sensibles para prevenir barreras lingüísticas en las comunicaciones identificadas en la Consulta con los pueblos indígenas y Afrodescendientes de Gracias a Dios. El MCQRS deberá tomar en cuenta las instancias propias de resolución de conflictos en las comunidades y coordinará con las autoridades indígenas tradicionales relevantes. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas; y Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | La inseguridad y violencia que puede estar presente en las áreas de intervención del Proyecto y presentar un riesgo adicional para el Proyecto. | El Proyecto buscará coordinaciones con actores comunitarios para la inmersión en los territorios y dar a conocer las actividades que se ejecutarán. Creación de espacios coordinados de trabajo con referentes comunitarios, líderes(as) para acceder a las comunidades de manera segura y oportuna. |
| Subcomponente 5.1. Fortalecimiento organizativo y apoyo a las alianzas productivas. | Social | Operaciones | Riesgo de accidentes ocupacionales que afecten a trabajadores y a la comunidad. | Inclusión de medidas de gestión para evitar los riesgos de SSO y de la comunidad proporcionales a los riesgos del subproyecto en los PGAS. Dichas medidas estarán basadas en las medidas descritas en las GMASS del GBM. Capacitación de los trabajadores del proyecto sobre los riesgos de las actividades de obras; utilización de señalización preventiva; capacitación sobre el uso correcto de equipos y maquinaria, y sobre la utilización correcta de EPP. Suministro de botequín en sitio, entre otras. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. |  |  |  |  |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales. | Social | Operaciones | Las niñas y niños principalmente a nivel de educación básica no asisten a centros educativos. | El Proyecto promoverá alianzas con actores locales para sensibilizar sobre la importancia de la educación de las niñas y niños en el marco de sus derechos. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales; y 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo de falta de interés por el uso de mecanismos de quejas de la Organización de Productores Rurales (OPR) por confusión y desconocimiento sobre su aplicación. | Mecanismos de quejas y reclamos propios de la OPR y mecanismos de quejas y reclamos propios del Proyecto, incluyendo libros de quejas o sugerencias y otros mecanismos de captación como memorándum (quejas hacia el personal del Proyecto). Socializar ambos mecanismos y la importancia de estos para incentivar el uso cuando sea requerido por los participantes. Adicionalmente, el mecanismo será adaptado tomando en cuenta a las autoridades tradicionales y los mecanismos propios de resolución de conflictos, para que pueda ser utilizado por los pueblos indígenas. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales; y 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo a la salud de las personas por la prevalencia de prácticas inadecuadas de la población sobre lavado de manos con jabón, agua dada a la falta de acceso a agua y servicios sanitarios. | El Proyecto busca acciones comunitarias e individuales para promover mejores prácticas con alcance a las poblaciones para fortalecer hábitos de higiene y saneamiento. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales; y 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Proliferación de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por la falta de prácticas domésticas de potabilización del agua para consumo por la falta de letrinas adecuados y el uso de espacios a cielo abierto. | El Proyecto busca acciones comunitarias e individuales para promover mejores prácticas con alcance a las poblaciones de hábitos de limpieza y saneamiento de los hogares. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales; y 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Falta de acceso a disposición adecuada de aguas residuales y grises en las áreas rurales. Falta de higiene y limpieza en los hogares beneficiarios del Proyecto. | El Proyecto busca acciones comunitarias e individuales para promover mejores prácticas con alcance a las poblaciones de hábitos de limpieza y saneamiento de los hogares. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales; y 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo de no considerar aspectos relativos a la cosmovisión de los pueblos potencialmente afectarán las relaciones con los grupos locales y el alcance global del Proyecto. | El Proyecto seguirá procesos participativos con los beneficiarios, las comunidades, y las organizaciones de base de los distintos pueblos indígenas y Afrodescendientes con presencia en el Departamento de Gracias a Dios, de manera que se consideren la preservación de sus costumbres y reconocimiento de sus creencias como parte de las estrategias multicultural y multiétnica para implementar los componentes del Proyecto. |
| Subcomponente 5.2. Mejora del estado nutricional y la inversión en las comunidades locales y 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo de malnutrición de mujeres en edad fértil y niños menores de 23 meses. | El Proyecto buscará alianzas para promover la salud nutricional de las madres en edad fértil y de los niños en etapa temprana del desarrollo. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgos de desplazamientos físicos y/o económicos, incluso de comunidades de pueblos indígenas dado que la adquisición de tierras o la restricción al uso de la tierra. | No se espera que el Proyecto cause reasentamiento físico o económico involuntario. Cada subproyecto requerirá un análisis de la situación y uso de los terrenos para asegurar que no existan afectaciones involuntarias. De la misma forma, se buscará la autorización de los CT para el uso de los terrenos colectivos para el Proyecto, y las normas locales o indígenas tradicionales relacionadas con el uso de tierra para el Proyecto. El Proyecto contempla acciones para fortalecer la capacidad de incidencia e inclusión de las entidades locales, incluyendo acciones con actores claves y CT con los que se espera que no existan barreras que limiten el conocimiento sobre la intervención del Proyecto en el territorio. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo de inasistencia educativa de niños en las áreas de influencia del Programa de alimentación escolar. | El Proyecto, a través de sus especialistas sociales promoverá capacitaciones y charlas con enfoque de derechos de las niñas y niños, principalmente vinculado a prevenir el trabajo infantil y promover la inclusión en centros educativos y el control nutricional en las etapas tempranas del desarrollo y hasta los 11 años. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo por desconfianza hacia las acciones del Proyecto. | El Proyecto busca mejorar la rendición de cuenta y procesos de veeduría para autoridades nacional y para los actores locales, incluyendo las comunidades asegurando la participación de las comunidades y organizaciones beneficiarias en el diseño e implementación del Proyecto y difusión de información oportuna y transparente de la implementación del Proyecto y así como las dificultades para la toma de decisiones. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo de no llegar a acuerdos y convenios institucionales por la débil coordinación con instituciones sólidas. | Mapeo de convenios y alianzas existentes e identificación de brechas con otros potenciales aliados. Buscar apoyo empresarial y bancario para desarrollar actividades de mayor escala. Búsqueda de alianzas estratégicas para el desarrollo de cada subproyecto. Establecer lineamientos y políticas claras de quienes norman y regulan el apoyo al sector. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Operaciones | Riesgo de que el contenido formativo sea poco inclusivo para favorecer el aprendizaje de las personas en temas claves como nutrición, saneamiento e higiene en las comunidades. | El Proyecto trabajará en el diseño de materiales físicos y digitales que sean culturalmente adecuados, en los idiomas locales cuando sea necesario, y con mecanismos incluyentes de aprendizaje de personas con bajos niveles educativos. |
| Subcomponente 5.3. Fortalecimiento institucional multicultural y multiétnico. | Social | Desmantelamiento | Riesgo que los objetivos y resultados previstos del Proyecto no sean alcanzados de acuerdo con lo planificado. | El Proyecto buscará mecanismos de participación y acercamiento con líderes/lideresas comunitarias para dar a conocer los componentes del Proyecto, requisitos y actividades de la lista de exclusiones, así mismo, informará sobre los avances en los objetivos y desarrollará la rendición de cuentas final. |

# HERRAMIENTAS PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL Y DOCUMENTAR RESULTADOS Y MEDIDAS

Existen una serie de instrumentos y herramientas que se utilizan para llevar a cabo la evaluación ambiental y social para documentar los resultados, incluyendo las medidas que se planean implementar (ver anexo 13.3). En el caso particular dada la naturaleza del Proyecto y que se proyecta implementar subproyectos en el componente 5 vinculado al FA, COMRURAL deberá desarrollar los siguientes.

# Plan de Gestión Ambiental y Social de los subproyectos

Los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS), consisten en un conjunto de operaciones técnicas y acciones propuestas, que describen el Proyecto, sus áreas de influencia, los componentes que lo conforman en sus diferentes fases (Ver Anexo 13.1).  En el marco del Proyecto se deberán elaborar PGAS conforme a cada subproyecto que se desarrollen en el marco de las actividades que correspondan del Componente 5, los cuales contendrán las principales medidas para evitar, minimizar o mitigar los riesgos ambientales y sociales que se deben implementar para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional y los estándares ambientales y sociales del BM.  El PGAS es un instrumento en el que se debe detallar:  a) medidas a tomar durante la ejecución y operación de un subproyecto para eliminar o minimizar los impactos ambientales y sociales adversos; y b) las personas responsables y los recursos dedicados a implementar dichas medidas. En la línea base de los subproyectos, es importante evaluar temas concretos como la situación de los terrenos a utilizarse, tomando en cuenta los mecanismos propios de adjudicación de terrenos, que podrían ser distintos a los de la normativa nacional,  los esquemas organizativos propios de la entidad u comunidad beneficiaria, y cuantificar a las poblaciones por género, edad, discapacidad, PIAH o similar de manera que también se tomen en cuenta los riesgos de exclusión que podrían tener estas poblaciones.

En el Manual Operativo para subproyectos, COMRURAL incorporará las consideraciones y lineamientos para llevar a cabo los PGAS, incluyendo, además de lo señalado una matriz sencilla que defina los riesgos e impactos, las medidas de mitigación, responsables, plazos y presupuesto. Dentro de las medidas se deben considerar la capacitación sobre planes de manejo en el marco de los subproyectos.

Los lineamientos sobre la elaboración y presentación de los PGAS estarán señalados en el Manual Operativo de los Subproyectos, con estos lineamientos y cualquier requisito que se considere necesario en base a las guías del BM. Será en este caso la UEP a través del especialista ambiental y social quien sea responsable de la implementación de estos requisitos, y la entidad implementadora quien acompañe y asesore la elaboración de los PGAS con los beneficiarios, el cumplimiento al Manual Operativo de los subproyectos y cualquier otro requisito de funcionamiento.

Los lineamientos sobre la elaboración y presentación de los PGAS se encuentran señalados en el Anexo 13.1 y a estos se les podrá incorporar cualquier otro requisito que se considere necesario en base a las guías del BM. Será en este caso la UEP a través del especialista ambiental y social quien acompañe y asesoren la elaboración de los PGAS.

# Auditoría ambiental y social

La Auditoría ambiental y social es un instrumento utilizado para determinar los impactos ambientales y sociales generados durante la operación del Proyecto. Para desarrollar la auditoría ambiental, COMRURAL, a través de la UEP, juntamente con los especialistas del BM, definirán las necesidades y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo de ser necesaria alguna auditoría ambiental y social. Posteriormente a lo cual, se validará una propuesta de TdR con las necesidades de auditoría, áreas ambientales y sociales, alcances, medidas, costos, acciones y cronogramas de implementación, que formarán parte de los productos:

I. Introducción.

- Período que se audita.

- Consideraciones básicas para proyectos financiados por el Banco Mundial.

- Antecedentes del Proyecto,

- Descripción del proyecto y sus componentes.

- Objetivo de la auditoría.

- Área de estudio.

- Alcance del Trabajo.

- Productos esperados.

- Cronograma de la Auditoría:

- Forma de Pago.

- Calificaciones.

- Otra información.

# Plan de preparación de respuesta ante emergencia

COMRURAL cuenta con un documento marco de Plan de Emergencia, de donde derivará cualquier plan de respuesta ante emergencia que se deba implementar en el Proyecto o Subproyectos, este incluye riesgos, prevenciones y otras incluyendo señalizaciones, comités de gestión de riesgos y funciones y las potenciales mitigaciones. Estos planes se tomarán de base para reproducción en los subproyectos para socios y subcontratistas. Teniendo como contenido mínimo previsto, los siguientes:

- Introducción.

- Objetivos del Plan.

- Delimitación de áreas y alcance.

- Estructura de operaciones (comités, funciones y responsabilidades).

- Identificación, validación y clasificación de los riesgos.

- Gestión de riesgos y mitigaciones.

- Planes y contingencias.

- Tiempo y recursos (financieros y técnicos).

- Anexos.

- Formularios de identificación de riesgos.

- Cronograma de implementación.

- Teléfonos de emergencia.

Las consideraciones sobre el diseño de planes de emergencia de los socios, contratistas, deberán constar como parte del Manual Operativo de los Subproyectos.

# PARTICIPACIÓN, CONSULTA Y DIVULGACIÓN

En concordancia con los requisitos EAS 1 Y EAS 10, el PPPI del Proyecto describe el proceso de consultas, siguiendo los lineamientos: De acuerdo con los principios de los EASs del BM el Proyecto deberá realizar un proceso de divulgación del subproyecto a través del cual las poblaciones potencialmente beneficiarias se informen de los beneficios del Proyecto. Los subproyectos se deberán preparar de manera participativa con los beneficiarios y en coordinación con las autoridades indígenas tradicionales.

Se tendrá que dar igualdad de oportunidades a poblaciones indígenas y campesinas, fomentando la participación de pequeñas productoras mujeres.

Se basa en el concepto de comunicación integral, intercambio de información, ideas, comprensión o sentimientos entre los diferentes actores involucrados en este proceso. Las acciones, bajo este marco, deben orientarse a 2 actividades básicas, los que definen de cierta manera las fases de implementación de esta:

En el marco del FA, se deberá tomar en cuenta lo que establece el EAS 7, con relación al Consentimiento, Libre, Previo e Informado (CLPI). Se obtendrá cuando el Proyecto: (i) tenga impactos adversos sobre la tierra y sobre los recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios; (ii) cause la reubicación de pueblos indígena de tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios; o (iii) tenga impactos significativos en el patrimonio cultural de los pueblos indígenas que sean relevantes para la identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de la vida de los pueblos indígenas.

En caso de identificarse alguno de estos elementos durante la evaluación inicial de un subproyecto, la UEP en conjunto con la entidad implementadora, deberá acordar con la comunidad el proceso para lograr el CLPI en cumplimiento de las normas nacionales e internacionales aplicables. El PGAS del subproyecto deberá resumir el proceso e incluir la documentación necesaria para constatar la obtención del CLPI, incluyendo los acuerdos alcanzados y los disensos. Sin perjuicio de lo indicado en el Manual Operativo, en estos casos, el BM deberá aprobar el PGAS antes de la aprobación del subproyecto.

# Participación y Consulta:

El proceso de participación y consulta sobre el proyecto, sus componentes y principalmente el componente 5 y sus subproyectos, se realizará mediante una convocatoria amplia de participantes y partes consideradas afectadas.

La convocatoria a la consulta externa significativa se hará como lo establecen las guías del Banco y con lenguaje y acciones culturalmente aceptables y sensibles a la población, incluyendo intérpretes en los espacios donde se identifiquen barreras idiomáticas, conforme el PPPI. Los especialistas ambientales y sociales de COMRURAL son los responsables de la consulta y para ello, se han diseñado y validado metodologías en el mes de diciembre de 2023, con las que los especialistas desarrollarán la consulta y sistematizaron los resultados.  La agenda de desarrollo del proceso y otros instrumentos se incluyen en el PPPI.

Sobre la base de la información recopilada en los diálogos y conversatorios previos, así como la caracterización social y económica de la zona se programó para entre el 7 y 8 de agosto del año 2024 la consulta previa, libre e informada con representantes de Gobiernos Municipales, Concejos Territoriales Miskitos, representantes reconocidos de Pueblo Pech, Tawahkas, Garífuna y otros actores institucionales claves para el proceso de ejecución del componente V del financiamiento adicional.

Concluida la fase previa, se inicia el proceso de planificación de la Consulta. Para abordar en forma ordenada el Proceso de Consulta, e ir consolidando este derecho de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, se definió una estrategia a llevar a cabo en 5 tapas:

Etapa 1	Organización logística y operativa del taller de Consulta

Etapa 2	Realización del Taller Consulta en Puerto Lempira, Gracias a Dios

Etapa 3	Firma de Acta de Consulta y de Consentimiento

Etapa 4	Sistematización de resultados de la Consulta

Etapa 5	Elaboración de informes.

Es importante aclarar que el ejercicio del derecho al consentimiento libre, previo e informado se deriva del derecho de los PIAH a la autodeterminación y está estrechamente vinculado con los derechos de los pueblos a sus tierras y territorios en función de los vínculos consuetudinarios e históricos que tienen con ellos. Como se interpreta comúnmente, el derecho al consentimiento libre, previo e informado está destinado a permitir que los PIAH alcancen el consenso y adopten decisiones de acuerdo con sus sistemas tradicionales de adopción de decisiones, en tal sentido en Honduras tanto la población indígena como los afrodescendientes garífunas se les convoca o invita a participar a través de sus autoridades tradicionales agrupados en las organizaciones locales asegurando se convoque al mayor número de participantes clave para promover y estimular su participación activa y efectiva en las instancias de discusión y adopción de decisiones de las comunidades.

A nivel institucional se integró un equipo un equipo interinstitucional con la participación de las siguientes personas:

1. Coordinadora nacional del Proyecto ComRural.

2. Especialista de adquisiciones del Proyecto ComRural

3. Especialista en Seguimiento y monitoreo del Proyecto ComRural

4. Especialista Ambiental del Proyecto ComRural

5. Especialista Social del Proyecto ComRural

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

6. Rene Hernández (Desempeña el cargo de enlace multisectorial de SEDESOL)

7. Airén Wood (Representante de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrodescendientes CONAPOA-SEDESOL).

Respecto a los PIAH representados sobresalió en la Consulta, en una mayoría casi absoluta el Pueblo Miskito y una representación del Pueblo Pech, mediante la fiscal y líder de FETRIPH (Federación de Tribu Pech de Honduras) de nombre Justa Herrera. De acuerdo con la información proporcionada en el caso del representante Tawahka, debido a la distancia y dificultades de acceso para llegar al lugar del evento Puerto Lempira, no pude llegar a la hora y días convocados, su travesía se vio truncada a mitad de camino, por lo que tanto para este pueblo y el garífuna se tienen que programar actividades de consulta en su territorio.

Si es notable la participación del Pueblo Miskito, a través de 10 Concejos Territoriales de los 12 existentes, en algunos casos, pese a existir divisiones internas a nivel de liderazgos entre cada CT existió el acuerdo y consenso de apoyar la llegada del proyecto a sus territorios:

1. AUYA YARI (Prisciliano Zuniga)

2. BAMIASTA (Eran Ordoñez)

3. BATIASTA (Denilsson Kirrinton)

4. DIUNAT (Rolando Eude)

5. KATAINASTA (Harly Flores)

6. LAINASTA (Amílcar Gonzales)

7. FRIZMOS (Rogelio de Jesús Cruz y Félix Espinoza)

8. TRUKTSINASTA (Brissan Ración)

9. WATIASTA (Nora Trino)

10. WAMAKKLISINASTA (Jorge Paman)

En lo referente a los gobiernos locales o alcaldías municipales, que es la forma oficial de administración de los territorios divididos en 298 municipios a nivel de país, para el evento se registró la presencia de representación de los cinco (5) municipios: Puerto Lempira (Golda Haylock, vicealcalde), Wampusirpi (Marcelo Herrera, alcalde), Ahuas (Bladimir Bordas, alcalde), Juan Francisco Bulnes (María Angélica Álvarez, vicealcalde) y Villeda Morales (Nuvia Mateo Pérez vicealcalde), solo falto representación del municipio de Brus Laguna. Además, de la participación anterior, la Mancomunidad de Municipios de la Moskitia Hondureña (MAMUMH), representados por Fredy Nelson.

Otras organizaciones presentes en las jornadas de dialogo y consulta fueron las siguientes: Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER), el Instituto de Conservación Forestal (ICF), representación del proyecto PPAT-ICF, la coordinación del programa de gobierno Red Solidaria, representación de la asociación de reservistas y de la red de mujeres del municipio de Wampusirpi, además, de cajas rurales de diferentes comunidades.

Principales Acuerdos:

a) Unir esfuerzos y coordinar acciones en la selección y aprobación de beneficiarios, compete un acuerdo entre autoridades de gobierno local y Concejos Territoriales y cualquier otra forma de gobernanza local.

b) Promover y realizar siempre las consultas en cada territorio de intervención o de cobertura por el proyecto.

c) Líderes comunitarios coordinen y busquen el bien común, colocando las necesidades de la población por encima de sus intereses personales.

d) En la zona de la Moskitia y departamento de Gracias a Dios se identificaron cadenas productivas que forman parte de las que son apoyadas por el ComRural.

e) Existen emprendimientos e iniciativas identificadas en algunos casos a nivel individual, en otros comunitarios, y en otros en el ámbito de asociatividad, aspecto sobre el cual se debe hacer una mayor indagación a nivel de reuniones de trabajo por Municipio, Concejo Territorial y Comunidades

# Proceso de Divulgación:

El proceso de divulgación de los instrumentos en la etapa de planificación y la información del Proyecto en la Etapa de Implementación u Operaciones, incluyendo los mecanismos de comunicación serán definidos a partir de los resultados de la consulta externa significativa en el Departamento de Gracias a Dios que desarrollará COMRURAL. De igual forma, se promoverán las acciones y se hará la divulgación de información con participación en espacios afines a los objetivos y acciones vinculantes al proyecto como: foros, talleres, ferias, ruedas de negocios. La UEP. Para el efecto se considera a priori desarrollar algunas de las acciones siguientes:

Dada la ubicación remota de las comunidades de la Moskitia y la limitada infraestructura vial y de conexión, para los procesos de consulta posteriores se recomienda:

- Identificación de líderes y representantes de cada grupo vulnerable y líderes comunitarios.

- Información previa para una mejor comprensión de los temas sobre los que se espera una opinión.

- Identificación de protocolos internos tradicionales/comunitarios sobre consultas para su seguimiento.

- Asignación de recursos financieros suficientes para la logística de participantes que provienen de zonas remotas o cuya accesibilidad es limitada (personas con discapacidad).

- Identificación de las estrategias de comunicación más efectivas, incluyendo el uso de intérpretes de idiomas nativos y aprovechando el rol de los líderes comunitarios. Para las áreas remotas, sin conexión telefónica y digital, se recomienda los diálogos, consultas y talleres presenciales.

- Retroalimentación a los representantes de las comunidades y grupos sobre cómo su opinión influyó en las decisiones del proyecto.

- Difusión del objetivo, los alcances del proyecto, a través de la radio en lengua nativa.

# MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y MECANISMO DE QUEJAS

COMRURAL III utilizará un MCQRS implantado desde 2016 que se encuentra en proceso de funcionamiento y mejora a partir de su implementación. El MCQRS se define como un sistema accesible e inclusivo que se utiliza para recibir reclamos y sugerencias de mejoras y adoptar medidas oportunas al respecto, y para facilitar la solución de las inquietudes y quejas que surjan en relación con las actividades del proyecto. El MCQRS respetará el principio de confidencialidad y los procesos permitirán que se puedan formular quejas anónimas. Dicho mecanismo será actualizado y adaptado a las condiciones social y culturalmente sensibles del Departamento de la Moskitia, está validación se realizará en el proceso de consulta externa a desarrollar por los especialistas sociales y ambientales de COMRURAL III en febrero -marzo de 2024.

Como parte de los resultados de la Consulta Significativa realizada en el mes de agosto del 2024, en el Departamento de Gracias a Dios se tiene como acuerdo la necesidad de adaptar los contenidos para la divulgación y publicidad de los MCQRS a la lengua originaria de cada comunidad de cobertura del fondo adicional, en donde los niveles de arraigo ancestral y cultural es mayor, por lo tanto, para la comunicación efectiva se requiere la traducción de los mensajes relacionados con las diferentes etapas de implementación del subproyecto.

# Canales para atención de quejas, reclamos y sugerencias del Proyecto

Los canales con los que dispone el MCQRS son:

# Sistema de buzón de quejas

Este sistema captura las quejas a través de un buzón al cual las personas pueden acceder a través de enlace electrónicos en las siguientes:

- http://www.COMRURAL.hn/buzon-de-quejas/

- http://www.COMRURAL.hn/2021/03/01/mecanismo-de-consulta-quejas-reclamos-y-sugerencias-mcqrs

El buzón de quejas se encuentra un formulario que incluye:

- Asunto.

- Nombre.

- Número de identidad.

- Correo electrónico.

- Teléfono.

- Campo de texto para la consulta o queja.

- Botón para envío.

La queja o reclamo es recibida y automáticamente se registra la misma. Una vez recibida es revisada por el webmaster del Proyecto, que es quien asigna a la persona responsable de brindar respuesta, de acuerdo con el contenido o tema de la queja. Dicha información es recopilada por el webmaster y se da respuesta al usuario. El usuario tiene la oportunidad de profundizar si es el caso en la demanda de la respuesta, en tal sentido, el sistema es abierto.

# Sistema de chat en tiempo real

Este sistema funciona de la siguiente forma:

- El usuario escribe una consulta.

- La consulta se recibe en una plataforma y se le da respuesta en tiempo real.

- El responsable de recibir la consulta es el webmaster del Proyecto, quien coordina con el responsable del área temática correspondiente para brindar la respuesta.

Estos 2 sistemas brindan reporte a la coordinación nacional del Proyecto COMRURAL.

# Sistema de consulta mediante redes sociales

El usuario puede realizar sus consultas a través de las redes sociales del proyecto, a las cuales también les brinda seguimiento el webmaster:

- https://www.facebook.com/comrural

- https://www.instagram.com/proyectoCOMRURAL/

- https://twitter.com/COMRURALHN

# Sistema de consulta mediante llamada

Adicionalmente, se implementa el mecanismo de consulta pública mediante llamada al número de teléfono 2221-1008, colocada en cada rotulación del proyecto. La llamada es atendida por la persona encargada de recepción de la UEP o en su defecto la asistencia administrativa, quien asigna a la persona responsable de la respuesta.

# Consulta presencial

El Proyecto cuenta con una oficina central y 4 oficinas regionales, que están abiertas a recibir cualquier tipo de sugerencia, reclamo o queja. Este procedimiento involucra la recepción de la asistente administrativa de cada oficina quien asigna el responsable de brindar la respuesta en coordinación con el encargado de la oficina regional. Se definirá posteriormente a la consulta externa en el Departamento de Gracias a Dios, la instancia a la que potencialmente podrán abocarse las personas a nivel territorial cuando requieran hacer uso del procedimiento de quejas o reclamos de forma presencial.

Cabe señalar, que se tienen en cuenta las respectivas consideraciones sobre el acceso a personas con mecanismos culturalmente aceptables, incluyendo consideraciones sobre las lenguas de los pueblos que tienen incidencia en el departamento. Así mismo, basados en la experiencia de COMRURAL, se espera proponer un mecanismo que fortalezca los canales existentes a nivel institucional, comunitario y organizativo, de forma tal que se facilite la presentación de reclamos, quejas y sugerencias, así como el proceso de registro, de respuesta y seguimiento.

Las direcciones actuales y la oficina central se encuentran ubicadas en los siguientes espacios:

Tabla 35. Ubicación de oficinas regionales y la UEP del Proyecto 2024.

| Oficina | Dirección y Teléfono |
| --- | --- |
| Unidad Ejecutora del Proyecto | - Col. La Estancia, Ave. Galván, Tegucigalpa MDC. Tel. (+504) 2236-5597, 2236-8112 - Correo electrónico: (info@comrural.hn) - Sistema de buzón de quejas: http://www.comrural.hn/buzon-de-quejas/ y http://www.comrural.hn/2021/03/01/mecanismo-para- comunicacion-de-consulta-quejas-reclamos-y-sugerencias- mcqrs/ - Redes sociales: Facebook, Instagram - Teléfono de consulta 2221-1008. |
| Oficina Regional Puerto Lempira, Gracias a Dios. | INFORMACIÓN PENDIENTE DE SER ACTUALIZADA AL 13 DE FEBRERO DE 2025. Actualmente la Regional de PL estará ubicada en las oficinas del ICF, así mismo se han realizado la contratación del personal de adquisiciones y Especialista Social. |

Nota: El mecanismo de quejas forma parte del Plan de Participación de Partes Interesadas del Proyecto (PPPI), que será validado y adaptado según los resultados del Proceso de consulta externa en el Departamento de Gracias a Dios.

# IMPLEMENTACIÓN DE MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

La gestión y administración ambiental y social a continuación es aplicable para el componente 5 del Proyecto a ser implementado en el departamento de Gracias a Dios.

Algunas consideraciones generales válidas y aplicables en los procesos de implementación con las firmas implementadoras incluye los siguientes aspectos para la Manejo de Riesgos Ambientales y Sociales:

- Los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto son: Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), MGAS del Financiamiento Adicional (FA) - GAFSP, Plan de participación de Partes Interesadas (PPPI), Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI), Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) y Marco de Proceso (MP), Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO), y Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS). De estos, por la naturaleza de las actividades que realizará PMA en el marco del Proyecto (brindar AT), los instrumentos relevantes para las actividades del PMA son el MGAS del FA-GAFSP, PPPI, los PGMO y PCAS. Por lo que el PMA está en la obligación de incluir en los informes descritos en el Anexo III del Convenio de Contribución multilateral, información sobre el cumplimiento de aquellos aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad contenidos en los instrumentos ambientales y sociales relevantes que son responsabilidad del PMA. Cabe destacar que en la revisión del borrador del MGAS correspondiente al FA-GAFSP.

- El Acuerdo de Financiamiento y el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS):

- El GdH ha ejecutado el Acuerdo de Financiamiento con el Banco y ha acordado cumplir con las obligaciones de los Estándares Ambientales y Sociales (EASs) como se establece en el Acuerdo de Financiamiento, incluido el PCAS, de una manera y en un plazo aceptable para el Banco.

- El PCAS identifica las medidas y acciones materiales que el GdH implementará para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales del Proyecto y especifica los instrumentos ambientales y sociales que deberán adoptarse e implementarse bajo el Proyecto y subproyectos.

- Obligaciones Ambientales y Sociales: El Asociado de las Naciones Unidas deberá llevar a cabo la Asistencia Técnica de acuerdo con las siguientes obligaciones ambientales y sociales derivadas del Acuerdo de Financiamiento y el PCAS.

# Asignaciones y Responsabilidades

# Funciones generales de la Unidad de Ejecutora del Proyecto (UEP)

El FA utilizará los mismos mecanismos de implementación que el proyecto principal (COMRURAL III). Tanto el proyecto matriz como el FA serán implementados por la SAG a través de la (UEP dentro de su Unidad Administradora de Proyectos (UAP-SAG). La SAG seguirá fungiendo como agencia implementadora del Proyecto. La SAG continuará manteniendo una UEP, con personal y recursos calificados para apoyar la gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales del Proyecto, incluidos especialistas ambientales y sociales con calificaciones y experiencia aceptables para el BM. La implementación del Proyecto COMRURAL III (incluido el FA) será responsabilidad de esta UEP que actualmente implementa el Proyecto COMRURAL II en curso (P168385). Si bien COMRURAL III contratará personal adicional para adaptarse al alcance ampliado del Proyecto, se espera que el acuerdo garantice que el FA sea implementado por una UEP que esté bien preparada y tenga un sólido historial de capacidad de implementación.

Dado el enfoque multicultural y multiétnico del nuevo componente 5, se requeriría una fuerte colaboración y coordinación con SEDESOL. En particular, se enfatizará la estrecha colaboración con las entidades descentralizadas de SEDESOL, el Programa de Acción Solidaria (PROASOL) y la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrodescendientes (CONAPROAH), para la implementación de inversiones en fortalecimiento organizacional y seguridad alimentaria, y para coordinar acciones específicamente relacionadas a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. La SAG, a través de la UEP, coordinará con SEDESOL mediante la contratación y retención de un Enlace Técnico a cargo de servir de enlace entre la UEP y SEDESOL para facilitar la implementación del FA, con calificaciones y funciones específicas que se detallarán en el MOP. SEDESOL designará personal con responsabilidades específicas para interactuar directamente con la UEP para llevar a cabo las actividades del proyecto. Para llevar a cabo las actividades de fortalecimiento institucional previstas en el subcomponente 5.3, la SAG firmará convenios de coordinación técnica (acuerdos interinstitucionales) con instituciones socias que serán identificadas durante la implementación.

La SAG implementará el FA a través de empresas o instituciones seleccionadas del sector privado como operadores del Proyecto, según se define más detalladamente en el MOP. Para garantizar la pronta implementación del Proyecto, el FA utilizará el apoyo de implementación de firmas consultoras y ONG u organizaciones internacionales con una fuerte presencia y experiencia en el territorio (sub implementadores), los cuales serán seleccionados de manera competitiva y siguiendo criterios clave de transparencia que se establecerán en el procedimiento de adquisiciones del Proyecto que forma parte del MOP. Además, se espera que se contrate al PMA para brindar asistencia técnica específicamente relacionada con el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar. En colaboración con estas organizaciones, el FA puede brindar asistencia técnica oportuna y comunicarse de manera efectiva con los beneficiarios. La implementación también buscaría la colaboración con las Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y organizaciones indígenas y afrodescendientes, y apoyaría la operacionalización de la Alianza para el Desarrollo de la Moskitia hondureña. Una junta multisectorial y de múltiples partes interesadas que coordina la toma de decisiones gubernamentales, municipales y comunitarias en el territorio. Para los Planes de Programas de Alimentación Escolar, se firmarán acuerdos de subvención con las escuelas que se beneficiarán de las subvenciones del FA.

El Comité Directivo del Proyecto integrado por la SAG (preside el comité), dos (representantes de las OPR) y actualmente son CAFELP y CAVEXS, el CHAA (Comité Habilitador del Ambiente y Agronegocios), el COHEP, así mismo la coordinación del proyecto ComRural, el cual es establecido bajo el Proyecto Principal también supervisará las actividades del nuevo Componente 5, incluida la ratificación de subproyectos. El Comité Directivo, para los fines del FA, ampliará su número de miembros para incluir representantes de SEDESOL, así como cualquier otro representante de instituciones o grupos relevantes, como se detalla más detalladamente en el MOP. De manera similar, al igual que en el Proyecto Principal, se establecerá un Comité de Evaluación para la revisión y aprobación de los subproyectos que serán formulados por el ejecutor del FA en estrecha cooperación con los beneficiarios. Este Comité de Evaluación estará integrado por personal técnico, fiduciario, social y ambiental del Proyecto, así como por el enlace técnico de SEDESOL. Las funciones y el funcionamiento del Comité de Evaluación se detallarán con mayor detalle en el Anexo # 10 del MOP del ComRural III.

La planificación técnica, la supervisión del Proyecto y el seguimiento al cumplimiento del MGAS serán responsabilidad de la UEP, en coordinación con las partes involucradas a lo interno y externo del Proyecto, por ejemplo, el área de recursos humanos y adquisiciones que apoyarán la gestión del EAS 2, en atención a los trabajadores directos e indirectos según las definiciones del BM.  Particularmente, en el caso de las actividades fiduciarias y técnicas estarán a cargo de la UEP en coordinación con el área de finanzas y adquisiciones de COMRURAL, la cual tiene experiencia en la ejecución de proyectos similares.

# Funciones específicas en cumplimiento al MGAS de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

Sobre el MGAS del Proyecto, incluyendo los instrumentos de gestión de mano de obra y el mecanismo de resolución de quejas, reclamos y sugerencias, el personal de la UEP desarrollará al menos las siguientes funciones:

- Revisión periódica de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.

- Coordinar el desarrollo, revisión, cumplimiento y seguimiento de los planes y compromisos de gestión ambiental y social.

- Elaborar e implementar actividades en cumplimiento del MGAS.

- Dar seguimiento y asesorar los PGAS, así como las regulaciones legales en el ámbito sanitario ambiental, social y de SSO, que deben ser consideradas en todas las fases del Proyecto.

- Apoyar la implementación de medidas de gestión ambiental y social, y de SSO orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales identificados en los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.

- Dar a conocer y acompañar en la divulgación de los MCQRS internos y externos.

- Documentar y brindar seguimiento al registro de quejas y respuesta y proponer aspectos de mejora cuando sea necesario.

- Acompañar procesos de interposición de quejas y reclamos cuando estos deriven a otras instancias y otros.

- Apoyar la elaboración de Términos de Referencia (TdR) y base de licitación en concordancia con los aspectos contemplados en los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.

- Implementar procesos de consulta interna y externa significativa para reforzar los contenidos y actualización de planes de partes interesadas cuando sea necesario.

- Velar por que los subproyectos cumplan con los requisitos de los EASs relevantes dentro de su diseño e implementación.

- Asegurar que los contratos con contratistas y firmas supervisoras, así como los acuerdos con los beneficiarios de los subproyectos, incorporen los requerimientos ambientales y de salud y seguridad comprometidos en los procedimientos de gestión de mano de obra, entre otros.

- Asegurar que los estudios, desarrollo de capacidad, capacitaciones y cualquier otra actividad de asistencia técnica ejecutada bajo el Proyecto, sea de acuerdo con TdR aceptables para el BM, que incorporen los requerimientos relevantes de los EASs y de los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto.

- Desarrollar las actividades de monitoreo y evaluación ambiental y social que deriven de las actividades y compromisos suscritos.

# Monitoreo y seguimiento a la implementación del MGAS

Los especialistas ambientales y sociales de COMRURAL III, serán los responsables de la preparación de Informes de avances con una semestral los informes de avance, en correspondencia con los formatos acordados con el BM: a) avances de cumplimiento; b) dificultades, áreas problemáticas y respectivas medidas correctivas; c) informe acerca del mecanismo de quejas, reclamos y sugerencias y estadísticas de registro y respuesta; y d) reportes de visitas de campo, entre otros que se consideren oportunos para el monitoreo del presente MGAS.

# PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MGAS

El presupuesto para la implementación del presente MGAS contemplará las actividades vinculadas al cumplimiento de los requisitos de los EASs relevantes y será validado por la UEP de COMRURAL a partir del presupuesto aprobado del FA y las partidas presupuestarias relacionadas a la implementación de las medidas de gestión ambiental y social descritas en el MGAS y demás instrumentos ambientales y sociales del Proyecto, incluyendo las del Componente 4, relativas al pago de especialistas sociales y ambientales del Proyecto. Este presupuesto será incorporado en la versión final del MGAS por el equipo de COMRURAL.

# BIBLIOGRAFÍA

Ayuda en Acción. (2021). El Informe rápido sobre el impacto en los medios de vida de la población indígena y afrohondureña .

Gobierno de Honduras. (2020). Categorización Municipal de Honduras. Obtenido de https://www.sgjd.gob.hn/biblioteca-virtual/sgd/categorizacion-municipal/file

INE. (2013). Tomo 10 Honduras: Proyección de población por Departamento 2013-2030. Tegucigalpa. Obtenido de https://ine.gob.hn/V3/imag-doc/2019/07/Tomo-10.pdf

INE. (2013). XVII Censo de población y VI de Vivienda. Tegucigalpa.

INE. (2016). Índice de Pobreza Multidimensional . Tegucigalpa.

INE. (2019). Encuesta Nacional de Demografía y Salud / Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENDESA/MICS. Tegucigalpa. Obtenido de https://ine.gob.hn/v4/endesa/

INE. (2023). Informe de Evaluación de la situación nutricional y de seguridad alimentaria en 4 regiones priorizadas de Honduras . Tegucigalpa.

PNUD. (2012). Delineando los Vínculos entre el Desarrollo Humano y la Construcción de Riesgos en Honduras. Tegucigalpa.

RedLac. (2019). Boletín #6 – El impacto de la violencia sobre la comunidad LGBTQI. Obtenido de https://boletinesredlac.com/wp-content/uploads/2020/09/boletin-6.pdf

# ANEXOS

# 13. 1 Formulario para elaborar Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

Plantilla de Plan de Gestión Ambiental y Social Unificado:

El presente formulario es un ejemplo de guía indicativa para elaborar los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los subproyectos, cuando así se indique.

Los riesgos e impactos ambientales y sociales están estrechamente vinculados a la ubicación del subproyecto y al alcance de las actividades. Este PGAS debe adaptarse a la ubicación y a las actividades de cada subproyecto específico.

Considerando la información y los lineamientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Proyecto ComRural III y con base en la estructura propuesta según el esquema indicativo para la elaboración de un PGAS, detallado en el Anexo 1 del Estándar Ambiental y Social (EAS) 1 del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM), se propone el siguiente contenido mínimo:

- Siglas y Acrónimos.

- Introducción.

- Ficha técnica de datos del plan de negocio y la organización.

- Descripción y actividades del subproyecto.

- Fases del Plan de Negocio

- Contexto Ambiental y Social.

- Resumen de actividades participativas realizadas.

- Matriz del PGAS: Riesgos e impactos, mitigación, seguimiento.

- Mecanismo de Sugerencias, Quejas y Reclamos

- Estrategia de Comunicación

- Cronograma de implementación y estimación de costos.

11.1 Cronograma de Implementación

11.2 Estimación de costos de implementación

11.3 Total estimado de costos

- Anexos al PGAS

Elementos del Contenido:

# 1. Siglas y Acrónimos

# 2. Introducción

Presentación resumida del contenido y sus objetivos.

# 3. Ficha técnica de datos del plan de negocios y La OPR

| Datos Generales: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Plan de Negocio |  |  |  |
| Fecha Presentación |  |  |  |
| Nombre de la Organización |  |  |  |
| Representante Legal |  |  |  |
| Ubicación | Aldea/Comunidad |  |  |
|  | Municipio |  |  |
|  | Departamento |  |  |
| Ubicación Geográfica |  |  |  |
| Participantes en PdN Total, Participantes en PdN; Jóvenes; Indígenas/Afrodescendientes. Hombres:. Mujeres:. Total:. |

# 4. Descripción de actividades del subproyecto

(En esta sección se enumeran todas las actividades que se llevarán a cabo en el marco del plan de negocios, incluidas las actividades asociadas (como la construcción de caminos de acceso, suministro de agua u otras obras complementarias).

# 5.Fases del plan de negocios

(Detallar las actividades en cada fase)

5.1. Diseño, formulación y aprobación:

5.2. Construcción e implementación

5.3. Sostenibilidad

# 6. Contexto ambiental y social

Contexto del Sitio Su contexto geográfico, ecológico, social y temporal. 6.1. Geográfico 6.2. Ecológico 6.3. Social: (La información que se incluya en esta sección será la línea base que permita cuantificar a las personas a beneficiar por género, edad, discapacidad, etnia o similar de manera que también se tomen en cuenta los riesgos de exclusión que regularmente tienen estas poblaciones y los potenciales riesgos e impactos) 6.4. Evaluación de la tenencia de la tierra (Presentar documentos que demuestren los derechos o posesión de la tenencia del terreno que se va a afectar con el Subproyecto, incluyendo un resumen de su situación jurídica, uso actual, existencia de conflictos o disputas, y confirmación de que se cuenta con todos los documentos de autorización que sean necesarios, incluyendo de parte de los usuarios actuales. El objetivo es confirmar que el proyecto no causará afectaciones involuntarias relacionadas con el uso del terreno.)

# 7. Resumen de actividades participativas realizadas

(En esta sección se resumen las actividades participativas, incluyendo divulgación de información, consultas y talleres participativos realizados con las comunidades u organizaciones participantes en el subproyecto específico. Dichas actividades deben ser las requeridas por el PPPI, manual de subproyectos u otros. Por favor incluir la fecha de realización (o rango de fechas), los temas de discusión, el número de personas que participaron desagregadas por género y su rol (miembros de OPRs, personas de la comunidad, representantes de gobierno, etc.). También incluir por favor, de ser relevante, un resumen de cómo estas actividades han contribuido al diseño del proyecto).   Hacer referencia de ver anexos de perfil y plan de negocios

# 8. Matriz de identificación de Riesgos e impactos, mitigación, seguimiento

(En esta sección, en formato de matriz, se deben identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales61 adversos específicos del subproyecto describir las medidas de mitigación destinadas a abordar estos riesgos e impactos, y enumerar las medidas de seguimiento necesarias para garantizar la implementación eficaz de las medidas de mitigación.), también hacer referencia a otros planes de mitigación requeridos para el proyecto (por ejemplo, si fuera necesario medidas de mitigación por restricciones de acceso a recursos naturales en áreas protegidas, o si se afecta el patrimonio cultural. Las medidas de mitigación y control de riesgos pueden estar agrupadas en planes específicos, hacer referencia en la matriz a dichos planes, y presentarlos como anexo del documento. (Plan de manejo de residuos, plan de manejo de agroquímicos, plan de creación de capacidades, etc.)

| Estándar Ambiental o Socios | Aspecto (Ambiental o Social) | Riesgos e impactos ambientales y sociales previstos | Medidas para evitar, minimizar o mitigar el impacto | Seguimiento de las medidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Responsabilidad | Parámetro que se monitoreará | Metodología, incluidas la ubicación y la frecuencia | Responsabilidad |

# 9. Mecanismo de Sugerencias, Quejas y Reclamos.

En esta sección, se describirán los mecanismos, canales, responsables, cronograma del MSQR que utilizara la organización para atender a las partes interesadas y afectadas.

# 10. Estrategias de Comunicación

En esta sección dar detalles de la estrategia de comunicación que utilizara la organización.

# 11. Cronograma de implementación y estimación de costos

(En esta sección se presenta el cronograma y presupuesto de implementación de las medidas de mitigación, actividades de participación y fortalecimiento capacidades.  La estimación de costos puede centrarse en los rubros que serán cubiertos por el organismo de ejecución del subproyecto. De contratarse un contratista de obra el contratista deberá calcular los costos de las medidas de mitigación que adoptará. No será necesario en caso de que ya esté incluido en otro lugar del Plan de Negocios).

11.1 Cronograma de Implementación.

| Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término | Duración | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.2 Estimación de costos de implementación.

| Actividad | Descripción | Costo Estimado (L) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Diagnóstico Inicial y Evaluación de Necesidades |  |  |  |
| 1.2. Talleres de Sensibilización y Participación Comunitaria |  |  |  |
| 1.3. Elaboración de Plan de Mitigación |  |  |  |
| 1.4. Capacitación en Buenas Prácticas Agropecuarias |  |  |  |
| 1.5. Implementación de Medidas de Mitigación |  |  |  |
| 1.6. Fortalecimiento de Capacidades Organizacionales |  |  |  |
| 1.7 Implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos |  |  |  |
| 1.8 Implementación de Estrategia de Comunicación |  |  |  |
| 1.9. Monitoreo y Evaluación de Implementación |  |  |  |

11.3 Total estimado de costos.

# 12. Anexos al PGAS

Guías de buenas prácticas en construcción que apliquen a la cadena de valor

Procedimientos

Guías de salud y seguridad ocupacional constancia/registros de consultas, planes específicos que requieran, y otros documentos complementarios.

Información adicional del plan de negocios Diseños (si aplica)

# 13.2 Guía de Medidas de Manejo Ambiental para la Construcción de Obras Menores del Proyecto

En el marco del cumplimiento de los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial, en el ComRural, a continuación, se describen las acciones ambientales y sociales que se deberán ejecutar en cada una de las instituciones y los responsables como representantes de la misma:

| Nombre de la Institución |  |
| --- | --- |

Descripción de la Obra

| - Nombre del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Representante Legal o Autoridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nombre del encargado de obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ubicación | Aldea/Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Departamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ubicación Geográfica UTM WGS 84 |  |  |  | Coordenadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Coordenadas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tipo de Actividades a Desarrollar (enumere y describa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar una bitácora a través del ingeniero encargado de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Área de terreno (Manzanas/Hectáreas/ metros cuadrados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Número de beneficiarios |  |  |  | Jóvenes: |  |  |  | Mujeres: |  |  |  | Hombres: |
| B. CARACTERISTICAS MEDIO FISICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Altitud del sitio del proyecto (msnm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pendiente |  |  | Marque X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plano < 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ondulado 30%-40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montañoso + 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uso actual / vocación del suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Características del área de influencia indirecta |  |  | Forestal: Agrícola: Urbano: Rural: Intervenido: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere de tala de árboles: Si No En caso de que requiera contar con los permisos respectivos de la autoridad competente, sea esta la Unidad Municipal Ambiental o el Instituto de Conservación Forestal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hay presencia de áreas protegidas (AP) en AID o AII |  |  | SI |  | NO |  |  |  | Indique nombre y clasificación y si existe plan de manejo del AP: |  |  |  |
| - Cuerpos de Agua |  |  | Microcuencas Declaradas Si: No: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Nombre de microcuenca, subcuenca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Amenazas |  | AID | AII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Si |  | No |  |  | Explique |  |  |
| Huracanes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inundaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sismos, temblores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deslizamiento, erosión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D. CARACTERISTICAS SOCIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Comunidad alrededor del área de inversión |  | Si |  | No |  | Nombre: |  |
| - Indique si hay familias y vecinos alrededor |  | Si |  | No |  | Cuantas: |  |
| - Hay grupos de población indígena y/o afrodescendientes o minoría étnica en el área de influencia de la inversión |  |  |  | SI |  |  | NO: |
| E. ASPECTOS OPERATIVOS DE LA OBRA A DESARROLLAR |  |  |  |  |  |  |  |
| - Abastecimiento de agua: Red municipal, pozos, captación propia, otros |  |  |  |  |  |  |  |
| - Residuos químicos: indicar los residuos a generar |  |  |  |  |  |  |  |
| - Residuos ordinarios: facilidades para disposición final, reciclaje. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aguas residuales: ¿Cuenta con sistema de tratamiento individual o municipal? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Energía: Indicar si usara fuentes públicas y si usara generadores |  |  |  |  |  |  |  |
| F. IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - ¿Cuáles son los posibles impactos ambientales? | SI |  | NO |  | Comentarios especialistas: |  |  |
| - Erosión o compactación del suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de residuos de materiales de construcción |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de residuos agroquímicos |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de residuos líquidos (aguas negras, grises, otros) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de conflicto por afectación de uso de fuentes de agua |  |  |  |  |  |  |  |
| - Generación de residuos sólidos (de procesamiento, o comunes) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Afectación de recursos arqueológicos, culturales, o paleontológicos locales o nacionales |  |  |  |  |  |  |  |
| G. IMPACTOS SOCIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| - ¿Cuáles son los posibles impactos sociales? | SI |  | NO |  | Comentarios Especialista: |  |  |
| Existe la posibilidad de que los efectos de la inversión conlleven a perdida de vivienda(as), otras pertenencias, uso de recursos, modos de vida |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe probabilidad de que sea necesario adquirir terrenos para la ejecución de la inversión |  |  |  |  |  |  |  |
| Aumento de riesgos de accidente por el aumento de la actividad describa. |  |  |  |  |  |  |  |
| Riesgos de la salud ocupacional / Describa |  |  |  |  |  |  |  |
| Afectación de calidad de vida de los vecinos o comunidades en orilla o periferia de los sitios de inversión |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación de conflictos por efectos de inversión |  |  |  |  |  |  |  |
| H. EVALUACION AMBIENTAL DE LA OBRA A REALIZAR |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones: | SI |  | NO |  | Comentarios: |  |  |
| - Categorización ambiental del proyecto de acuerdo con el reglamento vigente de la SERNA |  |  |  |  | Categoría |  |  |
| - FIRMA DEL RESPONSABLE de la INSTITUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del Responsable: |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregado a: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar y Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |

# 13.3 Ficha de evaluación Ambiental y Social Preliminar

En correspondencia con los estándares ambientales y sociales aplicables para el Proyecto ComRural III. Esta ficha incluye preguntas y consultas específicas sobre aspectos Ambientales y Sociales relevantes de cada subproyecto.

En el proceso de aprobación según MOP del Proyecto y MGAS, se aplicará y levantara la información durante los 60 días previstos para la formulación del plan de negocio, sus conclusiones serán sugeridas e incluidas en el plan de negocio y particularmente serán insumos para la preparación del PGAS documento vinculante a la aprobación de este.

| Datos Generales: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Plan de Negocio (PdN) |  |  |  |
| Fecha Presentación |  |  |  |
| - Nombre de la Organización |  |  |  |
| - Representante Legal |  |  |  |
| - Ubicación | Aldea/Comunidad |  |  |
|  | Municipio |  |  |
|  | Departamento |  |  |
| - Ubicación Geográfica |  | Coordenadas |  |
|  |  | Coordenadas |  |
| - Ubicación del área del PdN |  |  |  |

| N° | Preguntas | Respuestas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Evaluación del subproyecto con relación a la pregunta | Descripción de los posibles riesgos o impactos a considerar en el PGAS |
| 1. | EAS 1 - Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales |  |  |
| 1.1 | Evaluación Ambiental y Social |  |  |
| 1.1.1 | Debido a la naturaleza del subproyecto y su localización, ¿se requiere algún tipo de permiso ambiental y/o social (si necesita un aval de una organización comunitaria) antes de empezar las obras? |  |  |
| 1.1.2 | Se requerirá algún permiso antes de la operación de obras de infraestructura financiadas por el Proyecto. Por ejemplo, permiso de operación, y licencias sanitarias ¿entre otros? |  |  |
| 1.1.3 | ¿Han realizado algún tipo de evaluación, diagnostico análisis ambiental y social del subproyecto? En caso de ser afirmativo, ¿qué han incluido en esta evaluación? |  |  |
| 1.2. | EAS 1 – Grupos vulnerables |  |  |
| 1.2.1 | ¿Qué grupos vulnerables conforme el MGAS y PPPI del Proyecto se han identificado como posibles beneficiarios o partes afectadas por el subproyecto? |  |  |
| 1.2.2 | ¿Se consideran medidas específicas para garantizar la participación y el acceso de los individuos o grupos vulnerables a los beneficios del proyecto, o para evitar o minimizar sus impactos negativos? |  |  |
| 1.2.3 | ¿Existen prácticas culturales que el subproyecto podría tomar en cuenta o promover? |  |  |
| 1.3. | EAS 1 - Tenencia de la tierra y derechos de propiedad |  |  |
| 1.3.1 | ¿Podría el subproyecto se causa de conflictos o tensiones sobre tierras o recursos naturales? |  |  |
| 1.3.2 | ¿El subproyecto necesitaría la compra donación, contratos de arrendamiento, usufructo o cesión de terrenos para realizar actividades previstas en el plan de negocio? | Documentar todo proceso del derecho de tenencia de tierra. |  |
| 1.3.3 | ¿Cuál es la situación de tenencia de tierra en las zonas de intervención y de los beneficiarios del subproyecto? |  |  |
| 1.3.4 | ¿Según los antecedentes del terreno cuál es su naturaleza jurídica? Nacional, Ejidal, Ancestral, Comunitario, Privado en Dominio Pleno o Útil, Otras |  |  |
| 1.3.5 | ¿En caso de ser un subproyecto relacionado con suministro o uso de agua, se ha evaluado la gobernanza del agua en la comunidad o la autoridad competente? |  |  |
| 2. | EAS 2 - Trabajo y Condiciones Laborales |  |  |
| 2.1 | ¿El subproyecto incluye la participación de mano de obra voluntaria, por ejemplo, por parte de la comunidad? |  |  |
| 2.2 | ¿Se anticipa el uso de trabajadores contratados por ejemplo jornaleros, mano de obra de construcción, u otros similares? |  |  |
| 2.3 | ¿Las actividades del subproyecto requieren del uso de equipo de protección personal como gafas, guantes, botas, protección contra el sol, etc.? |  |  |
| 2.4 | ¿El subproyecto podría generar directa o indirectamente empleos en condición de riesgo considerado peligroso?[2] |  |  |
| 2.5 | ¿El subproyecto podría generar trabajo infantil de forma indirecta o directa? |  |  |
| 2.6 | ¿Hay niños o adolescentes apoyando a sus padres o familiares con labores diarias / productivas? |  |  |
| 2.7 | ¿Hay un mecanismo establecido para reportar irregularidades por parte de los contratistas? |  |  |
| 2.8 | ¿La organización o el grupo de productores cuenta con un mecanismo de quejas para trabajadores, los beneficiarios y comunidad? |  |  |
| 2.9 | ¿la organización tiene un mecanismo de respuesta y notificación de incidentes y accidentes? |  |  |
| 3. | EAS 3 - Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación |  |  |
| 3.1 | ¿El subproyecto incluye el uso de agroquímicos? |  |  |
| 3.2 | ¿Se requiere un mayor uso de combustible por la ejecución del subproyecto? (Tipo de combustible) En relación a la situación de actual. |  |  |
| 3.3 | ¿Se requiere un aumento en el uso de agua por la ejecución del Subproyecto? En relación a la situación de actual. |  |  |
| 3.4 | ¿Se requiere permiso de uso del agua para el subproyecto? Detallar el tipo de acuerdo |  |  |
| 3.5 | ¿Se generará desechos sólidos y/o líquidos? |  |  |
| 3.6 | ¿Se utilizará un banco de material debidamente concesionados por la autoridad competente? Medios de verificación: Facturación CAI y/o permiso municipal |  |  |
| 3.7 | ¿Se utilizará fertilizantes químicos? |  |  |
| 4. | EAS 4 - Salud y Seguridad Comunitaria |  |  |
| 4.1 | ¿Puede el subproyecto causar riesgos para la salud de las poblaciones locales? |  |  |
| 4.2 | ¿El subproyecto incluye la construcción de infraestructura de la organización que puede provocar efectos adversos en la comunidad? |  |  |
| 4.3 | ¿El subproyecto incluye la construcción o rehabilitación de infraestructura de aseo personal o saneamiento que requiera de provisión de agua? |  |  |
| 4.4 | ¿El subproyecto incluye la construcción o rehabilitación de pozos para la obtención de agua para consumo humano o procesamiento de alimentos u otra actividad productiva? |  |  |
| 4.5 | ¿El subproyecto incluye la construcción o rehabilitación de líneas de conducción de agua o tuberías? |  |  |
| 4.7 | ¿Las actividades del subproyecto incluyen la construcción de obras civiles que puedan causar ruido, polvo, o vibraciones? |  |  |
| 4.8 | ¿Los trabajos podrían causar inseguridad o violencia en la comunidad? |  |  |
| 4.9 | ¿La presencia de trabajadores o personal del proyecto podría incrementar los riesgos de abuso, acoso, o explotación sexual en la zona del subproyecto? |  |  |
| 4.10 | ¿Hay un mecanismo establecido para reportar casos potenciales de abuso, acoso y explotación sexual? |  |  |
| 5. | EAS 5 - Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario |  |  |
| 5.1 | ¿Cómo parte del subproyecto es necesaria la adquisición o transferencia de tierras a favor del estado, o la realización de obras en terrenos de propiedad estatal? |  |  |
| 5.3 | ¿El subproyecto implica la restricción de acceso a recursos naturales en áreas protegidas? |  |  |
| 6. | EAS 6 - Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos |  |  |
| 6.2 | ¿El subproyecto se ubica dentro o cerca de un área protegida[3] o un área conocida por su valor de biodiversidad (terrestre o acuático)? Indicar nombre e incluir en el Mapa del proyecto. |  |  |
| 6.3 | ¿En el sitio de la inversión del subproyecto hay presencia de especies de flora o fauna endémica o en peligro de extinción? |  |  |
| 6.4 | ¿Se contempla el uso de especies no-nativas o invasivas? |  |  |
| 7. | EAS 7 - Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales |  |  |
| 7.1 | ¿En el subproyecto o sus colindantes se han identificado y comunidades indígenas que cumplan con los criterios de identificación del EAS7? |  |  |
| 8. | EAS 8 - Patrimonio Cultural |  |  |
| 8.1 | Con base en las fuentes disponibles, las consultas con las autoridades locales, el conocimiento y/o las observaciones locales, ¿podría el subproyecto alterar sitios de patrimonio histórico, arqueológico o cultural o sería necesario realizar excavaciones en las cercanías? |  |  |
| 8.2 | ¿El subproyecto requiere excavaciones? |  |  |
| 8.3 | ¿El subproyecto incluye actividades relacionadas con la comercialización o el uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? |  |  |
| 10. | EAS 10 - Participación y Acceso a la Información |  |  |
| 10.1 | ¿El subproyecto cuenta con el aval de las personas afectadas o que puedan verse afectados por el subproyecto? ¿o personas que pueden tener interés en el subproyecto? |  |  |
| 10.2 | ¿Se planea consultar con las partes interesadas y partes afectadas del subproyecto las actividades a ser realizadas? |  |  |
| 10.3 | ¿En caso de ser un subproyecto comunitario, se ha involucrado a las entidades existentes de organización comunitaria como comités de padres de familia, juntas de agua, concejos territoriales, concejo comunitario según sea relevante? |  |  |
| 10.4 | ¿Qué medios de comunicación utiliza la organización para la divulgación de información sobre avances, actividades y logros del subproyecto? |  |  |
| 10.5 | ¿Las mujeres y jóvenes serán incluidos en el proceso de consulta y divulgación de información del subproyecto? |  |  |
| 10.6 | ¿La organización/comunidad cuenta con mecanismos para la resolución de conflictos? |  |  |
| 10.7 | ¿Se aplicaron mecanismos de socialización para la preparación del plan de negocio? Detallar porcentaje – medio de verificación será punto de acta |  |  |
| 11. | Género y Juventud |  |  |
| 11.1 | ¿Se cuenta con la participación de mujeres y jóvenes? |  |  |
| 11.2 | ¿Se recolecta datos desagregados por género y edad en el subproyecto? |  |  |
| 11.3 | ¿Hay mecanismos establecidos para atender violencia basada en género? |  |  |
| 11.4 | ¿Las actividades en las que participan mujeres no promueven estereotipos de género? |  |  |
| 11.5 | ¿Participan mujeres en la toma de decisiones sobre el subproyecto (p.e.j., forman parte de juntas directivas)? |  |  |
| 11.6 | ¿Participan mujeres en la provisión de mano de obra? |  |  |
| 11.7 | ¿Las actividades del subproyecto tienen el potencial de aumentar la carga de trabajo para las mujeres? (Saber si las mujeres tienen sobre carga de trabajo) |  |  |
|  | ¿Se están incluyendo a las mujeres de la organización en actividades de comercialización y empoderamiento económico? |  |  |

12.0 Conclusiones y Recomendaciones de responsables del Levantamiento de Ficha

12.1 Conclusiones:

12.2 Recomendaciones:

Responsable Ambiental que Levanto Ficha: Nombre: Firma

Responsable Social que Levanto Ficha: Nombre: Firma:

Informante/s

Lugar y Fecha del Levantamiento:

# 13.4 Plan de Manejo de Plaguicidas

RESUMEN EJECUTIVO

A pesar de que el Proyecto tiene un énfasis en promover la agricultura orgánica, se estima que va a incluir subproyectos que van a incluir plaguicidas dentro sus estrategias de control de plagas. Estas estrategias deben de enmarcarse dentro un Manejo Integrado de Plagas (MIP).

El MIP se refiere a una combinación de prácticas de control de plagas manejado por agricultores y ecológicamente viables que busca reducir la dependencia en pesticidas sintéticas químicos. Implica: (a) controlar las plagas (mantenerlas por debajo de los niveles económicamente perjudiciales) en lugar de buscar erradicarlas por completo; (b) confiar, en la medida de lo posible, en medidas no químicas para mantener bajas las poblaciones de plagas; y (c) seleccionando y aplicando plaguicidas, cuando deben usarse, de manera que minimice los efectos adversos sobre los organismos benéficos, los seres humanos y el ambiente.

Los pesticidas seleccionados para uso en el proyecto deben tener un efecto mínimo sobre las especies no objetivo y el ambiente natural. Este es un requisito difícil pero importante, que es particularmente relevante en relación con el impacto en los depredadores de plagas comunes que pueden afectar al cultivo en cuestión. Ignorar este requisito puede dar lugar a nuevos brotes de plagas con un efecto negativo significativo en los rendimientos y un aumento innecesario en el costo del control químico. Esta es una de las razones por las que se debe preparar un Plan de Control de Plagas antes de seleccionar los pesticidas.

En Honduras, el registro de plaguicidas está a cargo del Departamento de Control y Uso de Plaguicidas (DCUP) del SENASA; este registro se lleva a cabo luego del análisis de los datos administrativos, técnicos y toxicológicos presentados por una compañía registrante. Luego de este análisis, y en base a los estudios presentados por el registrante, el DCUP establece los cultivos y las plagas objetivo para los que el plaguicida puede ser utilizado. Estos datos, y otros más, que ayudan al uso adecuado del producto, están en incluidos en la presentación del plaguicida.

Debemos entender que los aspectos anatómicos y fisiológicos característicos de los diferentes cultivos pueden condicionar variaciones importantes en el comportamiento, translocación y degradación de los plaguicidas; es por esto por lo que se debe conocer, de cada plaguicida, el DAC específico para el cultivo de nuestro interés. Extrapolar esta cifra de un cultivo a otro supone un acto irresponsable y temerario. En este documento se encuentran todos los plaguicidas registrados en Honduras para un cierto número de cultivos específicos, mostrándose el REI y DAC para cada uno de ellos. Todos los protocolos de certificación de Buenas Prácticas Agrícolas demandan que estos datos sean conocidos, registrados y principalmente respetados, en aras de garantizar que los alimentos no tendrán residuos de plaguicidas que expongan la salud humana o animal o el ambiente. Asimismo, nuestra legislación establece la obligación de garantizar tanto la salud de los trabajadores (Reglamento de Higiene y Seguridad. Secretaría de Trabajo y Previsión Social) como también la de los consumidores (Reglamento para la Inspección e Inocuidad de Frutas, Vegetales Frescos y Procesados. División Inocuidad Alimentos. SENASA).

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El uso previsto de los plaguicidas seleccionados debe (a) permitirse en virtud de la legislación nacional, y (b) cumplir con los criterios promovidos por el Banco Mundial. Los pesticidas que están permitidos por la legislación nacional, pero que no cumplen con los criterios del BM, no pueden ser financiados.

El SENASA tiene a través del Departamento de Control y Uso de Plaguicidas (DCUP) la responsabilidad de normar y controlar los procesos de registro, fabricación, formulación, importación, exportación, re-envase, distribución, venta, aplicación, almacenamiento, manejo y buen uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines.

El DCUP, además, tiene a su cargo la inscripción de personas y empresas dedicadas a estas actividades. Por otra parte, las tendencias de comercio nacional e internacional se vuelven cada vez más exigentes en cuanto a niveles de productividad, calidad e inocuidad de productos. Estas exigencias solamente son alcanzables a través del control y normativa establecidos por parte del estado, lo que involucra directamente a las funciones realizadas por el DCUP.

SENASA implementa los principios del MIP como incentivo para la producción agrícola sostenible. La Ley Fitosanitaria y la Ley de Protección al Consumidor, refuerza la utilización de productos químicos de banda verde y prohíbe la importación y comercialización de al menos 18 compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos se incluyen en la tabla siguiente:

Tabla de productos Prohibidos y Restringidos en Honduras.

49

49 Se agrega a esta Lista el Endosulfán en reciente adición al listado.

ESTRATEGIAS PROMOVIDAS POR EL BANCO MUNDIAL

El Banco soporta una estrategia que promueve el uso de métodos de control biológico o ambiental y reduce la dependencia en Plaguicidas sintéticos químicos.

En las operaciones agrícolas financiadas por el BM, las poblaciones de plagas normalmente se controlan a través de actividades de manejo integrado tales como el control biológico, las prácticas culturales y el desarrollo y uso de variedades de cultivos que sean resistentes o tolerantes a la plaga. El BM podrá financiar la compra de plaguicidas cuando su uso está justificado bajo un enfoque de MIP.

Para las condiciones particulares de Honduras y siguiendo las directrices establecidos en los estándares ambientales y sociales sobre manejo de plagas, se ha adaptado un plan de manejo de plaguicidas, apoyado en el marco jurídico nacional e internacional.

Se incluye un listado de pesticidas y otros compuestos químicos cuyo financiamiento se encuentra prohibido o de uso restringido.

En los proyectos financiados por el BM, el prestatario aborda los problemas relacionados con el control de las plagas en el contexto de la evaluación ambiental del (sub)proyecto.

Al llevar a cabo la evaluación inicial de un (sub)proyecto que implicará el control de plagas, el Banco estima la capacidad del marco regulador y de las instituciones del país para promover y apoyar un control de plagas seguro, eficaz y ecológicamente racional. Según sea necesario, el Banco y el prestatario incorporan en el (sub)proyecto componentes para fortalecer dicha capacidad.

El Banco se vale de diversos medios para evaluar el control de plagas en el país y apoyar el MIP y el uso inocuo de pesticidas agrícolas: estudios económicos y sectoriales, evaluaciones participativas del manejo integrado de plagas, y proyectos de ajuste o de inversión y componentes dirigidos específicamente a apoyar la adopción y la utilización del manejo integrado de plagas.

Bajo el Proyecto ComRural, la adquisición de pesticidas depende de una valoración de la índole y el grado de los riesgos asociados, teniendo en cuenta el uso propuesto y los presuntos usuarios. Las poblaciones de plagas se controlan por medio de métodos de manejo integrado, como el control biológico, las prácticas de cultivo y la creación y uso de variedades de cultivos que resistan o toleren las plagas. ComRural puede financiar la adquisición de pesticidas cuando su uso se justifique en virtud de un método de MIP.

Los PDN agrícolas deben contar con: (i) un Plan de Manejo Integral de Plagas. El manejo integral del cultivo contempla desde la preparación del terreno hasta el manejo postcosecha del producto; y (ii) una política sobre el uso apropiado de los recursos naturales y manejo de pesticidas para evitar daños sensibles al ambiente donde se desarrollan los PDN deberá contemplar los cuatro aspectos siguientes:

- Enfoque integral de planificación: Definición de pertenencia de microcuenca, manejo del recurso agua y selección apropiada del rubro y/o cultivo acorde al uso potencial del suelo.

- Educación y promoción: Definición de una política orientada a promover la actitud de las personas hacia una valoración adecuada de los recursos naturales y un aprovechamiento sostenible de los mismos a lo largo de la cadena de producción.

- Protección: Conservación y protección física del recurso a través de la protección de los bosques y plantaciones contra enfermedades y plagas que pudieran reducir o deteriorar la población forestal, la prevención y control de incendios, la protección de los bienes y productos forestales y la conservación de la riqueza genética.

- Regulación y Control: Considerar las normas establecidas por el BM para el uso de agroquímicos en las actividades productivas, transformación y manejo postcosecha.

En el caso del Proyecto ComRural, en los procedimientos administrativos se solicita y se verifica que se incluya dentro del plan de adquisiciones el listado y cantidades de productos agroquímicos a adquirir. Se financian primordialmente PDN que incluyen compra de productos agroquímicos de etiquetas color verde y azul. Se puede incluir etiqueta amarilla cuando sea necesariamente requerido, si la OPR aplica procedimientos y prácticas de MIP y la cantidad de productos de etiqueta amarilla no excede los porcentajes de cantidad de productos de etiqueta verde y/o azul.

Igualmente, se promueve en conjunto con los PSDE, a través de intercambios de experiencias con tecnologías ya validadas y usadas por los productores/as, el uso de MIP, Manejo Cultural de los Cultivos y la disposición final adecuada de envases.

LA SAG, a través de su DDR, supervisará de manera constante la compra, el manejo y uso de agroquímicos y desechos químicos por parte de las OPR. En los Anexos del presente PMP, se presenta la lista de los agroquímicos restringidos y prohibidos en Honduras, que, para efectos del Proyecto, serán también restringidos o prohibidos según sea el caso.

PRÁCTICA DE MANEJO DE PLAGUICIDAS

Para el manejo de Plaguicidas se presentan las siguientes recomendaciones.

El uso indiscriminado de los plaguicidas puede exponer la salud de los consumidores por presentar residuos de estos en los alimentos que son ingeridos; una manera muy práctica de prevenir estos residuos es la aplicación de las dosis adecuadas, el uso de equipos calibrados y el respeto al Intervalo desde la aplicación hasta la cosecha; a este tiempo se le denomina “Intervalo a cosecha, Período de carencia o Días a cosecha” (DAC). Todo esto sin menospreciar el impacto en la salud de aquellos trabajadores que por desconocimiento o negligencia son expuestos a los plaguicidas al reingresar prematuramente a un área tratada; de allí la importancia de respetar y conocer cuál es el tiempo adecuado que debe esperarse antes de reingresar al área, este tiempo puede ir desde minutos hasta días y se conoce como el “Período o Intervalo de Reingreso (REI)”.

Una parte importante para lograr un uso y manejo correcto de los plaguicidas es mantener informados a los usuarios y profesionales agrícolas acerca de los plaguicidas registrados en el país y los usos para los cuales fueron registrados.

El Proyecto ComRural II implementaría un PMP que consistirá de los siguientes componentes:

Revisión por un especialista ambiental de los Planes de Negocio y asesoría para fortalecer el MIP.

Provisión de capacitación a los agricultores en la aplicación de MIP y en manejo de plaguicidas (con los subproyectos que lo requieren).

Monitoreo de la implementación de MIP y de los Planes de Manejo de Pesticidas durante la implementación de los subproyectos.

Informes periódicos sobre el cumplimiento con el PMP.

- ASISTIR A PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

Lo primero, antes de usar plaguicidas, es recibir la necesaria capacitación o preparación en el manejo adecuado de estos productos químicos. Durante una capacitación se da a conocer información sobre plaguicidas, se enseñan medidas de seguridad y se explican datos sobre las

plagas que atacan los cultivos. Las capacitaciones deben ir dirigidas a todo el personal involucrado en la producción.

- ESCOGER EL PLAGUICIDA ADECUADO

Para escoger el plaguicida adecuado, primero hay que identificar el problema que afecta al cultivo. Para eso, se debe acudir a funcionarios o técnicos agrícolas, estaciones de investigación o compañías consultoras.

Si el uso del plaguicida es necesario, solamente deben usarse aquellos autorizados y permitidos por, el Departamento de Control y Uso de Plaguicidas (DCUP) del SENASA. Listado de plaguicidas autorizados y permitidos disponible a través de: dcup@senasa-sag.gob.hn

Es necesario conocer:

Si el plaguicida es el recomendado para el problema identificado. Cuál es la dosis o mezcla recomendada para cada caso.

Cuál es la frecuencia de aplicación del producto.

Cuál es el periodo de carencia; es decir, el tiempo que debe pasar entre la última aplicación y la cosecha.

Qué equipo y técnicas de aplicación deben usarse.

Cuáles precauciones especiales deben tomarse en cuenta por las características del plaguicida y su método de aplicación.

Cuál es el costo de la aplicación en el área afectada.

También es conveniente rotar la aplicación de plaguicidas; es decir, usar distintos grupos que sirvan para controlar una misma plaga. De esta forma se evita que las plagas se vuelvan resistentes a un solo producto.

- LEER Y COMPRENDER LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

La información más importante de un plaguicida viene escrita en la etiqueta del empaque y en el panfleto que acompaña a estos productos. Leer la información contenida en la etiqueta y el panfleto antes de comprar el plaguicida, permite saber cuál es el menos riesgoso para la salud y ayuda a disminuir los riesgos durante la aplicación.

  - La etiqueta

| Cara izquierda |  | Cara central |  | Cara derecha |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precauciones y Advertencias |  | Nombre comercial |  | Protección ambiente |  |
| Equipo de protección personal |  | Clase grupo químico |  | Tóxico para peces |  |
| Síntomas de intoxicación |  | Nombre genérico |  | Tóxico para abejas |  |
| Primeros auxilios |  | Composición química |  | Aviso de garantía |  |
| Vías de penetración |  | Presentación |  | No de registro |  |
| Tratamiento médico |  | Antídoto |  | No de lote |  |
|  |  | Fabricante |  |  |  |
| BANDA | TOXICOLÓGICA |  |  |  |  |

El cuadro anterior muestra la información del plaguicida que viene escrita en la etiqueta. Al lado izquierdo se menciona todo lo relacionado con las precauciones de salud; al centro la información técnica y comercial del producto, así como el antídoto, y en la cara derecha lo relacionado con protección ambiental, la fiscalización y otros datos.

En la etiqueta aparecen las recomendaciones acerca del EPP que debe utilizarse. Es importante recordar que este EPP está compuesto por: camisa de manga larga y pantalón largo con doble ruedo para usar uno por dentro de las botas y otro fuera de ellas, guantes de nitrilo, anteojos o protector de la cara, mascarilla o respirador, delantal, cubre espalda y sombrero de ala ancha.

En la parte de abajo de la etiqueta viene una franja de color, conocida como Banda Toxicológica. Los colores de esta banda indican el grado de peligrosidad del plaguicida, tal y como se indica en la siguiente tabla.

El color de la banda se refiere al riesgo del producto para la salud de las personas, y no a la potencia que el plaguicida tenga sobre la plaga. Puede darse el caso de que un plaguicida con banda de color verde sea igualmente efectivo que uno con banda de color rojo. Por eso, cuando sea posible, es conveniente escoger los plaguicidas con bandas azules o verdes, que son menos peligrosos para la salud.

  - El panfleto

Además de repetir toda la información contenida en la etiqueta, en el panfleto se incluye la siguiente información:

La dosis del producto que se recomienda aplicar por hectárea. Las plagas que controla el producto.

La manera en que el producto actúa sobre la plaga. Los cultivos en que se recomienda su aplicación.

La frecuencia con la que debe aplicarse.

El periodo de carencia, o tiempo que debe pasar entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha.

El tiempo recomendado durante el cual las personas deben mantenerse alejadas del lugar de aplicación.

La fitotoxicidad del producto; es decir, la posibilidad de que ciertas plantas o cultivos sean afectados, por ser más sensibles a los ingredientes químicos del producto.

En el panfleto también vienen recomendaciones para aplicar el plaguicida con el equipo adecuado, ya sea bomba de espalda manual, tractor o avión. Además, se recomienda el tipo de boquilla más indicado, la calibración de los equipos y el lavado de los envases y empaques vacíos antes de desecharlos.

Tanto en la etiqueta como en el panfleto vienen indicados los pasos a seguir en casos de emergencia por intoxicación y el tratamiento recomendado, que debe seguirse en un hospital o centro médico.

- CONOCER LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS

Es conveniente conocer los equipos que se van a utilizar en la aplicación de plaguicidas, su funcionamiento y uso. Los equipos deben estar en perfecto estado de funcionamiento. Deben tener bien lubricadas las piezas que se mueven y no presentar fugas o daños que puedan ocasionar derrames. Cada equipo debe manejarse con cuidado y utilizarse correctamente. Los equipos deben calibrarse de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante, las necesidades del cultivo y el terreno en el que se vaya a aplicar. Se debe seleccionar la boquilla adecuada para aplicar en cada cultivo. Y siempre hay que usar los filtros, para evitar que las boquillas se ensucien o se atasquen. A la hora de aplicar el producto, se debe usar siempre el Equipo de Protección Personal indicado en la etiqueta. Después de cada aplicación y al final de cada jornada, es necesario lavar el equipo. Por un lado, se previene que las piezas del equipo se corroan o herrumbren, y, por otro lado, se evita que los restos de un plaguicida queden dentro del equipo y entren en contacto con otros cultivos en posteriores aplicaciones. El equipo nunca se debe limpiar directamente en arroyos, ríos, lagos o fuentes de agua que puedan contaminarse. Una vez que se limpie, el equipo debe guardarse en un lugar cerrado y seguro. Los equipos de aplicación deben ser reparados cuando presenten defectos. Además, deben ser revisados cada cierto tiempo, según lo recomiende el fabricante. Así se evita que se deterioren los empaques y mangueras, o que se produzcan fugas o goteos. Estas revisiones ahorran desperdicios de producto y evitan la contaminación.

Antes de aplicar el plaguicida, se recomienda hacer una prueba con agua para detectar goteos o fugas. Así se puede detectar si el equipo necesita reparaciones con herramientas o repuestos, antes de irse a trabajar a las parcelas.

- CONOCER LA DOSIS DE PLAGUICIDA QUE SE NECESITA EN CADA CASO

La cantidad de producto que se aplica nunca debe ser mayor a la recomendada en el panfleto. Por eso, se debe tener el cuidado de no repasar áreas en donde ya se ha aplicado plaguicida.

La preparación de la mezcla de plaguicida debe hacerse al aire libre y en un lugar ventilado, usando el equipo de protección recomendado. Es importante recordar que el producto viene concentrado, por lo que, en ese momento, el riesgo de intoxicación aumenta.

- CUIDADOS EN LA APLICACIÓN

Antes de preparar un plaguicida, hay que asegurarse de que el agua que se va a utilizar tiene el grado de acidez o pH adecuado, pues esto garantiza la eficacia del producto.

En los terrenos donde se han aplicado plaguicidas, debe colocarse un letrero de advertencia con las palabras "PELIGRO NO INGRESE, ÁREA APLICADA CON PLAGUICIDA". Este rótulo debe permanecer hasta que se cumpla el periodo de reingreso; es decir, el tiempo que se recomienda para acercarse a la zona tratada, sin que los efectos del plaguicida sean dañinos para la salud.

Las personas que aplican plaguicidas deben bañarse y cambiarse de ropa después de terminar su trabajo. Además, deben lavarse con agua y jabón las manos, los brazos y la cara antes de comer, de fumar, de orinar o usar el servicio sanitario.

Las etiquetas y panfletos de todos los productos de banda roja y aquellos declarados de uso restringido, deben llevar la leyenda VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL. Esto significa que solo podrán venderse al usuario bajo receta firmada por un profesional en Ciencias Agrícolas e incorporado al Colegio de Ingenieros Agrónomos. La jornada de trabajo no debe exceder las cuatro (4) horas. Se debe realizar la aplicación por la mañana o en la tarde, en horas frescas y dando la espalda al viento. No aplicar si el viento es fuerte o hay amenaza de lluvia, ni en las horas comprendidas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde.

La aplicación de estas sustancias debe realizarse lejos de zonas pobladas, de criaderos de peces, de lagos, lagunas y ríos. Durante la aplicación de plaguicidas, nunca se debe comer, beber o fumar. Al finalizar la jornada, se debe lavar y guardar el equipo de aplicación en una bodega y bajo llave. Se deben utilizar guantes para lavar la ropa y el equipo de protección personal, al final de cada jornada. No debe mezclarse con la ropa de uso diario. Es recomendable llevar siempre un depósito con agua limpia para atender cualquier emergencia que se presente.

El agricultor DEBE registrar en una bitácora, todos los detalles de la aplicación (fecha, plaguicida utilizado, dosis, plaga a controlar, etc.), lo que le servirá como trazabilidad de las actividades realizadas en el cultivo. Si durante la aplicación se atasca la boquilla de la bomba, se debe limpiar con agua, y usar el tallo de alguna planta o una cuerda de nylon.

Es necesario respetar los periodos de reingreso al área tratada, así como el intervalo entre la última aplicación y la cosecha, según indicación de la etiqueta del producto.

PRÁCTICA DE MANEJO Y RECOLECCION DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS

Acciones previas a la eliminación de los envases vacíos

Se ha generalizado en el medio rural la recomendación que para la eliminación de los envases vacíos de agroquímicos es necesario realizar previamente dos tareas esenciales, una durante la aplicación de los productos fitosanitarios y otra después de su aplicación. En la primera, la recomendación más importante es el Triple Lavado de los envases. En la segunda, se debe proceder a su inutilización, almacenamiento provisorio y eliminación.

Triple Lavado (TL)

Después de su uso, en los envases vacíos quedan remanentes de los productos que contenían y por ende es necesario eliminarlos de una manera correcta y segura. Para ello se recurre al triple lavado que consiste en enjuagar tres veces el envase vacío. Esto significa: Economía (por el aprovechamiento total del producto), Seguridad (en el manipuleo y disposición posterior de los envases) y Protección Ambiental (al eliminar o minimizar factores de riesgo).

Los envases deben escurrirse totalmente al agotar su contenido (en ese momento y no después) manteniéndolos en posición de descarga por no menos de 30 segundos, sobre la boca de la máquina pulverizadora. Luego se procede (Primer paso del TL) a llenar el envase vacío con el agua empleada para la dilución del producto formulado aproximadamente hasta una cuarta parte de su volumen total. Se ajusta el tapón y se agita fuertemente (Segundo paso). Finalmente, el agua proveniente de esta limpieza se vuelca en el tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la tarea de protección del cultivo prevista (Tercer paso). Esta operación se debe repetir por lo menos dos veces más, especialmente en aquellos envases que contengan productos viscosos.

Es importante señalar que el agua utilizada en el lavado debe provenir de cañerías, llevados para tal fin, nunca de acequias, cursos de agua o lagunas cercanas ya que correrían riesgo cierto de contaminación. Para facilitar la tarea existen en el mercado máquinas para la aplicación de fitosanitarios que vienen provistas de sistemas de lavado automático de envases. En todos los casos el agua de lavado de los envases se debe volcar en el interior de la máquina pulverizadora y formará parte de la dosis de aplicación. Es importante remarcar que el lavado de los envases se realiza durante la operación de carga (dilución final) del producto formulado (envasado).

Según datos bibliográficos (EPA; USP (Brasil), Holanda, etc.) el Triple Lavado elimina el 99,999% de restos del producto en el envase.

Manejo del envase después de la aplicación

Una vez finalizada la tarea de aplicación en el campo, se deben inutilizar los envases vacíos con el fin de evitar su reúso haciéndoles varias perforaciones en el fondo con un elemento punzante y llevarlos a un sitio elegido como depósito. Este depósito transitorio deberá estar ubicado en un sector aislado del campo, muy bien delimitado e identificado, cubierto, bien ventilado y al resguardo de factores climáticos Solamente deberá tener acceso el personal capacitado, no pudiendo hacerlo gestantes, niños ni animales domésticos. No se deben almacenar envases vacíos en pozos o basureros a cielo abierto. Una vez inutilizados se los debe colocar en bolsas contenedoras o envases especiales perfectamente identificables, clasificados según naturaleza y tamaño. Por consiguiente, el paso siguiente será deshacerse de ellos teniendo en cuenta el tipo de envase:

2.1. Envases y sobre envases de papel o cartón

Prácticamente no existen en el mercado productos envasados en papel ya que la mayoría de las formulaciones son líquidas y los polvos y granulados vienen envasados en bolsas plásticas. Por lo tanto, sólo encontraremos papel en los sobre envases (envoltorios finales) donde su riesgo de contaminación por contacto con el principio activo es mucho menor. Por lo tanto, se acepta la incineración controlada a campo, es decir una vez verificados que estén totalmente vacíos se rompen. Luego se procede a quemarlos de uno por vez, en un fuego vivo, en lugar abierto, alejado de viviendas, depósitos, corrales, etc. Se deben considerar la velocidad y dirección del viento y usar vestimenta adecuada. Las cenizas serán enterradas en lugares especialmente acondicionados para tal fin. Los envases de papel-cartón aluminizados (Tetrabrik) se tratan como los envases plásticos ya que pueden reciclarse juntos.

2.2 Envases de plástico (HDPE, PET, PVC)

El HDPE es el polietileno de alta densidad, muy flexible y opaco. El PET es mucho más rígido, quebradizo y brillante. El PVC son las bolsas de polietileno usadas para formulaciones no líquidas y sobre envases. Desde el depósito transitorio se deben llevar al Centro de Acopio más cercano (Si existe un sistema de reciclaje) o quemarlos en hornos incineradores.

2.3. Envases de vidrio

Se los debe romper y juntar en un recipiente adecuado hasta que sean trasladados al Centro de Acopio. Si se trata de pequeñas cantidades se pueden enterrar en lugares adecuados

2.4. Envases metálicos (Fe, Al)

Una vez perforados y aplastados (para ello se puede utilizar el rodado del tractor) y cuando se junte una cantidad suficiente se trasladan al Centro de Acopio. En caso de no contarse con ello se recurre a una fundición o chatarrería donde se compactarán y se fundirán en un horno a 1200 ° C. A esa temperatura se destruyen todas las sustancias orgánicas presentes.

MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL MANEJO DE PLAGUICIDAS.

En el marco de la ejecución de los PdN apoyados por el Proyecto ComRural, Los Informes Trimestrales Ambientales (ITA), presentados por la OPR al Proyecto, deben contener un apartado en el que se informa sobre implementación del Plan de Manejo de Plaguicidas.

Por su parte El marco regulatorio Nacional a través de la Ley Fito Zoosanitaria Decreto No. 157 –

94. Estipula ARTÍCULO 9. Que la SRN, a través de SENASA, será la encargada de aplicar y controlar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de sus reglamentos, relacionados con las materias siguientes:

- El diagnóstico y la vigilancia epidemiológica de las plagas y enfermedades, con la finalidad de evaluar su incidencia y prevalencia, como un instrumento útil para la planificación del combate de estas y de la prestación de servicios Fito zoosanitarios a los productores;

- La inspección higiénica - sanitaria y tecnológica de los productos de origen animal, la inspección y precertificación de los productos de origen vegetal, así como de los establecimientos que los elaboran;

- El control cuarentenario de las importaciones, exportaciones y tránsito de vegetales, animales, productos y subproductos de origen vegetal y animal y medios de transporte, incluyendo equipos o materiales potencialmente portadores de plagas y enfermedades que constituyen un riesgo para la sanidad y la producción de los vegetales

y animales, para evitar su introducción, diseminación y establecimiento en el país;

ch) El control sanitario y de calidad de las semillas, los productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso animal y vegetal;

- El control y supervisión de equipos para uso y aplicación de insumos agropecuarios en los vegetales y animales;

- La prevención, control y erradicación de las plagas y enfermedades exóticas de los vegetales y animales y la organización y coordinación de programas y campañas conjuntas con los productores para el control y/o erradicación de plagas y enfermedades endémicas o exóticas;

- La adopción, reglamentación y aplicación de las medidas fito y zoosanitarias para el comercio nacional, regional e internacional de vegetales, animales, sus productos e insumos agropecuarios;

- La ejecución o coordinación de estudios para la determinación de procedimientos de prevención, diagnóstico y vigilancia epidemiológica, de cuarentena, del control de insumos para uso agropecuario, de combate o de manejo apropiado o tratamiento efectivo contra las plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria propiciando el uso racional de los insumos, con la finalidad de reducir el efecto negativo sobre el ambiente, la salud humana y animal;

- La planificación, desarrollo y evaluación de actividades conjuntas con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, que tengan relación con la sanidad agropecuaria;

- La suscripción de acuerdos o convenios con países productores y procesadores de vegetales, animales, productos y subproductos destinados al mercado hondureño, en los cuales se reconozcan áreas, regiones y establecimientos aptos para el cumplimiento de los requisitos establecidos por SENASA.

Tomado de ttps://www.debatesindigenas.org/notas/23-desafios-de-la-gobernanza-territorial-05022020.html#1

Tomado del Decreto 104-93; La Gaceta; junio 30, 1993

https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/reglamentos/1081-reglamento-de-la-ley-general-de-aguas

https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Reglamento_del_Sistema_Nacional_de_Areas_Protegidas_en_Honduras.pdf

https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Reglamento%20para%20el%20manejo%20integral%20de%20los%20residuos%20s%C3%B3lidos.pdf

https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/reglamentos/1016-reglamento-nacional-de-descarga-y-reutilizacion-de-aguas-residuales

El MAQR-UAP fue aprobado en Julio del 2024.

D: Fase de diseño   O: Fase de operación

https://mapadehonduras.com/wp-content/uploads/2019/04/mapa-de-las-cuencas-hidrograficas-de-honduras.jpg

https://programs.wcs.org/5greatforests/en-us/Wild-Places/Moskitia

dhttps://www.espacio honduras.net/reserva-forestal-mocoronración.

Disponible en https://criterio.hn/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-PNUD-desastres-ambientales-honduras.pdf

Ayuda en Acción, octubre 2022: Informe rápido sobre el impacto en los medios de vida de la población indígena y afrohondureñas en la cara de la tormenta julia

Informe de Línea de Base territorial para el Departamento de Gracias a Dios elaborado por ANED Consultores para la Alianza para el Desarrollo de la Moskitia con base en datos del año 2018.

Disponible en https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2021/10/Informe-ENDESA-MICS-2019.pdf

Disponible en http://181.115.7.199/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=Nacimientos&lang=ESP

El retraso en el crecimiento se refiere a un niño que es demasiado pequeño para su edad. El retraso en el crecimiento es la incapacidad de crecer tanto física como cognitivamente y es el resultado de la desnutrición crónica o recurrente

Sobre peso se refiere a un niño que es demasiado pesado para su estatura. Esta forma de malnutrición resulta de gastar muy pocas calorías para la cantidad consumida de alimentos y bebidas y aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles en el futuro.

Emaciación se refiere a un niño que es demasiado delgado para su altura.

Marco de Gestión Ambiental y Social. Proyecto Mejorando los Medios de Subsistencia de los Pueblos Indígenas Miskitos en la Moskitia (P 167767). Págs. 9, 39 y 45.

Anexo. 6 análisis de genero FA

El INE define robo como "tomar o tratar de tomar algo, usando la fuerza o amenazando con usar la fuerza".

Disponible en https://dashboardendesa.ine.gob.hn/dashboardVictimizacion

https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2021/12/Carreteras-y-Aeropuertos-2016-2020.pdf

Análisis del contexto Miskito UE-OIM.pdf

https://ine.gob.hn/v4/wp-content/uploads/2023/04/2023-03-22_Informe-evaluacion-de-NUT-y-SA_diagramado_VF-2.pdf

PPPI, COMRURAL III, Pag. 21

Idem

PPPI, COMRURAL III, Pág. 22

PPPI, COMRURAL III, Pág. 22

Sección III párrafo del 38 en adelante documento reestructurado del Proyecto. Abril de 2023.

Tomar como referencia las actividades principales del plan de negocios y resumirlas (Revisar las guías de buenas prácticas de construcción

Redactar en primera persona, apoyarse de las actividades de la plantilla financiera

La información ecológica y geográfica se encuentra en planes de ordenamiento territorial, memorias técnicas y PGAS presentados a SERNA.

Ver anexo de escritura de terreno

Ver Anexos de perfil y plan de negocios (incluye actividades de socialización de plan de negocios.

Revisar riesgos e impactos del MGAS, ComRural III, los riesgos identificados en memorias técnicas o PGA presentados a SERNA, revisar guías de buenas practicas en las diferentes fases de la cadena, específicamente lo que aplique al plan de negocios

La ficha debe incluir como anexo copia del documento de propiedad para ser revisado por el especialista legal del proyecto. Adicionalmente puede incluir copia de levantamiento topográficos y otros relacionado con el terreno.