PROYECTO COMRURAL III

JUNIO 2025

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)

Contenido

1.	Introducción	11

2.	Descripción del Proyecto	11

3.	Marco legal nacional y normativa del Banco Mundial aplicable	19

3.1.	Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial	19

3.3.	Marco Legal Nacional	23

4.	Marco institucional del COMRURAL III	48

5.	Caracterización Ambiental de las áreas de intervención y sus zonas de influencia	51

5.1 Hidrología	51

5.2 Orografía	53

5.3 Clima	54

5.4 Biodiversidad y Áreas Protegidas	57

6.	Caracterización socioeconómica de las áreas de intervención	83

6.1 Descripción General	83

6.1.1.	Caracterización Demográfica	91

6.1.2.	Caracterización Económico-productiva	91

6.1.3.	Desarrollo humano	97

6.1.4.	Migración y sus Implicaciones Socioeconómicas	99

6.1.5.	Contexto de Crimen y Violencia	102

6.1.6.	Situacional territorial	105

6.1.7.	Infraestructura y equipamiento	108

6.1.8.	Situaciones de género	109

6.3	Caracterización de los Departamentos que se incorporar en COMRURAL III: Valle, Yoro y Olancho	111

6.3.1	Población de las áreas de intervención	111

6.3.2	Situación educativa de la población	119

6.3.3	Hogares en condición de pobreza y necesidades básicas insatisfechas	120

6.3.4	Situación de la vivienda o el hogar	121

6.3.5	Personas en condición de pobreza	126

6.3.6	Situación del empleo juvenil	127

6.3.7	Situación del Trabajo infantil	128

6.3.8	Situacional nutricional y de salud	129

6.3.9	Situacional de crimen y violencia	130

6.3.10	Identificación de características de grupos considerados vulnerables	135

6.3.11	Estrategia y acciones afirmativas para asegurar la participación de grupos vulnerables durante la implementación del Proyecto	146

7	Principales Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales Identificados y Medidas de Mitigación	154

7.3	Beneficios e Impactos socio ambientales positivos	154

7.3.1	Riesgos e impactos ambientales y sociales	160

8	. Gestión Ambiental y Social	203

8.1.	Licenciamiento ambiental de subproyectos, obras o actividades	203

8.2.	Lista de exclusión de subproyectos	206

8.3.	Procedimientos de evaluación ambiental y social	207

8.4.	Protección del Patrimonio Cultural	216

8.5.	Estrategia de Género	217

8.6.	Gestión de riesgos para la prevención de la violencia basada en género	220

8.7.	Gestión de riesgos asociados al contexto de crimen y violencia	222

8.8.	Consideraciones de Cambio Climático y Riesgo de Desastres	222

8.9.	Medidas de Seguridad y Salud, Laboral y Comunitaria	223

8.10.	Medidas de Salud y seguridad en el trabajo asociadas e pandemias, otras enfermedades incidentes en la salud humana.	223

8.11.	Mecanismo de Comunicación de Consultas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (MCQRS)	226

8.12.	Lineamientos para la gestión de riesgos vinculados a la acción y empleo de fuerzas de seguridad	231

9	Información y consulta del MGAS	234

9.1.	Objetivos de la consulta	234

9.2.	Metodología de la consulta	234

9.3.	Información sobre aspectos ambientales y sociales relevados	235

9.4.	Implementación de la consulta	236

9.5.	Resultados de consulta	237

10	Arreglos institucionales para la implementación del MGAS	243

10.1.	Responsabilidades para la Gestión Ambiental y Social	243

10.2.	Seguimiento y Monitoreo	246

10.3.	Mecanismos de Respuesta a Emergencias de Contingencia (CERC)	248

11.	Presupuesto	250

12.	Formulario de Pre-evaluación Ambiental y Social	252

13.	Bibliografía	260

14.	Anexo I - Lista de especies de plantas y vertebrados globalmente amenazadas de la lista roja de la UICN para Honduras, 2017.	261

14	Anexo II – Lista de especies incluidas en los apéndices CITES para Honduras.	1

14.	Anexo III - Normas de calidad para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario	14

14.	Anexo IV - Áreas ambientalmente frágiles	18

14.  Anexo V – Formato del Perfil de Negocios (PdN)	19

1. Siglas Y Acrónimos	24

2. Introducción	24

3. Ficha técnica de datos del plan de negocios y La OPR	24

4. Descripción de actividades del subproyecto	25

5.fases del plan de negocios	25

6. Contexto ambiental y social	25

7. Resumen de actividades participativas realizadas	26

8. Matriz de identificación de Riesgos e impactos, mitigación, seguimiento	27

9. Cronograma de implementación y estimación de costos	28

10. Anexos al PGAS	28

TABLAS

Tabla 1 Resumen del Marco Legal Nacional Aplicables al Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)	23

Tabla 2 Convenios Internacionales ratificados por el Gobierno de Honduras aplicables al MGAS	30

Tabla 3 Análisis de correspondencia entre la normativa nacional y los EAS de BM	33

Tabla 4: Macro categorías de Bosque	58

Tabla 5: Áreas clave para la biodiversidad propuestas para Honduras	60

Tabla 6: Sitios propuestos por la Alianza Cero Extinción (AZE)	61

Tabla 7: Áreas de Importancia para la Conservación de Aves de Honduras (Propuestas)	63

Tabla 8: Porcentaje de Cobertura de las Áreas protegidas por departamentos donde interviene COMRURAL III	68

Tabla 9: Áreas protegidas por departamentos donde intervienen COMRURAL III	68

Tabla 10: Sitios RAMSAR por departamentos donde interviene COMRURAL III	72

Tabla 11: Población Total por Área Geográfica y Sexo	84

Tabla 12: Resumen de Características Sociales y Productivas de los 16 Departamentos Según Fase de COMRURAL más Gracias a Dios	88

Tabla 13: Proyección Población de Honduras Según Sexo y Sector por Departamento. Año 2018	91

Tabla 14: Índice de Desarrollo Humano por Departamento. Honduras 2022	98

Tabla 15: Honduras. Emigrantes totales	101

Tabla 16: Muertes por Homicidio Según Zona de Ocurrencia de los Hechos	103

Tabla 17: Uso de Suelo en Honduras	107

Tabla 18: Red Vial por Departamento Año 2017	108

Tabla 19: Composición de la población de los tres Departamentos de intervención	111

Tabla 20: Distribución de hogares por área geográfica en los 3 Departamentos	112

Tabla 21: Actividades productivas u ocupaciones principales. Departamento de Olancho 2019	114

Tabla 22: Actividades productivas u ocupaciones principales. Yoro 2019	115

Tabla 23: Actividades productivas u ocupaciones principales. Valle 2019	117

Tabla 24: Actividades productivas u ocupaciones principales. Tres Departamentos agregados, 2019	118

Tabla 25: Nivel educativo más alto alcanzado	119

Tabla 26: Personas en condición de analfabetismo en los 3 departamentos	120

Tabla 27: Hogares rurales en condición de pobreza o no pobres	120

Tabla 28: Posesión de la escritura de vivienda. Tres departamentos	121

Tabla 29: Material predominante en la construcción de las paredes	122

Tabla 30: Materiales predominantes del piso de las viviendas en los 3 departamentos	122

Tabla 31: Tipo de servicio sanitario o letrina por área geográfica	123

Tabla 32: Fuentes de abastecimiento de agua para los hogares/viviendas	123

Tabla 33: Métodos de eliminación de desechos (basura) en las viviendas	124

Tabla 34: Fenómenos naturales que han afectado o causado daños en viviendas, 2019	124

Tabla 35: Uso de combustibles para cocinar	125

Tabla 36: Personas con acceso a servicios de internet en los últimos tres meses	126

Tabla 37: Tipo de ocupación de las personas por sexo. Tres departamentos	127

Tabla 38: Situación del subempleo visible e invisible	127

Tabla 39: Situación del empleo	128

Tabla 40: Situación del trabajo infantil. Tres departamentos	128

Tabla 41: Registro de porcentaje de niñez con supervisión inadecuada por departamentos	129

Tabla 42: Datos departamentales sobre alimentación del lactante y niño pequeño	129

Tabla 43: Situación del crecimiento y desarrollo	130

Tabla 44: Porcentaje de mujeres y hombres según sensación de seguridad 3 departamentos	131

Tabla 45: Porcentajes de mujeres víctimas de diversos tipos de violencia de pareja intima en el hogar	132

Tabla 46: Registro de porcentaje de casos de abuso antes y después de los 12 años de edad	133

Tabla 47: Resumen de clasificación de partes interesadas identificadas	134

Tabla 48: Tipo de Violencia Declarada Por el Juez	136

Tabla 49: Infracciones de Mayor Frecuencia Entre la Niñez y Adolescencia	138

Tabla 50: Criterios EAS 7 para identificación de Pueblos Indígenas	142

Tabla 51: Acciones propuestas para promover la participación equitativa de mujeres y posibles acciones afirmativas	147

Tabla 52: Acciones propuestas para promover la participación de población indígena y afrodescendiente y posibles medidas	149

Tabla 53: Acciones propuestas para promover la participación personas jóvenes y posibles medidas	151

Tabla 54: Obstáculos generales que limitan la participación equitativa de personas con discapacidades y posibles medidas o acciones afirmativas	153

Tabla 55: Resumen de Impactos Positivos en las Principales Cadenas Productivas del COMRURAL III	157

Tabla 56: Análisis de riesgos e impactos ambientales negativos y medidas de mitigación	161

Tabla 57: Identificación de riesgos sociolaborales de los Departamentos de Yoro, Valle y Olancho	185

Tabla 58: Instrumentos de gestión ambiental y social del COMRURAL III	203

Tabla 59: Categorización según Normativa Nacional	204

Tabla 60: Tipo de instrumento técnico de evaluación por categoría ambiental	205

Tabla 61: Tabla para la determinación de la Sensibilidad Ambiental	208

Tabla 62: Resumen de Procedimientos y Responsabilidades de Evaluación Ambiental según Etapa	213

Tabla 63: Resumen de Contenido de las Estrategias de Género y Relevo Generacional, sugerido a cada Organización participante:	219

Tabla 64: La violencia basada en género	221

Tabla 65: Participantes consulta externa significativa. Valle, Yoro y Olancho	241

Tabla 66: Principales funciones de los especialistas social y ambiental	243

Indice de Ilustraciones

Ilustración 1 Mapa de Pueblos Indígenas de Honduras	13

Ilustración 2 Flujograma del proceso de identificación, aprobación e implementación de Planes de Negocios	16

Ilustración 3 Cuencas que se encuentran en los Departamentos de Influencia del COMRURAL III	53

Ilustración 4 Mapa orográfico de Honduras	55

Ilustración 5: Mapa Forestal y Cobertura de la Tierra	60

Ilustración 6: Mapa Áreas Clave para la Biodiversidad en Honduras	62

Ilustración 7: Mapa de Sitios Propuestos por la Alianza Cero Extinción	63

Ilustración 8: Mapa de Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad	65

Ilustración 9: Mapa de Áreas Protegidas por Categoría en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III	66

Ilustración 10: Mapa de Áreas Protegidas Privadas en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III	68

Ilustración 11: Mapa de Áreas Protegidas y Corredores Biológicos de Honduras	72

Ilustración 12: Mapa Sitio Ramsar Laguna de Zambuco	75

Ilustración 13: Mapa Sitio Ramsar Cuyamel Omoa	76

Ilustración 14: Mapa SItio Ramsar Layo de Yojoa	77

Ilustración 15: Mapa de Humedales Zona Sur	78

Ilustración 16: Mapa de Humedales en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III	78

Ilustración 17: Mapa de Corredores Biológicos en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III	82

Ilustración 18: Mapa de Honduras y Cobertura ComRural III	84

Ilustración 19: Fuerza de Trabajo Según Rango de Edad	87

Ilustración 20: Comparativo Anual	87

Ilustración 21: Participación Laboral Según Sexo	88

Ilustración 22: Zonas de Medios de Vida y Descripciones	93

Ilustración 23: Tasa de Homicidios por Departamento	104

Ilustración 24: Mapa del departamento de Olancho	113

Ilustración 25: Mapa del departamento de Yoro	116

Ilustración 26:Mapa del departamento de Valle	117

Ilustración 27: Mapa de Pueblos Indigenas en Honduras	144

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

| Siglas y Acrónimos | Significado |
| --- | --- |
| ACS | Alianza para el Corredor Seco |
| ACICAFOC | Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria de Centroamérica |
| AFP | Aliado Financiero Privado |
| ARSA | Agencia De Regulación Sanitaria de Honduras |
| ASx | Acoso Sexual |
| BM | Banco Mundial |
| BPA | Buenas Prácticas Agrícolas |
| BPII | Buenas Prácticas Internacionales de la Industria |
| BPM | Buenas Prácticas de Manufactura |
| CBM | Corredor Biológico Mesoamericano |
| CITES | Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres |
| CLPI | Consentimiento libre, previo e informado |
| CIIU | Clasificación Internacional Industrial Uniforme |
| CONMILH | Consejo Nacional de Mujeres Indígenas Lencas de Honduras |
| CERC | Componente de Respuesta a Emergencias y Contingencias. |
| CEDIJ | Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial |
| CNBS | Comisión Nacional de Banca y Seguros |
| COPINH | Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas |
| CONPAH | Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras |
| CONSUCOOP | Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas |
| COMRURAL | Proyecto de Competitividad Rural |
| COP | Consejo Orientador del Proyecto |
| COPS | Compuestos Orgánicos Persistentes |
| COPECO | Comisión Permanente de Contingencias |
| DAPVS | Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre |
| DECA | Dirección de Evaluación y Control Ambiental |
| DICTA | Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria |
| EAS | Estándar Ambiental y Social |
| EASs | Estándares Ambientales y Sociales |
| EIA | Evaluación de Impacto Ambiental |
| ENDESA | Encuesta Nacional de Salud |
| EPP | Equipo de Protección Personal |
| ESSAF | Marco de Evaluación y Cribado Ambiental y Social |
| EyAS | Explotación y Abuso Sexual |
| FA | Financiamiento Adicional |
| FAO | Organización Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura |
| FHIS | Fondo Hondureño de Inversión Social |
| FHIA | Fundación Hondureña de Investigación Agrícola |
| GBM | Grupo Banco Mundial |
| GdH | Gobierno de Honduras |
| GEI | Gases de Efecto Invernadero |
| GMASS | Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad |
| HEA | Enfoque de Economía de Hogar |
| ICF | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre |
| ICMA | Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales |
| ICO | Índice de Capacidad Organizacional |
| IDH | Índice de Desarrollo Humano |
| IHAH | Instituto Hondureño de Antropología e Historia |
| IHSS | Instituto Hondureño de Seguridad Social |
| IICA | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura |
| INE | Instituto Nacional de Estadísticas |
| INAM | Instituto Nacional de la Mujer |
| INVEST-H | Inversión Estratégica de Honduras |
| INSEP | Infraestructura y Servicios Públicos |
| IP | Instituto de la Propiedad |
| IUDPAS | Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. |
| MAS | Marco Ambiental y Social |
| MCQRS | Mecanismo para Comunicación de Consulta, Quejas, Reclamos y Sugerencias |
| MGAS | Marco Gestión Ambiental y Social |
| M&E | Monitoreo y Evaluación |
| MIP | Manejo Integrado de Plagas |
| MIC | Manejo Integrado de Cultivos |
| MiAMBIENTE+ | Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas |
| MOP | Manual de Operaciones del Proyecto |
| MP | Marco de Proceso |
| MPPI | Marco de Planificación para Pueblos Indígenas |
| MPR | Marco de Política de Reasentamiento |
| MRI | Marco de Reasentamiento Involuntario |
| OEA | Organización de Estados Americanos |
| OIM | Organismo Internacional de Migración |
| OIT | Organización Internacional del Trabajo |
| OIRSA | Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria |
| ONU | Organización Naciones Unidas |
| ONG | Organización No Gubernamental |
| ONV | Organización Nacional de la Violencia |
| OPR | Organización de Productores Rurales |
| OPRs | Organizaciones de Productores Rurales |
| OPD | Organización Privada de Desarrollo |
| OPDF | Organización Privada de Desarrollo Financiero |
| PAE | Plan de Atención de Emergencias |
| PCAS | Plan de Compromiso Ambiental y Social |
| PdN | Plan de Negocios |
| PdNs | Planes de Negocios |
| PIB | Producto Interno Bruto |
| PGA | Plan de Gestión Ambiental |
| PGPS | Plan de Gestión/Participación Social |
| PGAS | Plan de Gestión Ambiental y Social |
| PGMO | Procedimientos de Gestión de Mano de Obra |
| PNUD | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |
| PSDE | Prestador de Servicios de Desarrollo Empresarial |
| PSDEs | Prestadores de Servicios de Desarrollo Empresarial |
| PDNPRRS | Programa Nacional de Prevención y Reinserción Social |
| PNAE | Programa Nacional de Alimentación Escolar |
| PRONAGRO | Programa Nacional Agroalimentario |
| PROSASUR | Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco |
| REHNAP | Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas |
| SAG | Secretaría de Agricultura y Ganadería |
| SEDESOL | Secretaría de Desarrollo Social |
| SEMPRENDE | Servicio Nacional de Emprendimiento de Pequeños Negocios |
| SENASA | Servicio Nacional Sanidad Agropecuaria |
| SERNA | Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente |
| SESAL | Secretaría de Salud |
| SINAPH | Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras |
| SINEIA | Sistema Nacional Evaluación Impacto Ambiental |
| SINAGER | Sistema Nacional de Gestión de Riesgos |
| STSS | Secretaría de Trabajo y Seguridad Social |
| TdR | Términos de Referencia |
| TNR | Transferencia No Reembolsable |
| UICN | Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza |
| UNAH | Universidad Nacional Autónoma de Honduras |
| UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura |
| UAP | Unidad Administradora de Proyectos |
| UEP | Unidad Ejecutora del Proyecto |
| VBG | Violencia Basada en Género |

# Introducción

El presente documento corresponde al Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras, que en adelante se abreviará como COMRURAL III.

Ampliando el enfoque y el área de intervención de COMRURAL II, el Proyecto se enfoca en hacer operativos los procesos y mecanismos que faciliten las alianzas productivas, la promoción de la organización, la capacitación, asesoría y acompañamiento técnico, infraestructura e inversiones productivas para propiciar un ambiente de inversión de pequeños y medianos productores y productoras en alianzas productivas. La modalidad de cofinanciamiento a las organizaciones de productores se realiza a través de transferencias en calidad de capital semilla a los subproyectos de los planes de negocio viables, orientados por la demanda y definidos en base a mecanismos de mercado (criterio de rentabilidad), además de un enfoque de inclusión social para los sectores habitados por pueblos indígenas y afrodescendientes.

En cumplimiento de los requerimientos regulatorios nacionales y de los Estándares Ambiental y Sociales (EASs) del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM), este MGAS y sus anexos recogen las medidas de mitigación que el país aplicará de acuerdo con su legislación nacional y su aparato institucional, que son consideradas como adecuadas para evitar, mitigar o minimizar los riesgos ambientales y sociales identificados. Este MGAS se complementa con los siguientes instrumentos asociados que fueron diseñados a partir de los requisitos de los EASs del BM: Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) y Marco de Proceso (MP), Marco de Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI), un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI), y Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO).

# Descripción del Proyecto

El objetivo de desarrollo del Proyecto es: “(i) Contribuir a la generación de puestos de trabajo, al acceso de mercados y a la adopción de tecnologías y prácticas climáticamente inteligentes en las cadenas de valor agroalimentarias seleccionadas”; y (ii) en caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder de forma efectiva ante la misma”.

El Proyecto original con el fondo de crédito se focalizó en 16 de los 18 Departamentos de Honduras: Comayagua, La Paz, Intibucá, Santa Bárbara, Lempira, Copán, Ocotepeque, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortés, Atlántida, Colón, Olancho, Valle y Yoro cubriendo casi la totalidad del territorio nacional. El Financiamiento Adicional (FA) en categoría de donación se enfoca, además, en el Departamento de Gracias a Dios, logrando ampliar a 17 departamentos. La zona de influencia de ComRural III y su FA comprende territorio donde habita población indígena Lencas, Maya Chortí, Pech, Tolupanes, Nahua, Miskitu, Tawahka, y afrodescendientes Garífunas y Negros de habla inglesa.  En el mapa se puede ver los Pueblos Indígenas en los 17 departamentos que conforman el área de influencia del Proyecto.

Ilustración 1 Mapa de Pueblos Indígenas de Honduras

República de Honduras, Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, Subsecretaría de Asuntos Técnico-Pedagógicos, Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. Año 2019.

El Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras (COMRURAL III), forma parte de las iniciativas del Gobierno de Honduras (GdH). Fue diseñado e impulsado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras) y, desde 02 de junio de 2022 mediante Acuerdo No. 0003, es administrado e implementado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), luego de la liquidación de INVEST-H mediante los Decretos Ejecutivos (PCM-05-2002 y PCM-011-2022).

La SAG, como nueva agencia implementadora del Proyecto, ha asumido el compromiso de dar cumplimiento al Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS), donde se incluye la implementación del (MGAS, así como el PPPI, MPPI, MPPI, MRI y MP, yPGMO durante todas las etapas del Proyecto a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP). Parte fundamental de dicho compromiso, es la actualización del MGAS, PPPI y demás instrumentos pertinentes con los ajustes incluidos en el Proyecto COMRURAL III.

Para su implementación, el Proyecto consta de los siguientes cinco (5) componentes:

Componente 1 - Mejora de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas.

El objetivo del Componente 1 es apoyar iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras, resilientes al clima y sensibles a la nutrición (subproyectos o planes de negocios), en cadenas de valor agroalimentarias selectas bajo un modelo de alianza productiva. Los subproyectos serán identificados y seleccionados mediante un mecanismo transparente impulsado por la demanda. Las alianzas productivas impulsadas por el Proyecto facilitarán la participación de financiadores de cadenas de valor no bancarias para ventana 1 y 4 y el cofinanciamiento de planes de negocios por parte de instituciones financieras privadas, siguiendo el enfoque de Movilización del Financiamiento Privado para las ventanas 2 y 3 específicamente. El componente incorpora inversiones y asistencia técnica para fomentar la asociatividad y la formalización de grupos de productores, así como el fortalecimiento gerencial de las (micro) empresas nuevas impulsadas por el Proyecto.

Las inversiones en finca en planes de negocios con grupos de agricultores de las diferentes ventanas facilitarán la adopción y la ampliación de prácticas de gestión de recursos naturales sostenibles y resilientes al clima, reduciendo de esa manera las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las cadenas de valor (por ejemplo, mediante sistemas silvopastoril, agroforestal, técnicas de uso eficiente del agua y energía para la agricultura; prácticas de manejo de suelo que reducen la erosión y la evapotranspiración); el desarrollo de riego por parte de agricultores y de sistemas de riego colectivo de pequeña escala que aumentan la resiliencia de la agricultura de secano (recolección y almacenamiento de agua; construcción de sistemas de riego y drenaje de pequeña escala de gestión colectiva); tecnologías de riego en finca que aumentan la productividad y el ahorro de agua (principalmente por goteo) y sistemas de bombeo de bajo costo (alimentados por energía solar). Las innovaciones tecnológicas promovidas en el marco del Proyecto serán accesibles para una amplia audiencia a pesar de las brechas educativas, de recursos y de habilidades enfrentadas por los usuarios más vulnerables.

Al mismo tiempo, las inversiones facilitarán la adopción de tecnologías y prácticas de agricultura inteligente con respecto a la nutrición, incluyendo: (i) el fomento de la adopción de nuevas técnicas de producción, procesamiento y postcosecha en cadenas de valor y cultivos específicos como frijol, aves domésticas, huevo, verduras y frutas con alto valor nutricional, y hortalizas biofortificadas para aumentar el valor nutricional con una dieta balanceada que incluya  micronutrientes, aumentan el consumo de proteínas y mejoran el estado nutricional general; y (ii) la mejora de capacidades locales en temas de seguridad alimentaria, pérdida y desperdicio de alimentos, procesamiento postcosecha, y comportamientos y prácticas de nutrición e higiene, a fin de diversificar las dietas y producir una mayor cantidad de alimentos nutricionales en menor tiempo (lo cual permitirá también construir reservas de alimentos).

El componente contará con dos subcomponentes:

- Subcomponente 1.1 de pre-inversión para la elaboración de subproyectos;

- Subcomponente 1.2 para inversiones productivas en la implementación de subproyectos.

ComRural III promoverá y fortalecerá una estrategia de inclusión económica para los beneficiarios mediante: (i) un sistema de graduación de tres ventanas/tipos de subproyectos principales de aportes de contrapartida; y (ii) una nueva ventana/tipo de subproyecto para fomentar proyectos de agrologística de servicios complementarios a la producción.

Ventana 1: Agricultura de subsistencia. Esta ventana estará dirigida a los beneficiarios, grupos informales de agricultores de subsistencia quienes contarán con la posibilidad de realizar inversiones productivas que les permitan incrementar su volumen de producción, su productividad y, en consecuencia, dar inicio a una comercialización incipiente de sus excedentes; por su naturaleza de apoyar a segmentos de productores vulnerables, dicha ventana no requiere cofinanciamiento de instituciones financieras privadas, ofreciendo un 85% de matching grants/aportes no reembolsables a los beneficiarios objetivos, para la ejecución de inversiones a nivel de producción primaria, y el 15% de aporte del Grupo de productores; sin perjuicio de lo anterior, las inversiones dentro de la presente ventana de financiamiento facilitarán la formalización de grupos de productores, así como su crecimiento productivo y fortalecimiento organizacional, con el propósito de que puedan acceder, en un futuro próximo y bajo un modelo de graduación/escalabilidad continuada, a los recursos de la Ventana 2 del modelo ComRural.

Ventana 2: Agricultura de transición. Esta ventana se dirigirá a los productores que practican la agricultura como su principal medio de vida y aspiran a la transición de la producción de subsistencia, organizados en Organizaciones de Productores Rurales (OPRs) formales con orientación a la producción comercial. El préstamo privado como aporte por un aliado financiero será de por lo menos un 30% del presupuesto total del plan de negocios.

Ventana 3: Agricultura con orientación comercial. Esta ventana se dirigirá a los grupos formales dedicados a la agricultura con fines comerciales, y con potencial para crecer y contribuir a la generación de empleo y al crecimiento económico rural; en la ventana 3 el préstamo privado será de por los menos el 60% del presupuesto total del plan de negocios.

Ventana 4: Servicios de agro logística en pequeña escala complementarios a la producción. Esta ventana se centrará en subproyectos de agro logística de servicios y complementarios a la producción que permitan mejorar los procesos logísticos que los productos precisan entre la salida del campo hasta la venta minorista. El objetivo es dar herramientas que permitan cosechar, procesar, trasladar y vender los productos de forma eficiente, y de manera formalizada, en el momento justo y así los productores obtener mejores ingresos por mayor precio de venta. Los criterios de selección y financiación de los planes de negocios garantizarán la participación e inclusión de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con discapacidad, y priorizarán las inversiones climáticamente inteligentes para reducir las emisiones de GEI y contribuir a los beneficios colaterales climáticos.

Ilustración 2 Flujograma del proceso de identificación, aprobación e implementación de Planes de Negocios

Componente 2. Fortalecimiento Institucional para Mejorar el Entorno de los Agronegocios.

Este componente continuará apoyando la modernización y el fortalecimiento de determinados servicios públicos, mediante el mejoramiento del mediante el mejoramiento del marco normativo de la agroindustria y la capacidad institucional del sector público para posibilitar la competitividad agroindustrial. Las actividades de este componente incluyen inversiones priorizadas en COMRURAL II y pospuestas debido a la activación del Componente de Respuesta a Emergencias de Contingencia, así como otras inversiones que faciliten el otorgamiento de servicios públicos para la mejora del entorno de agronegocios. Los beneficiarios directos de este componente son las instituciones del sector público, entre las cuales se incluyen la SAG, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), Servicio Nacional de Emprendimiento de Pequeños Negocios (SEMPRENDE), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Instituto de la Propiedad (IP) y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON).

- Para la SAG, el componente brindará asistencia técnica para:

  - diseñar la estructura de gobernanza y las funciones operativas de un Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y una Unidad Técnica de Inteligencia de Mercados y de Negocios.

  - elaborar una Estrategia Nacional de Agro-logística bajo el CNA (la estrategia identificará cuellos de botella en base a la demanda existente y proyecciones sólidas del desarrollo de las principales cadenas de valor, para identificar áreas prioritarias de inversión).

  - diseño de un Sistema Nacional de Información Agroclimática (SNIAC) bajo el CNA. El SNIAC combinará información biofísica a partir de sensores remotos/datos meteorológicos en tiempo real con información sobre el contexto agrícola local (como calendarios de cultivo locales), para brindar información relevante para las decisiones de las partes interesadas a nivel distrital y nacional.

  - crear un registro nacional de productores en cadenas de valor agrícolas, para apoyar la formalización y la toma de decisiones efectiva. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los sistemas de datos agrícolas permitirá monitorear las dimensiones climáticas relevantes, como las prácticas agrícolas sostenibles y las estrategias rurales resilientes, para informar la toma de decisiones en estas áreas. De manera similar, se asegurará de que las herramientas estadísticas se revisen para proporcionar información confiable y sistemática sobre la participación en las cadenas de valor agrícolas por motivos de género y etnia.

- En el caso del SENASA, estas actividades incluirán, entre otras, el apoyo a la implementación de un sistema de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para certificaciones fitosanitarias y zoosanitarias y un sistema nacional de trazabilidad y registro agrícola, acuícola y pesquero.

- En cuanto a la ARSA, el componente apoyará la construcción y el equipamiento de un laboratorio nacional acreditado internacionalmente, con procesos certificados internacionalmente para el análisis de alimentos y bebidas procesados y de suelos, y el desarrollo de laboratorios móviles para el análisis rápido de alimentos y bebidas.

- En cuanto a otras instituciones que podrían beneficiarse del apoyo del Proyecto, posibles candidatas (a ser validadas con el gobierno en fase de implementación) incluyen: (i) SEMPRENDE, con apoyo a la digitalización de procesos de registro, licencias y certificaciones, entre ellas licencias de emisión de personería jurídica o certificaciones ambientales, entre otras; y (ii) Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la SAG, con apoyo a la capacitación y reforzamiento de los laboratorios, para fortalecer el sistema nacional de validación de tecnologías.

- Considerando la premisa de cumplimiento de los EASs del BM y la legislación ambiental nacional y previo a aprobar las inversiones; es imperativo agilizar los procesos de licenciamiento ambiental, por lo que la SERNA deberá apoyar la simplificación de los procesos o mecanismos de revisión mediante apoyo con recursos humanos y/o equipamiento que impulsen la modernización del Sistema de Licenciamiento Ambiental Simplificado (SLAS), con ello se fomentará y facilitará las inversiones productivas nacionales.

✔	En el caso del IP, se financiará el la re-certificación del sistema de gestión de la calidad, bajo el Estándar internacional de la norma ISO, la mejora de la plataforma digital para el registro de bienes, la plataforma digital e inversiones conexas para el enlace funcional con el Instituto Nacional Agrario (INA) o institución que cumpla las funciones de esta, e inversiones en logística lo que permitirá facilitar el acceso a los servicio de registro de bienes, por ende, mejorar los servicios al sector agronegocios.

✔	En la AMHON, el fortalecimiento de sus procesos digitales y logísticos, y el acondicionamiento de sus oficinas orientadas a la prestación de servicios, que permita mejorar el ambiente del sector agronegocios; vinculando la prestación de servicios que brindan las Unidades ambientales municipales, y que están faciliten la emisión de constancias de factibilidad ambiental

Componente 3. Apoyo a la gestión del Proyecto. Este componente financiará bienes, capacitaciones, costos operativos y servicios de consultoría y no consultoría para la gestión, coordinación e implementación general del Proyecto, incluyendo los siguientes aspectos: (i) gestión y coordinación del Proyecto entre los diferentes actores; (ii) seguimiento, evaluación de resultados y evaluación de impacto de las actividades del Proyecto, incluyendo encuestas periódicas de satisfacción de los beneficiarios; (iii) administración fiduciaria, controles internos y auditorías del Proyecto; (iv) gestión de riesgos e implementación de salvaguardas ambientales y sociales del Proyecto; (v) un mecanismo de participación ciudadana; y (vi) estudios y diagnósticos para la transformación agroindustrial y para la promoción de la adaptación y mitigación del cambio climático.

Componente 5 - Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión Productiva en la Moskitia y la Costa Atlántica de Honduras (FA US$8 millones, donación del GAFSP)

El objetivo del FA es el Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y la Inclusión Productiva en la Moskitia y costa Atlántica en Honduras. El FA ampliará el modelo ComRural para dirigirse a la región de Moskitia-Costa Atlántica y cubrir una brecha importante de inversión para complementar las transformaciones en curso en el sector agrícola y la seguridad alimentaria de esta región.

Dadas las particularidades del contexto de La Moskitia en aspectos sociales, culturales y de su vida económica, el FA cuenta con su propio MGAS, mismo que forma parte del MGAS del ComRural III.

Subcomponente 5.1 – Fortalecimiento Organizativo y Alianzas Productivas.

Este subcomponente tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las organizaciones/grupos de productores de subsistencia en la Moskitia-Costa Atlántica, departamento de Gracias a Dios, mediante un proceso gradual de mejora en sus capacidades productivas y comerciales, el cual se centrará en:

- Consulta comunitaria y formación de capacidades, para: (i) identificar las necesidades e inversiones requeridas en cada Comunidad; (ii) apoyar la creación, formalización y fortalecimiento de Beneficiarios Elegibles en cumplimiento de los requerimientos necesarios para la elaboración de los planes de negocios elegibles correspondientes a los Subproyectos Agro-costeros; (iii) identificar a los potenciales beneficiarios del Proyecto y crear espacios de diálogo intercomunitario e intercultural; (iv) planificar y realizar talleres participativos y evaluaciones de riesgo comunitario; (iii) fortalecer las capacidades de las organizaciones indígenas y afrohondureñas para su participación en los subproyectos de inversión y en las iniciativas de seguridad alimentaria y respuesta de emergencia ante crisis climáticas o de otra índole; y (iv) generar conocimientos culturalmente apropiados, que incluyan un análisis detallado de los usos culturales de la tierra, y metodologías indígenas para la gestión territorial.

- Apoyo a la implementación de PdNs inteligentes climáticamente y en cuestiones de nutrición, incluso a través de, entre otras cosas: (i) ejecución de los Subproyectos Agro-costeros en beneficio de los Beneficiarios Elegibles; (ii) el desarrollo de vínculos de mercado entre productores y consumidores locales; y (iii) la prestación de asistencia técnica a los Beneficiarios Elegibles cuyo Subproyecto Agro-costero haya sido considerado elegible para su ejecución en virtud de la Parte 5.1. (b)(i) en el proceso de abastecimiento de alimentos a las Escuelas Elegibles como parte del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE).

Subcomponente 5.2: Mejora del estado nutricional e inversión en las comunidades locales.

- (i) la ejecución de Subproyectos Comunitarios de Nutrición e Higiene en beneficio de las Comunidades; y (ii) la provisión de capacitación en temas relacionados con la nutrición.

- Fortalecimiento del PNAE del Beneficiario a través de, entre otras cosas: (i) el otorgamiento de Subvenciones del PNAE a Escuelas Seleccionadas para la compra de alimentos frescos durante el despliegue del PNAE; (ii) la dotación de Capacitación a los Comités de Alimentación Escolar y a los jefes de hogar en educación alimentaria y nutricional, seguridad y almacenamiento de alimentos, higiene y preparación de alimentos, con especial énfasis en cultivos nativos y alimentos frescos producidos a nivel local; (iii) la prestación de asistencia técnica para la mejora de la eficiencia del PNAE en el Área Seleccionada; y (iv) la ejecución de Subproyectos PNAE en beneficio de Escuelas Específicas que incluyan la prestación de asistencia técnica y la realización de obras civiles menores.

Subcomponente 5.3: Fortalecimiento Institucional multicultural y multiétnico. El objetivo del subcomponente 5.3 es fortalecer las capacidades institucionales para mejorar las habilidades técnicas, multiculturales y multiétnicas tanto en las entidades gubernamentales como en la población local.

Apoyo para promover un entorno favorable para inversiones culturalmente apropiadas, incluyendo: (a) el desarrollo de programas de capacitación para funcionarios públicos y Partes Interesadas sobre aspectos multiculturales y multiétnicos de las intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional; (b) la realización de Capacitaciones y entrenamiento a las Partes Interesadas sobre intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional culturalmente apropiadas; (c) el diseño de instrumentos de monitoreo y gestión culturalmente apropiados, y el diseño e implementación de sistemas de conocimiento y comunicación, tanto para el seguimiento de la seguridad alimentaria como para la preservación de microcuencas locales;  (d) equipamiento y rehabilitación de infraestructuras físicas menores de un Centro de Innovación; (e) mejora de equipamientos menores y rehabilitación de infraestructuras menores para los Consejos Territoriales del departamento de Gracias a Dios; y (f) prestación de asistencia técnica y formación a las Partes Interesadas sobre el PNAE.

# Marco legal nacional y normativa del Banco Mundial aplicable

## Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial

El MGAS establece los lineamientos a partir del cual se evalúan y gestionan los riesgos ambientales y sociales de los proyectos respaldados por el BM a través del financiamiento de proyectos de inversión. Está constituido por diez EASs, que establecen los requisitos que deben cumplir los Prestatarios:

- Estándar Ambiental y Social 1: Evaluación y gestión de riesgos e impactos Ambientales y social

Como parte de los requisitos para obtener financiamiento de proyectos de inversión, el BM requiere que todos los proyectos propuestos se sometan a una evaluación ambiental y social, que tiene como finalidad, garantizar la solidez y sostenibilidad socioambiental, así como mejorar el proceso de toma de decisiones para encontrar alternativas de gestión de los riesgos e impactos negativos y de potenciación de los beneficios.

En el marco de la evaluación social y ambiental del Proyecto se han analizado en la fase de diseño inicial y en la preparación y actualización del MGAS, potenciales riesgos e impactos y se han definido desde la percepción de los actores, el Equipo Ambiental y Social del Proyecto y otras partes interesadas, las medidas de mitigación respectivas.

- Estándar Ambiental y Social 2: Trabajo y Condiciones Laborales

Este Estándar Ambiental y Social (EAS) reconoce la importancia de la creación de empleos y la generación de ingresos en la búsqueda de la reducción de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Para que se promueva relaciones adecuadas entre los trabajadores y la gerencia, y mejorar los beneficios de desarrollo que genera un proyecto al tratar a los trabajadores del proyecto de manera justa y brindarles condiciones laborales seguras y saludables.

- Estándar Ambiental y Social 3: Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación

Este estándar reconoce que la urbanización y la actividad económica a menudo generan contaminación del aire, el agua y la tierra, y consumen los recursos finitos de una manera que puede poner en peligro a las personas, los servicios ecosistémicos y el medio ambiente a nivel local, regional y mundial. Las concentraciones atmosféricas de GEI actuales y proyectadas amenazan el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Al mismo tiempo, el uso más eficiente y eficaz de los recursos y la prevención de la contaminación y de la emisión de GEI, así como las tecnologías y las prácticas de mitigación, se han vuelto más accesibles y asequibles

- Estándar Ambiental y Social 4: Salud y Seguridad de la Comunidad

Este estándar reconoce que las actividades, los equipos y la infraestructura del proyecto pueden aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos. Además, las comunidades que ya enfrentan los impactos del cambio climático también pueden experimentar una aceleración o intensificación de esos impactos debido a actividades del proyecto.

- Estándar Ambiental y Social 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario

Este estándar reconoce que la adquisición de tierras y las restricciones sobre el uso de la tierra relacionada con el proyecto pueden tener impactos adversos en las comunidades y las personas. La adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra relacionadas con el proyecto pueden causar desplazamiento físico (reubicación, pérdida de tierras o de viviendas), desplazamiento económico (pérdida de tierras, bienes o acceso a bienes, que conduzcan a la pérdida de fuentes de ingresos u otros medios de subsistencia), o ambos. El término “reasentamiento involuntario” se refiere a estos impactos. El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o las comunidades afectadas no tienen derecho a negarse a la adquisición de tierras ni a las restricciones sobre el uso de la tierra que generan desplazamientos.

- Estándar Ambiental y Social 6: Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos

Este estándar reconoce que la protección y conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible. La biodiversidad se define como la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, lo que incluye, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros tipos de ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los cuales estos forman parte; esto abarca la diversidad dentro de las especies, entre especies y en los ecosistemas. La biodiversidad a menudo sirve de base a los servicios ecosistémicos valorados por los seres humanos. Por lo tanto, los impactos en la biodiversidad suelen afectar negativamente la prestación de esos servicios.

- Estándar Ambiental y Social 7: Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales Históricamente Desatendidas de África Subsahariana

Este estándar se aplica a un grupo social y cultural específico identificado según lo dispuesto en el estándar. El EAS 7 contribuye a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible garantizando que los proyectos respaldados por el Banco mejoren las oportunidades de los pueblos indígenas/comunidades locales tradicionales históricamente desatendidas de África subsahariana de participar en el proceso de desarrollo, y se beneficien de este, de maneras que no amenacen sus identidades culturales únicas ni su bienestar.  Los criterios para la consideración de un pueblo como Pueblo Indígena presentados en el EAS 7 son los siguientes: (i) Auto identificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos; (ii) Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; (iii) Instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante; y (iv) Una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en la que residen.

- Estándar Ambiental y Social 8: Patrimonio Cultural

Este estándar reconoce que el patrimonio cultural ofrece continuidad en formas tangibles e intangibles entre el pasado, el presente y el futuro. Las personas se identifican con el patrimonio cultural como reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en constante evolución. El patrimonio cultural, en sus diferentes manifestaciones, es importante como fuente de información científica e histórica valiosa, como activo económico y social para el desarrollo, y como parte integral de la identidad cultural y las prácticas de las personas. Se establece medidas diseñadas para proteger el patrimonio cultural durante el ciclo del proyecto.

- Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información

Este estándar reconoce la importancia de la interacción abierta y transparente entre el Gobierno y las partes interesadas afectadas por el proyecto como elemento esencial de las buenas prácticas internacionales. La participación eficaz de las partes interesadas puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, incrementar su aceptación, y contribuir significativamente al éxito del diseño y la ejecución de los proyectos. La interacción abierta y transparente incluye un Mecanismo para Comunicación de Consultas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (MCQRS) para la atención de inquietudes y reclamos de las partes afectadas del Proyecto para su pronta resolución.

Finalmente, el MGAS resalta la importancia de identificar a los grupos vulnerables en las zonas de intervención del Proyecto a fin de asegurar su adecuada participación en la preparación e implementación de este y en los beneficios que de él se desprendan. Para ello, se han identificado medidas específicas en el PPPI, en el MPPI, en los PGMO y en el presente MGAS.

  - Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad ocupacional del Grupo Banco Mundial

Las Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad (GMASS) del Grupo Banco Mundial (GBM) son documentos de referencia técnica que contienen ejemplos generales y específicos de las Buenas Prácticas Internacionales de la Industria (BPII).

Las GMASS contienen los niveles y los indicadores de desempeño que generalmente pueden alcanzarse en instalaciones nuevas, con la tecnología existente y a costos razonables. GMASS generales deben usarse junto con las GMASS para el sector de la industria correspondiente, que ofrecen orientación a los usuarios sobre cuestiones relativas a cada sector industrial específico.

La aplicación de las GMASS debe adaptarse a los peligros y riesgos establecidos para cada proyecto sobre la base de los resultados de evaluaciones ambientales y sociales, las circunstancias del país y del sitio, la capacidad de asimilación del medio ambiente y otros factores relativos al proyecto.

## Marco Legal Nacional

Honduras cuenta con una normativa legal amplia que servirá de fundamento para llevar a cabo el desarrollo de los Planes de Negocios (PdNs) en cada una de las OPRs. La legislación de Honduras procura el bienestar social, la conservación de la biodiversidad, recursos culturales, agua y suelo; así mismo, regula los aspectos relacionados con la extracción minera, uso del recurso hídrico, la participación ciudadana, la gestión de los residuos sólidos y líquidos, a través de las cuales se pretende asegurar el uso sostenible de los recursos naturales de las comunidades y en particular de las poblaciones rurales pobres, así también se dispensa de atención especial para grupos de interés por su condición de vulnerabilidad como pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, población infantil, entre otros.

En Tabla 1 se detallan los tratados internacionales, leyes, reglamentos y demás normativa específica o especializada considerada de mayor relevancia/incidencia para los Planes de Negocio a ejecutarse bajo el COMRURAL III. Sin omitir la aplicabilidad de las leyes y reglamentos en su totalidad, en esta tabla se hace énfasis en aquellos artículos de especial interés de la gestión socio ambiental del Proyecto, debido a su especial importancia por el nivel de impacto que su incumplimiento o falta de vigilancia podría acarrear a los medios biofísicos y socioeconómicos. El Marco legal nacional e internacional vigente en temas laborales y los EAS 5 y 7, se presentan en los MPPI, MRI con MP y PGMO.

Tabla 1 Resumen del Marco Legal Nacional Aplicables al Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)

| NORMATIVA APLICABLE Y FECHA DE PROMULGACIÓN | CONTENIDOS Y RELEVANCIA PARA EL PROYECTO |
| --- | --- |
| Política de Estado del Sector Agroalimentario de Honduras (2023-2043) | Eje estratégico: 5.3.1 fomento de la producción para la seguridad y soberanía alimentaria. OE 4. Empresarialidad, comercialización y mercado. OE5: Agro logística. |
| Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el sector Agroalimentario de Honduras 2015 a 2025 | La SAG cuenta con una Unidad de Agro ambiente, Cambio Climático y de Gestión del Riesgo (UACC&GR) como la instancia especializada que lidera y gestiona acciones sectoriales y multisectoriales para la institucionalización de la adaptación, mitigación y gestión de riesgos climáticos en benéfico de los actores el subsector agroalimentario. |
| La Política para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Largo Plazo (PSAN) y el Plan Estratégico para la Implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2010). | Procurar que todas las familias hondureñas atiendan sus necesidades básicas de alimentación, en cantidad, calidad, oportunidad e inocuidad, para que cada uno de sus miembros logre un adecuado estado de salud y bienestar y el pleno desarrollo de sus potenciales cognitivas y físicas. Garantizar un acceso alimentario equitativo para toda la población, en particular para los grupos más vulnerables, mediante acciones de transferencias condicionadas que sean acompañadas de acciones de mediano y largo plazo dirigidas a crear igualdad de oportunidades para la generación de ingresos y mejora a la infraestructura que permitan su inserción gradual y sostenible en la economía. |
| Constitución de la República de Honduras (Decreto No. 23612; del 20 de enero de 1982). | Norma suprema que rige en Honduras. Es el hacer político y legal para la organización del gobierno de Honduras, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. |
| Ley General del Ambiente (Decreto. No. 104-93; 30 de junio de 1993 y sus Reformas. Decreto No. 181-2007; del 16 de julio de 2010). | Establece la obligación de que todos los proyectos, obras o actividades susceptibles de contaminar o degradar el ambiente se sometan a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para evitar daños significativos, reversibles e irreversibles al ambiente. |
| Reglamento de la Ley General del Ambiente (Acuerdo No. 189-2009; del 31 de diciembre de 2009). | Todas las actividades del Proyecto, susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, serán objeto de una evaluación de sus riesgos e impactos ambientales y sociales. |
| Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto ambiental (Acuerdo Ejecutivo No. 008-2015 del 14 de septiembre de 2015) y sus reformas (Acuerdo Ejecutivo No. 005-2019; del 21 de agosto de 2019). | El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA), establece los nexos entre La SERNA y las entidades de los sectores público, privado nacionales e internacionales; b) asegurar que los planes, políticas, programas y proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o privada susceptibles de contaminar o degradar el ambiente, sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental a fin de evitar daños significativos, reversibles e irreversibles al ambiente; c) identificar y desarrollar los procedimientos identificar y desarrollar los procedimientos y mecanismos por los cuales el SINEIA y las otras Leyes Sectoriales y Reglamentos en materia ambiental se complementan; y d) promover, gestionar y coordinar los procesos para la incorporación del público, organizaciones no gubernamentales, entidades bancarias y empresa privada e instituciones gubernamentales, centrales y locales al SINEIA. |
| Tabla de Categorización Ambiental (Acuerdo Ministerial No. 705-2021 del 10 de mayo de 2021). | Las actividades, obras o proyectos se ordenan, en cuatro (4) diferentes Categorías (1, 2, 3, y 4) tomando en cuenta los factores o condiciones que resultan pertinentes en función de sus dimensiones, características conocidas de actividades en operación, naturaleza de las acciones que desarrolla, sus impactos ambientales potenciales o su riesgo ambiental. |
| Reglamento de Registro Nacional de Prestadores de Servicios Ambientales (Acuerdo Ministerial No. 0944-2015; del 30 de enero del año 2018). | Establece los mecanismos para regular las actividades de los Prestadores de Servicios Ambientales (PSA) y asegurar la calidad de los estudios y documentos elaborados como parte del proceso de evaluación y control ambiental. Todos los estudios y documentos elaborados como parte de los procesos de EIA, auditoría y control ambiental, requeridos por SERNA, serán elaborados por profesionales debidamente inscritos en el registro de PSA que administra la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) en SERNA. |
| Código de Salud y sus reformas (Decreto No. 65-1991 del 06 de agosto de 1991; Decreto No. 191-1996 y 194-1996). | Establece que toda persona tiene derecho a la asistencia, rehabilitación y prestaciones necesarias para la conservación, promoción y recuperación de su salud personal y familiar; y el deber correlativo de contribuir a la salud de la comunidad. |
| Reglamento de Salud Ambiental (Acuerdo No. 0094, junio, 1997). | Se fomentará la protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas en las áreas de trabajo en las actividades del Proyecto, de conformidad con las disposiciones aplicables de este reglamento. |
| Reglamento para el Control Sanitario de Productos y Servicios de Establecimientos de Interés Sanitario (Acuerdo No. 06, del 21 de septiembre de 2005). | Tiene la finalidad de desarrollar y vigilar el cumplimiento para la promoción y protección de la salud en lo referente a los alimentos y bebidas. Todas las actividades que involucren productos, servicios y establecimientos de interés sanitario, a criterio de la ARSA, deberán obtener la Licencia Sanitaria. |
| Ley De Ordenamiento Territorial (Decreto No.180- 2003,30; diciembre del 2003) y su Reglamento (Acuerdo No.25- 2004). | Establecen que el ordenamiento territorial se constituye en una política de Estado que, incorporando a la planificación nacional, promueve la gestión integral, estratégica y eficiente de todos los recursos de la Nación. Se fomentará el ordenamiento territorial por medio de las actividades del Proyecto, de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley y su Reglamento. |
| Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) (Decreto 151-2009; del 26 de diciembre de 2009). | Tiene por objeto la prevención y disminuir de los riesgos potenciales desastres. Las actividades del Proyecto se orientarán a evitar nuevos riesgos en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. |
| Ley General de Aguas (Decreto No. 181- 2009; del 14 de diciembre del 2009) y su Reglamento (Acuerdo ejecutivo No. No. 002-2021). | Establece los principios y regulaciones aplicables al manejo adecuado del recurso agua para la protección, conservación, valorización y aprovechamiento del recurso hídrico para propiciar la gestión integrada de dicho recurso a nivel nacional. Las actividades del Proyecto relacionadas con el uso y aprovechamiento del recurso agua, deberán cumplir con los principios y regulaciones aplicables definidos en esta Ley. El Reglamento es el instrumento operativo a través del cual se implementa y garantiza el uso racional del recurso hídrico y la implementación de las medidas que aseguren el cumplimiento de este uso, garantizando a la población el uso equitativo de este recurso. |
| Ley Marco del Sector de Agua Potable (Decreto No. 118-2003; del 08 de octubre del 2003) y su Reglamento (Acuerdo No. 006; del 3 de febrero de 2004). | Establecen el marco institucional del sector y sus roles, además de las normas aplicables a la gestión y prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el territorio nacional. Otorga a las municipalidades la titularidad para la prestación de servicios de agua y saneamiento entre tanto las funciones del gobierno central se focalizan en la planificación, coordinación, gestión de financiamiento, regulación, control y asistencia técnica a los prestadores urbanos y rurales y a las municipalidades. Las actividades del Proyecto deberán cumplir con las normas aplicables definidas en esta Ley y su Reglamento General. |
| Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable (Acuerdo No. 084 del 31 de julio de 1991, ver sección 14). | Establece los niveles adecuados o máximos que deben tener aquellos componentes o características del agua que pueden representar un riesgo para la salud de la comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua. Las actividades del Proyecto deberán cumplir con los niveles permisibles y demás de la Norma Técnica. |
| Normas Técnicas de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario (Acuerdo No. 058; del 9 de abril de 1996). | Regular las descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores y alcantarillado sanitario. Las actividades del Proyecto deberán cumplir con los niveles permisibles y demás disposiciones establecidas en la Norma Técnica. |
| Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados (Decreto 87-87; del 5 de agosto de 1995). | Esta Ley, declara diversos bosques nublados como parques nacionales a perpetuidad, refugios de vida silvestre a perpetuidad o reservas biológicas a perpetuidad, dotando a cada uno de franjas periféricas denominadas zonas de amortiguamiento. Se garantizará la conservación y el desarrollo integral de los recursos naturales y culturales de las áreas protegidas, en las actividades del Proyecto. |
| Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Acuerdo Presidencial No. 921-97; del 30 de junio de 1997). | Establece las normas referentes a la operatividad, administración y coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAPH), a efecto de garantizar la conservación y el desarrollo integral de los recursos naturales y culturales de las áreas protegidas. |
| Reglamento de los Corredores Biológicos de Honduras (Acuerdo No. 0632-2015). | Tiene por objeto regular el establecimiento de los Corredores Biológicos en Honduras como parte de una estrategia para mantener la biodiversidad, disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad entre los ecosistemas promoviendo procesos productivos sustentables que mejoren la calidad de vida de las poblaciones locales que usan, manejan y conservan la biodiversidad. |
| Reglamento para el Manejo integral de Desechos Sólidos (Acuerdo Ejecutivo No.1567-2010). | Regula la gestión integral de los residuos sólidos, incluyendo las operaciones de prevención, reducción, almacenamiento y acondicionamiento, transporte, tratamiento y disposición final de dichos residuos, fomentando el aprovechamiento de los mismos con el fin de evitar riesgos a la salud y el ambiente. |
| Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98- 2007; del 26 de febrero de 2008). | Busca la protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento de estos recursos para el desarrollo sostenible, contemplando el interés social, económico, ambiental y cultural del país. |
| Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010). | Las actividades del Proyecto deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley y el reglamento. |
| Reglamento para la certificación de Reservas Naturales Privadas (Acuerdo Ejecutivo 107-A-2013). | El reglamento regula el proceso de certificación reservas naturales privadas por parte de Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a fin de obtener los beneficios que corresponden. |
| Ley Fito Zoosanitaria (Decreto No. 157-94; del 13 de enero de 1995). | Su propósito es velar por la protección y sanidad de los vegetales y animales, y la conservación de sus productos y subproductos contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y humana. Las actividades del Proyecto se regirán por las disposiciones de esta normativa. |
| Reglamento sobre el registro, uso y control de plaguicidas y sustancias afines (Acuerdo No. 642-98; del 27 de enero de 2017). | Las actividades del Proyecto realizarán las acciones para el uso de plaguicidas y las sustancias afines de se realicen de acuerdo con lo requerido por este Reglamento. |
| Reglamento para la Agricultura Orgánica; del 7 de marzo de 2003. | Su objeto es regular la producción, procesamiento, comercialización y certificación de productos orgánicos agrícolas y establecer mecanismos de protección. Las actividades del Proyecto deberán cumplir con las disposiciones establecidas en este reglamento. |
| Ley de Reforma Agraria (1962). | El EAS 1 requiere evaluación ambiental y social de cualquier actividad que puede tener impactos ambientales y sociales negativos, incluidos los impactos acumulativos. |
| Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto No. 81-84 / 220-1997). | Las diversas manifestaciones del patrimonio cultural, asociadas a la percepción popular, sobre todo, con los bienes muebles que tienen categoría de monumentos, al igual que los sitios y tanto zonas como colecciones arqueológicas, los bienes patrimoniales, las manifestaciones culturales de las comunidades étnicas vivas, sus lenguas, sus tradiciones históricas, conocimientos y técnicas, formas de organización, sistemas de valores, prácticas religiosas y los lugares asociados con ellas. |
| La Ley de Propiedad (Decreto No. 82 – 2004; del 15 de junio de 2004). | Artículo 93: Reconoce el derecho que los pueblos indígenas y afro-hondureño tienen sobre las tierras que tradicionalmente poseen y que la Ley no prohíbe. Artículo 94: Los derechos de propiedad sobre las tierras de los pueblos indígenas afro hondureños, se titularán a su favor en forma colectiva. Los miembros de las comunidades o conjunto de comunidades tienen derecho de tenencia y usufructo de acuerdo con las formas tradicionales de tenencia de la propiedad comunal. Artículo 102: Ninguna autoridad podrá expedir o registrar títulos a favor de terceros en tierras comunales. Las municipalidades que irrespeten los derechos de propiedad comunal ubicados dentro de su jurisdicción incurren en responsabilidad administrativa, civil o criminal, sin perjuicio de la nulidad de sus actos. Todo conflicto que se suscite entre estos pueblos y terceros respecto a tierras comunales se someterá al procedimiento especial creado en esta ley. Artículo 125: Las zonas no catastradas el Instituto Nacional Agrario (INA) será el encargado de ejecutar los procesos de regularización a favor de los pueblos indígenas y afro hondureños. La expropiación podrá realizarse cuando se presente cualquiera de las circunstancias señaladas en el Artículo 77 de la presente ley. Se aplicará en las actividades que estén dirigidas a beneficiar a los pueblos indígenas |
| Ley de Municipalidades y sus reformas (Decreto No. 134- 90, de 01 enero de 1991; Decreto No. 48-91; y Decreto No. 177-91, Decreto Número 124-95). | Desarrolla los principios constitucionales referentes al Régimen Departamental y Municipal. Las actividades del proyecto deberán respetar la autonomía y demás facultades, competencias y atracciones conferidas por Ley a la Municipalidades dentro de sus respectivas jurisdicciones. |
| Ley de igualdad de Oportunidades para la Mujer (Decreto No. 34-2000; del 11 de abril del 2000). | Tiene por objeto integrar y coordinar las acciones que el Estado y la sociedad civil, tienen que ejecutar para eliminar todo tipo de discriminación contra la mujer y, obtener la igualdad de los hombres y mujeres ante la ley, priorizando las áreas de familia, salud, educación, cultura, medios de comunicación, medio ambiente, trabajo, seguridad social, crédito, tierra, vivienda y participación en la toma de decisiones dentro de las estructuras de poder. Las actividades del Proyecto deberán garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y promover oportunidades de empleo de mujeres en los subproyectos y actividades a ser financiadas. |
| Ley contra la Violencia Doméstica (Decreto 132-97). | Decreto 132-97 Gaceta No. 28414 del 15 de noviembre de 1997: Incluye las Reformas aprobadas por el Congreso Nacional de la República el uno de septiembre de 2005, mismas que entraron en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 11 de marzo de 2006. Contiene la sanción del acto que motiva la denuncia de violencia doméstica, la introducción de mecanismos de coordinación y seguimiento, el aumento del período de imposición de las sanciones y otros más. Es una de las leyes que establece, expresa claramente la protección hacia las mujeres de conformidad a teleología de las Convenciones paradigmáticas en la protección de los derechos humanos de las mujeres, como lo son: La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Para) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). |
| Política Nacional de la Mujer II Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras (II PIEGH). | Es un Decreto Ejecutivo (PCM 028-2010) aprobado en Consejo de ministros y publicado en La Gaceta Número 32275 del 28 de julio del 2010, con una vigencia de 2010 a 2022, ejecutado a través del INAM y circunscrito al Plan de Nación 2010-2022 y Visión de País 2010-2038. El Proyecto deberá impulsar la equidad de género, en coherencia con los lineamientos de esta política. |
| Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud (Decreto No. 260-2005; del 16 de enero de 2006). | Establece el marco jurídico, político e institucional que promueva el pleno desarrollo de los jóvenes. Orienta las acciones del Estado, la sociedad y la familia sobre esta materia, así como fomentar la participación activa y permanente de los jóvenes en su propio desarrollo. El Proyecto impulsará las iniciativas de apoyo a los jóvenes. |
| Ley del Sector Social de la Economía (Decreto número 193-85 Del Congreso Nacional). Reglamento del Sector Social de la Economía (Acuerdo Ejecutivo No. 254-97). | Declarase de interés público la organización, fomento y desarrollo del Sector Social de la Economía, para contribuir a humanizar el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con los principios de eficiencia en la producción, justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional, coexistencia democrática y armónica en las diversas formas de propiedad y empresas en que se sustenta el Sistema Económico de Honduras, de acuerdo con la Constitución de la República. El Proyecto trabaja con cooperativas y organizaciones de sector social de la economía. |
| Código de Salud (Decreto 65-91) y sus reformas (Norma 191-91; y Norma 194-96). | Es el principal instrumento legal en materia de salud a nivel nacional, incluye entre sus artículos la importancia de la salud ocupacional y la definición de consideraciones en caso de emergencias. Las actividades en respuesta a la emergencia están orientadas a contribuir a contribuir en proveer las condiciones de salud y seguridad ocupacional de los trabajadores. |
| Reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos (Acuerdo 1567-2010). | El reglamento regula la gestión integral de los residuos sólidos, incluye entre los tipos de residuos los especiales, clasificándolos en químicos, bioinfecciosos y radiactivos. El Reglamento cuenta con un Capítulo sobre la gestión integral de residuos sólidos especiales, enumerando y dispone las principales consideraciones para cada una de las etapas de la gestión, que son: prevención, almacenamiento y acondicionamiento, transporte, tratamiento y disposición final. Durante la implementación del Proyecto, las organizaciones realizaran las actividades para el manejo de los residuos que se generen durante las actividades relacionadas con la emergencia, con el fin de garantizar el correcto manejo de los residuos, prevenir rebrotes de la enfermedad y preservar la salud de las personas y del medio ambiente. |
| Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Generados en los Establecimientos de Salud ( Acuerdo No. 07 del 28 de febrero del 2008). | Regular las operaciones de manejo de desechos peligrosos. Es de orden público y obliga su cumplimiento a todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, responsables de la generación de desechos peligrosos. Durante la implementación del Proyecto, las autoridades municipales realizaran las actividades para el manejo de los residuos que se generen durante las actividades relacionadas con la emergencia, con el fin de garantizar el correcto manejo de los residuos, prevenir rebrotes de la enfermedad y preservar la salud de las personas y del medio ambiente. |

Tabla 2 Convenios Internacionales ratificados por el Gobierno de Honduras aplicables al MGAS

| CONVENIOS INTERNACIONALES (Principales) | CONTENIDOS Y RELEVANCIA PARA EL PROYECTO |
| --- | --- |
| Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Decreto 26-95, La Gaceta del 29 de julio de 1995). | El Proyecto orientará recursos y asistencia técnica a fin de que los productores puedan hacer frente a los riesgos que supone el cambio climático como: sequías, inundaciones, heladas, alteraciones en los regímenes de lluvias, huracanes, deslaves y nuevas plagas y enfermedades. Las oportunidades en el uso de tecnologías y la relación con políticas de inversión novedosas son parte de la asistencia del proyecto hacia los productores a fin de fortalecer sus capacidades de resiliencia al cambio climático y reducción de emisiones de GEI. |
| Convenio sobre Diversidad Biológica (Decreto 30-95, La Gaceta del 10 de junio de 1995). | El Proyecto COMRURAL III, congruente con este convenio promueve la conservación de la biodiversidad y no financiará inversiones que impliquen tala de bosques, ocupación de áreas núcleos en áreas protegidas, utilización de fertilizantes ni uso de plaguicidas prohibidos. La Ficha de Evaluación Ambiental y Social Preliminar para Determinar la Viabilidad Socioambiental de Planes de Negocios, contiene criterios para la identificación de hábitats naturales, críticos y modificados (ver sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). COMRURAL no promoverá inversiones en hábitats naturales o críticos (Presencia de especies endémicas o en peligro de extinción, ni en zonas de protección especial). En la sección 11, se adjunta la Lista Roja de Especies Amenazadas para Honduras Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). |
| Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, CITES (Decreto 771, La Gaceta del 24 de septiembre de 1979). | El Proyecto excluye el comercio de especies. |
| Convención relativo a los humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, RAMSAR (Honduras se adhiere a partir del 23 de octubre de 1993 y la ratificó el 18 de junio del 2007 mediante Acuerdo Ejecutivo 12-DT-2007). | El Proyecto no financiará PdNs que afecten negativamente ecosistemas de humedales. |
| Política Nacional de Humedales y Espacios Marino Costeros de Honduras 2019 – 2029 (Acuerdo Ministerial No.770-2021). | Este instrumento a nivel nacional tiene el compromiso de elaborar e implementar una Política Nacional de Humedales y Espacios Marino Costero. |
| Convenio de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por la Sequía Grave o Desertificación especialmente en África (Decreto 35-97, La Gaceta del 24 de junio de 1997). | El Proyecto potenciará la adopción de medidas eficaces en la lucha contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en su área de influencia. |
| Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (Decreto 73-93, La Gaceta del 21 de agosto de 1993). Enmiendas al Protocolo de Montreal sobre Protección de la Capa de Ozono (Decreto 141-00, La Gaceta del 30 de noviembre de 2000). | El Proyecto no financiará la adquisición de productos que contengan Hidrofluorocarbonos (HFC), que puedan causar efectos adversos a la capa de Ozono. |
| Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y de su Eliminación (Decreto 31-95, La Gaceta del 28 de octubre de 1995). | El Proyecto velará por la protección del medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, manejo, movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos. |
| Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes | El Proyecto evitará la adquisición y uso de equipos e insumos que contengan Compuestos Orgánicos Persistentes (COPS). |
| Convenio de Rotterdam aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Adherido desde el 2002. | El Proyecto protegerá la salud humana y el medio ambiente de los peligros que representa el comercio de plaguicidas y productos químicos altamente peligrosos. |
| Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales; ratificado en el año 1995. | El Proyecto, trabaja con población indígena y afrohondureña, se abordarán procesos de consulta como mecanismo para el respeto a sus derechos. |

Tabla 3 Análisis de correspondencia entre la normativa nacional y los EAS de BM

| Estándar Ambiental y Social | Elementos del Estándar | Relevancia (vinculación con las actividades del Proyecto) | Correspondencia de la Normativa con el EAS |
| --- | --- | --- | --- |
| EAS 1 Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales | - El EAS 1 establece las responsabilidades en relación con la evaluación, la gestión y el seguimiento de los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con cada etapa de un proyecto respaldado por el Banco a través del financiamiento para proyectos de inversión, a fin de lograr resultados ambientales y sociales coherentes con los EASs. - Los gobiernos nacionales realizarán una evaluación ambiental y social de los proyectos que se proponen para recibir financiamiento del Banco a fin de ayudar a garantizar que dichos proyectos sean ambiental y socialmente adecuados y sostenibles. La evaluación ambiental y social será proporcional a los riesgos e impactos del proyecto. Servirá de base para el diseño del proyecto y se usará para identificar medidas y acciones de mitigación y para mejorar la toma de decisiones. - Los gobiernos nacionales gestionarán los riesgos e impactos ambientales y sociales durante todo el ciclo del proyecto de manera sistemática y proporcional a la naturaleza y la escala del proyecto y sus posibles riesgos e impactos. Para ello el prestatario debe realizar: - Una evaluación ambiental y social para determinar los riesgos e impactos y sociales, durante todo el ciclo del proyecto. La evaluación será proporcional a los posibles riesgos e impactos del proyecto y estimará de manera integrada todos los riesgos e impactos ambientales y sociales directos, indirectos y acumulativos pertinentes durante todo el ciclo del proyecto, incluso los identificados específicamente en los demás EASs del BM (EAS 2 a 10). En el caso que los proyectos contengan subproyectos, se deberá realizar una evaluación ambiental y social para cada uno de ellos. En la evaluación ambiental y social se deben incluir y tomar en cuenta la coordinación y la consulta con las personas afectadas y otras partes interesadas, especialmente en las etapas iniciales, para garantizar que se identifiquen y aborden todos los riesgos e impactos ambientales y sociales potencialmente significativos. Este proceso se deberá realizar de conformidad con el EAS 10 que resalta la importancia de mantener una interacción abierta con las partes interesadas y brindar oportunidades para que se tengan en cuenta sus puntos de vista en el momento del diseño del proyecto y durante la ejecución. Esto incluye desarrollar planes de participación, divulgación de información y consultas. - Efectuar el seguimiento del desempeño ambiental y social del proyecto respecto de los EASs (EAS 1 a 10) y elaborará los informes correspondientes, lo cual constituye la base para examinar el desempeño del proyecto y verificar si se cumplen el PCAS y los requisitos de los EASs. | La importancia de los principios de la gestión ambiental reflejados en el EAS 1 se destaca particularmente en la ejecución de los Planes de Negocio (PdNs) que impliquen: (i) cambio de prácticas de cultivo en una misma área; (ii) diversificación incluyendo nuevos productos agrícolas; (si) posible expansión de nuevas áreas de cultivo; (iv) intensificación y cambio de sistemas tecnológicos de producción; y/o a (v) cercanía a áreas protegidas, recursos o espejos de agua. En el caso del Proyecto COMRURAL III, inversiones enmarcadas como de alto riesgo categoría A (categoría 4 de acuerdo con la normativa nacional) no son elegibles para financiamiento. En la práctica, hasta la fecha y frente a las perspectivas y conceptualización del COMRURAL III, los PdNs del programa COMRURAL presentan un nivel de impacto riesgo bajo (categoría 1); riesgo moderado (categoría 2); y riesgo considerable (categoría 3) localizados en áreas agroecológicamente intervenidas. | La normativa nacional tiene correspondencia con lo requerido por el EAS 1, ya que establece la obligación de que todos los proyectos, obras o actividades susceptibles de contaminar o degradar el ambiente se sometan a una EIA realizada por profesionales calificados para evitar daños significativos, reversibles e irreversibles al ambiente, así como implementar las medidas y acciones de mitigación, de acuerdo con la escala del proyecto y sus posibles impactos. Instrumentos normativos correspondientes: - Ley General de Ambiente y su Reglamento. - Reglamento del SINEIA. - Tabla de Categorización Ambiental. - Reglamento de Registro Nacional de PSA. - Ley del SINAGER (Decreto 57-2009). En la normativa nacional la consulta, información y participación de las partes interesadas; están relacionadas a proyectos de gran envergadura y a aquellos en los cuales están vinculados los pueblos indígenas y afrodescendientes; a diferencia del EAS 1 que establece que se deben incluir y tomar en cuenta la coordinación y la consulta con las personas afectadas y otras partes interesadas, especialmente en las etapas iniciales, para garantizar que se identifiquen y aborden todos los riesgos e impactos ambientales y sociales potencialmente significativos. |
| EAS 2 Trabajo y Condiciones Laborales | - El EAS 2 reconoce la importancia de la creación de empleos y la generación de ingresos en la búsqueda de la reducción de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Los gobiernos nacionales pueden promover relaciones adecuadas entre los trabajadores y la gerencia, y mejorar los beneficios de desarrollo que genera un proyecto al tratar a los trabajadores del proyecto de manera justa y brindarles condiciones laborales seguras y saludables. Para esto el prestatario deberá: - Promover la seguridad y la salud en el trabajo; - Promover el trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los trabajadores del proyecto; - Proteger a los trabajadores del proyecto, incluidos los trabajadores vulnerables, como las mujeres, las personas con discapacidades, los niños (en edad laboral, de conformidad con este EAS) y los trabajadores migrantes, los trabajadores contratistas, los trabajadores comunitarios y los proveedores primarios, según corresponda; - Impedir el uso de todas las formas de trabajo forzado y trabajo infantil; - Apoyar los principios de libertad de asociación y negociación colectiva de los trabajadores del proyecto de conformidad con las leyes nacionales; - Brindar a los trabajadores del proyecto medios accesibles para plantear inquietudes sobre condiciones laborales y trabajo. | En lo referente a las Condiciones de Trabajo, en Honduras los contratos de trabajo pueden ser de tipo verbal o escrito, expreso o tácito, individual o colectivo. Para probar la existencia de una relación laboral entre un patrono y un trabajador, no es indispensable la existencia de un documento escrito. Según el artículo 39 del Código del Trabajo, el contrato de trabajo puede ser verbal cuando se refiera al servicio doméstico, trabajos accidentales o temporales que no excedan de sesenta días; a obras determinadas donde se hubiere señalado fecha de entrega, siempre que ésta no exceda de sesenta días; y a labores agrícolas o ganaderas que no se realicen en empresas industriales. En cuanto a la jornada laboral, en el Código de trabajo se establecen dos tipos de jornada: ordinaria y extraordinaria. La ordinaria corresponde a horas establecidas que no exceden los límites establecidos por la ley. La jornada ordinaria puede ser diurna, mixta y nocturna. La Constitución de la República de Honduras y el Código de Trabajo establecen que es de obligatorio cumplimiento las leyes y regulaciones de seguridad y salud laboral, como ser: La Ley del Seguro Social, la Ley Marco del Sistema de Protección Social, el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, entre otros, mediante los cuales se impone a los patronos o empleadores a tomar medidas apropiadas de seguridad para prevenir peligros laborales y proteger la salud mental de los trabajadores, brindar condiciones de salud y seguridad en las cuales se debe realizar el trabajo en el lugar de trabajo, sin prejuicios de los reglamentos que están establecidos en cada actividad particular, con el propósito de prevenir, reducir o eliminar los peligros laborales. También es relevante el Capítulo V de la Protección contra la explotación económica. Decreto No. 35-2013; del 6 de septiembre, 2013. El Artículo 118, menciona que el trabajo de los niños deberá ser adecuado a su edad, condiciones físicas y desarrollo intelectual y moral. La Secretaría en los Despachos de Trabajo y Prevención Social evitará la explotación económica de los niños y velará porque no realicen trabajos peligrosos o que entorpezcan su educación o afecten su salud o su desarrollo físico o mental. Los niños que ingresen a la fuerza laboral tendrán derecho al salario, prestaciones sociales y demás garantías que la ley y los contratos individuales o colectivos que le conceden a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años y a los especiales que por razón de su edad y desarrollo le son reconocidos por el Código de Trabajo y por el presente. El trabajo de los niños no deberá ser limitante para su superación. Con tal fin, deberá existir una estrecha coordinación entre las Secretarías de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social y Educación Pública, a fin de lograr los objetivos anteriores. El Artículo 3 de la Ley del Seguro Social Decreto 080-2001 del 1 de junio de 2001, establece quienes que los trabajadores permanentes son sujetos al régimen obligatorio de aseguramiento, en cuya categoría solo se incluye a los trabajadores permanentes que son objeto de un contrato individual de trabajo; los consultores no tienen cobertura de seguridad social dada la naturaleza de sus servicios por lo cual se les induce en su contratación a asegurarse contra los riesgos que pueda enfrentar más frecuentemente, como ser accidentes o incapacidad. Por otra parte, según lo establecido en el Artículo 4 los trabajadores ocasionales o de temporada, como sería el caso de los empleados locales o los migrantes nacionales, únicamente están sujetos a una afiliación progresiva a la seguridad social, la cual está sujeta a estudios actuariales y de factibilidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). | En cumplimiento con el EAS 2, el Proyecto COMRURAL III adoptará los siguientes elementos no incorporados en su normativa: 1) Existencia de un mecanismo de quejas y reclamos para los trabajadores, a nivel del Proyecto COMRURAL III y de los subproyectos, incluyendo subcontratistas, de manera que los trabajadores del Proyecto COMRURAL III puedan quejarse y no ser sujetos de represalias, por ejemplo, sobre temas de desigualdad en los salarios debido a género, acoso sexual u hostigamiento basado en no relacionados al desempeño, entre otros. 2) Procedimientos para la identificación, análisis, y monitoreo del potencial trabajo infantil en actividades de los subproyectos financiados por COMRURAL III. 3) Desarrollo de procedimientos para la gestión de temas laborales, operacionalizados en el documento PGMO, de manera que se incluyan temas como la prevención del trabajo infantil, salud y seguridad comunitaria, y el acoso sexual, en base a los siguientes lineamientos: 4) Diseño y ejecución de un Plan de responsabilidad social empresarial en cada OPR o población participante beneficiaria, que ejecute PdNs e inversiones con fondos del COMRURAL III. 5) Elaboración de un reglamento especial para prevención del trabajo infantil entre los socios y socias productoras de las OPRs, empleados de planta y finca. 6) Promover el diseño y puesta en marcha de un código de ética que asegure el adecuado comportamiento y respeto a los derechos de los grupos vulnerables, especialmente mujeres y niños en los procesos de inversión y ejecución de PdNs. 7) Formar un comité de seguimiento y apoyo interno en las organizaciones de productores rurales para la ejecución del PdN registrando los avances, logros y limitaciones encontradas respecto a los derechos y cuidados de grupos en condición de vulnerabilidad por género, edad o pertenecer a un pueblo indígena/ afrodescendiente. 8) Acciones de género incorporadas al PGAS, tomando en cuenta participación equitativa en los beneficios para las mujeres productoras y promover su incorporación y aumento de mujeres rurales en la membresía de las OPRs, también en el desarrollo de competencias y su participación en órganos de dirección de las empresas, entre otras. |
| EAS 3 Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación | En este EAS se especifican los requisitos para abordar la eficiencia en el uso de los recursos y la prevención y manejo de la contaminación durante todo el ciclo del proyecto de conformidad con las buenas prácticas y tiene los siguientes objetivos: a) Promover el uso sostenible de los recursos, con inclusión de la energía, el agua y las materias primas; b) Evitar o minimizar los impactos adversos en la salud humana y el medio ambiente reduciendo o evitando la contaminación proveniente de las actividades del proyecto; c) Evitar o minimizar las emisiones de contaminantes climáticos de corta y larga vida vinculadas con el proyecto; d) Evitar o minimizar la generación de desechos peligrosos y no peligrosos; y e) Minimizar y gestionar los riesgos e impactos asociados con el uso de pesticidas. | En el caso del Proyecto COMRURAL III, en los procedimientos administrativos se solicita y se verifica que se incluya dentro del plan de adquisiciones el listado y cantidades de productos agroquímicos a adquirir. Se financian primordialmente PdNs que incluyen compra de productos agroquímicos de etiquetas color verde y azul. Se puede incluir etiqueta amarilla cuando sea necesariamente requerido, si la OPR aplica procedimientos y prácticas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y la cantidad de productos de etiqueta amarilla no excede los porcentajes de cantidad de productos de etiqueta verde y/o azul. Igualmente, se promueve en conjunto con los Prestadores de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDEs), a través de intercambios de experiencias con tecnologías ya validadas y usadas por los productores/as, el uso de MIP, manejo cultural de los cultivos y la disposición final adecuada de envases. | La normativa nacional tiene correspondencia con lo requerido por el EAS 3, ya que se cuenta con legislación para el uso sostenible de los recursos naturales. Por otra parte, hay legislación y guías de buenas prácticas ambientales, con el objeto de promover el uso racional de la energía, el agua, materias primas, la gestión de los residuos sólidos comunes y especiales, así como la que regula el uso y manejo de los pesticidas. Instrumentos normativos correspondientes: - Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable. - Normas Técnicas de Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado Sanitario. - Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. - Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. - Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados. - Ley Fito Zoosanitaria. - Reglamento para la Agricultura Orgánica. - Reglamento sobre el Registro, uso y control de plaguicidas y sustancias Afines. - Reglamento para el manejo integral de los residuos sólidos. - Reglamento para el Manejo de los Desechos Peligrosos Generados en los Establecimientos de Salud. |
| EAS 4 Salud y Seguridad de la Comunidad | Reconoce que las actividades, los equipos y la infraestructura del proyecto pueden aumentar la exposición de la comunidad a riesgos e impactos. Además, las comunidades que ya enfrentan los impactos del cambio climático también pueden experimentar una aceleración o intensificación de esos impactos debido a actividades del proyecto. Para esto el prestatario deberá: - Anticipar y evitar los impactos adversos en la salud y la seguridad de las comunidades afectadas por el proyecto durante todo el ciclo, tanto en circunstancias rutinarias como no rutinarias. - Promover la calidad, la seguridad y la atención a consideraciones relacionadas con el cambio climático en el diseño y la construcción de obras de infraestructura, incluidas las presas. - Evitar o minimizar la exposición de la comunidad a los riesgos que se deriven del proyecto en relación con el tráfico y la seguridad vial, enfermedades y materiales peligrosos. - Contar con medidas efectivas para abordar las emergencias. - Garantizar que se proteja al personal y los bienes de manera tal de evitar o minimizar los riesgos para las comunidades afectadas por el proyecto. | La legislación Laboral en Honduras dispone de una normativa de cumplimiento obligatoria que establece las siguientes medidas, aplicables a los subproyectos financiados por el Proyecto COMRURAL III: Acondicionamiento de locales y equipo: Art. 391. Todo patrono o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. Medidas obligatorias de prevención de riesgos profesionales Art. 392. Es también obligación de todo patrono acatar y hacer cumplir las medidas de prevención de riesgos profesionales que dicte el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Reglamento especial de higiene y seguridad Art. 397. Los patronos que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial de higiene y seguridad, y someterlo a la revisión y aprobación de la Inspección General del Trabajo, a más tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de este Código, o dentro de los tres (3) meses siguientes a la iniciación de las labores si se trata de un nuevo establecimiento. Contenido mínimo: reglamento especial de higiene y seguridad Art. 398. El reglamento especial que se prescribe en el artículo anterior debe contener, por lo menos, disposiciones normativas sobre los siguientes puntos: a) Protección e higiene personal de los trabajadores; b) Prevención de accidentes y enfermedades; c) Servicio médico, sanidad del establecimiento, y salas-cunas en su caso; d) Prohibición de facilitar alojamiento en edificios de industrias peligrosas o insalubres; e) Provisión de sillas para trabajadores de tiendas, boticas, fábricas, talleres y establecimientos similares; Cuando se trate de trabajos con soldadura eléctrica, las condiciones que deben reunir los locales y los elementos de protección para los trabajadores; g) Normas especiales, cuando se trate de empresas mineras y petroleras; h) Medidas de seguridad en las empresas de energía eléctrica, en los depósitos de explosivos, de materias inflamables y demás elementos peligrosos; y i) Higiene en las empresas agrícolas, ganaderas y forestales. | En cumplimiento con el EAS 4, el Proyecto COMRURAL III adoptará los siguientes elementos no incorporados en su normativa: 1) Monitoreo y gestión de los aspectos de salud y seguridad comunitaria, como contaminación, para salvaguardar la integridad y el bienestar de las personas que podrían resultar afectadas. |
| EAS 5 Estándar Ambiental y Social 5: Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario. | Reconoce que la adquisición de tierras y las restricciones sobre el uso de la tierra relacionada con el proyecto pueden tener impactos adversos en las comunidades y las personas. La adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra relacionadas con el proyecto pueden causar desplazamiento físico (reubicación, pérdida de tierras o de viviendas), desplazamiento económico (pérdida de tierras, bienes o acceso a bienes, que conduzcan a la pérdida de fuentes de ingresos u otros medios de subsistencia), o ambos. El reasentamiento se considera involuntario cuando las personas o las comunidades afectadas no tienen derecho a negarse a la adquisición de tierras ni a las restricciones sobre el uso de la tierra que generan desplazamientos. Son elegibles para compensación las personas que cumplen con las siguientes características: (i) Tienen derechos legales formales sobre tierras y bienes; (ii) No tienen derechos legales formales sobre tierras o bienes, pero que reclaman tierras o bienes y tal reclamo es reconocido o puede ser reconocido por la legislación nacional; y (iii) No tienen ningún derecho ni reclamo legales reconocibles sobre las tierras o los bienes que ocupan o usan. Se debe demostrar que la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra se limitan a requerimientos directos del proyecto para fines claramente especificados dentro de un período claramente definido. Se debe considerar diseños alternativos del proyecto que sean viables para evitar o minimizar la adquisición de tierras o las restricciones sobre el uso de la tierra, en especial cuando ello pueda generar desplazamiento físico o económico, al tiempo que se equilibran los costos y beneficios ambientales, sociales y financieros, y se presta particular atención a los impactos de género y en las personas pobres y vulnerables. En caso no pueda evitarse la adquisición de tierras o las restricciones sobre su uso (ya sean permanentes o temporales), el Estado de Honduras deberá ofrecer a las personas afectadas compensación al costo de reposición y otro tipo de asistencia que sea necesaria para ayudarlas a mejorar o, al menos, restablecer sus estándares de vida o medios de subsistencia. Como parte de una evaluación ambiental y social, deberá identificar a las personas que se verán afectadas por el proyecto, establecer un inventario de las tierras y los bienes que se verán afectados; determinar quiénes serán elegibles para recibir compensación y asistencia; y evitar que las personas no elegibles, como los ocupantes oportunistas, reclamen beneficios. Debe involucrarse a las comunidades afectadas, incluidas las comunidades anfitrionas, mediante el proceso de participación de partes interesadas de acuerdo con el EAS 10. Los procesos de toma de decisiones relacionados con el reasentamiento involuntario y el restablecimiento de los medios de subsistencia incluirán opciones y alternativas para las personas afectadas. La divulgación de información pertinente y la participación significativa de las comunidades y personas afectadas tendrán lugar durante la consideración de los diseños alternativos de proyectos, y después, durante la planificación, la implementación, el seguimiento y la evaluación del proceso de compensación, las actividades de restablecimiento de los medios de subsistencia y el proceso de reubicación. En el caso de las consultas a pueblos indígenas desplazados, se deberán aplicar disposiciones adicionales de conformidad con el EAS 7. Implementar un mecanismo de atención de quejas y reclamos de conformidad con el EAS 10 lo antes posible durante el desarrollo del proyecto para abordar inquietudes específicas acerca de las medidas de compensación, reubicación y restablecimiento de los medios de subsistencia planteadas oportunamente por las personas afectadas. | A lo largo de la experiencia de 8 años del programa COMRURAL, no ha sido necesidad dar cumplimiento a los requisitos abordados en este estándar, ya que las inversiones programadas en los PdNs ejecutados y en ejecución, se realizan para fortalecer iniciativas locales ya establecidas y en buena medida se orientan a generar valor agregado mediante mejora de la infraestructura productiva (beneficios de secado, centros de acopio y procesamiento, insumos adecuados, sistemas de inocuidad, entre otras) no se aprueban fondos para la extensión de cultivos agrícolas que puedan motivar el desplazamiento involuntario de familias rurales. Por otro lado, los fondos de inversión de COMRURAL no se destinan para compra de terrenos, estos forman parte de los bienes o activos que disponen las OPRs, los cuales normalmente se ubican en la periferia de asentamientos poblacionales y han sido adquiridos en transacciones de mercado de compraventa voluntarias. No obstante, lo anterior, resulta oportuno en los futuros subproyectos tomar en cuenta el EAS 5 sobre Reasentamiento Involuntario como un mecanismo de prevención y valoración responsable del proyecto COMRURAL III. Por ende, se ha integrado al presente MGAS un MRI y un MP que permitirá prevenir y mitigar cualquier eventual caso. | La República de Honduras cuenta con normas legales específicas que regulen la adquisición de tierras y también la reubicación, reasentamiento involuntario, adquisición de inmuebles, compensación y restablecimiento de los medios de subsistencia a las personas que, como consecuencia de la ejecución de proyectos, pudiesen ser desalojados de su lugar de residencia habitual o lugar de actividad económica, tal como lo describe la EAS 5. Sin embargo, aspectos como los métodos de evaluación, criterios para establecer las personas elegibles para recibir compensación o ayudas para el restablecimiento de las condiciones, métodos de valuación, elaboración de planes de reasentamiento, etc. deberán regularse en una normativa específica a efecto de tener una afinidad plena a lo planteado por el EAS 5. De la misma manera, Honduras cuenta con una amplia normativa legal respecto las Áreas Protegidas (creación, administración, conservación de biodiversidad, manejo, uso de los recursos en áreas protegidas y su rol ambiental, económico y social, entre otros), sin embargo, la legislación no hace referencia a restricciones de acceso a recursos naturales y el desplazamiento económico causado por ello. Por lo que, en términos generales, se considera que la legislación hondureña soporta parcialmente el cumplimiento de lo requerido por el EAS 5 – Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento. A modo de cubrir una brecha parcial identificada entre el EAS 5 y la legislación nacional, se elaboraron para el Proyecto un MRI con un MP. |
| EAS 6 Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos | 1. En el EAS 6 se reconoce que la protección y conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales son fundamentales para el desarrollo sostenible. La biodiversidad se define como la variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, lo que incluye, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros tipos de ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los cuales estos forman parte; esto abarca la diversidad dentro de las especies, entre especies y en los ecosistemas. La biodiversidad a menudo sirve de base a los servicios ecosistémicos valorados por los seres humanos. Por lo tanto, los impactos en la biodiversidad suelen afectar negativamente la prestación de esos servicios. 2. En el EAS 6 se reconoce la importancia de mantener las funciones ecológicas centrales de los hábitats, incluidos los bosques y la biodiversidad que éstos sustentan. El hábitat se define como una unidad geográfica terrestre, de agua dulce o marina o un ambiente aeroterrestre que sustenta conjuntos de organismos vivos y sus interacciones con el ambiente no vivo. Todos los hábitats sustentan complejidades de organismos vivos y varían en términos de diversidad, abundancia e importancia de las especies. 3. En este EAS 6 también se aborda la gestión sostenible de la producción primaria y la recolección de recursos naturales vivos. 4. Asimismo, en el EAS 6 se reconoce la necesidad de considerar los medios de subsistencia de las comunidades afectadas por los proyectos, entre ellas, los pueblos indígenas, cuyo acceso a la biodiversidad o a los recursos naturales vivos, o cuyo uso de la biodiversidad o de tales recursos, podrían verse afectados por un proyecto. También se tiene en cuenta el posible rol positivo de las comunidades afectadas, incluidos los pueblos indígenas, en la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales vivos. 5. Requiere un enfoque diferenciado de gestión de riesgos para los hábitats basado en su sensibilidad y valores. En él se abordan todos los hábitats, clasificados como “hábitats modificados”, “hábitats naturales” y “hábitats críticos”, junto con “áreas valiosas para la biodiversidad legalmente protegidas y reconocidas a nivel internacional y regional” que pueden abarcar hábitats de cualquiera de estas categorías. 6. Para la protección y conservación de los hábitats y la biodiversidad que estos sustentan, la jerarquía de mitigación incluye compensaciones por la pérdida de biodiversidad. Estas serán consideradas como último recurso solo si, después de que se hayan aplicado todas las medidas técnica y financieramente posibles para evitar y minimizar los impactos, y realizar tareas de restauración, aún se observan impactos residuales adversos significativos. 7. Se diseñará e implementará una compensación por la pérdida de biodiversidad para lograr resultados de conservación medibles, adicionales y de largo plazo7 de los cuales pueda esperarse razonablemente que no generen ninguna pérdida neta8, si no, preferentemente, una ganancia neta9 en términos de biodiversidad. En el caso de que se utilice una compensación como mitigación de impactos residuales adversos en alguna área de un hábitat crítico, se exigirá una ganancia neta. El diseño de una compensación por la pérdida de biodiversidad deberá adherir al principio “comparable o mejor” y se realizará de conformidad con las BPII. | El Proyecto COMRURAL III, limita la ejecución de proyectos a hábitats modificados sin valores significativos de biodiversidad. En el caso que un PdN considere actividades dentro de un área protegida, las mismas solo podrán financiarse si el área protegida cuenta con un Plan de Manejo y si dicho Plan de Manejo expresa que la actividad es compatible con sus objetivos de conservación, la categoría de manejo, y si existe la presencia institucional adecuada para supervisar dicha actividad. El Proyecto excluye actividades en hábitats naturales y críticos. Para la identificación de los hábitats, se aplicará la Ficha de Evaluación Ambiental y Social Preliminar para Determinar la Viabilidad Socioambiental de Planes de Negocios (ver sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), que incluye la clasificación de los hábitats, como “hábitats modificados”, “hábitats naturales” y “hábitats críticos”, junto con “áreas valiosas para la biodiversidad legalmente protegidas y reconocidas a nivel internacional y regional” que pueden abarcar hábitats de cualquiera de estas categorías. | La normativa nacional tiene correspondencia con lo requerido por el EAS 6, en vista que se cuenta con normativa para la conservación de los recursos naturales, con planes de manejo para áreas protegidas que regulan las actividades que se pueden desarrollar dentro de las mismas y son aprobados por el ICF. Por otra parte, Honduras es signatario de convenios internacionales para el uso, la protección y conservación de la biodiversidad, así como el uso y gestión de los recursos naturales vivos. Instrumentos normativos correspondientes: - Convenio sobre La Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Honduras suscribió el CDB desde el 13 de junio de 1992, y lo ratificó el 21 de febrero de 1995, mediante el Decreto Legislativo N° 30-95, lo que compromete a nuestro país cumplir los objetivos ligados al convenio: “la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos”. En el marco de los compromisos adquiridos por Honduras al firmar y ratificar el CDB, producto de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, específicamente en lo que se refiere al Artículo 6 de este Convenio, se elabora la Estrategia Nacional de Biodiversidad de Honduras 2018-2022, como el marco integral orientador, a largo plazo, de políticas para la conservación a través del uso sostenible de los recursos biológicos, orientados al desarrollo y a la reducción de la pobreza. - CITES. - Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. - Declaración de Áreas Protegidas y Bosques Nublados. - Planes de manejo de las Áreas Protegidas Aprobados por el ICF. Reglamento de Corredores Biológicos. - Los PGAS en los PdNs deben definir la categoría de hábitat en la cual habrá actividades e identificar como se aplicará la jerarquía de mitigación. |
| EAS 7 Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales Históricamente Desatendidas de África Subsahariana | Reconocimiento de Pueblos Indígenas según criterios: a) autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos; b) apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; c) instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante; d) una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en la que residen. Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas que se verán afectados cuando el Proyecto: (i) tenga impactos adversos sobre la tierra y sobre los recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios; (ii) cause la reubicación de pueblos indígenas de tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional o al uso y ocupación consuetudinarios, o (iii) tenga impactos significativos en el patrimonio cultural de los pueblos indígenas que sean relevantes para la identidad o los aspectos culturales, ceremoniales o espirituales de la vida de los pueblos indígenas. - Establecer un mecanismo de atención de quejas y reclamos para el proyecto, en concordancia con el EAS 10, que sea culturalmente adecuado y accesible para los pueblos indígenas. | Desde la expectativa y enfoque del Proyecto COMRURAL, los pueblos indígenas y afrodescendientes juegan un papel clave en las iniciativas productivas apoyadas mediante los PdNs, de hecho, el 42% de los beneficiarios del proyecto son familias que se identifican con los pueblos indígenas Lencas y Chortís, resultado que responde a las características de la zona actual de cobertura y de ejecución de la fase I del COMRURAL, así como la ampliada con los fondos adicionales, en total 16 departamentos de Honduras. El EAS 7 presenta con mucha claridad los criterios para que un pueblo sea considerado Pueblo Indígena bajo el estándar. Estos criterios son: (i) Autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos; (ii) Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas; (iii) Instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante; y (iv) Una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en la que residen. En el siguiente cuadro se presenta para los diferentes grupos étnicos que se encuentran en la zona de influencia del proyecto si cumplen o no con dichos criterios. En consecuencia, este MPPI aplica a todos los pueblos indígenas que sí cumplen. | A pesar de que la Constitución de la República de Honduras deja muy clara que el Estado reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales y que el gobierno de Honduras ha ratificados varios Convenios internacionales importantes que protegen los derechos de los Pueblos Indígenas en el país, se encuentran varios vacíos entre los elementos del EAS 7 del MAS del BM y la legislación nacional vigente. Por consiguiente, el Proyecto incluye un MPPI, el cual incluye provisiones para preparar de Planes de Pueblos Indígenas (PPIs), de modo acorde con el EAS 7. Haciendo un análisis del marco jurídico de Honduras aún no cuenta con una Ley de Pueblos Indígenas, pese a que ya existe un borrador de dicha Ley, de igual manera no existe legislación nacional sobre lo concerniente a la CLPI. La CLPI aplica para los Pueblos Indígenas de Honduras, conforme el EAS 7 del BM y que ha sido adoptado por COMRURAL IIII. El Proyecto COMRURAL III cuenta con un Mecanismo de comunicación de quejas y reclamos accesible a Pueblos Indígenas ya establecido. La definición de pueblos indígenas se basará en los criterios establecidos en el EAS 7, operacionalizados en el MPPI Si durante la implementación del proyecto se encuentran brechas, se aplicarán los lineamientos y procedimientos que brinden mayor protección a los pueblos indígenas. |
| EAS 8 Patrimonio Cultural | 1. En el EAS 8 se reconoce que el patrimonio cultural ofrece continuidad en formas tangibles e intangibles entre el pasado, el presente y el futuro. Las personas se identifican con el patrimonio cultural como reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en constante evolución. El patrimonio cultural, en sus diferentes manifestaciones, es importante como fuente de información científica e histórica valiosa, como activo económico y social para el desarrollo, y como parte integral de la identidad cultural y las prácticas de las personas. En el EAS 8 se establecen medidas diseñadas para proteger el patrimonio cultural durante el ciclo del proyecto. 2. En este EAS se establecen disposiciones generales sobre los riesgos e impactos a los que está expuesto el patrimonio cultural como resultado de las actividades de los proyectos. En el EAS 7 se establecen requisitos adicionales para el patrimonio cultural en el contexto de los pueblos indígenas. En el EAS 6 se reconocen los valores sociales y culturales de la biodiversidad. Las disposiciones sobre la participación de las partes interesadas y la divulgación de información figuran en el EAS 10. | El BM promueve resguardo y preservación del patrimonio cultural de los pueblos. Patrimonio cultural puede referirse a objetos movibles o no movibles, lugares, estructuras, agrupaciones de estructuras, elementos naturales y paisajes que tienen importancia arqueológica, histórica, paleontológica, arquitectónica, religiosa, estética o cultural. Cualquier obra o actividad financiada por el BM debe estar localizada y diseñada previniendo posibles daños al patrimonio cultural. El COMRURAL III toma en cuenta el EAS 8 de Patrimonio Cultural, dentro de sus procedimientos ambientales, previendo algún hallazgo fortuito en las áreas de intervención. | No se identifican brechas con el EAS 8. La legislación local incluye la protección del patrimonio cultural tangible e intangible. |
| EAS 10 Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información. | En este EAS se reconoce la importancia de la interacción abierta y transparente entre el prestatario y las partes interesadas afectadas por el proyecto como elemento esencial de las buenas prácticas internacionales. La participación eficaz de las partes interesadas puede mejorar la sostenibilidad ambiental y social de los proyectos, incrementar su aceptación, y contribuir significativamente al éxito del diseño y la ejecución de los proyectos. Para ello el prestatario deberá: - Elaborar un PPPI. - Involucrar a las partes interesadas desde el diseño del proyecto para lo cual deberá realizar una identificación y análisis de las partes interesadas. - Realizar consultas significativas a todas las partes interesadas, brindando información oportuna, pertinente, comprensible y accesible, y les consultarán de manera culturalmente adecuada, sin manipulaciones, interferencias, coerción, discriminación ni intimidación. Estas deberán incluir: i) identificación y análisis de las partes interesadas; ii) planificación de cómo se llevará a cabo la participación de las partes interesadas; iii) divulgación de información; iv) consulta a las partes interesadas; v) abordaje y respuesta a las quejas y los reclamos; y vi) presentación de informes a las partes interesadas. - Llevar un registro documentado de la participación de las partes interesadas, que incluirá una descripción de las partes interesadas consultadas, un resumen de las opiniones recibidas y una breve explicación de cómo se tuvieron en cuenta las opiniones, o las razones por las que esto no sucedió. - Durante la ejecución de los proyectos prestatario seguirá involucrando a las partes afectadas por el proyecto y otras partes interesadas, y les brindará información, durante todo el ciclo del proyecto, de una manera adecuada a la naturaleza de sus intereses y los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales del proyecto. - Implementar un mecanismo de quejas y responder oportunamente a las inquietudes y los reclamos de las partes afectadas por el proyecto en relación con el desempeño ambiental y social del proyecto. | Para la participación en el Proyecto y el diseño de la consulta a las partes interesadas del Proyecto y los instrumentos ambientales y sociales, es relevante mencionar el Decreto No. 190-2012 de fecha 13 de diciembre de 2012 en donde se definen los mecanismos de participación ciudadana que reforma la Ley de Participación Ciudadana (Decreto #3-2006) aprobado por el Congreso Nacional). El Art. 1 define los mecanismos de participación ciudadana siguientes: el referéndum, el plebiscito y la iniciativa de Ley Ciudadana. Además, hay que mencionar que el Convenio 169 de la OIT de 1989 fue ratificado por el Estado de Honduras el 28 de marzo de 1995 y noviembre de 2014. | Decreto No. 190-2012 de fecha 13 de diciembre de 2012 en donde se definen los mecanismos de participación ciudadana, que reforma la Ley de Participación Ciudadana. Decreto #3-2006 aprobado por el Congreso Nacional. Convenio 169 de la OIT de 1989 y ratificado por el Estado de Honduras el 28 de marzo de 1995 y noviembre 2014. No se identifican brechas con el EAS 10. Para operacionalizar las provisiones del EAS 10, el Proyecto implementará un PPPI y un MCQRS. |

Se identificaron brechas entre los EASs del BM y la normativa legal de Honduras en lo referido al EAS 5 sobre Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento y el EAS7 sobre Pueblos Indígenas. Por lo anterior, en caso de requerirse se aplicarán los criterios de la EASs antes referido.

Aspectos como los métodos de evaluación, criterios para establecer las personas elegibles para recibir compensación o ayudas para el restablecimiento de las condiciones, métodos de valuación, elaboración de planes de reasentamiento, etc. deberán regularse en una normativa específica a efecto de tener una afinidad plena a lo planteado por el EAS 5. De la misma manera, la legislación local no hace referencia a restricciones de acceso a recursos naturales y el desplazamiento económico causado por ello.

Respecto a Pueblos Indígenas, Honduras aún no cuenta con una Ley de Pueblos Indígenas, ni existe legislación nacional sobre lo concerniente a la CPLI. Para operacionalizar las provisiones de los estándares relevantes al Proyecto, se elaboró para el COMRURAL III un MRI y un MP (referido al EAS 5), el cual describe los casos en los que se utilizará CPLI y un MPPI (EAS 7), y un PPPI (EAS 10).

# Marco institucional del COMRURAL III

El Proyecto COMRURAL III forma parte de las iniciativas del GdH. Su diseño y gestión estuvieron a cargo de INVEST-H. Desde el 02 de junio de 2022, mediante Acuerdo No. 0003, el Proyecto es implementado por la SAG luego de la liquidación de INVEST-H mediante PCM-05-2002 y PCM-011-2022) y con una enmienda asociada al cambio de agencia implementadora suscrita el 6 de enero de 2023. El Proyecto logra nueva efectividad el 10 de mayo 2023.

La SAG se ha comprometido durante la culminación de la fase de gestión, aprobación y ratificación del Proyecto y con énfasis durante su implementación a, la aplicación estricta a través del Proyecto ComRural III del MGAS, con el objetivo de dar a conocer las medidas de mitigación que el país aplicará de acuerdo con su legislación nacional y su aparato institucional, que son consideradas como adecuadas para evitar, mitigar o minimizar los riesgos ambientales y sociales identificados. Este MGAS se complementa con los siguientes instrumentos asociados que fueron preparados en cumplimiento de los EASs del BM: MRI y MP, MPPI, un PPPI, y PGMO.

En este contexto, se realiza la presente actualización del documento de “Marco de Gestión Ambiental y Social” (MGAS), incorporando como responsable implementador del Proyecto ComRural III a la SAG.

A partir de lo antes descrito, la agencia implementadora del Proyecto es la SAG, mediante la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), en donde estará alojada la UEP.

Para liderar la UEP de COMRURAL III, se nombrará a un Coordinador Técnico Nacional, el que contará con equipo técnico interdisciplinario a nivel central (especialistas en temas; fiduciario, negocios, adquisiciones, gestión ambiental, social, comunicación) y zonal (coordinadores regionales, fiduciarios, gestión ambiental y social, M&E, técnicos). El personal actual de COMRURAL II (FA y COMRURAL III) permanecerá con la UEP para aprovechar la experiencia, capacidad y las lecciones aprendidas en la gestión de proyectos del BM. La UAP, respaldada por sus unidades transversales y en coordinación con la UEP, será responsable de todos los aspectos fiduciarios del Proyecto, gestión ambiental y social y M&E, y centralizará todas las actividades de adquisición y gestión financiera para la implementación de todos los componentes del Proyecto. La UEP garantizará el cumplimiento de los requisitos de los EASs relevantes del BM, así como los acuerdos de M&E.

Las cuatro (4) oficinas zonales (regionales) con las que actualmente cuenta el COMRURAL, apoyarán la gestión del Proyecto y se crearán oficinas adicionales (Olancho y Gracias a Dios) para atender las nuevas áreas que serán cubiertas con esta operación.

El Componente 1 será coordinado por el Comité Directivo de implementación de COMRURAL, que es responsable de la supervisión y coordinación del Proyecto, compuesto por representantes de la SAG, OPRs y el sector privado y otra(s) designada(s) por el sector público de conformidad a los requerimientos del Proyecto. Después de cada convocatoria pública de propuestas, los planes de negocios se seleccionarán siguiendo los criterios detallados de elegibilidad para cada Ventana establecida en el Manual Operativo del Proyecto (MOP). El proceso incluirá la aprobación de un Comité de Evaluación compuesto por: (i) un especialista en la cadena de valor; (ii) especialistas ambientales y sociales; (iii) un especialista financiero; (iv) un especialista en adquisiciones; y (v) un experto externo seleccionado y contratado en base ad hoc. Las decisiones finales tomadas por este comité de evaluación serán ratificadas por el Comité Directivo y se pondrán a disposición del público. El Proyecto subscribirá acuerdos de subvención bilaterales con cada una de las OPRs beneficiarias y convenios con aliado financieros para facilitar la prestación de recursos financieros de estas entidades a los beneficiarios de COMRURAL III.

En el marco del Componente 2, el Proyecto se coordinará con las instituciones del sector público que son los beneficiarios de las actividades del proyecto establecidas en este componente. Bajo este componente SENASA, ARSA, SEMPRENDE, SAG, IP, SERNA, AMHON y para la Moskitia se sumará otras instituciones según roles técnicos. Estas instituciones estarán encargadas de preparar los insumos técnicos para los documentos de licitación, apoyar a la UEP en las actividades de supervisión, auditoría y evaluación, junto con cualquier otra actividad acordada en los acuerdos interinstitucionales firmados con la SAG. Cada institución (SENASA, ARSA, SERNA, IP, SEMPRENDE y otras) designará personal con responsabilidades específicas, según como se describe en los convenios de cooperación, para interactuar directamente con la UEP en línea con el alcance de su trabajo, llevar a cabo efectivamente las actividades del Proyecto, apoyar la coordinación de sus respectivos subcomponentes y establecer enlace con sus instituciones. A este efecto, se creará un Comité para Habilitar el Entorno de los Agronegocios (CEEA por sus siglas en inglés) compuesto por funcionarios de alto nivel de estas instituciones para que actúen como un grupo de trabajo técnico multidisciplinario para garantizar la coordinación y supervisión adecuadas de las actividades de Componente 2. Se invitará a un representante de la Presidencia y del sector privado a apoyar la coordinación del CEEA. El Proyecto facilitará la implementación de un enfoque de Adaptación Iterativa Orientado a Problemas para guiar los procesos de preparación e implementación del Componente Una descripción completa del CEEA será parte del MOP.

# Caracterización Ambiental de las áreas de intervención y sus zonas de influencia

Honduras se ubica en el istmo centroamericano y posee una extensión territorial de 112,492 km², (11.2 millones de hectáreas). Posee una de las conformaciones topográficas más irregulares en el continente americano: el rango de altitudes varía desde el nivel del mar hasta los 2,849 msnm, en el Pico Celaque m y 61% de sus pendientes son mayores del 30%. Administrativamente Honduras se divide en 18 departamentos y 298 municipios. Tiene fronteras con Guatemala, El Salvador, Nicaragua; además tiene costas en el océano Pacífico y en el mar Caribe.

El Proyecto tiene influencia en 16 de los 18 departamentos de Honduras y estos son Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Olancho y Yoro.

## 5.1 Hidrología

De acuerdo con la delimitación hidrográfica oficial realizada en el 2017 basada en criterios técnicos, para facilitar la técnicos implementación de varias políticas públicas como son el Plan Maestro Agua, Bosque y Suelo (ABS), Honduras está dividida en 25 cuencas hidrográficas (F., J., S., J., & C., 2017) que descargan un promedio de 92 813 Mm3 de agua lluvia durante un año normal, ofertando aproximadamente 1,524 m3/s (GEO, 2014).

En el siguiente mapa se muestran las 20 cuencas, respecto a los 16 departamentos de influencia de COMRURAL III.

Ilustración 3 Cuencas que se encuentran en los Departamentos de Influencia del COMRURAL III

El sistema hidrográfico de Honduras está formado por 19 grandes ríos que nacen en el territorio nacional y desembocan en ambos océanos. En la vertiente del mar Caribe desembocan 13 de ellos, con longitudes entre 550 y 25 km cuyas cuencas representan el 82,72% del territorio nacional; mientras que, en la vertiente del Pacífico, a través del Golfo de Fonseca, desembocan 6 ríos, que representan el 17.28%.

Los ríos de Honduras en el área de influencia del proyecto, que desembocan en el mar Caribe son: Chamelecón, Ulúa, Aguán, Lean, Yaguala, Sulaco, entre otros. En el océano Pacífico terminan por desembocar los ríos Choluteca, Negro, Goascorán, y el Nacaome. Los que desembocan en el Caribe son los más extensos y caudalosos. El río Coco o Segovia tiene 550 km de longitud y cubre un área de 5,684 km². El río Patuca, con sus 500 km de longitud cubre la cuenca más extensa (23,511 km²). El segundo en importancia es el Ulúa, cubriendo una cuenca de 21.964 km² con una longitud de 300 km de longitud. Los otros gigantes del país son el Chamelecón con 200 km de largo, el Tinto o Negro con 215 km y el Aguán que con sus 275 km de longitud cubre una cuenca de más de 10,523 km². Otros ríos no menos importantes de la vertiente del Caribe hondureño son: Río Plátano (100 km) Cangrejal, Cuyamel, Kruta y el Motagua que cubre una cuenca internacional de 2,008 km².

Los principales ríos de la vertiente del Golfo de Fonseca son pocos, pequeños, y menos caudalosos en comparación a los del Caribe. El más largo es el río Choluteca que recorre 250 km cubriendo una cuenca de más 7,500 km² y una superficie agrícola de 2,132 km². Luego le sigue el río Goascorán con 115 km de largo, cubriendo una cuenca de 1,920 km². El Nacaome tiene 90 km de largo y el río Negro 85 km de longitud. Por otro lado, el río Lempa cubre un área internacional de 5,612 km².

En cuanto a los lagos, El Lago de Yojoa o Taulabé, en el único lago natural de agua dulce en Honduras, la región del Lago de Yojoa tiene un gran número de bosques latifoliados distintos y una alta biodiversidad debido a la precipitación (la más alta de Honduras), el número de pisos altitudinales (4 de los 5 pisos encontrado en Honduras) y la diversidad geológica (4 de los 5 grupos geológicos en el País); Está situado entre los departamentos de Comayagua, Santa Bárbara y Cortés. El lago está localizado a lo largo de la carretera San Pedro Sula-Tegucigalpa, situado a 635 m. Es de aproximadamente 8 km de ancho, y tiene una profundidad de entre el 18 y 25 m dependiendo de la temporada.

Honduras también cuenta con diversas lagunas; siendo las más importantes y de gran extensión, las del litoral Atlántico: La Laguna de Caratasca, Brus, Ébans y Rápa. Otras lagunas de menor extensión son: Laguna de Alvarado localizada en Puerto Cortés, Ticamaya al norte de San Pedro Sula, Laguna Quemada y Toloá ambas localizadas en el departamento de Atlántida, así como la laguna de Guaymoreto en Colón, la laguna de Cacao en Atlántida, Laguna Quemada o Laguna de Los Micos y la Laguna de Tinta en Atlántida y Jucutuma en La Lima, departamento de Cortés.

## 5.2 Orografía

Honduras, junto con Nicaragua y El Salvador presentan las montañas que unen las Sierras Madres del norte y los Andes. Es un país de orografía complicada en el que destacan tres sectores, las llanuras de la costa del Caribe (donde se encuentra el golfo de Honduras), las montañas centrales, que abarcan la mayor parte del país, y las llanuras del golfo de Fonseca.

Las montañas centrales forman una meseta dominada por cordilleras extendidas en todas las direcciones. Aquí podemos distinguir dos regiones divididas por el Valle Central: la oriental y la occidental.

Las mayores elevaciones se encuentran al oeste del país (cerro de Las Minas 2.865 m) y va desde la frontera con Guatemala y El Salvador hasta el Valle Central.

La zona oriental va desde el Valle Central hasta la frontera con Nicaragua. El Valle Central es una amplia depresión que comunica el Caribe con el Pacífico con una altura media de unos 800 m. Tanto este valle como las sierras orientales y occidentales están cortadas por los valles de profundos ríos de curso rectilíneo. En el departamento de Olancho entre las montañas que se encuentran con la montaña de Agalta, Patuca y La Esperanza. Así mismo está compuesto por importantes valles como El Guayape, Catacamas, Lepaguare y Agalta. Valle por su parte, en la mayor parte de su territorio no hay montañas y sobresalen las montañas de Azacuapla (Curarén) y el cerro elevado de Moropacay y se encuentran los valles de Guascorán y los Llanos, por otra parte, en este mismo departamento se encuentran las islas de El Tigre, Zacate Grande y Conejo. En Yoro se encuentra en el Alto Aguán las montañas de Piedra Blanca y La Madera, donde nace el río Aguan que recorre todo el departamento; en el medio Aguán está el valle de Olanchito y el valle del Bajo Aguán. Por otra parte, están las sierras de Gracias a Dios y la de La Esperanza que colindan con el departamento de Gracias a Dios. Adicionalmente, el departamento de Yoro comparte con Atlántida el Parque Nacional Pico Bonito.

La llanura costera del Caribe se extiende desde la frontera con Guatemala hasta la de Nicaragua (cabo Gracias a Dios). Se trata de una amplia llanura aluvial que penetra bastante en el interior, a través de los ríos que desembocan en el Caribe: Ulúa, Aguán, Sico y Patuca. La parte más ancha aparece en la Moskitia, o costa de los Mosquitos; rica en pantanos, lagos y albuferas. Es una región fácilmente inundable.

La llanura del golfo de Fonseca es muy pequeña. Se trata, también, de una llanura aluvial, pero de escaso desarrollo.

Ilustración 4 Mapa orográfico de Honduras

Mapa Orográfico. MOSEF 2016.

## 5.3 Clima

El clima de Honduras según la Clasificación climática de Köppen es tropical, es decir, tiene temperaturas medias superiores a los 18 grados centígrados, por lo que nunca se producen heladas ni hay nevadas.

En Honduras no se presentan las condiciones típicas de las cuatro estaciones que son características de las latitudes medias; presentándose dos estaciones, una seca y otra lluviosa.

- Temporada lluviosa:

La temporada o estación lluviosa se inicia en mayo y concluye en noviembre, es el periodo donde se experimentan las temperaturas más altas y en los meses donde se registran la mayor cantidad de lluvias. Suele iniciar a finales de abril o principios de mayo con lluvias prolongadas o en algunos casos breves y con la llegada de sompopos de mayo y palomillas a las ciudades.

Este periodo lluvioso es vital para la economía del país, para la agricultura y para la captura de agua potable y para su uso y conversión en energía eléctrica en las plantas hidroeléctricas. Suele llamarse periodo de invierno o temporada de huracanes.

La Canícula o veranillo es la temporada en la que se experimentan las temperaturas más calientes del año, es un periodo de pocas lluvias que se da en la temporada lluviosa, de ahí su nombre veranillo, suele durar entre cuatro y siete semanas, suele darse entre el 15 de julio y 15 de agosto de cada año.

-Temporada seca:

Esta temporada comienza en noviembre, cuando han cesado las lluvias y la temporada de huracanes, también es llamada temporada fría. En el inicio de la temporada seca se comienzan a experimentar los frentes fríos provenientes del norte que suelen llegar durante toda la temporada hasta los meses de marzo o abril para luego pasar en mayo a la temporada lluviosa o cálida.

El país se puede dividir en las siguientes regiones climáticas:

- Zona del litoral atlántico:

Esta zona que abarca Puerto Lempira, Trujillo, La Ceiba, Tela y Omoa según la clasificación climática de Köppen, pertenece al clima de Selva Tropical Húmeda, donde se presentan lluvias durante todo el año, con un promedio de 2,643 mm y 167 días con lluvias al año. La temporada más lluviosa comienza en junio con un incremento gradual hasta septiembre, presentándose un máximo absoluto en octubre, noviembre y diciembre, con un promedio de 400 mm. Los meses más lluviosos son abril a mayo con un promedio de 80 mm.

- Zona norte interior:

Esta zona compuesta por el Valle de Quimistán, Valle de Sula, Yoro, Olanchito, Tocoa, con un clima de Sabana Tropical, se caracteriza por tener dos estaciones; una seca que se presenta en enero hasta abril, siendo los meses de marzo y abril los más secos con un promedio de 25 mm. La temporada lluviosa comienza en junio y termina entre noviembre y diciembre, con precipitaciones anuales de 1,128 mm de promedio, con 150 días con lluvia anual, el mes de septiembre presenta un máximo promedio de 176 mm.

- Zona central:

Esta zona está compuesta por los Departamento de Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Región Noroccidental y el Paraíso. Según Köppen, el clima de esta zona es de Sabana Tropical, se caracteriza por presentar dos estaciones, una seca y una lluviosa; la primera ocurre entre enero y abril, siendo febrero el mes más seco, con un promedio de precipitación de 8.0 mm. La temporada lluviosa, que comienza a mediados de mayo y finaliza en octubre, presenta una canícula (período en que se incrementa la frecuencia de lapsos secos), entre julio y agosto, esta temporada presenta dos máximos, uno en julio y el otro en septiembre con un promedio máximo de 211.0 mm. En septiembre. La precipitación anual media es de 1,004.0 mm, con 118 días de lluvias.

- Zona occidental:

Esta Zona está compuesta por Ocotepeque, Copán, Región Sur de Santa Bárbara, Intibucá y Lempira. Por su orografía, en esta zona se presentan dos tipos de clima; el primero según Köppen "Mesotérmico" con invierno (del hemisferio norte) seco, para lugares por encima de los 1,400 m que se caracteriza por tener una estación seca y otra lluviosa; la seca de diciembre a marzo con un promedio mínimo de 0.5 mm en enero y la lluviosa entre mediados de abril a noviembre con un máximo mensual en junio de 300 mm. El segundo tipo de clima es de Sabana Tropical para los lugares abajo de 1,400 m, con una temporada seca de diciembre hasta abril, con un promedio mínimo de 4.0 mm.

- Zona oriental:

Incluye la región Sur de Gracias a Dios, Región Nororiental de El Paraíso y Olancho, Con un tipo de clima de Sabana Tropical, esta zona se caracteriza por tener dos estaciones; una seca entre SITUACIÓN ACTUAL 5 diciembre y abril, con febrero siendo el mes más seco con un promedio de 19.0 mm. La estación lluviosa se presenta desde mayo a noviembre y tiene un promedio mensual máximo en septiembre de 211.0 mm. La precipitación anual es de 1,200 mm, con 153 días con lluvia, una humedad relativa promedio de 74%.  La región de Gracias a Dios presenta altas temperaturas y mucha precipitación durante todo el año.

- Zona sur:

Incluye los Departamentos de Choluteca, Valle, Sur de Francisco Morazán y Región sur oriental de El Paraíso, Con un clima de Sabana Tropical según Köppen, esta zona presenta una estación seca de diciembre hasta abril con un promedio mensual de 3.O mm. La estación lluviosa ocurre de mayo a octubre con una canícula entre julio y agosto, el máximo absoluto se presenta en septiembre con 345.0 mm como promedio. La precipitación media anual es de 1,680 mm en 102 días lluviosos y una humedad relativa de 66%.

## 5.4 Biodiversidad y Áreas Protegidas

5.4.1 Ecosistemas

Según (Dinerstein et al., 1995) en Honduras se encuentran 3 de las 5 biorregiones y 4 de los 11 hábitats más importantes de Latinoamérica, que corresponden a las siguientes biorregiones: Bosque Montano de América Central y Bosque del Atlántico de América Central, Bosque seco del Pacífico de América Central, Bosque de Pino-Roble de América Central, Humedales Caribe y Pacífico de América Central.

Existen 8 zonas de vida del país: bosque húmedo montano bajo (bh-MB), bosque húmedo subtropical (bh-ST), bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque seco subtropical (bsST), bosque húmedo tropical (bh-T), bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), bosque muy seco tropical (bms-T), y bosque seco tropical (bs-T) (SERNA, 2008).

De acuerdo con el Mapa Nacional de Ecosistema Vegétales de Honduras, elaborado bajo el sistema de clasificación UNESCO, existen en el país 70 ecosistemas, incluye humedales, manglares, ecosistemas marino-costeros y varias islas, islotes y cayos tanto en el Atlántico como en el Pacífico.

La Region de la Moskitia es una de las regionales que cuenta con una diversidad de ecosistemas, como ser los tres ríos de suma importancia, ecosistemas lagunares que constituye la mayor reserva de agua dulce, bosques de coníferas, latifoliado y manglares, diversidad de fauna y cultura.

Vegetación:

La superficie forestal de Honduras es de 7,034,703.60 Ha (62%), agrupando las categorías de bosque latifoliado, mixto, conífera, mangle, vegetación secundaria y sabana:

Los bosques de encinos y de pinos son numerosos en las zonas frías más altas. Hay, además, especies maderables nobles, como la caoba, el cedro y otras. Los pastizales de sabana cubren las regiones más secas de Honduras; los más fértiles sirven de base para la producción ganadera con que cuenta el país. En la costa del Pacífico predomina la vegetación tropical de manglares y en la costa oriental hay bosques de palmeras. Los bosques de árboles latifoliados del país representan un 44.1% de la superficie forestal. Se encuentran ubicados principalmente en la zona norte y este de Honduras, donde se presentan abundantes lluvias bien distribuidas durante todo el año. Por su composición florística este bosque proporciona servicios y productos invaluables a los pobladores que habitan en estas zonas.

Tabla 4: Macro categorías de Bosque

| Macrocategorias |  | Categorías | Superficie Km² | Superficie ha | Superficie % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bosque |  | Bosque Latifoliados Húmedo | 25,787.3 | 2,578,729.0 | 22.92% |
|  |  | Bosque Latifoliados Deciduo | 5,191.2 | 519,116.2 | 4.61% |
|  |  | Bosque Mixto | 2,844.7 | 284,473.8 | 2.53% |
|  |  | Bosque de Conífera Denso | 12,406.1 | 1,240,609.2 | 11.03% |
|  |  | Bosque de Conífera Ralo | 7,199.0 | 719,901.9 | 6.40% |
|  |  | Bosque de Mangle Alto | 331.0 | 33,102.2 | 0.29% |
|  |  | Bosque de Mangle Bajo | 184.8 | 18,476.0 | 0.16% |
|  |  | Bosque Latifoliados Húmedo Inundable | 37.3 | 3,729.1 | 0.03% |
|  |  | Sub Total Bosque | 53,981.4 | 5,398,137.3 | 47.99% |
| NO BOSQUE | Agroforestal | Cafetales | 2,434.1 | 243,405.5 | 2.16% |
|  | Sub Total Agroforestal |  | 2,434.1 | 243,405.5 | 2.16% |
|  | Agropecuario | Agricultura Tecnificada | 1,009.9 | 100,985.3 | 0.90% |
|  |  | Pastos/Cultivos | 31,560.3 | 3,156,028.8 | 28.06% |
|  |  | Palma Africana | 1,214.5 | 121,447.1 | 1.08% |
|  |  | Camaroneras/Salineras | 179.5 | 17,951.1 | 0.16% |
|  | Sub Total Agropecuario |  | 33,964.1 | 3,396,412.4 | 30.19% |
|  | Otros Usos | Vegetación Secundaria Húmeda | 7,220.6 | 722,057.5 | 6.42% |
|  |  | Vegetación Secundaria Decidua | 5,932.9 | 593,287.6 | 5.27% |
|  |  | Sabanas | 3,208.2 | 320,818.8 | 2.85% |
|  |  | Zona Urbanizada Continua | 470.2 | 47,017.1 | 0.42% |
|  |  | Zona Urbanizada Discontinua | 437.6 | 43,756.8 | 0.39% |
|  |  | Arenal de Playa | 33.8 | 3,378.6 | 0.03% |
|  |  | Suelo Desnudo Continental | 312.2 | 31,218.3 | 0.28% |
|  |  | Área Húmeda Continental | 962.6 | 96,262.7 | 0.86% |
|  |  | Tique (Acoelorraphe wright) | 214.2 | 21,423.4 | 0.19% |
|  |  | Árboles Dispersos Fuera de Bosque | 1,600.3 | 160,027.9 | 1.42% |
|  | Sub Total Otros Usos |  | 20,392.5 | 2,039,248.7 | 18.13% |
|  | Cuerpos de Agua | Lagos y Lagunas Naturales | 1,449.4 | 144,938.5 | 1.29% |
|  |  | Cuerpos de Agua Artificial | 89.9 | 8,986.9 | 0.08% |
|  |  | Otras Superficies de Agua | 180.7 | 18,070.7 | 0.16% |
|  | Sub Total Cuerpos de Agua |  | 1,720.0 | 171,996.1 | 1.53% |
|  |  | Sub Total No Bosque | 58,510.6 | 11,005,794.5 | 52.01% |
| Gran Total |  |  | 112,492.0 | 11,249,200.0 | 100.00% |

Ilustración 5: Mapa Forestal y Cobertura de la Tierra

Fuente: ICF. 2014.

Honduras está ubicada en el extremo norte de los trópicos. La interacción de formaciones geológicas con expresiones climáticas de gran escala da lugar a una variedad sorprendente de condiciones climáticas para un país relativamente pequeño.

Estas diferentes condiciones climáticas conllevan una gran diferenciación en especies y, de igual manera, permiten la presencia de diferentes ecosistemas boscosos que van desde bosques húmedos latifoliados, bosques de pino, bosques nublados, hasta bosques secos, entre otros.

En un área relativamente pequeña se puede encontrar una gran biodiversidad, se pueden encontrar más de 700 especies de aves y plantas, además de una variedad de insectos y mamíferos. Con el fin de preservar esta riqueza natural en el país se han creado un sistema de áreas protegidas con diferentes categorías de manejo que permiten diferentes formas de gestión de tal forma que sean compatibles con las actividades productivas del país.

A través de esfuerzos globales liderados por organizaciones internacionales, se han identificado áreas de importancia para la conservación que aún no han sido designadas como tal por la autoridad nacional (ICF/DiBio). Estas áreas se describen a continuación:

Áreas Clave para la Biodiversidad (KBA)

Para Honduras se han identificado 14 áreas y en el área de influencia de COMRURAL III se encuentran las 11 que se enuncian a continuación:

Tabla 5: Áreas clave para la biodiversidad propuestas para Honduras

| No. | KBA propuesta |
| --- | --- |
|  | Cerro Azul Copan-Quebrada Grande y alrededores |
|  | Cerro Cantagallo |
|  | Cerro El Zarciadero |
|  | El Pital (parte de la zona transfronteriza con El Salvador) |
|  | La Muralla y alrededores |
|  | Montana de Celaque |
|  | Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara |
|  | Pico Bonito-Rio Valle Aguan |
|  | Sierra de Agalta-Catacamas y alrededores |
|  | Sierra de Omoa-Cusuco |
|  | Texiguat |

Ilustración 6: Mapa Áreas Clave para la Biodiversidad en Honduras

Fuente: Galdámes, J.A., L.I. López, J.M. Mora y N.S. Ulloa. 2018.

Sitios propuestos por la Alianza de Cero Extinción (AZE)

Para Honduras hay 14 propuestas por la Alianza de Cero Extinción. En el área de influencia de COMRURAL III se encuentran las 11 que se enuncian a continuación:

Tabla 6: Sitios propuestos por la Alianza Cero Extinción (AZE)

| No. | Departamento | Area propuesta |  | Especies Identificadas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cerro Azul Copan-Quebrada Grande y alrededores | 26.722.12 |  | Craugastor coffeus |  |
|  | Cerro Cantagallo | 11,544.32 |  | Bolitoglossa carri |  |
|  | Cerro El Zarciadero | 1023.58 |  | Bolitoglossa oresbia |  |
|  | El Pital (parte de la zona transfronteriza con El Salvador) | 6,178.88 |  | Bolitoglossa synoria |  |
|  | La Muralla y alrededores | 18,239.03 |  | Bolitoglossa decora, Nototriton lignícola |  |
|  | Montana de Celaque | 51,021.56 |  | Craugastor anciano |  |
|  | Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara | 19,986.92 |  | Nototriton limnospectator |  |
|  | Pico Bonito-Rio Valle Aguan | 104,546.73 |  | Craugastor cruzi, Plectrohyla Cheysopleura |  |
|  | Sierra de Agalta-Catacamas y alrededores | 73,743.31 |  | Bolitoglossa longissima |  |
|  | Sierra de Omoa-Cusuco | 45,984.00 |  | Bolitoglossa diaphora, Craugastor merendonensis, C. omoensis, Oedipina tomasi, Plectrohyla dasypus, P. esquisita |  |
|  | Texiguat | 31,554.94 |  | Isthmohyla insolita |  |
| Total |  |  | 1,252,065.21 |  |  |

Fuente: MiAmbiente. 2018.

Ilustración 7: Mapa de Sitios Propuestos por la Alianza Cero Extinción

Fuente: Galdámes, J.A., L.I. López, J.M. Mora y N.S. Ulloa. 2018.

Áreas Importantes para la Conservación de Aves (IBA)

En total, se han propuesto 23 sitios como IBAs para 13 departamentos del país, con un área propuesta de más de 2 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente el 18% del territorio. La mayoría de las IBAs propuestas están dentro de áreas protegidas existentes, pero tres de ellas incluyen porciones que no tengan un estatus de área protegida.

En la siguiente tabla, se listan las 20 IBA´s que se encuentran en el área de influencia de COMRURAL III.

Tabla 7: Áreas de Importancia para la Conservación de Aves de Honduras (Propuestas)

| No. | Código | Nombre de la IBA |
| --- | --- | --- |
|  | HN003 | Jeanette Kawas |
|  | HN004 | Cuero y Salado |
|  | HN005 | Pico Bonito |
|  | HN006 | Valle de Aguán |
|  | HN007 | Valle de Agalta |
|  | HN008 | Río Plátano |
|  | HN010 | Cusuco |
|  | HN011 | La Muralla |
|  | HN012 | Sierra de Agalta |
|  | HN013 | Tawahka |
|  | HN014 | Montaña de Yoro |
|  | HN015 | Cerro Azul Meambar |
|  | HN016 | Parque Nacional Patuca |
|  | HN017 | Güisayote |
|  | HN018 | Celaque |
|  | HN019 | Comayagua |
|  | HN020 | La Tigra |
|  | HN021 | Chismuyo/Coyolito |
|  | HN022 | La Botija |
|  | HN023 | El Jicarito |

Fuente: MiAmbiente, 2018.

Ilustración 8: Mapa de Áreas Importantes para las Aves y la Biodiversidad

Fuente: Galdámes, J.A., L.I. López, J.M. Mora y N.S. Ulloa. 2018.

5.4.2 Antecedentes de las Áreas Protegidas

Históricamente el proceso de creación de áreas protegidas en Honduras se origina en 1952, con la declaratoria de la Reserva Forestal San Juancito como primera área protegida del país (hoy Parque Nacional La Tigra).

En 1958 se aprueba el Decreto 13-58 para la protección de los Manglares del Golfo de Fonseca. Luego en 1961 se declara a nivel municipal la Reserva Forestal Guanaja a través del Decreto 49-1961. En 1971, el Estado declaró al Lago de Yojoa como Área de Uso Múltiple a través del Decreto 71-71 y en 1978 se decretó como protegido a nivel municipal el Refugio de Vida Silvestre Port Royal.

Posteriormente, considerando la amenaza inminente de la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales prioritarios como el agua, se originó en la década de los 80 una amplia declaratoria de áreas protegidas a través del Decreto 87-87, entre las cuales figuran 37 áreas de bosque nublado, la Reserva de Biosfera Río Plátano y el Monumento Nacional Ruinas de Copán.

Con la publicación de la Ley General del Ambiente en 1993, se acuerda la creación del SINAPH, proporcionando así un amparo institucional al conjunto de áreas legalmente protegidas.

En 1991 se crea el Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) como una instancia estatal normativa y administradora de las áreas protegidas, generando en 1994 el primer Manual de Normas Técnicas-Administrativas de las Áreas Protegidas de Honduras.

En este periodo se crean nuevas áreas protegidas y se evidencia la participación de la sociedad civil organizada en alianzas con el sector gubernamental a través del establecimiento de convenios de co-manejo.

A partir del 2000, se han declarado el Parque Nacional Punta Izopo, el Monumento Natural Marino Cayos Cochinos, el Área de Uso Múltiple La Botija, Área de Manejo Hábitat/Especie Colibrí Esmeralda Hondureño, el Parque Nacional Nombre de Dios y el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.

En el siguiente mapa se pueden observar las reservar ecológicas o áreas protegidas por categoría en los departamentos de influencia del COMRURAL III:

Ilustración 9: Mapa de Áreas Protegidas por Categoría en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III

5.4.3 Áreas protegidas

En materia de conservación de la biodiversidad, los mayores avances han sido a través de la conservación in situ, mediante la declaratoria de 91 espacios (ICF, 2010) protegidos dentro del SINAPH, que está formado por reservas de biósfera, parques nacionales, refugios de vida silvestre, monumentos naturales, reservas biológicas, reservas antropológicas, áreas insulares del territorio nacional u otras categorías de manejo que fuera necesario establecer, a fin de asegurar la protección de la naturaleza. El SINAPH destaca en atención a su importancia para la biodiversidad, así como para otros factores socioeconómicos como la provisión de servicios ecosistémicos como agua y ecoturismo, principalmente.

Adicionalmente se han implementado en el país la gestión de reservas privadas, en amparo de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Art. 66) se crea el Reglamento para la Certificación de Reservas Naturales Privadas (Acuerdo Ejecutivo 107-A-2013), impulsada por la Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas (REHNAP), creada en 2004.

REHNAP está compuesta de 75 miembros, incluyendo 82 reservas naturales privadas que abarcan aproximadamente 64,000 hectáreas (0,56 % del territorio de Honduras) de bosques naturales, entre ellos bosques de pino-encino, bosque seco, bosque lluvioso tropical, así como plantaciones bajo sistemas agroforestales. Las reservas naturales privadas pueden ser reconocidas como áreas protegidas por el ICF, una vez certificadas pueden fortalecer y ampliar los objetivos de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). Las iniciativas para identificar y certificar reservas privadas han sido apoyadas por proyectos financiados por USAID.

El siguiente mapa, corresponde a 17 de las 82 reservas naturales privadas que tiene registradas el ICF al 2021 y se encuentran en el área de influencia de COMRURAL III:

Ilustración 10: Mapa de Áreas Protegidas Privadas en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III

Nota: Información de las áreas del REHNAP ICF. 2021

El departamento de Gracias a Dios es el que tiene mayor cobertura de áreas protegidas en su territorio con un 42.36%, seguido del departamento de Olancho con un 22.38 % y Colon con un 9.52 %; el resto de los departamentos tienen un rango de territorio protegido que va desde un 0.7% hasta un 4.7 %, tal como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla 8: Porcentaje de Cobertura de las Áreas protegidas por departamentos donde interviene COMRURAL III

| No. | Departamento | Área Total (ha) | Área Total (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atlántida | 199.784,6 | 5.42 |
| 2 | Choluteca | 50.104,6 | 1.36 |
| 3 | Colón | 351.154,1 | 9.52 |
| 4 | Comayagua | 100.829,5 | 2.73 |
| 5 | Copán | 14.740,7 | 0.40 |
| 6 | Cortés | 97.317,7 | 2.64 |
| 7 | El Paraíso | 46.287,9 | 1.26 |
| 8 | Francisco Morazán | 58.673,3 | 1.59 |
| 9 | Intibucá | 44.000,4 | 1.19 |
| 10 | La Paz | 70.748,4 | 1.92 |
| 11 | Lempira | 54.763,2 | 1.49 |
| 12 | Ocotepeque | 38.451,5 | 1.04 |
| 13 | Olancho | 825.320,4 | 22.38 |
| 14 | Santa Bárbara | 35.683,0 | 0.97 |
| 15 | Valle | 27.543,4 | 0.75 |
| 16 | Yoro | 110.139,5 | 2.99 |
| 17 | Gracias a Dios | 1,562,094.61 | 42.36 |
| Área Total (ha) |  | 3,687,636.81 | 100,0% |  |

La conservación ex situ se desarrolla especialmente a través de jardines botánicos, bancos de germoplasma, bancos de semilla; en el caso de fauna, mediante zoológicos, colecciones particulares y algunos zoos criaderos. El manejo activo de poblaciones es muy incipiente y ha sido orientado a las especies de especial preocupación.

Tabla 9: Áreas protegidas por departamentos donde intervienen COMRURAL III

| No. | NOMBRE | CATEGORÍA DE MANEJO | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pico Bonito | Parque Nacional | Atlántida |
|  | Jeanette Kawas (Punta Sal) | Parque Nacional |  |
|  | Cuero y Salado | Refugio de Vida Silvestre |  |
|  | Texiguat | Refugio de Vida Silvestre |  |
|  | Capiro y Calentura | Parque Nacional | Colón |
|  | Laguna de Guaimoreto | Refugio de Vida Silvestre |  |
|  | Río Tinto | Reserva Forestal | Colón y Olancho |
|  | Cusuco | Parque Nacional | Cortés |
|  | Cayos Zapotillos | Reservas Biológicas |  |
|  | Barras del Río Motagua | Reservas Biológicas |  |
|  | Zona Protegida Sierra de Omoa | Reserva Forestal |  |
|  | El Merendón | Zona Productora de Agua |  |
|  | Reserva de Recursos El Cajón | Reserva Forestal | Cortes, Comayagua |
|  | La Botija | Parque Nacional | Choluteca |
|  | San Bernardo | Áreas de Manejo de Hábitat |  |
|  | La Berbería | Áreas de Manejo de Hábitat |  |
|  | Las Iguanas – Punta Condega | Áreas de Manejo de Hábitat |  |
|  | El Jicarito | Áreas de Manejo de Hábitat |  |
|  | Carías Bermúdez | Área de Uso Múltiple |  |
|  | Bahía de Chismuyo | Áreas de Manejo de Hábitat | Choluteca y Valle |
|  | Azul Meámbar | Parque Nacional | Comayagua |
|  | Montaña de Comayagua | Parque Nacional |  |
|  | Erapuca | Refugio de Vida Silvestre | Copán |
|  | Montecillos | Reservas Biológicas | Comayagua, la Paz e Intibucá |
|  | Yuscarán | Reservas Biológicas | El Paraíso |
|  | Monserrat | Reservas Biológicas |  |
|  | Danlí | Zona Productora de Agua |  |
|  | Uyuca | Reservas Biológicas | Francisco Morazán |
|  | La Tigra | Parque Nacional |  |
|  | Yerba Buena | Reservas Biológicas |  |
|  | Montaña de la Flor (Reserva Forestal Antropológica) | Reserva Forestal |  |
|  | Corralitos | Refugio de Vida Silvestre |  |
|  | Cerro Guanacaure | Área de Uso Múltiple |  |
|  | Misoco | Reservas Biológicas | Francisco Morazán y Olancho |
|  | El Chile | Reservas Biológicas | Francisco Morazán y el Paraíso |
|  | Celaque | Parque Nacional | Intibucá |
|  | Mixcure | Refugio de Vida Silvestre |  |
|  | Opalaca | Reservas Biológicas | Intibucá y Lempira |
|  | Cerro Volcán Pacayita | Reservas Biológicas | Lempira y Ocotepeque |
|  | Reserva Biológica El Chiflador | Reservas Biológicas | La Paz |
|  | Guajiquiro | Reservas Biológicas |  |
|  | El Chiflador | Reservas Biológicas |  |
|  | Montaña de Puca | Refugio de Vida Silvestre | Lempira |
|  | Güisayote | Reservas Biológicas | Ocotepeque |
|  | El Pital | Reservas Biológicas |  |
|  | Montecristo Trifinio | Parque Nacional | Ocotepeque, Copán |
|  | Sierra de Agalta | Parque Nacional | Olancho |
|  | Reserva Forestal de Olancho | Reserva Forestal |  |
|  | Reserva Forestal de Agalteca | Reserva Forestal |  |
|  | El Armado | Refugio de Vida Silvestre |  |
|  | La Muralla | Refugio de Vida Silvestre |  |
|  | Montaña de Santa Bárbara | Parque Nacional | Santa Bárbara |
|  | Pico Pijol | Parque Nacional | Yoro |
|  | Montaña de Yoro | Parque Nacional |  |
|  | Montaña Verde | Refugio de Vida Silvestre | Entre los Departamentos de Santa Bárbara, Intibucá y Lempira |
|  | Lago de Yojoa | Área de Uso Múltiple | Santa Bárbara, Cortés y Comayagua |
|  | Bahía de San Lorenzo | Áreas de Manejo de Hábitat | Valle |
|  | Los Delgaditos | Áreas de Manejo de Hábitat |  |
|  | Isla del Tigre | Área de Uso Múltiple |  |
|  | Especie Colibrí Esmeralda Hondureño | Áreas de Manejo de Hábitat | Yoro |

En la siguiente figura, se pueden observar las áreas protegidas y corredores biológicos de Honduras:

Ilustración 11: Mapa de Áreas Protegidas y Corredores Biológicos de Honduras

5.4.4 Humedales y Sitios RAMSAR

Los humedales se encuentran entre los entornos más productivos del mundo; cuna de la diversidad biológica que proporcionan el agua y la productividad de la que dependen innumerables especies de plantas y animales para sobrevivir. Los humedales son indispensables para los innumerables beneficios o "servicios ecosistémicos" que brindan a la humanidad, que van desde el suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción y biodiversidad hasta el control de inundaciones, la recarga de aguas subterráneas y la mitigación del cambio climático.

Honduras cuenta con 11 sitios RAMSAR o humedales de importancia internacional que forman parte del SINAPH, sumando un total de 270,224 ha. Estos son:

- Sistema de humedales Cuero y Salado

- Sistema de humedales Jeannette Kawas

- Sistema de humedales Punta Izopo

- Sistema de humedales Laguna de zambuco

- Sistema de humedales Cuyamel Omoa

- Subcuenca del Lago de Yojoa

- Sistema de humedales Zona sur Ramsar 1000

- Sistema de humedales Islas de la bahía

- Sistema de humedales Laguna de bacalar

- Sistema de humedales Laguna de bacalar

- Sistema de humedales Santa Elena

Los sitios RAMSAR que se encuentran en el área de influencia del proyecto COMRURAL III, corresponden a 7 y se listan en la siguiente tabla:

Tabla 10: Sitios RAMSAR por departamentos donde interviene COMRURAL III

| No. | NOMBRE | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- |
|  | Sistema de humedales Cuero y Salado | Atlántida |
|  | Sistema de humedales Jeannette Kawas |  |
|  | Sistema de humedales Punta Izopo |  |
|  | Sistema de humedales Laguna de zambuco |  |
|  | Sistema de humedales Cuyamel Omoa | Cortés |
|  | Subcuenca del Lago de Yojoa | Comayagua, Cortés y Santa Bárbara |
|  | Sistema de humedales Zona sur Ramsar | Valle y Choluteca |

- Sistema de humedales Cuero y Salado

Las Barras de Cuero y Salado, fueron designadas como sitio RAMSAR el 23 de junio de 1993, se encuentran en el departamento de Atlántida. Es un Refugio Nacional de Vida Silvestre, que consiste en un extenso complejo de humedales costeros, estuarinos y ribereños vinculados. Gran parte del área está compuesta por bosques inundados y manglares con plantaciones de cocoteros que bordean las playas. Es una importante fuente de agua potable, excelente pastoreo de verano para el ganado y mantiene una rica fauna de peces y una amplia variedad de aves acuáticas residentes y migratorias. La fauna en peligro de extinción incluye a los reptiles (Crocodylus acutus y Caiman sclerops fuscus), y una pequeña población de manatíes (Trichechus manatus).

- Sistema de humedales Jeanette Kawas

El Parque Nacional Jeanette Kawas, designado sitio RAMSAR el 28 de marzo de 1995; se encuentra en el departamento de Atlántida. Se han desarrollado catorce tipos de ecosistemas, que comprenden cinco humedales no marinos, cinco terrestres y cuatro tipos marinos. Se albergan numerosas especies raras, recientemente descritas y amenazadas.

Los bosques de la laguna se encuentran entre los mejor conservados de la costa atlántica de Honduras. Particularmente importante para el mantenimiento de la biodiversidad y el desarrollo del ecoturismo, los arrecifes de coral son los más grandes en la costa continental de Honduras. El ecosistema marino tiene una gran diversidad de fauna, que incluye varias especies en peligro.

- Sistema de humedales Punta Izopo

Designado sitio RAMSAR el 20 de marzo de 1996, se encuentra en el departamento de Atlántida. Es una reserva de vida salvaje. Presenta restos de las últimas áreas existentes de bosque prístino, tropical y latifoliado. El sitio incluye costas, valles fluviales, sabanas inundadas, marismas, manglares, playas rocosas y lagos que forman un gran humedal de importancia excepcional debido a su biodiversidad y numerosas poblaciones amenazadas o endémicas. El sitio ofrece importantes áreas de reproducción y alimentación para aves y peces.

- Sistema de humedales Laguna de Zambuco

Designado sitio RAMSAR el 22 de abril del 2013, se encuentra en departamento de Atlántida. Este sitio, alberga numerosas especies amenazadas o en peligro de extinción como el manatí antillano (Trichechus manatus) y las tortugas laúd y carey (Dermochelys coriacea y Eretmochelys imbricata respectivamente), para las cuales proporciona áreas de anidación. Es rico en biodiversidad y, a la fecha, se han identificado 59 especies de plantas, 34 de peces, 87 de aves (24 de las cuales son especies migratorias) y 11 especies de reptiles entre otras. Además, el sitio alberga numerosas especies de peces y crustáceos durante sus etapas larvarias y juveniles, contribuyendo al mantenimiento de las pesquerías de la Barrera Arrecifal Mesoamericana, y al estar ubicado entre otros dos Sitios Ramsar (Parque Nacional Punta Izopo y Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado) contribuye a la creación de un Corredor Biológico en el norte de Honduras.

Ilustración 12: Mapa Sitio Ramsar Laguna de Zambuco

- Sistema de humedales Cuyamel Omoa

Designado sitio RAMSAR el 2 de febrero de 2013; se encuentra en el departamento de Cortés. La importancia de este sistema de humedales radica en su función como hábitat de especies amenazadas como el manatí antillano (Trichechus manatus), el pájaro Jabiru (Jabiru mycteria), el pez Guasa (Epinephelus itajara), el cocodrilo (Crocodylus acutus) y las especies de tortugas marinas Dermochelys coriacea y Eretmochelys imbricata. Este sitio Ramsar también es vital para las especies acuáticas, particularmente durante sus primeras etapas de vida, ya que mantienen las pesquerías del Sistema de Barrera Arrecifal Mesoamericana y son la base de la economía local. Además, este sistema de humedales apoya a las poblaciones de aves acuáticas residentes y migratorias, así como a las poblaciones de tortugas marinas que dependen de las playas del sitio, especialmente durante la temporada de desove. Además de los servicios ecosistémicos ya mencionados, este sitio es esencial para la regulación del flujo de agua y la prevención de la intrusión de agua de mar y la contaminación de los acuíferos en las áreas costeras donde se encuentran las comunidades locales.

Ilustración 13: Mapa Sitio Ramsar Cuyamel Omoa

- Sub cuenca del Lago de Yojoa

La sub cuenca del Lago de Yojoa fue designada como sitio RAMSAR el 5 de junio de 2005. es un sistema de humedales, donde se encuentran 802 especies y 141 familias de plantas.  La región del Lago de Yojoa representa la flora regional más diversa identificada en Honduras hasta la fecha. Estas 802 plantas representan 10.6 % de la flora Nacional. Algunos datos sobresalientes del lago son que la cuenca guarda todas las especies CITES 1 de plantas en Honduras. Por otra parte, se reportan 407 especies de aves para esta región que representa el 55 % de las aves de Honduras, 31 especies de anfibios que representa el 44.2 % de los anfibios de Honduras (Vaux et al 1993), 72 especies de reptiles que representan el 43.6% de los reptiles de Honduras (Vaux et al 1993) y 29 especies de peces, que representan 32.9 % de los peces de agua dulce.

Ilustración 14: Mapa SItio Ramsar Layo de Yojoa

- Sistema de humedales Zona Sur

El Sistema de humedales “Zona Sur Ramsar 1000”, consiste en ecosistemas marino costeros ubicados en los departamentos de Choluteca y Valle, con una extensión de 81,530.95 hectáreas de humedales, islas e islotes, bosques de mangle, lagunas de invierno, playas y bosque seco subtropical. El siguiente mapa muestra el área de cobertura de los humedales en la zona Sur de influencia del Proyecto.

Ilustración 15: Mapa de Humedales Zona Sur

Ilustración 16: Mapa de Humedales en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III

5.4.5 Corredores biológicos

La iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), ha permitido un avance significativo en el diseño de un sistema de áreas protegidas interconectado mediante corredores biológicos. En el año 2001, en el marco de una serie de consultas, se analizaron y discutieron el concepto y visión estratégica del CBM a nivel nacional, con el fin de elaborar la planificación estratégica de los corredores biológicos prioritarios del país. Como resultado se consensuó la siguiente definición del concepto:

“El Corredor Biológico Mesoamericano porción de Honduras, es el conjunto de Áreas  Protegidas bajo regímenes de administración especial (zonas núcleo, de amortiguamiento, de usos múltiples) y áreas de interconexión, organizado y consolidado como un sistema de ordenamiento territorial (SINAPH), para brindar un conjunto de bienes y servicios ambientales a la sociedad hondureña, centroamericana y mundial; proporcionando los espacios de concertación social para promover la conservación de la biodiversidad y la inversión en el uso sostenible de los recursos naturales, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del país y la región mesoamericana”.

Se acordó además que el corredor biológico está integrado por: “las áreas naturales protegidas con sus distintos regímenes de administración especial (zonas de amortiguamiento, núcleos, usos múltiples etc.), y la biodiversidad en ellas contenidas, las áreas de interconexión, y las poblaciones (rurales, urbanas y étnicas). Se cuenta con el Reglamento de los Corredores Biológicos de Honduras Acuerdo No. 0632-2015.

El CBM en Honduras está integrado por las áreas naturales protegidas, las áreas de bosques no protegidas, las áreas de interconexión entre estás y las poblaciones humanas.

Para el CBM, MIAMBIENTE+ en el 2007 estableció 10 corredores biológicos en el siguiente orden de prioridad: 1) CB La Moskitia; 2) CB Solidaridad; 3) CB Sierra de Río Tinto; 4) CB Caribe; 5) CB Golfo de Honduras; 6) CB Trinacional Montecristo; 7) CB del Río Lempa; 8) CB Región Golfo de Fonseca; 9) CB Central; y 10) CB Insular.

A continuación, se describen los aspectos más importantes de los 8 corredores biológicos que se encuentran en el área de influencia de COMRURAL III:

- Corredor Biológico Sierra de Río Tinto

Entre los departamentos de Colón y Olancho, tiene una extensión territorial de 88,089.49. km2 Incluye las siguientes áreas protegidas: Sierra del Río Tinto, Sierra de Agalta y El Carbón.

- Corredor Biológico Caribe

Este corredor biológico incluye las siguientes áreas protegidas: Capiro Calentura, Pico Bonito, Cuero y Salado, Texiguat, Punta Sal, Lancetilla y Punta y Izopo, áreas conectadas naturalmente por bosques fragmentados. Se propuso delimitar esta región del corredor a través de los límites de parteaguas de las cuencas de Aguán, Patuca y el Sistema Hidrográfico de la Cordillera de Nombre de Dios.

- Corredor Golfo de Honduras

Compartido con Guatemala, en la porción de territorio hondureño se ha reconocido la importancia de la región de Cuyamel está asociada al Refugio de Vida Silvestre conocido como Punta Manabique, ubicado en Guatemala. Incluye las áreas protegidas de la cuenca de Chamelecón, estás son: Merendón, Cusuco, Barra de Motagua, Cerro Azúl, Copán, Montaña de el Higal y Erapuca.

- Corredor Biológico Trinacional Montecristo

Se ubica en la emblemática región denominada Trifinio, determinada a partir del Tratado Trifinio suscrito entre los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta región es considerada estratégica por su riqueza en recursos naturales, diversidad biológica y servicios ecosistémicos que provee a sus habitantes. Incluye las áreas protegidas de Güisayote, Montecristo y Copán Ruinas.

- Corredor Biológico del Río Lempa

Incluye las áreas protegidas de Pacayita, Celaque, Opalaca, Río Toco, El Cedral, Hoyos, Sabaneta y El Cedro.

- Corredor Biológico Golfo de Fonseca

Constituido por áreas marino costeras protegidas, manglares, y se comparte con Nicaragua. Esta región, localizada en la parte sur de Honduras (manglares) ya ha sido delimitada a través del Proyecto PROARCA COSTAS, el cual además del criterio biofísico, donde la interconexión no es terrestre sino acuática, de sus áreas protegidas, ha considerado aspectos socioeconómicos para la ampliación de sus áreas de conexión. Asimismo, ha tomado en cuenta criterios administrativos que incluye las áreas protegidas de Bahía de Chismuyo y Guanacaure. Se incluyen también las áreas del centro oriente de Honduras, tales como Apagüiz, El Chile, Corralitos, La Tigra, Uyuca, Monserrat, Carías Bermúdez, Yerba Buena y Los Laureles.

- El Corredor Boscoso Central

Es una iniciativa que busca salvaguardar las zonas productoras de agua, que abastecen a 13 municipios de la zona central de Honduras, garantizar la conectividad de las 186,525 ha que legalmente integran el área y restaurar las zonas degradadas bajo un manejo racional de los recursos naturales. Está integrado por cinco áreas protegidas, subcuencas y microcuencas declaradas, 66 zonas con planes de aprovechamiento de manejo forestal, cultivos agrícolas, áreas urbanizadas e industrializadas.

Esta región contiene una serie de áreas protegidas de importancia local, se caracteriza por la presencia de áreas de conexión con una cobertura altamente degradada y por tanto su delimitación es más difícil. Se usó el criterio de parteaguas e incluye la gran cuenca del Ulúa y algunas áreas localizadas en la cuenca del Guayape: Misoco, El Armado, Montaña de Yoro, La Muralla, El Cipresal, Arenal, Mico Quemado, Pico Pijol, Embalse de El Cajón, Montaña de Comayagua, Bosque Seco El Tenampua y Cueva Sitio.

Es un área de interés particular por los servicios ambientales que brindan con énfasis en el abastecimiento de agua a los 13 municipios de la zona central de Honduras, área que por su alto crecimiento demográfico representa grandes demandas de dicho recurso. Es una iniciativa que impulsa la protección de las zonas productoras de agua y la restauración de zonas degradadas bajo un manejo racional de los recursos naturales, con el fin de aumentar la cantidad y calidad de agua para los diferentes usuarios; está comprendido entre áreas protegidas, subcuencas y microcuencas declaradas, zonas de aprovechamiento forestal con Planes de manejo, cultivos agrícolas, áreas urbanizadas e industrializadas. Actualmente integran este importante corredor: cinco Áreas protegidas, cinco Subcuencas/microcuencas declaradas y 66 Áreas con planes de manejo forestal, todas estas áreas son estratégicas para garantizar la sostenibilidad dado su estatus legal y los diversos actores de los 13 municipios con diferentes áreas de su jurisdicción.

- El Corredor Biológico Solidaridad

Cuenta con un área de 24, 305.27 Km, y en ella se encuentra la Reserva de Biósfera Tawahka y el parque nacional Patuca, ambos en el departamento de Olancho.

Ilustración 17: Mapa de Corredores Biológicos en los Departamentos de Influencia de COMRURAL III

El uso sostenible de la biodiversidad ha estado más ligado al enfoque general de uso sostenible de recursos naturales (manejo forestal participativo, agricultura sostenible). La diversidad cultural existente en el país es generadora de una amplia gama de conocimientos y usos tradicionales de los recursos naturales y por ende de la biodiversidad para subsistencia amparada por decretos internacionales tal como el Convenio 169 de la OIT. El rescate, intercambio y potenciación de los conocimientos tradicionales ha recibido escasa atención, por lo que es necesario realizar investigación mediante estudios puntuales.

El principal factor determinante de la pérdida de biodiversidad en Honduras ha sido el cambio de uso del suelo de bosques a pastizales, y plantaciones como monocultivos esta presión se le atribuye la pérdida de un 37% de MSA (Abundancia Media de Especies). En menor medida la infraestructura de carreteras generó la pérdida de un 11% del MSA, mientras que la fragmentación de áreas naturales y el cambio climático un 4% (como el gorgojo descortezador) y 2% respectivamente.

5.4.6 Sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO

Honduras es un país que posee enorme riqueza tanto natural como cultura, misma que cumple un papel fundamental en la preservación de la naturaleza y de la cultura. Todas estas maravillas son de valor incalculable para la humanidad, es por ello por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha declarado seis lugares en Honduras como Patrimonio Mundial. En el área de Influencia del Proyecto se encuentran los siguientes:

Sitio de Patrimonio Cultural:

- Ruinas de Copán

Estos vestigios son de la civilización maya. Fueron descubiertas por Diego García de Palacios en el año 1570. Ubicado en el departamento de Copán.

Su declaración como patrimonio mundial ocurrió en el año 1980, pues su valor cultural y material radica en los vestigios de la ciudadela y las imponentes plazas públicas, ya que son exponentes de las tres etapas principales de desarrollo de esta ciudad, antes de que fuese abandonada a comienzos del siglo X.

En 2008 un elemento de la cultura hondureña fue inscrito como Patrimonio Inmaterial:

- Lengua, danza y música garífuna

Los garífunas son un grupo étnico zambo descendiente de africanos, caribes y 	arahuacos originarios de varias regiones de Centroamérica y el Caribe. Se estima 	que son más de 600,000 los residentes entre Honduras, Belice, Guatemala, 		Nicaragua y Estados Unidos. Ubicados en los departamentos de Atlántica, Cortés y 	Colón. Su lengua se denomina como Igñeri, y presenta influencias de palabras 	derivadas del francés, inglés y en algunas regiones del español.

5.4.7 Reservas de Biosfera

- Biósfera Trifinio-Fraternidad

Se trata de una reserva transfronteriza que fue declarada patrimonio de la humanidad el 29 de junio de 2011. Este espacio natural se encuentra entre los límites que dividen a Guatemala, Honduras y El Salvador. Es la primera reserva de biosfera transfronteriza en Centroamérica y representa una importante contribución a la implementación del Corredor Mesoamericano. Incluye áreas clave de biodiversidad, como el Parque Nacional Montecristo y una variedad de ecosistemas forestales.

- Biósfera Cacique Lempira, Señor de las Montañas

Esta reserva fue declarada patrimonio de la humanidad en el año 2015, y su extensión natural incluye el Parque Nacional Montaña de Celaque; se encuentra ubicado en el departamento de Intibucá y Lempira. Su extensión es de 168,634 hectáreas. Tiene un ecosistema de bosque nublado y bosque mixto (pino-encino). Parte del área tiene un paisaje serrano, donde se ubica la montaña más alta de Honduras, el Cerro las Minas con 2.849 metros de altura. En total, hay 153.850 habitantes, tiene un ecosistema de bosque nuboso y bosque mixto (pino-encino). Parte del área tiene un paisaje serrano, donde se ubica la montaña más alta de Honduras, el Cerro las Minas con 2,849 metros de altura.

- Reserva de Biósfera de San Marcos de Colón

Este sitio se ubica en el departamento de Choluteca. Su altura varía entre los 500 y 1,700 metros, y alberga una importante diversidad biológica y varias especies endémicas de animales. Abarca 57.810 ha, se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua en el departamento de Choluteca. Cuenta con una rica diversidad biológica que incluye varias especies de fauna endémica. La reserva de la biosfera contiene 18 aldeas, hogar de 26.350 personas.

# Caracterización socioeconómica de las áreas de intervención

## 6.1 Descripción General

Honduras está localizado en Centroamérica, tiene una extensión territorial de 112.492 km². Limita al Norte y al Este con el Océano Atlántico, al Sureste con Nicaragua, al Sur con el golfo de Fonseca y El Salvador, y al Oeste con Guatemala. Es un país multiétnico, formado por mestizos, afrodescendientes e indígenas “Lencas, Maya Chortí, Pech, Tolupanes, Nahua, Tawahka, Miskito y Garífunas”.

Ilustración 18: Mapa de Honduras y Cobertura ComRural III

Fuente: Unidad de Monitoreo y Seguimiento Proyecto COMRURAL.

Aproximadamente el 28 % de la superficie del país es tierra agrícola, y el sector de la agricultura emplea aproximadamente al 39 % de la población. La mayor parte de la tierra agrícola está dedicada a la producción de cultivos de poca rentabilidad como, el banano para cocinar, el arroz, el maíz y los frijoles. En las regiones montañosas, donde agricultores en pequeña escala producen cereales básicos, las laderas suelen ser inclinadas y difíciles de cultivar.

Su división política comprende 18 departamentos y 298 municipios, de los cuales 243 (81.5%), siguen siendo pobres, ubicados en las categorías de desarrollo municipal: C (poco avance, dependientes de la transferencia del gobierno, bajos ingresos con cobertura de servicios públicos) y D (sin avance, nivel de ingreso bajo, dependientes de la transferencia del gobierno), según la categorización municipal de la Secretaría de Gobernación y Gobernación.

Tabla 11: Población Total por Área Geográfica y Sexo

| Datos de Población: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Área Geográfica/ Sexo | Habitantes | % |
| Nacional | 8,535,692 | 100.0 |
| Urbana | 3,986,354 | 47.0 |
| Rural | 4,549,338 | 53.0 |
| Mujeres | 4,435,988 | 52.0 |
| Hombres | 4,099,703 | 48.0 |

Fuente: XLIV EPHPM - mayo - 2013, Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es importante mencionar que la estructura de la población es predominantemente joven, esto incide en que cada persona ocupada tiene que mantener en promedio a 2.4 personas.

Según la XLIV Encuesta Permanente de Hogares y de Propósitos Múltiples del año 2013, el 64.5% de los hogares hondureños se situaban en condiciones de pobreza, con ingresos por debajo del costo de una canasta básica de consumo que incluye alimentos, otros bienes y servicios; de estos hogares un 60.4% son urbanos y un 68.5% rurales. La “brecha de pobreza “en el nivel nacional, presenta un grado de severidad de 20.6%, incrementándose la desigualdad, en mayor medida, en el área rural llegando al 23.5%, en comparación con el área urbana, cuyo porcentaje es del 17.5%.

La fuerza de trabajo de Honduras es de aproximadamente 3 944 836 de personas, de los cuales 2 368 797 son hombres y 1 576 038 mujeres. La tasa de participación total es de 57,5%, mientras que la masculina sube hasta un 74,0% y la femenina baja a un 43,0%. La tasa de desempleo abierto es de 7,4%, con una tasa de subempleo visible de 11,5% y de subempleo invisible de 44,2%. El porcentaje de jóvenes entre 12-30 años que no estudian ni trabajan es de 25,3% (INE, 2016).

Los resultados más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) junio 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que la población de Honduras es de 9,744,744 habitantes, de los cuales 4,618,183 (52.6%) son mujeres y 4,618,183 (47.4%) son hombres. Según el área de residencia el 44.4% viven en el área rural y el porcentaje restante en el área urbana.

La población hondureña se caracteriza por ser joven, representada por adolescentes menores de 19 años (36.1%), por otro lado, la población de la tercera edad representada por adultos de 60 años y más, conforman el 13.6% de la población.

La Población en Edad de Trabajar (PET), es aquella población definida por las normas internacionales (OIT), como apta en cuanto a edad para ejercer funciones productivas (15 años y más). Para el año 2023, se estima que la Población en Edad de Trabajar alcanza el 71.4% de la población total.

De acuerdo con los resultados, el nivel educativo que prevalece en la Población en Edad de Trabajar es el primario con 58.4%, seguido de secundaria con 21.0%, y un 9.1% las personas con educación superior.

Las personas menores a 30 años de edad representan el 34.7% de la Población en Edad de Trabajar, siendo la mayoría las personas entre 30 a 59 años que representan el 46.2% y las personas de la tercera edad un 19.1%.

La Fuerza de Trabajo antes denominada Población Económicamente Activa (PEA), son las personas mayores de 15 años que están disponibles en un momento dado para la producción de bienes y servicios a cambio de remuneración y beneficios, esta, en el año 2023 representa el 55.9% (3,889,760 personas) de la Población en Edad de Trabajar.

Ilustración 19: Fuerza de Trabajo Según Rango de Edad

Las cifras muestran que las mujeres representan el 38.5% de la Fuerza de Trabajo mientras que los hombres un 61.5%. Esta brecha ha ido en aumento con respecto a los últimos años.

Ilustración 20: Comparativo Anual

Como la población total incluye los menores de 15 años que por naturaleza se consideran inactivos, generalmente se calcula la Tasa de Participación sobre la base de la Población en Edad de Trabajar. Este indicador a nivel nacional para el 2023 es del 55.9%.

Si la analizamos según grandes grupos de edad podemos observar que la población que se encuentra entre los 30 y 59 años de edad es la que tiene la tasa de participación más alta, esto se debe a que la entrada al mercado laboral se da a partir de los 15 años.

Según sexo, los hombres siguen teniendo mayor participación laboral que las mujeres, a nivel nacional, los hombres presentan un 74.6 mientras las mujeres un 40.0. Una brecha de 34.6 puntos porcentuales. Brecha que se ve igualmente marcada por grandes grupos de Edad.

Ilustración 21: Participación Laboral Según Sexo

Según la LXXVII EPHPM la población ocupada en Honduras para junio 2023 se estima en 3,639,092 personas, cifra que presenta una disminución de 24,908 personas en comparación a septiembre del 2022.

Al contrario de la población total, en la cual hay más mujeres que hombres, la población ocupada registra más hombres que mujeres, esto se debe a diversas situaciones, entre ellas, que en muchos casos se siguen pensando que las mujeres, aunque estén más preparadas académicamente que los hombres suelen ser menos productivas, a las obligaciones familiares o cuidados de hijos  y familia.

Datos del Banco Mundial indican que aproximadamente el 54 % de los ingresos en Honduras está en manos del 20 % de la población con mayores ingresos y solo el 3 % de los ingresos en el 20 % con ingresos más bajos. El desempleo en 2017 se estimó en 4.5 %, y el desempleo entre los jóvenes en 8.2 %.

Según el MGAS del Proyecto (P169161), de la Secretaría de Educación, define en su página 42 que; en términos generales, Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con cerca del 60.9 % de la población viviendo en la pobreza en 2016, según datos oficiales. En zonas rurales aproximadamente uno de cada 5 hondureños vive en pobreza extrema (menos de US$1.90 al día). Desde la crisis económica de 2008-2009, Honduras ha experimentado una recuperación moderada, impulsada por inversiones públicas, exportaciones y altos ingresos por remesas. En 2017 el país creció un 4.8 %, según las últimas estimaciones, y se prevé que el crecimiento para 2018 sea de 3.6 %”.

Según el Banco Mundial, “el PIB real de la economía hondureña creció aproximadamente un 3,5 por ciento en 2023, mostrando una desaceleración con respecto al 4 por ciento registrado en 2022. Este menor crecimiento se explica en parte por la reducción de la demanda de textiles en Estados Unidos. El crecimiento sostenido de las remesas y el crédito respaldaron el consumo y la inversión de los hogares, compensando parcialmente la caída de las exportaciones”.

“Se proyecta que la desaceleración en el crecimiento del PIB continue en el futuro cercano, registrando tasas del 3,4 por ciento en 2024 y el 3,3 por ciento en 2025, ya que un crecimiento más lento en Estados Unidos retrasará la recuperación de las exportaciones manufactureras y reducirá el ritmo de crecimiento del flujo de remesas. Se espera que el crecimiento del PBI se fortalezca gradualmente a partir de 2026, respaldado por condiciones globales más favorables y una inversión dinámica, tanto pública como privada”.

Honduras ha avanzado en la reducción de la pobreza, aunque aún se sitúa como uno de los países más pobres y desiguales de la región. Se estima que la pobreza, situada en el umbral de 6,85 dólares per cápita por día, alcanzará al 51,3por ciento de la población en 2023, ligeramente inferior al 52,4 por ciento en 2022. Sin embargo, este porcentaje está por encima de los niveles observados antes de la pandemia de COVID-19.

Tabla 12: Resumen de Características Sociales y Productivas de los 16 Departamentos Según Fase de COMRURAL más Gracias a Dios

| Fase | Cobertura Departamental | Principales Cadenas Productivas | Presencia Pueblos Indígenas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 7 departamentos en cobertura | - Comayagua | Hortícola, Frutales, Ganadería, Granos Básicos, Apícola. | Lencas |
|  | - La Paz | Cafés especiales y Hortícola. | Lencas |
|  | - Intibucá | Hortícola, Café, Productos Culturales, Turismo Rural, Ganadería. | Lencas |
|  | - Lempira | Cafés especiales, Acuícola, Productos Culturales. | Lencas |
|  | - Copán | Cafés especiales, Apícola, Ganadería (lácteos), Cacao fino. | Lencas Maya-Chortí |
|  | - Ocotepeque | Hortícola, Café Especiales, Apícola. | Lencas Maya-Chorti |
|  | - Santa Bárbara | Cafés especiales, Hortícola, Frutales, Ganadería, Granos Básicos. | Lencas |
| Fase Ampliación 13 departamentos en Cobertura | - Cortes | Hortícola, Cacao Fino, Frutales | Garífunas |
|  | - Atlántida | Cacao fino Ganadería, Apícola, Acuícola (pesca artesanal), Frutales, Turismo Rural | Garífunas |
|  | - Colón | Frutales, Ganadería, Cacao Fino, Apícola | Garífunas, Pech |
|  | - Francisco Morazán (ACS) | Granos Básicos, especies menores, Café especiales | Tolupanes Lencas |
|  | - Choluteca (ACS) | Frutales, Granos Básicos, Producción de caña de azúcar | Lencas |
|  | - El Paraíso (ACS) | Cafés especiales, Granos Básicos | Lencas |
| Fase 2 (igual que COMRURAL III) 16 Departamentos en Cobertura | - Olancho | Granos Básicos, Ganadería, Frutales, Café | Pech, Nahua |
|  | - Yoro | Granos Básicos, Ganadería, Frutales, café, sal | Tolupanes |
|  | - Valle | Acuícola, Producción de sal, Frutales | Lencas |

A nivel de la administración política de los recursos naturales y sociales, siguen las directrices del estado mediante la vigencia de las leyes, en primera instancia según la Constitución de la República, que garantiza los derechos individuales y colectivos. También mediante las entidades del Gobierno, que dispone de las Gobernaciones Departamentales para la coordinación de los proyectos en cada uno de los 18 departamentos en que se divide el País. Luego son los Gobiernos Municipales los que ejecutan la administración de cada territorio mediante el cumplimiento de la Ley de Municipalidades y su reglamento. La administración regional y local se complementa con la presencia de entidades públicas vinculadas a los diferentes temas y programas desarrollados por el Gobierno de Honduras.

A nivel local funcionan las organizaciones de base, que defienden sus derechos y exigen atención a sus demandas como por ejemplo los patronatos, juntas de agua, sociedad de padres de familia, organizaciones políticas, religiosas y deportivas.

En el caso de los afrodescendientes, ubicados   en 5 departamentos de la costa norte de Honduras: Cortes, Atlántida, Colon, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, la estructura organizativa local (comunitaria) más importante y representativa son los patronatos, dentro de los cuales están representados la mayoría de las otras organizaciones tales como: clubes de danza, comités pro- defensa de tierras, clubes de amas de casas, pescadores, agricultores, y gremios magisteriales a nivel local, entre otros. El Patronato es la esencia estructural de gobierno local de todas las comunidades Garífunas.

## Caracterización Demográfica

Tabla 13: Proyección Población de Honduras Según Sexo y Sector por Departamento. Año 2018

Fuente: Elaboración Propia con Proyecciones de Población del INE.

De acuerdo con estas proyecciones de población, la cobertura del Proyecto COMRURAL de fase II comprende el 98% de la población departamental y el 97% de la población del sector rural.  Sólo se excluyen los departamentos de Islas de la Bahía (representa el 1% de la población nacional y 1% de la población rural) y Gracias a Dios (1% de la población nacional y 2% de la población rural), por factores de acceso terrestre e infraestructura vial para la interconexión con el resto del país, débil desarrollo de las cadenas productivas para la competitividad requerida en la aplicación del modelo público-privado, además de problemas de gobernabilidad territorial. Precisamente el proyecto COMRURAL en su fase III pretende ampliar el abanico de ofertas para atender las iniciativas productivas rurales a través de la mejora de la competitividad en las cadenas de valor y el apoyo de enfoques innovadores.

## Caracterización Económico-productiva

El Enfoque de Economía del Hogar (HEA) describe características típicas de la zona, calendarios estacionales y de acceso a alimentos por los pobres, y algunas características de los grupos socioeconómicos, mediante una aproximación de los hogares más pobres y de los hogares relativamente acomodados. HEA define una zona de medios de vida como un área geográfica en la cual los hogares satisfacen sus necesidades básicas para sobrevivir, especialmente sus alimentos e ingresos, en efectivo, de maneras muy similares. Esto significa también que los grupos socioeconómicos tienen activos y patrones de consumo relativamente similares.

Ilustración 22: Zonas de Medios de Vida y Descripciones

Fuente: FEWS NET. HONDURAS Zonas de Medios de Vida y Descripciones. Marzo, 2014.

- Zona 1: La Zona Litoral Garífuna y de Turismo en Islas de la Bahía

La Zona Litoral Garífuna y de Turismo en Islas de la Bahía es una zona costera de tierras bajas ubicadas a lo largo del mar Caribe en los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, y las Islas de la Bahía que son tres islas principales, con una red de islotes y cayos ubicadas al norte del país. La vegetación en la zona es de cocoteros, manglares y coroza. En las Islas de Bahía además hay pinos y latifoliados, algas marinas y bancos de arrecife coralinos. Es una zona de alta riqueza por los frutos del mar y la diversidad de peces. Los suelos son arenosos debido a su ubicación costera lo que limita la cantidad de especies de flora adaptables. Los medios de vida giran en torno a la pesca artesanal, al comercio formal e informal, a la venta de mano de obra en actividades relacionadas al turismo y al comercio.

- Zona 2: La zona Litoral Atlántica Productora de Aceite de Palma

La zona Litoral Atlántica Productora de Aceite de Palma, como su nombre lo indica, es una zona con grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo comercial de palma africana, aproximadamente 150.000 hectáreas. Su topografía es plana, con altitudes entre 50 a 200 msnm, en su mayoría. Cuenta con afluentes naturales como Ulúa, Aguán, Guaimón, Perla, Lean. Su vegetación está caracterizada por pastizales dedicados a la ganadería y el cultivo de oleaginosas como palma y corozo. Otros recursos naturales son frutales, ornamentales, minerales y recursos hídricos. Los suelos son fértiles aptos para la producción de diversos cultivos, de tipo franco arenoso y arcilloso, con alto porcentaje de materia orgánica. La densidad poblacional es de 150 habitantes por km2, en promedio. La ubicación geográfica de la zona le brinda ventajas competitivas en la estrategia comercial por encontrarse cerca de los principales puestos de embarque, aeropuertos nacionales e internacionales, así como por sus condiciones agroclimáticas que son particularmente adecuadas para el cultivo de la palma africana. La tenencia de la tierra no es equitativa; productores pequeños tienen áreas promedio de 0.5 a 2 ha por productor, mientras que los agricultores latifundistas tienen grandes extensiones de tierra destinada al cultivo de palma. Es importante destacar que el sistema de producción de aceite de palma de los grandes productores o acomodados de la zona está caracterizado por una producción intensiva, desempeñada con mano de obra local y familiar, así como por sistemas de producción industrial tecnificados; que también hacen parte de este proceso las cooperativas (asociaciones de productores).

Es importante notar que la economía en el municipio de Sonaguera, Departamento de Colón es relativamente más diverso que en otras partes de la zona ya que incluye la producción de frutas (cítricos y banano) y la ganadería de doble propósito (leche y carne). La población expresa su preocupación por el aumento de las áreas de producción de palma africana; ya que ocasiona una disminución de la fauna y flora endémicas y sobredependencia de la economía en los precios internacionales del aceite la palma.

- Zona 3: Esta zona está ubicada al noroccidente de Honduras

Esta zona está ubicada al noroccidente de Honduras. Su topografía está conformada por valles fértiles dedicados a plantaciones a gran escala de banano y caña de azúcar. Las partes más altas cuentan con algunas zonas ganaderas, y se siembra maíz, frijol y café. En la zona se encuentra la segunda ciudad más grande del país, San Pedro Sula. El motor de la economía de la zona no es la agricultura de subsistencia sino la industria, incluyendo grandes maquilas de textiles. Los medios de vida de la población dependen de la venta de mano de obra en la producción de banano y caña de azúcar o en la maquila textil, principalmente. Los grupos socioeconómicos más pobres de la zona no tienen acceso a tierra; habitan principalmente en áreas urbanas y periurbanas. Son obreros de agroindustria o industria textil que dependen expresamente de su fuerza laboral. Los medios también dependen de la venta de mano de obra, pero pueden tener un trabajo más calificado debido a que su nivel educativo es superior (secundaria completa, técnico). Los acomodados pueden ser propietarios de extensiones de tierras fuera del parque agroindustrial que dedican a la ganadería, a alquiler o para la siembra de cultivos básicos.

La zona está dedicada fuertemente a la agroindustria, y no produce alimentos básicos suficientes para la población. La fuente de alimentos casi exclusiva para todos los grupos es la compra, favorecidos por una red vial en buenas condiciones que facilita el comercio. El mercado más importante de la zona se ubica en San Pedro Sula, que es considerado el principal centro de mayoreo de esta región y el segundo del país.

Aunque la demanda de mano de obra no calificada es relativamente alta comparada con otras zonas, todos los días más habitantes se trasladan a la zona en busca de trabajo. Además, como la densidad poblacional es cada vez mayor, la demanda por servicios básicos aumenta también. La principal amenaza en la zona son las inundaciones que afectan la agroindustria y la demanda de mano de obra y, por tanto, causa que la población migre dentro o fuera de la zona en búsqueda de oportunidades de trabajo. Aunque la delincuencia contra individuos no es necesariamente una preocupación para la seguridad alimentaria, el aumento de la extorción contra las empresas, aún las maquilas, podría resultar en el cierre por días o inclusive permanente.

- Zona 4: Esta zona localizada contigua a la Reserva del río Plátano:

Esta zona localizada contigua a la Reserva del río Plátano, en el nororiente del país, ubicada sobre una franja costera en el Atlántico, fronteriza con Nicaragua. Forma parte de la selva lluviosa tropical de la Mosquita. El medio de transporte principal dentro de la zona es a través de vías pluviales, de los ríos Patuca, El Coco y Segovia y por vía marítima en embarcaciones que viajan diariamente desde La Ceiba y Trujillo. También hay acceso aéreo. Es una zona con baja densidad poblacional, donde predominan las comunidades indígenas Misquitas.

- Zona 5: La Zona Montañosa de Café

La Zona Montañosa de Café se extiende a lo largo del centro del país desde el extremo occidental hasta el oriental. Las tierras cafetaleras se encuentran en zonas de captación de cuencas hidrográficas y ríos localizados a altitudes comprendidas entre los 400 a 1.500 msnm. La vegetación nativa incluye bosques de hoja ancha y algunas zonas de coníferas maderables. Los recursos hídricos son abundantes. La densidad poblacional es de 75 habitantes por km2. Aunque la producción de hortalizas también es importante en el departamento de Comayagua, y en algunos municipios de La Paz, el principal medio de vida en la zona son las actividades conexas a la caficultura. Las principales áreas de producción cafetalera se encuentran en los departamentos de El Paraíso, Santa Bárbara, Olancho solamente el municipio del Campamento, Copán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Francisco Morazán, Ocotepeque. Los principales mercados cafetaleros incluyen: Danlí, El Paraíso, Comayagua, San Pedro Sula, Santa Bárbara, Lempira y Copán. Se involucran más de 100.000 productores y los principales determinantes del nivel de riqueza en la zona son el tamaño de la finca de café y el acceso a tecnología para la producción y procesamiento del café. Pequeños productores son propietarios de <5 ha de plantación de café y tienden a vender café cereza, el grano seco o verde a través de intermediarios. Medianos y grandes productores pueden vender el grano verde a través de cooperativas o en algunos casos directamente a exportadores.  Las principales amenazas en la zona son la irregularidad de las lluvias que afecta las cosechas del café y de los granos básicos y os niveles altos o bajos del precio al productor del café (que está relacionados a los precios internacionales).

- Zona 6: La Zona Pesquera y Salinera del Golfo de Fonseca

La Zona Pesquera y Salinera del Golfo de Fonseca es una zona de bajas planicies (<400msnl), manglares, e islas volcánicas que se encuentra en la costa sur del Océano Pacífico. Se caracteriza por una amplia diversidad de especies, tales como aves, reptiles, crustáceos y bivalvos. En estas costas desembocan cinco ríos importantes: el río Guascorán, el río Nacaome, el río Choluteca, el río Sampile y el río Negro.

La densidad poblacional es de 38 habitantes por km2, con mayor concentración poblacional en las ciudades de Cedeño, Guapinol, Punta Ratón, Costa de Los Amates, San Lorenzo, Los Prados y Amapala. La actividad económica de la zona es la pesca y recolección de moluscos (pescado - corvina, róbalo, pargo, moluscos - babosa lisa, morena/utsubo, mero, curiles, cangrejos y camarones).  También es una zona productora de sal marina, lo cual representa ingresos y generación de empleos, principalmente en el verano.

Los hogares pobres están principalmente involucrados en la zona es la pesca artesanal de bivalvos, crustáceos y pescado. Algunos hogares pobres se dedican también a la producción de sal que comprende los meses de la época seca de diciembre a abril. Casi la totalidad de los mariscos y pescado de la zona son vendidos a un intermediario y éste los traslada a los mercados nacionales de Choluteca, San Lorenzo, Tegucigalpa, San Pedro, Siguatepeque y La Ceiba. Una porción se envía a los mercados salvadoreños y mexicanos que llegan a comprar hasta los centros de acopio. El resto se deja para abastecer el comercio local y turismo.

- Zona 7: La zona de Granos Básicos de Subsistencia y Remesas

La zona de Granos Básicos de Subsistencia y Remesas está concentrada principalmente en el suroccidente de Honduras y forma parte del corredor seco que inicia en Guatemala hasta el norte de Nicaragua. Los suelos son poco profundos, erosionados y degradados. El promedio de precipitación está entre 800 a 1.200 mm anuales entre mayo y octubre (canícula en julio/agosto), con más de seis meses secos entre noviembre y abril. La temperatura oscila entre 18°C a 30°C. La vegetación incluye arbustos, sabana de graminoides con arbustos deciduos, bosques deciduos con muchas especies de hojas compuestas microfoliadas. La densidad poblacional en la zona es de 70 habitantes por km2. Los medios de vida de la zona están vinculados a la agricultura de granos básicos de subsistencia (maíz, frijol y maicillo) y a la producción pecuaria de especies menores en pequeña escala. Gran parte de los hogares se dedican a cultivos de secano (dependen de las lluvias), usando métodos manuales. Los ingresos adicionales provienen de las remesas de migrantes. El acceso a remesas de la América del Norte, en lugar de otros países de Centroamérica, diferencia los grupos socioeconómicos de la zona, pues son los hogares medios y acomodados principalmente los que se benefician de este ingreso.

Esta zona es considerada una de las más pobres del país y una de las más vulnerables a la inseguridad alimentaria, debido a que mientras los medios de vida son dependientes de la agricultura con pocas opciones de adaptación se encuentra en una zona con sequía frecuente. Cambios en la macroeconomía o en las políticas de inmigración en los Estados Unidos podrían tener un efecto significativo sobre los ingresos en la zona directa e indirectamente sobre la demanda de mano de obra no calificada.

- Zona 8: Esta zona está localizada en el Sur de Honduras

Esta zona está localizada en el Sur de Honduras, y limita con Nicaragua y El Salvador. Se separa del Mar Pacífico al oeste por la zona 6. La topografía y la calidad del suelo varían. Existen tierras planas y laderas con suelos de tipo rocoso, arenosos, arcillosos y de origen volcánico. El promedio de precipitación anual es de 1.800 mm, que cae principalmente entre mayo y octubre. Existe una disminución de los acumulados de lluvia (canícula) entre julio y agosto. Este clima ayuda al crecimiento de pastizales, matorrales, bosques mixtos, bosques latifoliados y bosques de pino. La densidad poblacional de esta zona es de 64 a 100 habitantes por km2; sin embargo, en el centro de Choluteca la densidad poblacional oscila entre las 100 a 163 habitantes por km2. Esta zona es bastante similar a la zona Pesquera y Salinera del Golfo de Fonseca (zona 6) al sur, con respecto a su alta dependencia sobre el mercado para acceso a los alimentos y, al menos entre los pobres, sobre la venta de mano de obra para generar ingresos. Sin embargo, la agricultura, incluyendo las pequeñas cantidades de producción de maíz y frijol para subsistencia reemplaza a la pesca como la principal actividad de medios de vida en la zona.

Los alimentos de consumo básico a nivel local son suministrados por los mercados municipales de Monjarás, Choluteca, San Lorenzo y Nacaome. El comercio a mayor escala se hace a través de intermediarios en Tegucigalpa, San Pedro, Siguatepeque y La Ceiba. Las amenazas más importantes en la zona son la sequía, la irregularidad en la canícula, y las inundaciones (usualmente asociadas con los huracanes o el fenómeno del Niño), debido a su impacto significante en los cultivos, las granjas de camarón y la demanda de mano de obra para la agricultura. Los hogares pobres tienden a hacer frente a las amenazas migrando a otras zonas en búsqueda de oportunidades de empleo y/o intensificando la recolección y venta de leña.

- Zona 9: La Zona de Granos Básicos y Ganadería del centro-oriente del país

La Zona de Granos Básicos y Ganadería del centro-oriente del país se caracteriza por ser una zona de producción excedentaria de maíz y frijol rojo y por la creciente ganadería. También extrae madera y minerales (óxido de hierro) en las partes del centro. Es una zona de extensos valles en la parte central y algunas planicies diseminadas en toda la zona y flanqueadas por zonas montañosas. Estas condiciones favorecen la vegetación de bosque de coníferas, en menor escala el latifoliados, con grandes pastizales en zona del valle. La densidad poblacional en la va de 50 a 85 habitantes por km2. Valle y Yoro son las zonas con mayor densidad. Los medios de vida se basan en la producción de secano y venta de maíz y frijol rojo. En menor escala se dedican al cultivo de hortalizas como tomate, pepino, cebolla y chile. Predomina el manejo tradicional de los cultivos en la zona de laderas. Otros productores ubicados en zonas más planas utilizan maquinaria para la preparación del suelo y siembran con bueyes. En los grandes valles predomina la mecanización de los cultivos.

La ganadería extensiva para la producción de carne también es una actividad importante, así como la producción de lácteos en el valle Guayape con una cresta en la producción de leche entre junio y enero. La ganadería intensiva mecanizada para lácteos es de menor escala. Los grupos socioeconómicos más pobres de la zona se destacan por el consumo de la producción propia entre seis meses del año, el doble de la duración de reservas de los hogares pobres en la mayoría de las otras zonas. Además, la venta de cultivos es más importante entre los pobres de esta zona que en otras zonas. La venta de mano de obra agrícola es todavía importante como fuente de ingresos entre los pobres. Los hogares medios se dedican más a la producción y venta de granos básicos. Además, los medios de vida son relativamente más diversificados por el comercio formal, y algunos hogares tienen miembros asalariados. Los acomodados producen y comercializan en mayor escala granos básicos y se dedican a la ganadería de doble propósito. La venta de granos básicos y lácteos en mayor escala se realiza en los mercados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los mercados intermediarios son Catacamas, Juticalpa, Danlí, El Paraíso, Yoro, Talanga, Nacaome y Choluteca. La distancia de las aldeas rurales a estos oscila entre los rangos de 30 a 60 km. Los precios bajos al momento de la cosecha pueden ser una amenaza a la seguridad alimentaria de los hogares pobres, particularmente cuando el almacenamiento a nivel del hogar sea limitado.

## Desarrollo humano

El IDH es el instrumento que ha diseñado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para medir la situación del desarrollo humano de las regiones, países o territorios dentro de los mismos países. Este índice fue diseñado como un índice simple, compuesto por indicadores robustos en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. Para cada una de las dimensiones, a partir de los indicadores correspondientes, se calculan índices cuyo valor va de cero hasta un máximo de uno.

Entre el 2020 y 2022, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Honduras se ha mantenido en 0,621, lo que supone una mejora respecto al año 2017 en el que se situó en 0,617.

Tabla 14: Índice de Desarrollo Humano por Departamento. Honduras 2022

Fuente: © PNUD, Honduras, julio de 2022

En Honduras, las inequidades sociales en los sectores de educación y salud son significativas. Aunque los mecanismos de las transferencias monetarias condicionadas han promovido en alguna medida la reducción de las inequidades en el sector social, aún se debe mejorar.

Sobre la composición del IDH (Según IDH Honduras, 2022 PNUD), Honduras se ha caracterizado por mostrar un mayor índice de esperanza de vida y menores índices de ingreso y educación (este último compuesto de dos indicadores: años de escolaridad promedio y años de escolaridad esperada). Esto indica que educación e ingresos presentan una mayor distancia respecto a los logros ideales en las dimensiones que el IDH refleja. Con todo, si se analizan los logros relativos que se han presentado entre el 2000 y el 2019, al considerar el índice de cada dimensión, se observa un mayor avance en educación (19 % de crecimiento), en comparación con la esperanza de vida (9 %) y los ingresos (8 %). El índice de ingresos es el que menor avances ha mostrado. Este mismo orden se presenta al analizar la variación en términos absolutos, de modo que los avances en los indicadores educativos son mayores que los presentados por los indicadores de esperanza de vida e ingresos dentro del IDH.

## Migración y sus Implicaciones Socioeconómicas

Las migraciones son desplazamientos de población desde sus lugares de origen hacia otros espacios. En la actualidad las personas emigran de sus lugares de origen debido a múltiples factores de índole social, económica política, cultural y ecológica. La migración desde el punto de vista espacial se divide en interiores y exteriores. Las migraciones interiores son las que se realizan dentro del mismo país, región o provincia y los exteriores las que se realizan fuera de sus fronteras.

En el caso particular de Honduras, el fenómeno migratorio interno ha sido permanente y parte de la dinámica socioeconómica, la población en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida abandona sus hogares principalmente de las regiones del sur, centro y occidente del país para encontrar empleo en la región de la Costa Atlántica.

A partir de los años 90 la principal atracción de la migración interna fue siempre la costa norte, principalmente al departamento de Cortes, esta vez motivados por la instalación de la industria de la maquila.

Ha sido la población y familias jóvenes los grupos poblacionales que han formado parte de la migración interna del centro-sur-occidente y oriente al norte, cuyas ciudades receptoras como Choloma, Villanueva, El Progreso, La Lima y Puerto Cortes, ubicadas en los departamentos de Cortes y Yoro, la que han sido desbordadas con efectos de alta vulnerabilidad y riesgo a fenómenos naturales, acceso a servicios básicos, infraestructura social, alta densidad poblacional, seguridad ciudadana, crimen y violencia.

A nivel departamental, el 68.1% de los hogares desplazados tenía su lugar de residencia previa al desplazamiento en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que son también los departamentos con mayor concentración de población a nivel nacional. Estos departamentos, además de concentrar la mayoría de la población y actividades económicas del país, también acumulan las tasas de homicidio más elevadas. Municipios como San Pedro Sula y el Distrito Central cuentan de hecho con una tasa de homicidios de 147.15 y de 80.9747 por cada cien mil habitantes respectivamente para el 2014. Esto podría evidenciar una relación entre tasa de homicidio y el desplazamiento.

Respecto al proyecto COMRURAL, según experiencias a la fecha y como efectos indirectos puede ocasionar la afluencia de mano de obra de otros lugares del país, que podrían generar impactos en la población local o comunidades rurales donde se ejecutan las obras e inversiones (subproyectos), flujo migratorio interno propenso para generar conflictos entre familias, incluyendo otras como enfermedades de transmisión sexual, relaciones conflictivas entre la población local y los trabajadores, presión sobre los servicios públicos de las comunidades, etc. Para efectos de prevenir este tipo de acontecimientos en lo posible y esté al alcance del equipo técnico, se procurara durante las actividades identificar e incluirlos en el marco de la evaluación social asociada a la preparación de los PGAS de las OPRs, los cuales incluirán las medidas de gestión necesarias, de manera proporcional a los riesgos, incluyendo como mínimo un código de conducta para los trabajadores (el cual incluye provisiones para prevenir la violencia de género, incluyendo agresión y explotación sexual, y el acoso sexual), además de medidas para verificar que dicho código se cumpla en la práctica, incluyendo actividades de supervisión y penalidades por su infracción.

Migración Externa

En las últimas dos décadas (1990-2010), Honduras ha venido presentando un incremento acelerado en la salida de una parte de su población. La mayoría del flujo es con destino a Estados Unidos, pero también a otros países cercanos y más distantes, entre los cuales figuran Canadá, México, España, Italia, El Salvador y Guatemala. En el caso de esos dos últimos países, la migración internacional resulta ser muy significativa, por el hecho de que los escenarios migratorios han ido cambiando, ya que en décadas pasadas la migración fue a la inversa, salvadoreños y guatemaltecos emigraban a territorio hondureño.

Las causas son diversas pero la mayoría de los estudios coinciden que se debe a factores relacionados con la inseguridad, crimen y violencia, falta de empleo y oportunidades de mejora económica, pobreza y alta desigualdad, causas profundizadas por crisis e inestabilidad políticas, ha provocado que cada año mayor número de familias abandonen el país, siendo según estudios realizados los Estados Unidos y España los principales objetivos de nueva residencia de los que emigran.

Honduras tiene, según los últimos datos publicados por el Organismo Internacional de Migración (OIM), en 2021, 800.707 emigrantes, lo que supone un 8,2% de la población de Honduras. Si lo comparamos con el resto de los países vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 113º de los 195 del ranking de emigrantes.

La emigración femenina, 472.012 mujeres un 58.94% del total de emigrantes, es superior a la masculina, 328.695 emigrantes varones, que son el 41.05%. Conviene fijarse en que el porcentaje de emigración femenina en Honduras es muy superior a la de emigrantes hombres.

La emigración de Honduras se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde van el 81,93%, seguido de lejos por España, el 7,21% y México, el 1,91%.

En los últimos años, el número de emigrantes hondureños ha aumentado en 78.277 personas, un 10,84%.

Tabla 15: Honduras. Emigrantes totales

| Fecha | Emigrantes hombres | Emigrantes mujeres | Emigrantes | % Emigrantes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 328.695 | 472.012 | 800.707 | 8,20% |
| 2017 | 302.173 | 420.257 | 722.430 | 7,66% |
| 2015 | 306.211 | 424.885 | 731.096 | 8,02% |
| 2010 | 250.151 | 337.735 | 587.886 | 7,07% |
| 2005 | 195.927 | 253.376 | 449.303 | 6,02% |
| 2000 | 148.486 | 193.851 | 342.337 | 5,21% |
| 1995 | 106.409 | 140.390 | 246.799 | 4,32% |
| 1990 | 66.907 | 89.687 | 156.594 | 3,16% |

Fuente: ONU 2017

Los efectos de la migración externa es que a nivel económico el aporte de las remesas representó para el año 2017 cerca del 18% del total de Producto Interno Bruto (PIB), por lo tanto, es una fuente de ingresos que sostiene la economía en periodos donde las divisas decaen por baja de precios y falta de competitividad en los mercados internacionales. La pandemia de la COVID-19 está afectando significativamente la fuente de remesas. Se espera que estas pérdidas de ingresos afecten especialmente a los pobres, los vulnerables y la clase media.

Muy a pesar de esta implicación favorable de las remesas, es evidente que los efectos en las familias hondureñas son desfavorables, muchos hogares desintegrados, hijos bajo responsabilidad de familiares y particulares, pérdida del control y valores en la familia, las remesas son utilizados para el consumo sin generar riqueza, familias dependientes sin expectativas de desarrollo, etc.

En el caso de las zonas rurales de los países de origen, la migración afecta a la oferta de mano de obra, así como a la combinación relativa de destrezas y a la composición demográfica de la población que permanece en la zona. La migración puede reducir la presión de los mercados de trabajo locales y contribuir a una asignación más eficiente de la mano de obra y al aumento de los salarios agrícolas; sin embargo, las zonas rurales de origen corren el riesgo de perder la parte más joven, vital y dinámica de su mano de obra.

## Contexto de Crimen y Violencia

Honduras es uno de los países que no está en guerra más violentos del planeta. La violencia en el país es perpetrada por organizaciones criminales transnacionales, grupos locales de tráfico de drogas, pandillas y miembros corruptos de las fuerzas de seguridad, entre otros actores. Esta violencia constituye un foco de atención de los organismos de cooperación internacional, los gobiernos y las organizaciones multilaterales que suministran asistencia a Honduras, y es un tema central de los medios de comunicación dentro y fuera del país.

Varias razones explican este hecho. La violencia afecta desproporcionadamente a las personas de las zonas pobres y marginales, y tiende a permanecer concentrada en ellas un círculo vicioso difícil de romper en las naciones pobres. Además, la violencia impide el desarrollo económico y altera la vida de todos en la dinámica socioeconómica. Puede dar lugar a significativos cambios demográficos y a crisis, cuando grandes sectores de la población se trasladan a zonas urbanas o intentan migrar a otros países.

La tasa de homicidios en Honduras durante 2017 fue de 43.6 víctimas por cada cien mil habitantes; pese a la reducción de 15.5 puntos en el riesgo en comparación con la de 2016 (59.1), sigue siendo cinco veces más alta que el estándar mundial (8.8). Entre el 2004 y 2017, existieron 67,961 víctimas de homicidio.

Datos más recientes de la Policía Nacional, definen que para el año 2023, se obtuvo una reducción de 626 casos de homicidios comparados con el año 2022, así como una reducción de 7 puntos en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que preliminarmente cerró en 31.14. De las 3,035 víctimas de homicidio, 380 (13%) son del sexo femenino y 145 (5%) son menores de 18 años. La incidencia de homicidios múltiples refleja una reducción del 23%, con 11 hechos violentos menos, comparado con el año 2022. 1,604 homicidios se suscitaron en área urbana y 1,431 en área rural, 1,507 homicidios fueron por intolerancia en la convivencia social, 2,253 homicidios fueron perpetrados con arma de fuego.

Ilustración 23: Tasa de Homicidios por Departamento, 2023

Fuente: Dirección General de Medicina Forense 2023

Tabla 16: Muertes por Homicidio Según Zona de Ocurrencia de los Hechos

|  | Departamento | Casos |  | Tasas por 100,000 |  | Total Casos | Tasa | Población |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cabecera Departamental | Resto | Cabecera | Resto |  |  |  |
|  | ATLÁNTIDA | LA CEIBA (137) | 134 | 64.8 | 53.0 | 271 | 58.4 | 464,288 |
|  | YORO | YORO (68) | 279 | 72.7 | 54.6 | 347 | 57.4 | 604,844 |
|  | CORTÉS | SAN PEDRO SULA (402) | 545 | 52.5 | 59.2 | 947 | 56.2 | 1,686,094 |
|  | COMAYAGUA | COMAYAGUA (82) | 190 | 51.3 | 51.1 | 272 | 51.2 | 531,676 |
|  | SANTA BÁRBARA | SANTA BÁRBARA (14) | 198 | 31.1 | 49.0 | 212 | 47.2 | 448,942 |
|  | COPÁN | SANTA ROSA DE COPÁN (19) | 165 | 28.5 | 50.3 | 184 | 46.6 | 394,890 |
|  | FRANCISCO MORAZÁN | DISTRITO CENTRAL (596) | 100 | 48.7 | 26.6 | 696 | 43.5 | 1,601,291 |
|  | COLÓN | TRUJILLO (28) | 112 | 43.3 | 42.2 | 140 | 42.4 | 330,105 |
|  | OLANCHO | JUTICALPA (65) | 138 | 48.1 | 32.9 | 203 | 36.6 | 554,282 |
|  | ISLAS DE LA BAHÍA | ROATÁN (17) | 7 | 35.7 | 32.0 | 24 | 34.5 | 69,493 |
|  | LEMPIRA | GRACIAS (25) | 91 | 47.2 | 31.1 | 116 | 33.6 | 345,489 |
|  | INTIBUCÁ | LA ESPERANZA (10) | 65 | 74.6 | 27.4 | 75 | 29.9 | 250,959 |
|  | OCOTEPEQUE | OCOTEPEQUE (8) | 38 | 32.3 | 28.7 | 46 | 29.3 | 157,018 |
|  | EL PARAÍSO | YUSCARÁN (4) | 125 | 26.2 | 27.3 | 129 | 27.3 | 473,277 |
|  | VALLE | NACAOME (18) | 24 | 30.0 | 19.5 | 42 | 23.0 | 182,996 |
|  | CHOLUTECA | CHOLUTECA (48) | 52 | 29.6 | 17.5 | 100 | 21.8 | 458,871 |
|  | GRACIAS A DIOS | PUERTO LEMPIRA (9) | 12 | 16.9 | 26.5 | 21 | 21.4 | 98,337 |
|  | LA PAZ | LA PAZ (11) | 30 | 22.6 | 18.2 | 41 | 19.2 | 213,499 |
|  |  | Total |  | 49.8 | 40.2 | 3,866 | 43.6 | 8,866,351 |

Fuente: Dirección General de Medicina Forense / Policía Nacional / Monitoreo de Medios/Observatorio de la Violencia Local / Nacional - UNAH - Honduras. Año 2017.

Una cantidad significativa de delitos y violencia en Honduras puede atribuirse a pandillas de jóvenes y al crimen organizado como ser redes y carteles de narcotráfico.

Si bien las pandillas de jóvenes operan en zonas urbanas principalmente, también se hacen presente en zonas rurales cercanas a la frontera con El Salvador, donde han conseguido un refugio. De todos los homicidios informados en 2020, un 47 % tuvo lugar en zonas rurales. Alrededor de un 22 % de estos delitos puede ser atribuido a la delincuencia, sin embargo, la forma más frecuente de violencia en áreas rurales se relaciona con el género.

- Delito y violencia en zonas rurales de Honduras

Se han realizados pocos estudios en las zonas rurales de Honduras sobre cómo los altos niveles de violencia son influenciados por la juventud y viceversa en estas zonas.

Aunque los niveles de violencia delictiva no son tan altos como en las zonas urbanas de Honduras, estos siguen siendo altos y existen varios factores de riesgo en el Corredor Seco y comunidades rurales que pueden llevar a jóvenes a unirse a pandillas o grupos de crimen organizado. Estos factores de riesgo incluyen desintegración familiar y falta de control parental debido a la inmigración, acceso a drogas, mercados ilegales, tráfico de estupefacientes, presencia de armas y presencia de pandillas.

Además, existen factores de riesgo adicionales presentes en el Corredor Seco y en las comunidades rurales, entre los que se encuentran la alta desigualdad de ingresos; la falta de acceso al empleo, a la salud y a la infraestructura física; la administración deficiente; la falta de confianza en las fuerzas policiales; las normas culturales y la socialización de género; y el aumento en el tamaño y densidad de los hogares. Estos factores de riesgo, al combinarse con otros, pueden ocasionar un aumento de la actividad delictiva y la participación en grupos violentos como las pandillas. En otras palabras, el Corredor Seco y potencialmente otras zonas rurales en Honduras tienen todas las chances de convertirse en regiones extremadamente violentas.

- Impactos del delito y la violencia en la agricultura y la acumulación de capital humano en la Honduras rural

La violencia de pandillas en las zonas rurales podría desplazar a agricultores por medio de la fuerza y llevarlos a abandonar temporal o permanentemente sus tierras y cultivos. Este desplazamiento podría reducir la fuerza de trabajo en algunas áreas, afectando aún más el crecimiento económico y las oportunidades para las comunidades. Este desplazamiento puede ser tanto interno, hacia otras zonas del país, como externo, principalmente hacia los Estados Unidos.

Las pandillas podrían restringir el movimiento de personas en territorios rurales, impidiéndoles de esa forma cuidar de sus cultivos o acceder a mercados. Las restricciones a la movilidad podrían afectar también a la distribución de alimentos, en tanto las pandillas podrían restringir la entrada de vehículos de reparto o la libre movilidad de vendedores y vendedoras en territorios controlados por estas pandillas.

Campesinos, agricultores y comerciantes también podrían ser extorsionados por las pandillas, lo que incrementaría el precio de productos agrícolas, y obligaría a parte de esta población a dejar sus cultivos o cerrar sus negocios.

La expansión de la operación de pandillas en territorios rurales podría ser perjudicial para cualquier actividad de conectividad del mercado y podría incluso beneficiar a las pandillas u otros grupos criminales. La infraestructura mejorada que puede brindar un proyecto podría potencialmente ofrecer herramientas mejoradas para que las pandillas involucradas en diferentes formas de tráfico desarrollen sus actividades ilícitas.

La delincuencia y la violencia disminuyen el capital social, impidiendo que las comunidades desarrollen resiliencia para enfrentar cualquier posible amenaza. Las redes sociales fracturadas en las comunidades impedirán que las personas trabajen hacia un objetivo común y reducirán su confianza en que juntos pueden enfrentar la adversidad (eficacia comunitaria). El capital social debilitado puede tener un efecto adverso en varios niveles de la cadena de valor, afectando la producción general o los esfuerzos para fortalecerla.

## Situacional territorial

El propósito de esta dimensión es caracterizar la estructura y dinámica de las áreas en el cual se prevean llevar a cabo las actividades del proyecto. Se deben identificar los usos preponderantes reales y los planificados según el ordenamiento territorial.

En Honduras la disponibilidad de datos para caracterizar la estructura y dinámicas en zonas de cobertura del Proyecto COMRURAL a nivel de uso de suelos y ordenamiento territorial enfrenta limitaciones de acceso a información a nivel de país. Si existen departamentos y municipios que disponen de planes de desarrollo con enfoques en ordenamiento territorial, pero estos están dispersos, no integrados a una visión real de desarrollo territorial macro y regional.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático determina que acorde a diversas estimaciones, entre el 21.5 y el 24% del territorio nacional los suelos poseen vocación agrícola para cultivos intensivos o extensivos de rotación, mientras un 74% representa suelos de uso forestal. Sin embargo, para 2002 se estableció que 49.3% del territorio nacional se dedicaba a actividades agropecuarias lo cual implica el conflicto más significativo en el uso de la tierra. De hecho, 30.5% del territorio se emplea para agricultura, cuando tiene vocación forestal, lo cual se asocia a las presiones demográficas por el acceso a la tierra para la producción de alimentos y la garantía de la seguridad alimentaria, así como a los costos de oportunidad, incentivos y barreras de entrada de usos alternativos de la tierra, que han colocado un menor atractivo a las actividades forestales como fuente generadora de ingresos (SERNA, 2010).

Un área relativamente grande del territorio nacional está dedicada a la producción de la agricultura tradicional de subsistencia, para el autoconsumo y el mercado nacional; de lo cual, una proporción significativa se realiza en condiciones de ladera y bajo forma de tenencia de minifundio, en tierras marginales de baja fertilidad, poca profundidad, mal avenamiento y, consecuentemente, de menor productividad y mayor demanda de superficie; con técnicas que implican daños significativos en la calidad del suelo, e impactos ambientales asociados (contaminación por agroquímicos); y para la producción de granos básicos que alimentarían a la mitad de la población productora del país. Por el contrario, las actividades de ganadería extensiva se realizan en una proporción relativamente baja del territorio (9,7%) y en las mejores tierras de valles y llanuras costeras, expulsando a muchos pequeños productores de subsistencia hacia las laderas. (SERNA, 2010).

El sector ganadero, pilar fundamental de la economía hondureña, está a punto de experimentar una transformación trascendental para alcanzar más productividad y rentabilidad, a la vez que logra reducir sus emisiones de carbono.

Con un aporte del 13% al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, la ganadería genera más de 400 000 empleos anuales, representando un 36% de la población económicamente activa. Sin embargo, el sector enfrenta desafíos cruciales, especialmente en cuanto a su impacto ambiental y climático.

La conversión de uso del suelo hacia prácticas agrícolas y ganaderas de carácter extensivo, la expansión de monocultivos, así como la falta de una regulación efectiva del uso de los recursos naturales y la falta de información y educación siguen siendo parte de las amenazas. Causas indirectas lo constituyen la pobreza y falta de oportunidades de empleo, la costumbre arraigada por el uso indiscriminado de los recursos, el desarrollo turístico no planificado o regulado, la falta de acuerdos concertados para el desarrollo de la región, y la migración y el crecimiento de la población (SERNA, 2010).

Tabla 17: Uso de Suelo en Honduras

Fuente: ICF. Año 2014.

La superficie de bosque es de 53,981.4 Kilómetros Cuadrados, equivalentes a 5.398,137.30 hectáreas y el 48% del total de país. Existe un 52% de no bosques, en donde el 30.19% es de uso agropecuario, un 18.13% tienen usos diversos, incluye zonas urbanizadas con el 0.81% y el 1.53% del total de la superficie es de cuerpos de aguas. Según el ICF, hace 50 años la cobertura de bosque era del 65%, lo que representa una pérdida del 17% en este período.  Las principales causales se asocian a aprovechamiento ilegal de la madera, cambio de uso para actividades agropecuarias, y corte de árboles para leña vinculada al consumo doméstico, comercial e industrial. En uso agropecuario, el 28.06% es para uso de pastos y cultivos, mientras que el 1.08 % para palma africana. El café es considerado un cultivo agroforestal y abarca el 2.16%.

## Infraestructura y equipamiento

El propósito de esta dimensión es conocer la infraestructura y equipamiento que utiliza la población y la que comparte con la logística de las operaciones. Deben identificarse la infraestructura vial principal, de transporte y de servicios del área de influencia y el equipamiento en materia de salud y educación disponible y el utilizado por la población local.

Tabla 18: Red Vial por Departamento Año 2017

| No. | Departamento | Total Km | Concreto Asfaltico | Concreto Hidráulico | Doble Tratamiento | Selecto | Tierra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atlántida | 692.16 | 203.86 | 11.59 | 34.03 | 400.48 | 42.2 |
| 2 | Colón | 775.47 | 129.98 | 0 | 57.1 | 429.48 | 158.91 |
| 3 | Comayagua | 875.66 | 117.68 | 35.41 | 73.24 | 547.47 | 101.86 |
| 4 | Copán | 829.80 | 173.10 | 21.20 | 63.52 | 373.40 | 198.58 |
| 5 | Cortés | 1,067.94 | 297.18 | 210.48 | 47.96 | 414.25 | 98.07 |
| 6 | Choluteca | 1,024.93 | 205.32 | 0 | 47.10 | 676.23 | 96.28 |
| 7 | El Paraíso | 1,602.56 | 101.20 | 2.05 | 62.53 | 960.80 | 475.98 |
| 8 | Francisco Morazán | 1649.3 | 372.16 | 15.98 | 145.57 | 990.99 | 124.60 |
| 9 | Gracias a Dios | 342.35 | 0 | 0 | 0 | 297.64 | 44.71 |
| 10 | Intibucá | 832.23 | 0 | 0 | 80.36 | 563.25 | 188.62 |
| 11 | Islas de la Bahía | 100.51 | 17.90 | 6.2 | 41.66 | 20.55 | 14.20 |
| 12 | La Paz | 530.00 | 2.82 | 3.12 | 89.33 | 319.96 | 114.77 |
| 13 | Lempira | 719.87 | 2.98 | 0 | 95.44 | 495.64 | 125.81 |
| 14 | Ocotepeque | 469.87 | 85.10 | 1.60 | 29.28 | 299.69 | 54.20 |
| 15 | Olancho | 2,115.04 | 74.76 | 42.20 | 169.70 | 1447.88 | 380.50 |
| 16 | Santa Bárbara | 1,322.97 | 67.68 | 15.40 | 168.27 | 924.55 | 147.07 |
| 17 | Valle | 576.61 | 77.22 | 0 | 38.35 | 375.95 | 84.89 |
| 18 | Yoro | 888.28 | 96.13 | 2.30 | 157.3 | 615.57 | 16.98 |
|  | Total | 16,415.55 | 2,025.07 | 367.53 | 1,400.74 | 10,153.78 | 2,468.23 |
|  |  |  | 12% | 2% | 9% | 62% | 15% |

Fuente: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) Año 2017.

El 77% de la red vial principal en los 18 departamentos está construida con material selecto y tierra, que en épocas de invierno y lluvia es una limitante para el acceso a los mercados que se ubican en los principales centros urbanos donde existe mejor disponibilidad vial.  El departamento de Cortés presenta un equilibrio entre vías de mejor nivel respecto a las de selecto y tierra; los restantes departamentos mantienen déficit y desequilibrios.

En cuanto al transporte aéreo, Honduras cuenta con 4 aeropuertos internacionales:

- Aeropuerto Internacional Palmerola, ubicado en Comayagua.

- Toncontín, ubicado en Tegucigalpa.

- Dr. Ramón Villeda Morales, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula.

- Golosón, ubicado en la ciudad de La Ceiba.

- Dr. Juan Manuel Gálvez, ubicado en Roatán, Islas de la Bahía.

Asimismo, Honduras cuenta con puertos en la costa atlántica y caribeña: Puerto Cortés, La Ceiba, y Trujillo; en el litoral del Pacífico se encuentra el puerto de San Lorenzo. Hay barcos que llega a Puerto Cortés desde Europa, y Estados Unidos entre otros. Algunos barcos conectan este puerto con las Islas de la Bahía. Para negociar ese trayecto hay que contactar directamente con los dueños de las embarcaciones.

## Situaciones de género

La igualdad de género es importante no sólo como derecho humano, sino también para el desarrollo. Permite un acceso igualitario a bienes, servicios y recursos para hombres y mujeres, además de un disfrute equitativo de las oportunidades y los beneficios del desarrollo económico. La igualdad de género es “economía inteligente” y puede contribuir a la reducción de la extrema pobreza y la desigualdad: el BM (2012) atribuye el 26% de la reducción de la extrema pobreza y el 28% de la reducción de la desigualdad durante el período 2000-2010 al aumento de los ingresos por parte de las mujeres en el mercado laboral.

En la región de América Latina y el Caribe, se han realizado avances significativos en cuanto al acceso a la salud, la educación y las oportunidades económicas en cuanto a la igualdad para el hombre y la mujer, sin embargo, aún existen desafíos en las áreas de la capacidad de acción y decisión (agencia) y voz dentro de la sociedad. Las normas de género arraigadas en la vida social, política, económica y cultural perpetúan las desigualdades en los hogares y en las comunidades a nivel nacional y regional. Son especialmente preocupantes las manifestaciones de la falta de la capacidad de acción y decisión por parte de las mujeres en la región, incluyendo: tasas persistentes de embarazo adolescente, violencia sexual y de género, y una continua exclusión de los espacios de toma de decisiones.

Honduras cuenta con un marco de políticas para la igualdad de género que afecta todos los sectores y entidades vinculadas al desarrollo de la nación. Desde La Visión de País 2010-2038 que está dirigida a lograr la “solidaridad y equidad como criterios para la intervención estatal”, se contempla como eje transversal la equidad de género, que se retoma en el Plan de Gobierno 2018-2022. Estos instrumentos complementan la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer (2000) y el II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras (II PIEGH 2010-2022) que define 6 ejes de acción para la promoción, protección y garantía de la participación social y política de las mujeres, el derecho a la paz y a una vida libre de violencia, a la salud durante todo el ciclo de vida y de sus derechos sexuales y reproductivos, del derecho a la educación, los derechos culturales e interculturalidad y el derecho a la información, de los derechos económicos, trabajo, empleo, acceso, uso y control de los recursos y del acceso, uso sostenible y control de la biodiversidad, los recursos naturales y la gestión del riesgo.

Aunque se reconoce la importancia de este marco de políticas e instrumentos de aplicación, existen brechas de género que deben ser removidas para alcanzar la igualdad y equidad de género, principalmente en las áreas rurales de Honduras. Las condiciones de las áreas rurales, así como la pobreza existente en los hogares rurales afectan mayoritariamente a las mujeres debido a las dificultades que experimentan en el desempeño de sus roles económicos y aquellos tradicionales como trabajadoras no remuneradas en las labores domésticas y el cuido.

La importancia de estas Políticas para la mujer rural estriba en el reconocimiento de la necesidad de respetar su protagonismo como actora del desarrollo, mediante el fomento e incremento de su participación social y productiva de largo alcance, lo cual significa un gran avance al menos a nivel propositivo para la búsqueda de la equidad y la democracia. Otro reto no menos relevante, es la promoción de Políticas encaminadas a la remoción de los obstáculos que, por razones de género, todavía enfrentan las mujeres para lograr una participación más equitativa.

La inclusión social y el enfoque de género en la ejecución de iniciativas tienen un impacto directo en los resultados de los proyectos, porque contribuyen a promover la participación y la justicia que son elementos importantes para el logro del desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.

No cabe duda de que las mujeres aportan contribuciones significativas a la economía rural en todas las regiones de los países en desarrollo. Sus roles difieren según las regiones, aunque siempre tienen un menor acceso que los hombres a los recursos y oportunidades que necesitan para ser más productivas. Si se incrementara el acceso de las mujeres a la tierra, la educación, tecnología, los servicios financieros, la asistencia técnica y el empleo rural, aumentaría su productividad, así como la competitividad global y el bienestar social del territorio.

Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos en los diferentes ámbitos para alcanzar la equidad de género, aún se necesita desarrollar y reafirmar más estas políticas, junto con acciones de concienciación y visibilizarían de los aportes de las mujeres a las economías rurales y urbanas, a la reproducción de patrones culturales, al cuidado del ambiente y a los procesos de reivindicación de derechos individuales y colectivos.

La Violencia Basada en Género (VBG), incluida la Explotación y el Abuso Sexual (EyAS), es un desafío frecuente. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. La violencia contra las mujeres y los niños, y a veces incluso contra los hombres, contribuye a sufrir daños físicos y mentales, al tiempo que socava la capacidad de los sobrevivientes y, a menudo, de sus familias, de participar en vidas significativas y productivas. Encontrar soluciones para reducir y responder a la violencia de género es un imperativo crítico del desarrollo, con implicaciones para la productividad, la agencia y el bienestar de las personas y las comunidades.

Identificar y comprender el riesgo para las mujeres y los niños, así como para otras poblaciones vulnerables, de explotación sexual y abuso y violencia de género es crítico pero desafiante. Los factores de riesgo son innumerables y abarcan múltiples ámbitos, incluidos los niveles individuales, de relación, comunitarios, institucionales y de políticas. Los proyectos de desarrollo, dependiendo de su alcance, pueden exacerbar los riesgos existentes o pueden crear otros nuevos. Los factores de riesgo relacionados con el proyecto pueden incluir el tamaño y la escala de un proyecto, la escala de la afluencia laboral (“labor influx”), el grado en que una comunidad tiene capacidad para absorber la afluencia laboral o requiere instalaciones de campamento separadas, la afluencia de ingresos a los trabajadores que puede exacerbar las ya existentes inequidades entre trabajadores y miembros de la comunidad, y la ubicación geográfica de las actividades del proyecto.

## Caracterización de los Departamentos que se incorporar en COMRURAL III: Valle, Yoro y Olancho

A continuación, se presenta la caracterización socioeconómica y cultural de las nuevas regiones a ser incorporadas en COMRURAL III: los departamentos de Olancho, Yoro y Valle.  Estos han sido actualizados en el mes de marzo de 2023, y de forma general se identifican:

## Población de las áreas de intervención

La población total de los tres departamentos de incidencia del Proyecto ha sido proyectada por el INE en 1,473,177 habitantes, representando el 14.89% del nivel nacional.

Tabla 19: Composición de la población de los tres Departamentos de intervención

Fuente: INE. Proyección de Población por departamento y sexo, con base a

datos del Censo INE 2013.

En relación con el total de hogares en los tres departamentos fue de 332,114 hogares (115,505 están liderados por mujeres y 216, 609 por hombres).  De manera desagregada en cada uno de los departamentos, los resultados son: Olancho, son 134,731 hogares, Valle 47,542 hogares y Yoro 149,841 hogares.

Tabla 20: Distribución de hogares por área geográfica en los 3 Departamentos

| Departamento | Urbano | Rural | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Olancho | 50,971 | 83,760 | 134,731 |
| Valle | 18,751 | 28,791 | 47,542 |
| Yoro | 81,424 | 68,417 | 149,841 |
|  | 151,146 | 180,968 | 332,114 |

Fuente: EHPM 2019, INE

- Departamento de Olancho

Olancho es el departamento más grande de Honduras con una extensión territorial de 23,905 km², fue creado el 28 de junio de 1,825, Olancho está ubicado en la zona Nororiental del país, dentro de los habitantes se identifican 3,683 indígenas Pech y 818 Nahua. El territorio del departamento está dividido en 23 municipios, 289 aldeas y 3,010 caseríos. Las ciudades más importantes son Juticalpa, Catacamas, San Esteban y Campamento.

Ilustración 24: Mapa del departamento de Olancho

Actividad económica. La economía de departamento de Olancho se basa en la agricultura, la ganadería con cría de ganado vacuno, porcino y equino y la explotación de madera, rubro para el que posee grandes aserraderos en todo el departamento. Sus principales cultivos son: granos básicos (Maíz, frijol, maicillo y arroz), hortalizas (tomate, repollo, chile, cebolla, pepino, ayote y camote), hortalizas de exportación (calabacita, vegetales orientales, y pepinillo), musáceas (plátano y banano) tubérculos (malanga y Yuca) frutales (papaya, maracuyá, yuyuga, aguacate, cítricos, guayaba, sandia) y cultivos industriales café y cacao. Olancho es un departamento con abundante bosque de coníferas y es el principal productor de madera.

Es un departamento diverso en producción existe agroindustria de café, lácteos, turismo, madera, cuero, artesanías (bisutería, suvenires entre otros). En materia de comunicación Olancho se enlaza con la costa atlántica de Honduras a través de la carretera pavimentada conocida como el Corredor Agrícola que conecta directamente con Puerto Castilla, Trujillo.  En materia energética, existe una represa hidroeléctrica (Patuca III) con potencial de producir 104 megavatios de energía en promedio. Hay una amplia oferta académica con presencia de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) Universidad Metropolitana (UNIMETRO), ambas privadas y las estatales Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).

El departamento de Olancho produce cerca del 60 % de los granos básicos que se consumen en el país, lo que lo convierte en estratégico para garantizar la seguridad alimentaria de la nación.

Complementario a lo antes señalado, en el Departamento de Olancho, existen cerca más de 243 mil personas que declaran múltiples ocupaciones, siendo que las tres actividades que tienen mayor incidencia en el Departamento con el 72% de la población total del mismo, según datos del INE 2019, son: 1)  con un total de 113,218 personas (cerca del 50%), de las cuales el 90% son hombres y el restante 10% mujeres es la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 2) La segunda actividad predominante es la de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, en la que se encuentran inmersas 39,639 personas (16%), de las cuales 61.2% son mujeres y 33.8% son hombres; 3) La tercera posición la ocupa las actividades de manufactura, en la que se encuentra inmerso 22,409 personas (9%), de los cuales el 53.2% son mujeres y el restante 46.8% son hombres. En la cuarta actividad productiva corresponde a la industria de la construcción con 15,176 personas (98.4% hombres y 1.6% mujeres), seguida de la quinta posición que corresponde con alojamientos y lugares de comida, en el que se encuentran inmersas 8234 personas (79.3% mujeres y 20.7% hombres). Por el contrario, las tres actividades con mejor incidencia de personas inmersas que representan menos del 1% del total de población con ocupación son: actividades inmobiliarias con 173 personas (100 hombres), seguida de las actividades de suministro de gas aire acondicionados (236 personas, 33.9% mujeres y 66.1% hombres); y finalmente la explotación de minas y calderas (504 personas, 100% hombres). Los datos desagregados sobre las actividades productivas del Departamento se presentan a continuación:

Tabla 21: Actividades productivas u ocupaciones principales. Departamento de Olancho 2019

| Rama de actividad económica ocupación Principal | Hombre | Mujer | Total | Total | Frecuencia acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. | 101,932 | 11,286 | 113,218 | 46.5% | 46.5% |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas. | 15,380 | 24,259 | 39,639 | 16.3% | 62.8% |
| Industria manufacturera. | 10,487 | 11,922 | 22,409 | 9.2% | 72.1% |
| Construcción. | 14,935 | 241 | 15,176 | 6.2% | 78.3% |
| Otras actividades de servicios. | 3,223 | 5,995 | 9,218 | 3.8% | 82.1% |
| Actividades de alojamiento y de servicios de comida. | 1,705 | 6,529 | 8,234 | 3.4% | 85.5% |
| Actividades de los hogares como empleadores y actividades no diferenciadas de los hogares. | 93 | 6,320 | 6,413 | 2.6% | 88.1% |
| Enseñanza. | 1,786 | 4,558 | 6,344 | 2.6% | 90.7% |
| Busca trabajo por primera vez. | 1,013 | 4,838 | 5,851 | 2.4% | 93.1% |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. | 1,296 | 2,771 | 4,067 | 1.7% | 94.8% |
| Transporte y almacenamiento. | 2,646 | 0 | 2,646 | 1.1% | 95.9% |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. | 1,314 | 1,005 | 2,319 | 1.0% | 96.8% |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. | 1,493 | 319 | 1,812 | 0.7% | 97.6% |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo. | 1,049 | 650 | 1,699 | 0.7% | 98.3% |
| información y comunicaciones. | 744 | 148 | 892 | 0.4% | 98.6% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas. | 618 | 227 | 845 | 0.3% | 99.0% |
| Actividades financieras y de seguros. | 404 | 390 | 794 | 0.3% | 99.3% |
| Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación. | 767 | 0 | 767 | 0.3% | 99.6% |
| Explotación de minas y canteras. | 504 | 0 | 504 | 0.2% | 99.8% |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. | 156 | 80 | 236 | 0.1% | 99.9% |
| Actividades inmobiliarias. | 173 | 0 | 173 | 0.1% | 100.0% |
| TOTALES | 16118 | 81,538 | 243,256 | 100.0% |  |
| Porcentajes totales | 66.5% | 33.5% | 100% |  |  |

Fuente: elaboración propia con base a tabulados de la Encuesta de Hogares, INE 2019.

- Departamento de Yoro

El departamento de Yoro está ubicado en la zona Centro-Norte de Honduras, su cabecera departamental es la ciudad de Yoro, la que junto a El Progreso y Olanchito son sus ciudades más importantes. La extensión territorial del departamento es de 7,781 km². Dentro de su población se identificaban hasta 2015 16,683 indígenas Tolupanes. El territorio se divide en 11 municipios, 263 aldeas y 2,015 caseríos.

Ilustración 25: Mapa del departamento de Yoro

Actividad económica: Está basada en la agricultura y la ganadería con cría de ganado vacuno, producción de lácteos y carne, porcinos, caprinos, abejas, peces y aves. Sus principales cultivos son: banano, palma africana, caña de azúcar, maíz, arroz, yuca, jengibre, plátano, café, maicillo, frijol, cacao, rambután, piña y cítricos. Yoro posee abundante bosque y produce apreciable cantidad de madera.

Una ventaja de ubicación del departamento de Yoro para los productores agrícolas es su cercanía a las instalaciones de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, FHIA que tiene su centro de operaciones en La Lima y desarrolla muchas actividades de investigación en el departamento de Yoro.

En el caso del Departamento de Yoro, existe cerca de 260 mil personas que se declaran ocupadas por rama de actividad económica. En el departamento al igual que el resto de departamento, la principal actividad económica es: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas e Industria manufacturera

Tabla 22: Actividades productivas u ocupaciones principales. Yoro 2019

| Rama de actividad económica/ ocupación Principal | Hombre | Mujer | Total | Porcentaje | Frecuencia acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 89,256 | 13,180 | 102,436 | 39.5% | 39.5% |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas. | 23,569 | 26,563 | 50,132 | 19.3% | 58.8% |
| Industria manufacturera. | 14,857 | 12,861 | 27,718 | 10.7% | 69.5% |
| Actividades de alojamiento y de servicios de comida. | 2,387 | 9,146 | 11,533 | 4.4% | 73.9% |
| Otras actividades de servicios. | 3,558 | 7,741 | 11,299 | 4.4% | 78.3% |
| Construcción. | 10,920 | 178 | 11,098 | 4.3% | 82.5% |
| Busca trabajo por primera vez. | 2,503 | 4,872 | 7,375 | 2.8% | 85.4% |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. | 4,298 | 2,790 | 7,088 | 2.7% | 88.1% |
| Enseñanza. | 2,395 | 4,190 | 6,585 | 2.5% | 90.6% |
| Transporte y almacenamiento. | 5,834 | 544 | 6,378 | 2.5% | 93.1% |
| Actividades de los hogares como empleadores y actividades no diferenciadas de los hogares. | 142 | 4,552 | 4,694 | 1.8% | 94.9% |
| Actividades financieras y de seguros. | 1,365 | 1,516 | 2,881 | 1.1% | 96.0% |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo. | 1,792 | 764 | 2,556 | 1.0% | 97.0% |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. | 972 | 1,391 | 2,363 | 0.9% | 97.9% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas. | 1,438 | 363 | 1,801 | 0.7% | 98.6% |
| información y comunicaciones. | 981 | 176 | 1,157 | 0.4% | 99.1% |
| Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación. | 730 | 384 | 1,114 | 0.4% | 99.5% |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. | 351 | 595 | 946 | 0.4% | 99.8% |
| Actividades inmobiliarias. | 149 | 149 | 298 | 0.1% | 100.0% |
| explotación de minas y canteras. | 95 | 0 | 95 | 0.04% | 100.0% |
| Total | 167,592 | 91,955 | 259,547 | 100.0% |  |
| Porcentajes totales. | 64.6% | 35% |  | 100% |  |

Fuente: elaboración propia con base a tabulados de la Encuesta de Hogares, INE 2019.

- Departamento de Valle

El departamento de Valle tiene una extensión territorial de 1,665 km², dentro de su población, aunque el INE identifica indígenas de diferentes pueblos, estos no tienen un arraigo histórico con el territorio, más bien son migrantes de otros departamentos. El territorio está dividido en 9 municipios, 86 aldeas y 781 caseríos, sus municipios importantes son Nacaome, Amapala y San Lorenzo.

Ilustración 26:Mapa del departamento de Valle

La actividad económica del departamento se basa en la cría de camarones,con la cría de ganado vacuno, porcino y caprino, la industria salinera, el turismo y la agricultura con la siembra de: melón, sandía, sorgo y caña de azúcar. La industria  consiste en la manufactura de artículos agropecuarios y manufactura de sal - aquí está localizado el único puerto que tiene Honduras al sur en el Pacífico, Amapala.

El 22 de enero de 2010, mediante Decreto 207-2009 fue publicado el decreto legislativo que dio vida a la Ley para el Desarrollo Integral del Departamento de Valle que tiene por objeto crear el marco jurídico que regule la creación y operación de un régimen de ordenamiento territorial del departamento, para promover su desarrollo de manera eficiente siendo la entidad responsable la Comisión de Desarrollo del Departamento de Valle CODEVA que dentro de sus atribuciones se incluye la formulación de la planificación del desarrollo.

En el Departamento de Valle, existen un total de 86 mil personas declaradas como desarrollando actividades económicas u ocupaciones, de las cuales el 59% son hombres y el 41% mujeres. Al considerar las actividades a las que se dedica la población, la mayor incidencia es decir 60.1% de las personas se encuentran concentradas en las ramas de actividad económica siguientes: 1) la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representando 24.6% del total de personas ocupadas (21,147, 82.5% hombres y 17.5% mujeres); 2) Comercio al mayor y menos, reparaciones de vehículos y motocicletas con el 19.5% del total (16,739 personas, 54.5% mujeres y 45.5% hombres) y la tercera actividad económica con mayor incidencia la representa en el Departamento con un 16.1% la industria manufacturera que aglutina a 13,868 personas (57.2% mujeres y 42.8% hombres). Mientras que las tres actividades con menor incidencia entre la población ocupada con 0.9% (786 personas) son: información y comunicaciones, explotación de minas y canteras y actividades financieras y de seguros como se observa en la tabla a continuación:

Tabla 23: Actividades productivas u ocupaciones principales. Valle 2019

| Rama de actividad económica/ ocupación Principal | Hombre | Mujer | Total | Porcentaje | Frecuencia acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. | 17,456 | 3,691 | 21,147 | 24.6% | 24.6% |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas. | 7,619 | 9,120 | 16,739 | 19.5% | 44.0% |
| Industria manufacturera. | 5,929 | 7,939 | 13,868 | 16.1% | 60.1% |
| Construcción. | 7,010 | 0 | 7,010 | 8.1% | 68.3% |
| Actividades de alojamiento y de servicios de comida. | 1,102 | 2,860 | 3,962 | 4.6% | 72.9% |
| Enseñanza. | 890 | 2,718 | 3,608 | 4.2% | 77.1% |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. | 2,006 | 858 | 2,864 | 3.3% | 80.4% |
| Otras actividades de servicios. | 699 | 2,165 | 2,864 | 3.3% | 83.7% |
| Actividades de los hogares como empleadores y actividades no diferenciadas de los hogares. | 496 | 2,223 | 2,719 | 3.2% | 86.9% |
| Busca trabajo por primera vez. | 469 | 2,052 | 2,521 | 2.9% | 89.8% |
| Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación. | 2,407 | 0 | 2,407 | 2.8% | 92.6% |
| Transporte y almacenamiento. | 2,393 | 0 | 2,393 | 2.8% | 95.4% |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. | 375 | 863 | 1,238 | 1.4% | 96.9% |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo. | 509 | 350 | 859 | 1.0% | 97.9% |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. | 676 | 0 | 676 | 0.8% | 98.6% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas. | 139 | 249 | 388 | 0.5% | 99.1% |
| información y comunicaciones. | 286 | 0 | 286 | 0.3% | 99.4% |
| explotación de minas y canteras. | 282 | 0 | 282 | 0.3% | 99.7% |
| Actividades financieras y de seguros. | 0 | 218 | 218 | 0.3% | 100.0% |
| Total | 50,743 | 35,306 | 86,049 | 100.0% |  |
| Porcentajes totales | 59.0% | 41.0% |  | 100.0% |  |

Fuente: elaboración propia con base a tabulados de la Encuesta de Hogares, INE 2019.

En términos generales, el INE señala que las actividades productivas con mayor incidencia como actividad primaria a nivel de los tres departamentos de forma acumulada con 40.2% del total de personas que desarrollan actividades económicas o se encuentran ocupadas: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, seguida por el sector secundario que son Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas (18.1%) y la industria manufacturera (10.9%). Mientras que las tres actividades con menor incidencia de personas, representando únicamente el 0.3% del total a nivel de los tres departamentos son: explotación de minas y canteras (0.1%), Actividades inmobiliarias (0.1%) y Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (0.03%). Sin embargo, existen otras actividades que se desarrollan, como se describe a continuación:

Tabla 24: Actividades productivas u ocupaciones principales. Tres Departamentos agregados, 2019

| Rama de actividad económica/ Ocupación Principal | Hombres | Mujeres | Total | Porcentaje | Frecuencia acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. | 208,644 | 28,157 | 236,801 | 40.2% | 40.2% |
| Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas. | 46,568 | 59,942 | 106,510 | 18.1% | 58.3% |
| Industria manufacturera. | 31,273 | 32,722 | 63,995 | 10.9% | 69.2% |
| Construcción. | 32,865 | 419 | 33,284 | 5.7% | 74.8% |
| Actividades de alojamiento y de servicios de comida. | 5,194 | 18,535 | 23,729 | 4.0% | 78.9% |
| Otras actividades de servicios. | 7,480 | 15,901 | 23,381 | 4.0% | 82.8% |
| Enseñanza. | 5,071 | 11,466 | 16,537 | 2.8% | 85.6% |
| Busca trabajo por primera vez. | 3,985 | 11,762 | 15,747 | 2.7% | 88.3% |
| Actividades de los hogares como empleadores y actividades no diferenciadas de los hogares. | 731 | 13,095 | 13,826 | 2.3% | 90.7% |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria. | 7618 | 4,653 | 12,271 | 2.1% | 92.7% |
| Transporte y almacenamiento. | 10,873 | 544 | 11,417 | 1.9% | 94.7% |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. | 2,643 | 5,025 | 7,668 | 1.3% | 96.0% |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo. | 3,350 | 1,764 | 5,114 | 0.9% | 96.8% |
| Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación. | 3,904 | 384 | 4,288 | 0.7% | 97.6% |
| Actividades financieras y de seguros. | 1,769 | 2,124 | 3,893 | 0.7% | 98.2% |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas. | 2,520 | 914 | 3,434 | 0.6% | 98.8% |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas. | 2,195 | 839 | 3,034 | 0.5% | 99.3% |
| información y comunicaciones. | 2,011 | 324 | 2,335 | 0.4% | 99.7% |
| explotación de minas y canteras. | 881 | 0 | 881 | 0.1% | 99.9% |
| Actividades inmobiliarias. | 322 | 149 | 471 | 0.1% | 100.0% |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. | 156 | 80 | 236 | 0.04% |  |
| Totales | 380,053 | 208,799 | 588,852 | 100.0% | 100.0% |
| Porcentaje | 64.5% | 35.5% |  | 100% |  |

Fuente: elaboración propia con base a tabulados de la Encuesta de Hogares, INE 2019.

## Situación educativa de la población

En el caso de los tres departamentos los resultados de INE señalan que en total 190,071 personas no tienen ningún nivel educativo. En Olancho, un total de 87,417 personas (43,271 mujeres y 44,146 hombres) no poseen ningún nivel educativo, en Valle, un total de 20,775 personas (11,899 mujeres y 8,876 hombres) no poseen ningún nivel educativo y en Yoro, son 81,879 personas (43,095 mujeres y 38,784 hombres) no poseen ningún nivel educativo alcanzado.

En relación con el resto de los niveles educativos se observa a nivel de los tres departamentos, que el 81.3% de la población no posee educación o esta es de nivel básico y ciclo común, como se presenta en la tabla siguientes.

Tabla 25: Nivel educativo más alto alcanzado

| Nivel educativo | Hombre | Mujer | Total | % | Frecuencia acumulada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ninguno | 91,806 | 98,265 | 190,071 | 19.0% | 19.0% |
| Programa de alfabetización | 525 | 1,120 | 1,645 | 0.2% | 19.2% |
| Pre-básica | 5,138 | 4,088 | 9,226 | 0.9% | 20.1% |
| Básica | 272,611 | 270,470 | 543,081 | 54.3% | 74.5% |
| Ciclo común | 33,776 | 35,046 | 68,822 | 6.9% | 81.3% |
| Diversificado | 57,329 | 83,198 | 140,527 | 14.1% | 95.4% |
| Técnico superior | 341 | 898 | 1,239 | 0.1% | 95.5% |
| Superior no universitaria | 95 | 438 | 533 | 0.1% | 95.6% |
| Superior universitaria | 14,045 | 22,868 | 36,913 | 3.7% | 99.3% |
| Post-grado | 258 | 270 | 528 | 0.1% | 99.3% |
| No sabe / No responde | 4025 | 2747 | 6,772 | 0.7% | 100.0% |
| Total | 479,949 | 519,408 | 999,357 | 100% |  |

Fuente: elaboración propia con base a Encuesta de Hogares, INE 2019.

Únicamente, el 14% de la población de los tres departamentos, es decir, 1 de cada 10 personas de los tres departamentos, ha logrado el bachillerato, mientras que el 0.2% han logrado nivel de educación superior universitaria y no universitaria.

- Nivel de analfabetismo por sexo

El nivel de analfabetismo sigue siendo un problema importante en Honduras, siendo que la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, el promedio nacional es de 11.5%.  En el caso de los tres departamentos, el total de personas no alfabetizadas es alto, siendo más de 140 mil personas las que se encuentran en esta condición, representando una tasa del 13.1%, algunos puntos por encima del promedio nacional de analfabetismo.

Tabla 26: Personas en condición de analfabetismo en los 3 departamentos

| Departamento | Sexo |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hombre | Mujer |  |
| Olancho | 32,471 | 33,125 | 65,596 |
| Valle | 7,452 | 9,810 | 17,262 |
| Yoro | 29,559 | 29,616 | 59,175 |
| Total | 69,482 | 72,551 | 142,033 |

Fuente: elaboración propia con base a Encuesta de Hogares, INE 2019

## Hogares en condición de pobreza y necesidades básicas insatisfechas

El INE, según el tipo de pobreza, presenta un total correspondiente a los tres departamentos, donde un total de 211,700 hogares viven en condición de pobreza, ya sea relativa o extrema. Siendo en términos generales el 63.7% del total de hogares en los tres departamentos que se encuentran en esta condición. De manera desagregada a nivel departamental, los resultados se indican en la siguiente tabla:

Tabla 27: Hogares rurales en condición de pobreza o no pobres

|  | Urbano |  |  | Rural |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Extrema | Relativa | No pobres | Extrema | Relativa | No pobres |
| Olancho | 18,661 | 15,130 | 14,702 | 48,036 | 8,484 | 24,437 |
| Valle | 4,923 | 5,157 | 7,463 | 13,467 | 2,835 | 11,055 |
| Yoro | 30,420 | 21,174 | 27,220 | 36,170 | 7,243 | 22,628 |
| Total | 54,004 | 41,461 | 49,385 | 97,673 | 18,562 | 58,120 |
|  | 16.9% | 13.0% | 15.5% | 30.6% | 5.8% | 18.2% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019

Cabe señalar que, en el cálculo de los ingresos mensuales, inciden las remesas familiares, siendo en Honduras, la tercera fuente de ingresos de los hogares, superados únicamente por los ingresos de salarios y las ganancias de las personas a cuenta propia (negocios).

El enfoque sobre necesidades básicas mide la pobreza de los hogares a partir de la falta que sufren en las siguientes necesidades básicas, dentro de estas, la disponibilidad de agua potable, el acceso a saneamiento básico, la inasistencia a la escuela de niños entre 7 y 12 años, entre otras carencias. Cen relación a los hogares con necesidades básicas insatisfechas, los tres departamentos presentan carencias, siendo que de 332,114 hogares que aglutinan los tres departamentos, 146,060 hogares, es decir el 44% del total, presentan una o más carencias en cuanto a necesidades insatisfechas. En el caso del departamento de Olancho son 64,361 hogares (38,944 rurales), en el caso de Valle son 23,038 (15,669 rurales) y en el caso de Yoro son 58,661 (29,771 rurales.

## Situación de la vivienda o el hogar

A nivel de los 3 departamentos se logra identificar la situación de tenencia de la vivienda por área geográfica, siendo la mayor incidencia la de propietario y vivienda completamente pagada. De igual forma, contrario a lo señalado, existen cerca de 37 mil viviendas en situación más compleja, siendo invasión, prestadas o recibidas por servicios de trabajo.

De manera desagregada, los datos sobre tenencia de vivienda se describen en la tabla siguiente:

Tabla 28: Posesión de la escritura de vivienda. Tres departamentos

|  | Alquilada | Propietario y la está pagando | Propietario y completamente pagada | Invasión (propia recuperada sin legalizar) | Invasión (propia recuperada legalizada) | Prestada (cedida sin pago) | Recibida por servicios de trabajo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olancho | 14,530 | 30,578 | 74,417 | 79 | 0 | 12,574 | 1,590 | 133,768 |
| Valle | 4,848 | 10,662 | 27,037 | 216 | 0 | 4,191 | 0 | 46,954 |
| Yoro | 22,161 | 29,117 | 80,178 | 244 | 531 | 16,013 | 946 | 149,190 |
| Total | 41,539 | 70,357 | 181,632 | 539 | 531 | 32,778 | 2,536 | 329,912 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

Adicionalmente a lo antes señalado, del total de viviendas en situación de propiedad (pagándose, pagada o en invasión legalizada) que son 252,520 viviendas, un total de 76,822 no tienen escrituras de sus viviendas, mientras que 12,182 la tienen, pero está a nombre de un tercero. El restante 163,516 de viviendas, si tienen escritura a nombre de un miembro del hogar.

- Materiales de construcción vivienda

En relación con los materiales de construcción de las paredes, en este caso predominan mayormente las paredes de ladrillo, piedra o bloque, mientras que hay menos incidencia en viviendas de madera al natural, material prefabricado, desechos y otros. Los resultados sobre el número de viviendas según material de paredes en los tres departamentos se presentan a continuación:

Tabla 29: Material predominante en la construcción de las paredes

| Materiales | Urbano | Rural | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Ladrillo, piedra o bloque | 113,402 | 52,713 | 166,115 |
| Adobe | 31,068 | 94,653 | 125,721 |
| Material prefabricado | 758 | 654 | 1,412 |
| Madera aserrada | 1,576 | 11,432 | 13,008 |
| Madera al natural | 149 | 1,706 | 1,855 |
| Bahareque, vara o caña | 2,247 | 17,934 | 20,181 |
| Desechos | 104 | 587 | 691 |
| Otro | 515 | 164 | 679 |
| NR | 108 | 143 | 251 |
|  | 149,927 | 179,986 | 329,913 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

En relación con los materiales predominantes en el piso, sobresalen las viviendas con plancha de cemento (179 mil), tanto en el área urbana como rural, sin embargo, las viviendas con piso de tierra siguen teniendo una alta incidencia, tanto urbana como rural, siendo que más de 43 mil hogares que se encuentran en dicha condición.

Tabla 30: Materiales predominantes del piso de las viviendas en los 3 departamentos

| Materiales | Urbano | Rural | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerámica | 34,195 | 12,941 | 47,136 |
| Ladrillo de cemento | 34,534 | 17,615 | 52,149 |
| Ladrillo de granito | 2,422 | 996 | 3,418 |
| Ladrillo de barro | 912 | 1,226 | 2,138 |
| Plancha de cemento | 74,248 | 105,534 | 179,782 |
| Madera | 0 | 1,886 | 1,886 |
| Tierra | 3,616 | 39,787 | 43,403 |
|  | 149,927 | 179,985 | 329,912 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

En relación con el tipo de materiales del techo de la vivienda predomina las viviendas construidas con lamina de zinc, seguida de las construidas con láminas de alucín, asbesto y concreto, mientras que existen viviendas con materiales como paja, palma, desechos y otros.

- Disposición de servicios sanitarios o letrinas en las viviendas.

En el caso de la disposición por tipo de servicio sanitario, se identifica que en los tres departamentos prevalece las tazas campesina o letrinas con cierre hidráulico, seguidas de inodoro conectado a la alcantarilla o que disponen de letrinas con descarga a fuentes de agua. Por otro lado, aún persisten viviendas que no disponen de servicios sanitarios.

Tabla 31: Tipo de servicio sanitario o letrina por área geográfica

|  | Olancho | Valle | Yoro | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inodoro conectado a alcantarilla | 28,959 | 9,157 | 46,996 | 85,112 |
| Inodoro conectado a pozo séptico | 25,371 | 12,966 | 43,251 | 81,588 |
| Inodoro con desagüe a río, laguna, mar | 329 | 1,078 | 792 | 2,199 |
| Letrina con descarga a río, laguna, mar | 93 | 0 | 95 | 188 |
| Taza campesina/letrina con cierre hidráulico | 40,799 | 12,864 | 35,167 | 88830 |
| Letrina con pozo séptico | 13,917 | 2,231 | 5,336 | 21,484 |
| Letrina con pozo negro | 11,451 | 3,327 | 10,863 | 25,641 |
| Otro tipo | 213 | 0 | 0 | 213 |
| No dispone | 2,776 | 1,753 | 2,358 | 6,887 |
| NR | 739 | 0 | 0 | 739 |
| Total | 124,647 | 43,379 | 144,858 | 312,884 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

- Obtención de agua potable

La mayor parte de la población de cada departamento tiene acceso a tubería instalada, como puede observarse en la tabla, sin embargo, existe población que aún tiene que obtener agua de la llave pública o comunitaria y otras que no disponen de fuentes de agua. A nivel desagregado los resultados se presentan a continuación:

Tabla 32: Fuentes de abastecimiento de agua para los hogares/viviendas

| Tipo de fuente | Olancho |  | Valle | Yoro | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tubería instalada | 111,534 |  | 33,574 | 134,230 | 279,338 |
| Pozo con bomba | 1,546 |  | 2,108 | 3,519 | 7,173 |
| Pozo malacate | 561 |  | 2,721 | 238 | 3,520 |
| Llave pública o comunitaria | 0 |  | 379 | 244 | 623 |
| Río, riachuelo, manantial, ojo de agua | 4,246 |  | 1,918 | 2,327 | 8,491 |
| Carro cisterna | 1,833 |  | 1,235 | 625 | 3,693 |
| Pick-up con drones o barriles | 813 |  | 2,826 | 380 | 4,019 |
| Del vecino / otra vivienda | 4,006 |  | 1,265 | 3,992 | 9,263 |
| Otro | 6,808 |  | 929 | 3,333 | 11,070 |
| No dispone | 2,421 |  | 0 | 304 | 2,725 |
| Total | 133,768 |  | 46,955 | 149,192 | 329,915 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

- Recolección de desechos solidos

En cuanto al método de eliminación de la basura en la vivienda por área geográfica, es mayormente a nivel del área urbana, la quema es una de las prácticas con mayor incidencia a nivel de todos los departamentos, seguida por la recolección domiciliaria pública, principalmente. Los resultados desagregados se muestran en la tabla a continuación:

Tabla 33: Métodos de eliminación de desechos (basura) en las viviendas

| Métodos | Olancho | Valle | Yoro | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La quema | 86,499 | 31,887 | 77,656 | 196,042 |
| Recolección domiciliaria pública | 33,485 | 9,878 | 50,535 | 93,898 |
| La tira en cualquier lugar | 5,553 | 1,830 | 9,491 | 16,874 |
| Recolección domiciliaria privada | 1,800 | 108 | 4,493 | 6,401 |
| La deposita en contenedores | 2,563 | 2,259 | 1,559 | 6,381 |
| La entierra | 1,229 | 190 | 2,554 | 3,973 |
| Otro | 1,707 | 710 | 637 | 3,054 |
| No dispone | 277 | 0 | 1,478 | 1,755 |
| La prepara para abono | 654 | 94 | 787 | 1,535 |
| Total | 133,767 | 46,956 | 149,190 | 329,913 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

- Tipo de fenómenos naturales que han ocasionado daño en viviendas

En los últimos 12 meses, previos a la Encuesta de hogares, esta consulta si la vivienda o el hogar se vio afectada por algún fenómeno natural, catástrofe o problema, como podemos observar a nivel de los tres departamentos, se registró un total de 178,242 reportes de viviendas/hogares afectados, según recolectó el INE. Estos obedecen en la mayoría a fenómenos naturales recurrentes como vientos fuertes y huracanes y la incidencia de sequías principalmente, entre otros fenómenos naturales y provocados, como se presenta a continuación de manera desagregada:

Tabla 34: Fenómenos naturales que han afectado o causado daños en viviendas, 2019

| Tipo de fenómeno | Olancho | Valle | Yoro | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ninguno | 59,664 | 25,799 | 70,515 | 155,978 |
| ¿Vientos fuertes o huracanes? | 2,654 | 506 | 4,284 | 7,444 |
| ¿Sequías? | 3,539 | 188 | 3,479 | 7,206 |
| ¿Inundaciones repentinas? | 887 | 1,791 | 1,484 | 4,162 |
| ¿Inundaciones lentas? | 714 | 0 | 627 | 1,341 |
| Deslizamiento / derrumbe / alud? | 406 | 205 | 640 | 1,251 |
| ¿Otros? | 0 | 95 | 495 | 590 |
| ¿Terremoto? | 80 | 0 | 95 | 175 |
| ¿Incendios? | 0 | 0 | 95 | 95 |
| Total | 67,944 | 28,584 | 81,714 | 178,242 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

- Tipo de combustible que utiliza el hogar para cocinar

A nivel de los tres departamentos, de manera agregada, la leña continúa siendo el principal combustible para cocinar, siendo que el 64.5% de los hogares (209,815 hogares) hacen uso de este mecanismo para realizar las actividades de cocina.

Tabla 35: Uso de combustibles para cocinar

|  | Olancho | Valle | Yoro | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leña | 93,017 | 31,756 | 85,042 | 209,815 | 64.5% |
| Gas (kerosene) | 1,395 | 113 | 1,606 | 3,114 | 1.0% |
| Gas propano | 23,581 | 7,243 | 53,459 | 84,283 | 25.9% |
| Electricidad | 14,582 | 6,241 | 6,941 | 27,764 | 8.5% |
| Otra | 0 | 94 | 0 | 94 | 0.03% |
| Total | 132,575 | 45,447 | 147,048 | 325,070 | 100.0% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

- Acceso a internet

En cuanto a los datos de las personas que tuvieron acceso a servicios de internet durante los últimos tres meses, la EHPM 2019, indica en referencia a los tres departamentos de intervención del proyecto, que el 15.1% de los hombres y el 18.4% de las mujeres declararon haber tenido acceso a internet en los últimos tres meses, contrario al 33% y 33.5% de hombres y mujeres respectivamente que señalaron no haber tenido acceso a internet en los últimos tres meses. Los resultados desagregados se observan en la tabla a continuación:

Tabla 36: Personas con acceso a servicios de internet en los últimos tres meses

| Departamento | Si |  |  | No |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total |  |
| Olancho | 64,361 | 78,661 | 143,022 | 173,404 | 179,098 | 352,502 | 495,524 |
| Valle | 25,691 | 26,477 | 52,168 | 55,414 | 59,989 | 115,403 | 167,571 |
| Yoro | 93,676 | 118,574 | 212,250 | 171,815 | 167,880 | 339,695 | 551,945 |
| Total | 183,728 | 223,712 | 407,440 | 400,633 | 406,967 | 807,600 | 1,215,040 |
|  | 15.1% | 18.4% |  | 33.0% | 33.5% |  | 100.0% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

## Personas en condición de pobreza

La EHPM 2019, también registra resultados a nivel de pobreza de personas, en este sentido, y de forma desagregada señala que 708,750 personas (347593 hombres y 361157 mujeres se encuentran en condición de pobreza extrema, personas que no logran cubrir los costos de la canasta básica) que, en términos porcentuales, si comparamos con el total de población de los tres departamentos, equivaldría al 56% de la población estimada de los tres departamentos (1,265,867). De igual forma, considera la población en pobreza relativa, es decir, que no alcanzan a cubrir los costos de la canasta básica ampliada, siendo que este porcentaje representa al 20% de la población total de los tres departamentos.

Si cuantificamos a la población total en pobreza, implica que el 76% de la población de los departamentos de intervención del Proyecto es pobre (extrema o relativamente hablando). En ambos casos, cerca de 500 mil mujeres se encuentran en esta condición de pobreza (361,157 son pobres extremas y 130,759 son pobres relativas). Este tipo de brechas están relacionadas con las condiciones mixtas de la situación de la ocupación, como puede observarse en general, son las mujeres las que están menos ocupadas (197 mil, frente a 376 mil hombres).

A nivel nacional el 80.4% de la población se encuentra en edad de trabajar (10 años a más), las mujeres se encuentran inmersas sobre todo en actividades del trabajo informal como del trabajo doméstico y por cuenta propia, que no contrata mano de obra. Mientras que los hombres se encuentran inmersos además como empleados privados o como empleadores, patrones o socios activos, que representan ocupaciones con mayor estabilidad laboral y salarial.

Tabla 37: Tipo de ocupación de las personas por sexo. Tres departamentos

| Tipo de ocupación | Hombre | Mujer | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Empleado(a) u obrero público. | 13,214 | 17,386 | 30,600 |
| Empleado(a) u obrero privado. | 165,851 | 39,644 | 205,495 |
| Empleado(a) doméstico(a). | 618 | 10,880 | 11,498 |
| Miembro de cooperativa, asentamiento o grupo. | 239 | 95 | 334 |
| Cuenta propia que no contrata mano de obra temporal. | 101,211 | 87,821 | 189,032 |
| Cuenta propia que contrata mano de obra temporal. | 31,654 | 5,368 | 37,022 |
| Empleador, patrón o socio activo. | 12,928 | 4,043 | 16,971 |
| Trabajador familiar no remunerado. | 47,627 | 31,178 | 78,805 |
| Trabajador voluntario. | 1,935 | 621 | 2,556 |
| Practicante o pasante de carrera. | 435 | 0 | 435 |
| Aprendiz sin remuneración. | 357 | 0 | 357 |
| Totales | 376,069 | 197,036 | 573,105 |

Fuente: elaboración propia con base a datos de la EHPM 2019.

La encuesta de hogares ha identificado a nivel de los tres departamentos de incidencia del Proyecto que el 46.4% de la población en edad de trabajar no presenta problemas de empleo. Sin embargo, existe una incidencia del 53.6% en relación con el subempleo, tanto visible como invisible (por horas o por salarios) en el caso de los tres departamentos. Esta situación afecta mayormente a los hombres que se encuentran mayormente en situación de subempleo, de ambos tipos, como se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 38: Situación del subempleo visible e invisible

| Departamento | Sin Problemas de Empleo |  | Total | Subempleado Visible |  | Total | Subempleado Invisible |  | Total | Total (General) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hombre | Mujer |  | Hombre | Mujer |  | Hombre | Mujer |  | Hombre | Mujer |
| Olancho | 66,602 | 42,022 | 108,624 | 25,662 | 16,552 | 42,214 | 68,439 | 18,127 | 86,566 | 160,703 | 76,701 |
| Valle | 23,459 | 19,620 | 43,079 | 11,150 | 5,540 | 16,690 | 15,667 | 8,093 | 23,760 | 502,76 | 33,253 |
| Yoyo | 71,836 | 42,635 | 114,471 | 33,312 | 21,262 | 54,574 | 59,941 | 23,185 | 83,126 | 165,089 | 87,082 |
| Total | 161,897 | 104,277 | 266,174 | 70,124 | 43,354 | 113,478 | 144,047 | 49,405 | 193,452 | 376,068 | 197,036 |
| % |  |  | 46.4% |  |  | 19.8% |  |  | 33.8% |  |  |

Fuente: elaboración propia con base a la EHPM 2019, INE.

## Situación del empleo juvenil

La población joven la constituye aquella que está comprendida entre los 12 y 30 años. Se encuentran en este rango de edad 3,301,577 jóvenes (36.1% de la población nacional); de los cuales 1,641,029 (49.7%) son hombres y 1,660,548 (50.3%) son mujeres. Según la condición de actividad a nivel nacional, el 25.5% de los jóvenes se dedica sólo a estudiar, 48.3% trabaja (incluye los que estudian y trabajan y los que solo trabajan) y un 26.2% que ni estudia ni trabaja. En el caso de los departamentos, los resultados nos indican que, en términos generales, el 43.6% solo trabaja, mientras que el 2.9% estudia y trabaja. De igual forma hay una alta incidencia de jóvenes que no estudian ni trabajan superior al promedio nacional, siendo el 33.1%. Al identificar por sexo, la mayor cantidad de juventudes en esta condición corresponden mayormente a mujeres (308,810 frente a 99,000 hombres), lo que implica cerca de tres veces la brecha de los hombres que ni estudian ni trabajan, que son jóvenes.

Tabla 39: Situación del empleo

| Condición | Hombres | Mujeres | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudia y Trabaja | 21,426 | 13,941 | 35,367 | 2.9% |
| Solo Trabaja | 354,641 | 183,096 | 537,737 | 43.6% |
| Solo Estudia | 121,721 | 131,135 | 252,856 | 20.5% |
| Ni Trabaja ni Estudia | 99,000 | 308,810 | 407,810 | 33.1% |
| Total | 596,788 | 636,982 | 1,233,770 | 100% |

Fuente: elaboración propia con base a la EHPM 2019, INE.

## Situación del Trabajo infantil

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. A pesar de ello, a nivel nacional en Honduras, la encuesta ENDESA identificó la presencia de situaciones de trabajo infantil, siendo que el 15.3% de los niños entre 5 y 17 años se enfrentan a esta situación.

A nivel de los departamentos de intervención de COMRURAL, se identifican los siguientes resultados:

Tabla 40: Situación del trabajo infantil. Tres departamentos

| Departamentos | Trabajo infantil | Trabajo peligroso |
| --- | --- | --- |
| Olancho | 18.3% | 15.1% |
| Valle | 11.9% | 14.5% |
| Yoro | 18.5% | 17.5% |
| Gracias a Dios | 15.5% | 10.9% |

Por otra parte, la misma ENDESA, identifica el trabajo peligroso al que pueden estar expuestos niñas y niños entre 5 y 17 años que desarrollan actividades consideradas en condiciones peligrosas, hasta la última semana de la encuesta. El resultado se identifica en la tabla anterior, siendo el departamento de Yoro con 17.5%, es decir, 2 de cada 10 niñas o niños en donde se presenta esta situación. Seguido de Olancho con 15.1% de trabajo peligroso, y Valle con 14.5%.

## Situacional nutricional y de salud

La población de los tres departamentos supera los 1,380,309 habitantes (607 mil urbanos y 772 rurales), de los cuales 493,231 son población menor de 18 años (aproximadamente el 35.7% de la población total), mientras que cerca del 17.1% son menores de 9 años (235,610 niñas y niños). Estas poblaciones comparten problemas sociales similares relativos al desarrollo y nutrición. A manera de caracterización, se ha tratado de identificar algunas características fundamentales a partir de fuentes de información secundarias, como encuestas de hogares y ENDESA, que son las principales fuentes de información oficial disponibles.

- Desarrollo infantil y nutricional

En relación con el desarrollo de la primera infancia, la cual abarca el periodo hasta los 8 años de edad de un infante, etapa donde es fundamental el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de la niñez. El indicador de desarrollo involucra una serie de variables entre las cuales incluye los niños y niñas que son dejados con supervisores inadecuados (solos o al cuidado de otros niños por más de 1 hora). En este sentido a nivel departamental encontramos:

Tabla 41: Registro de porcentaje de niñez con supervisión inadecuada por departamentos

| Municipio | Supervisión inadecuada por departamento |
| --- | --- |
| Olancho | 10% |
| Yoro | 5% |
| Valle | 2% |
| Gracias a Dios | 13% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de ENDESA/MICS 2019.

En relación con la información disponible sobre nutrición infantil, la ENDESA 2019, indica que, a nivel de los tres departamentos, el porcentaje de recién nacidos que lactó dentro de la primera hora después del nacimiento y el porcentaje de niñas y niños de 6 a 23 meses de edad que recibió alimentos de al menos 5 de los 8 grupos de alimentos por departamento, es el siguiente.

Tabla 42: Datos departamentales sobre alimentación del lactante y niño pequeño

| Municipio | Iniciación temprana de la lactancia | Diversidad alimentaria mínima |
| --- | --- | --- |
| Olancho | 54% | 52% |
| Yoro | 57% | 61% |
| Valle | 50.5% | 59% |
| Gracias a dios | 47% | 28% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de ENDESA/MICS 2019.

De igual forma la encuesta recoge información sobre el porcentaje de niñas y niños que presentan situación de retraso en el desarrollo, sobrepeso y emaciación, relativos a niñez, los cuales se presentan a manera de resumen en la tabla a continuación:

Tabla 43: Situación del crecimiento y desarrollo

| Municipio | Retraso en el crecimiento | Sobrepeso | Emanación (moderada y severa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Olancho | 16% | 5% | 1.2% |
| Yoro | 21% | 4% | 2% |
| Valle | 15% | 6% | 2.7% |
| Gracias a Dios | 17% | 4% | 2.3% |

Fuente: elaboración propia con base a datos de ENDESA/MICS 2019.

## Situacional de crimen y violencia

A partir de información de fuentes secundarias disponible en la ENDESA/MICS 2019, se describen algunas variables relativas al crimen y violencia, en los departamentos de incidencia del Proyecto.

- Robo y agresión

En relación con la situación de robo y agresión, el INE señala que, a nivel departamental, en Valle, el 4.4% de las mujeres han sido víctimas de robo  en los últimos tres años previos a la ENDESA/MICS 2019, adicionalmente, que el 42.1% de los robos han sido con uso de cualquier arma (cuchillo, pistola, otros), mientras que el 4.4%, señalan que durante el robo o agresión la totalidad fueron víctimas de alguna violencia física. En el caso de los hombres, en los últimos 3 años, el 6.6% ha sido víctima de violencia de robo.

En referencia al departamento de Yoro, en el caso de las mujeres, el 5.8% del total del departamento declararon ser víctimas de robo, de las cuales el 24.8% señala que las circunstancias del robo incluyeron la presencia de armas (principalmente pistola y cuchillo).  En el caso de los hombres el 9.3% declaran que fueron víctimas de robo e igual porcentaje declara que fueron además víctimas de agresión física durante el evento.

En el caso del departamento de Olancho, el 4.1% de las mujeres declararon haber sido víctimas de robo en los últimos 3 años, de las cuales el 49.8% indican que el robo fue perpetrado con uso de arma (cerca del 50% con pistola o cuchillo, el resto no definido). En el caso de los hombres, el 7.3% de los encuestados señalaron que han sido víctimas de robo, no existiendo información desagregada sobre el tipo de arma en el caso de estos.

- Sensación de seguridad

La ENDESA /MICS 2019, en relación con la sensación de seguridad de las mujeres para caminar por su vecindario después del anochecer, indica que un alto porcentaje de estas se sienten entre inseguras y muy inseguras, incluso algunas de ellas nunca caminan solas por la noche. Contrario a los hombres, al consultarles sobre la seguridad al caminar por el vecindario al anochecer, la mayoría se percibe mayormente seguro, como lo podemos notar en la tabla a continuación. La percepción de la seguridad varía según el sexo de la persona. Los hombres son los que se declaran más seguros, mientras que las mujeres son las que se declaran más inseguras.

Tabla 44: Porcentaje de mujeres y hombres según sensación de seguridad 3 departamentos

| Sexo/ Departamento | Distribución porcentual de personas que caminan solos en su vecindario después de que anochece sintiéndose: |  |  |  |  | Total | Porcentaje de personas que se sienten seguros caminando solos en su vecindario después de anochecer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muy seguros | Seguros | Inseguros | Muy inseguros | Nunca camina solo de noche |  |  |
| Hombres |  |  |  |  |  |  |  |
| Olancho | 34.6 | 48.7 | 12.0 | 0.6 | 4.1 | 100.0 | 83.3 |
| Valle | 21.5 | 65.3 | %8.4 | 0.3 | 4.4 | 100.0 | 86.8 |
| Yoro | 38.0 | 40.2 | 16.4 | 1.0 | 4.3 | 100.0 | 78.2 |
| Mujeres |  |  |  |  |  |  |  |
| Olancho | 12.7 | 49.7 | 26.3 | 2.2 | 9.1 | 100.0 | 62.3 |
| Valle | 10.9 | 58.8 | 21.8 | 1.6 | 6.9 | 100.0 | 69.7 |
| Yoro | 10.6 | 47.4 | 27.4 | 2.8 | 11.8 | 100.0 | 58.0 |

Fuente: Elaboración propia, con base a información de ENDESA 2019, disponible en https://ine.gob.hn/v4/endesa/

- Violencia Basada en género

Particularmente, en el tema sobre VBG, a nivel de cada uno de los departamentos, las mujeres que participaron en la ENDESA 2019, indican que han sido víctimas de violencia basada en género.

En el caso del departamento de Olancho, la encuesta captura que el 13.6% de las mujeres encuestadas manifiestan haber sido víctimas de violencia psicológica por parte de su esposo o compañero de vida. El 5.9% declara haber sufrido violencia física de parte de este.  Un 23.1% de las mujeres que han sufrido violencia, declaran daños a consecuencia de estas. En el caso de Olancho, el 44% señala haber sufrido cefalea, mareos, dolores abdominales, cortadas, moretones o dolores en general.

En el caso del departamento de Valle, el 11.2% de las mujeres encuestadas declaran haber sido víctimas de violencia psicológica, mientras que el 4.9% de violencia física por parte de su esposo o compañero de vida. Como consecuencia de la violencia las mujeres señalan daños físicos como: cefalea, mareos, dolores abdominales o punzadas (25.1%), mientras que el 21.6% cortadas, moretones o dolores y, el restante, heridas profundas, dientes rotos, lesiones graves, torceduras, entre otras.

En el caso del departamento de Yoro, el 16.5% de las mujeres encuestadas, señalan haber sido víctimas de violencia psicológica y el 7.6% de violencia física. Este último bloque, señala como consecuencia de este tipo de violencia, daños físicos, dentro de estos: el 32.4% cortadas, moretones o dolores, el 23.2% cefalea, mareos, dolores abdominales o punzadas y el restante porcentajes lesiones en ojos, quemaduras, torceduras, dientes rotos, heridas a profundidad e inclusive todos los daños anteriores juntos.

La misma ENDESA/ MICS 2019, nos indica los tipos de violencia a la que están expuestas las mujeres a nivel del hogar en los departamentos, los resultados se resumen a continuación:

Tabla 45: Porcentajes de mujeres víctimas de diversos tipos de violencia de pareja intima en el hogar

| Departamento | Datos departamentales sobre las formas de violencia de pareja íntima |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Física | Sexual | Psicológica | Física o sexual | Psicológica, física o sexual |
| Olancho | 6 | 2 | 14 | 7 | 15 |
| Valle | 5 | 1 | 11 | 5 | 12 |
| Yoro | 8 | 2 | 17 | 9 | 18 |
| Gracias a Dios | 11 | 6 | 17 | 15 | 23 |

Fuente: Elaboración propia, con base a información de ENDESA 2019, disponible en https://ine.gob.hn/v4/endesa/

De manera general, la ENDESA señala que el 35.8% de las mujeres de 15 a 49 años que experimentaron algún tipo de violencia buscaron ayuda, la mayoría de las cuales acudió principalmente a su núcleo familiar (58.1%), mientras que el 38.9% se avocó a las autoridades (Fiscalía de la Mujer, La Policía, el Juzgado, el Instituto de la Mujer, la Consejería de la Familia) y una menor proporción del 22.3%, lo hizo con la iglesia u otros sitios o personas.

- Abuso sexual

En relación con el abuso sexual, la ENDESA/MICS identifica el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de abuso sexual antes de los 12 años y después de los 12 años. El dato a nivel nacional refleja que 2.4% de las mujeres han sido víctima de abuso antes de los 12 años, mientras que 3.7% posterior a los doce años. Al respecto de los tres departamentos de análisis. Los resultados señalan lo siguiente:

Tabla 46: Registro de porcentaje de casos de abuso antes y después de los 12 años de edad

| Departamento | Porcentaje con abuso antes de los 12 años | Porcentaje con abuso desde los 12 años |
| --- | --- | --- |
| Olancho | 1.6 | 5.9 |
| Valle | 0.7 | 2.7 |
| Yoro | 2.6 | 3.1 |

Fuente: Elaboración propia, con base a información de ENDESA 2019, disponible en https://ine.gob.hn/v4/endesa/

En el caso de las niñas identificadas en situación de abuso antes de los 12 años, pertenecen mayormente a la Etnia Maya Chortí e incluso, un 3.3% de las niñas tienen dificultades funcionales, es decir, son niñas que presentan alguna discapacidad.

En el caso de las mujeres con porcentaje de abuso desde los 12 años, es más alto que el caso de las niñas que fueron abusadas antes de los 12 años. En cuanto a la etnia, en términos generales, estas pertenecen mayormente a población Garífuna y Misquita.  En el caso del 8.7% de las víctimas de abuso sexual, son niñas o mujeres que tienen dificultades funcionales, es decir, presentan alguna discapacidad.

Partes Interesadas

Para efectos de identificar los actores con presencia en el área de intervención del Proyecto COMRURAL III, se identificaron diferentes grupos de Partes Interesadas (cuadro a continuación). El PPPI los describe en detalles, así como su participación en actividades del proyecto, a nivel de consulta e implementación y medidas específicas para los grupos más vulnerables.

Tabla 47: Resumen de clasificación de partes interesadas identificadas

| Parte Interesada | Partes Interesadas Afectadas | Otras Partes Interesadas | Grupos Vulnerables (mujeres, población indígena, juventud rural, personas con discapacidad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Organizaciones de Productores/as Rurales (OPRs). | X | - | X |
| Aliados financieros del Sistema financiero y Cooperativas (regulados por la Comisión Nacional de Banca y Seguros). | - | X | - |
| Aliados comerciales. | - | X | - |
| Proveedores de servicios de desarrollo empresarial (PSDEs). | - | X | - |
| Proveedores de servicios de desarrollo productivo. | - | X | - |
| Organizaciones gubernamentales regulatorias y de formación agrícola. | X | - | - |
| Organizaciones de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. | - | X | - |
| Gobiernos Municipales y Mancomunidades de Municipios. | - | X | - |
| Cámaras de comercio, industria y turismo. | - | X | - |
| Emprendedores jóvenes con iniciativas productivas y comerciales. | X | - | X |
| Aliados institucionales del sector público. |  | X |  |
| Patronatos de desarrollo comunal |  | X |  |
| Juntas Administradoras de Agua |  | X |  |
| Sociedades de Padres y Madres de Familia de Centros Educativos |  | X |  |
| Consejos de Maestros de Centros Educativos |  | X |  |
| Iglesias y congregaciones religiosas |  | X |  |
| Comités ambientales |  | X |  |

## Identificación de características de grupos considerados vulnerables

Según el Comisionado de los Derechos Humanos (CONADEH), “grupos vulnerables son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades”.

A continuación, se caracterizan los siguientes grupos vulnerables identificados a ser considerados en el marco de la implementación del Proyecto:

- Mujeres Rurales.

- Jóvenes y adolescentes.

- Población Infantil.

- Personas con discapacidad.

- Pueblos Indígenas.

- Población afrodescendiente.

- Personas LGBTIQ+

- Mujeres Rurales: Las condiciones de vida y trabajo de la mujer rural, especialmente su responsabilidad en la reproducción de la fuerza de trabajo rural, su desempeño en la producción de alimentos, especialmente de granos básicos, verduras y frutas, aun cuando las condiciones en que realiza los procesos productivos son generalmente difíciles, con altos niveles de marginamiento, violencia y exclusión. “El aporte invisible de las mujeres posibilita la reproducción y mantenimiento de la fuerza de trabajo familiar y contribuye en forma poco reconocida a la economía global del país.”

Diversas investigaciones han confirmado que las difíciles condiciones de trabajo de la mujer rural guardan relación con la falta de acceso a los servicios básicos. Una gran cantidad de tiempo y esfuerzo invertido en el trabajo doméstico se debe a la falta de agua, energía eléctrica, leña, etc.

Las actividades agrícolas en las que participa la mujer son muy poco reconocidas, igualmente lo es la crianza de los hijos e hijas y el cuidado del hogar. La mujer rural enfrenta problemas de pobreza y discriminación singular, probablemente más agudas las mujeres que viven las zonas urbanas, tiene grandes desafíos para emprender el camino hacia su propio desarrollo y el de su entorno. Les ha tocado asumir un rol protagónico en la reproducción social, apoyando o dirigiendo la producción agrícola de subsistencia muchas veces sola.

De las mujeres rurales que se vinculan a procesos productivos, sea agrícolas y/o ganaderos, muy pocas han podido participar en grupos organizados. Uno de los factores determinantes, según las mujeres es la cantidad de tiempo que les ocupa el oficio doméstico que les limita salir de casa; otro es el alto nivel de subordinación, la actitud poco receptiva de los hombres para que ellas participen en actividades que impliquen salir y vincularse con otras personas. Precisamente esta realidad de limitadas oportunidades ha sido objeto de alcances importantes en el Proyecto COMRURAL que registra una participación del 28% de beneficiarios directos mujeres, socias con derecho y acceso a los recursos de las OPRs, incluso se tienen casos de grupos desarrollados integrados exclusivamente por mujeres rurales, lo que supone un cambio de paradigmas en pequeña escala pero que se traducen en avances importantes considerando el entorno donde se desarrollan.

Finalmente es oportuno apuntar que en los últimos años se ha registrado un incremento de la violencia contra la mujer, la violencia de género es una de las amenazas más persistentes en Honduras y América Latina, y un obstáculo al desarrollo humano, la salud pública y los derechos humanos, que se manifiesta en el ámbito privado o en el espacio público (barrio, familia, escuela, trabajo).

Según el último informe proporcionado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), junto a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Organización Nacional de la Violencia (ONV) un total de 987 muertes violentas contra mujeres se registraron en 2017 a nivel nacional. De acuerdo con el informe del IUDPAS, el 30.1 % de las víctimas (117 muertes), corresponden entre las edades de 15 a 24 años, que son mujeres que están en la construcción de identidad, formación educativa y edad reproductiva, mientras que según datos del CEDIJ (Centro Electrónico de Documentación en Información Judicial) en su boletín del año 2017, la violencia domestica registro datos que mantienen las tendencias de aumento a nivel nacional.

Tabla 48: Tipo de Violencia Declarada Por el Juez

| Juzgado | Tipo de Violencia Domestica |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Física | Psicológica | Sexual | Patrimonial/ Económica |  |
| Juzgado de Letras | 1,167 | 2,727 | 43 | 1,168 | 5,105 |
| Juzgado de Paz | 1,351 | 2,931 | 110 | 1,064 | 5,456 |
| Total | 2,518 | 5,658 | 153 | 2,232 | 10,561 |

Fuente: Elaboración Propia con datos del Centro Electrónico de Documentación en Información Judicial (CEDIJ). Año 2017.

En el país, el porcentaje de los hogares con jefatura femenina es de 28%, mostrando una tendencia al incremento en comparación con las dos encuestas anteriores (26 % en la ENDESA 2005-2006 y 21 % en la ENESF 2001), este mismo estudio estima que por área de residencia, la jefatura femenina es mayor en el área urbana que en la rural (34% y 22% respectivamente).

Tanto en el área urbana como en la rural, la proporción de mujeres a cargo de su hogar se incrementó en 2 puntos porcentuales con relación a lo observado en la ENDESA 2005-2006. Un tercio de los hogares en Francisco Morazán (34%) tienen una jefatura femenina, en comparación con 22 % en Lempira, lo cual parece indicar se asocia al fenómeno de urbanización de la población hondureña. El promedio de miembros del hogar del área urbana es de 4.2 y en el área rural es de 4.7, cifras menores a las encontradas en la ENDESA 2005-2006 (4.4 y 5.2, respectivamente). Tanto en el área urbana como en la rural, el 67 % de hogares tienen de 3 a 6 miembros. Sin embargo, el área rural tiene una mayor proporción de hogares con más de 6 miembros que el área urbana.

- Jóvenes y adolescentes: A pesar de tener más educación y un mayor acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, los jóvenes en Honduras enfrentan dificultades para insertarse en el mundo del trabajo formal. Esta situación de desempleo y falta de oportunidades de acceder a un puesto de trabajo en la economía formal e informal es una condicionante para su inclinación por comportamientos socialmente cuestionados y contra las normas de sana convivencia, una inclinación lamentable que induce a la violencia que registra cada día la participación de población joven.

Son identificados como fuentes de la violencia juvenil los siguientes: 1) la desintegración familiar y la deficiente formación en valores en el hogar y en la escuela; 2) la mara o pandilla como espacio de interacción en el que encuentra lo que experimenta en el hogar: sentido de identidad y de protección, y, 3) la falta de oportunidades. Desde el punto de vista de la identidad cultural, se reprocha a la juventud el estar abandonando valores, símbolos, creencias y modos de comportamiento característicos de la hondureñidad y adoptando patrones culturales de otros países, sobre todo de los Estados Unidos.

El Observatorio de la Violencia de Honduras, registra una alta tasa de muertes violentas de menores de 30 años. Según este instituto de enero del año 2010 al 2018, se registraron 403 muertes violentas de la niñez y juventud. Y el 98 % de estos no sobrepasan los 30 años. Los universitarios no se escapan de esta ola de violencia, al menos 114 jóvenes han sido asesinados.

Por otro lado, según algunas de las conclusiones del informe ‘Situación de maras y pandillas en Honduras”, presentado por el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y Reinserción Social (PRRS) con el apoyo de UNICEF para conocer la realidad de estos grupos, indica que más de 4,700 niñas, niños y jóvenes pertenecen a alguna mara o pandilla en Honduras. La exclusión social y la falta de oportunidades son algunos de los factores que los impulsan a ingresar en estos grupos, que también logran un impacto negativo en la educación al provocar la deserción de estudiantes de sus escuelas mediante extorsiones y amenazas.

Según registros oficiales que maneja el Centro Electrónico de Documentación en Información Judicial (CEDIJ) para el año 2017, la infracción de mayor frecuencia entre los adolescentes es el tráfico de estupefacientes con el 35.5% de las infracciones, seguido de la portación ilegal de armas 22.0% y el robo con el 21.2%.

Tabla 49: Infracciones de Mayor Frecuencia Entre la Niñez y Adolescencia

| Infracciones | Cantidad | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Tráfico de Estupefacientes | 332 | 35.5% |
| Portación Ilegal de Armas | 206 | 22.0% |
| Robo | 198 | 21.2% |
| Extorción | 107 | 11.4% |
| Violación | 93 | 9.9% |
| Total | 936 | 100.0% |

Fuente: Elaboración Propia con datos del Centro Electrónico de Documentación en Información Judicial (CEDIJ). Año 2017

Otro factor de vulnerabilidad y problema social de alta prioridad por los registros de los últimos años es el embarazo en adolescentes que requiere un abordaje estratégico, integral y urgente. El inicio más temprano de relaciones sexuales, el limitado acceso a recibir educación sexual, servicios de salud integrales, la presión del grupo social de referencia y la falta de programas acordes a la edad para postergar el inicio de su vida sexual o evitar el primer embarazo ubican a Honduras como el segundo país de Latinoamérica con mayor fecundidad entre adolescentes. El embarazo en el grupo de 10 - 14 años merece especial atención, mientras menor es la edad de las niñas que han tenido relaciones sexuales, mayor es la probabilidad de que se hayan enfrentado a una relación sexual obligada. El hacinamiento en la vivienda propicia relaciones sexuales a edad temprana y violaciones de sus derechos dentro del círculo familiar, dando como resultado embarazos no deseados, altos índices de aborto en condiciones de riesgo, abandono escolar, baja autoestima y marginamiento social que las relega en la pobreza o inclusive a un suicidio. El embarazo en las adolescentes limita su continuidad en el sistema educativo y, junto a las desigualdades de género, diezma las posibilidades de que la adolescente desarrolle su potencial y pueda sumarse a la mano de obra calificada para insertarse en el mercado laboral, su menor calificación y menor ingreso, no permite ofrecer mejor nutrición y salud a sus hijos e hijas repercutiendo a futuro en el rendimiento escolar; menores oportunidades y como resultado, se transmite entre generaciones la pobreza.

- Población Infantil:

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce su derecho a ser protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

La población total de niñas y niños entre los 5 a 17 años asciende a 2, 660,981, (INE 2013) de los cuales el 14.0% (371,386) se encuentran activos en el mercado laboral. Del total de esta población, el 9.0% (240,747) solo trabajan, el 4.9% (130,639) estudian y trabajan, un 15.6% (416,070) ni estudian ni trabajan y el 70.4% (1, 873,525) estudian. A nivel nacional en Honduras, la encuesta ENDESA identificó la presencia de situaciones de trabajo infantil, siendo que el 15.3% de los niños entre 5 y 17 años se enfrentan a esta situación.

Las ocupaciones donde tienen mayor concentración de niños y niñas trabajadores, es el sector agropecuario, que emplea la mayor cantidad de niños y niñas 59.7%, 74.8% de los niños y 19.3% de las niñas. Este sector es seguido por el trabajo en albañilería y mecánica con 12.5% del total de niños y niñas trabajadoras, con una participación del 14% de los varones y 8.4% de las mujeres. Las ocupaciones en las cuales se contrata una mayor proporción de niñas son las de comerciantes y vendedoras con un 25.3%, y la de ocupación en los servicios 18.1% del total de mujeres, respectivamente.

En el sector agrícola, las áreas donde se han identificado los mayores riesgos de trabajo infantil son en los cultivos de melón, café, maíz, y ocra. Otros cultivos donde existen riesgos asociados al trabajo infantil en la caña de azúcar, cultivo común en el departamento de Choluteca, y palma aceitera, común en el departamento de Atlántida.

La agricultura está asociada al uso intensivo de mano de obra en cada una de las fases del ciclo productivo. En condiciones de insuficiencia o falta de mano de obra adulta, niñas, niños y adolescentes asumen la responsabilidad de tareas fuertes que a menudo son inadecuadas para su edad. La participación de niños, niñas y adolescentes en la agricultura va a asociada, generalmente, con la pobreza en las áreas rurales. Las consecuencias más comunes de dicha participación incluyen la desventaja educativa y problemas físicos y emocionales. Las investigaciones realizadas han demostrado que niñas, niños y adolescentes que dedican gran parte del tiempo a estas tareas, por lo general abandonan la escuela o tienen un bajo rendimiento escolar. Además de esto, y dada la peligrosidad de las condiciones laborales que implica la producción de algunos cultivos, las lesiones y enfermedades de niñas y niños trabajadores agrícolas significan un porcentaje significativo de las discapacidades que sufren niñas y niños trabajadores en general.

En las actividades agrícolas, los niños, niñas y adolescentes a menudo están expuestos (directa o indirectamente) a herbicidas y pesticidas; trabajan durante largas jornadas, acarrean cargas pesadas, usan instrumentos punzocortantes y están expuestos a temperaturas extremas y cambios en las condiciones del tiempo.

En primera instancia vale apuntar de inicio que la legislación hondureña prohíbe el trabajo infantil, excepto bajo condiciones especiales. La legislación hondureña define que está prohibido que un niño menor de 14 años trabaje, y los niños entre 16 y 18 años, solo podrán realizar trabajos técnicos si son certificados por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS),  cualquiera sea el tipo de relación que se haya establecido: asalariado, trabajador independiente o trabajo familiar, entre otros; en la producción y comercialización de bienes o en la prestación de servicios, que les impidan el acceso, rendimiento y permanencia en la educación o que se realice en ambientes peligrosos, produzca efectos negativos inmediatos o futuros en el desarrollo intelectual, físico, psicológico, moral o social. Sin embargo, en el contexto de las actividades financiadas por el Proyecto, la edad mínima para trabajar será de 18 años.

Para ese fin, el país cuenta con el II Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Infantil, basado en la “Hoja de Ruta para hacer de Honduras un país libre de trabajo infantil y sus peores formas”, aún vigente, que constituye una plataforma para la programación operativa de acciones en el marco de las competencias institucionales y el enlace entre las diferentes políticas públicas. Por otro lado, se debe garantizar la seguridad de las personas mayores de 14 años y menores de 18, a quienes la ley permite trabajar bajo un régimen especial de protección.

Mediante PCM-025-2017, adecua la integración de la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil, es una instancia política, integrada por las máximas autoridades de instituciones de gobierno, organizaciones de trabajadores, empleadores y organismos de sociedad civil, creada mediante decreto ejecutivo PCM-17-98, del año 1998, con el propósito de articular, monitorear, evaluar y garantizar la implementación de un Plan Nacional, orientado a hacer de Honduras, un país libre de trabajo infantil y sus peores formas; y es presidida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Sus acciones movilizadoras se enmarcan en acuerdos internacionales regulados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueven que todos los mandantes tripartitos de los Estados miembros se unan e intensifiquen las acciones anualmente, durante cada campaña mundial. En 2023, el lema es “Justicia social para todos. ¡Poner fin al trabajo infantil!”

Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reportan que un 13.1% de la población entre 5 y 17 años, estudia y trabaja o solamente trabaja, el 62.8% se encuentra en el área rural y el 37.2% en el área urbana, agrupada en las actividades económicas de; agricultura, silvicultura, caza y pesca, comercio por mayor / menor, Industria manufacturera y construcción.

En el Proyecto COMRURAL se fomenta el desarrollo empresarial con responsabilidad social en cada OPR que ejecuta su PdN. Entre los objetivos de este enfoque de sensibilización se espera que las actividades de monitoreo y seguimiento contribuyan a la erradicación del trabajo infantil, pese a las implicaciones y complejidad del tema en el medio rural, donde la pobreza y falta de ingresos agudizan este fenómeno.

Información sobre la presencia del trabajo infantil será un indicador relacionado a la gestión social del proyecto, y se analizará al momento de preparar y revisar los planes de negocio y durante la etapa de implementación de estos.

Entre los esfuerzos por sensibilizar y entender sobre los derechos de los niños y en los deberes de promover su desarrollo, desempeñan un papel importante a nivel de campo las empresas que regulan los sellos o certificaciones de comercialización de café especiales, como por ejemplo Comercio Justo, Fair Trade, UTZ y Rainforest Alliance, USDA-Organic, entre otras, que incluyen dentro de los requisitos de aprobación indicadores orientados a eliminar el trabajo infantil lo cual ha institucionalizado buenas prácticas socio ambientales sobre el particular. Las restantes cadenas, mediante los PSDEs y técnicos de COMRURAL, hacen hincapié en los compromisos sociales en PdN y la necesidad de incorporar nuevos compromisos e indicadores, entre los cuales precisamente está la instauración de medidas para la prohibición del trabajo infantil, aspecto incorporado en los contratos tripartitos que firma la OPR, el Prestador de Servicios de Desarrollo Empresarial (PSDE) y COMRURAL que serán monitoreados por el Proyecto.

Para COMRURAL lll queda establecido que la edad mínima para trabajar es de 18 años y en ningún caso se permitirá el trabajo de personas con edades menores. También es prohibido el trabajo forzoso. Las medidas a tomar son:

•	Exclusión de PdNs donde identifique la presencia de trabajo infantil entre los productores o postulantes a los fondos del programa. La Lista de exclusión de proyectos incluye a los “Planes de negocio donde identifique la presencia de trabajo infantil entre los productores o postulantes a los fondos del programa”.

•	La edad mínima para trabajar es de 18 años y en ningún caso se permitirá el trabajo de personas con edades menores. Esto aplica también a OPR.

•	Procedimientos para la identificación, análisis, y monitoreo del potencial trabajo infantil en actividades de los planes de negocio financiados por COMRURAL III. Para la verificación de la edad de los trabajadores se solicitará el DNI. En el caso de incumplimiento de estas regulaciones, se consignará el antecedente al proveedor de servicios u otra firma consultora y/o OPR y se instruirá el retiro del menor del plantel o de las actividades. En caso de reincidencia se cancela el PdN.

•	En el caso de reincidencia o incumplimiento de lo instruido, el proveedor de servicios o firma consultora deberá ser denunciado a las autoridades competentes, y se le dará el seguimiento en la STSS para la aplicación de los correctivos y sanciones a que haya lugar, como ser multas, reparaciones o indemnizaciones, y hasta acciones punitivas.

Los menores entre los 18 y 21 años son considerados “menores-adultos”, pues ya tienen el carácter de ciudadanos y por ende entran en el goce de sus derechos civiles; sin embargo, permanecen hasta los 21 años bajo la patria potestad de los padres o de sus tutores. Pueden trabajar sin autorización judicial, pero en ningún momento se les puede asignar obligaciones que implique el manejo de equipo, maquinarias o herramientas que implique un peligro para su integridad física, ni se le pueden asignar actividades que lo afecten en su integridad mental, moral o que interfiera en su sano desarrollo físico o emocional. Tampoco pueden realizar trabajos que impliquen la exposición a: sustancias tóxicas o nocivas, mucho ruido, temperaturas extremas, manejo de carga pesada, etc.

- Personas con discapacidad:

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) promueve la plena integración de las personas con discapacidad en las sociedades. La CRPD hace referencia específicamente a la importancia del desarrollo internacional para abordar los derechos de las personas con discapacidad. Hasta la fecha, 172 países (incluyendo Honduras) han ratificado la CRPD, que lleva la fuerza de la legislación nacional. El número de leyes nacionales sobre discriminación por discapacidad y disposiciones constitucionales ha aumentado significativamente.

Según el XVII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2013 del INE, se estima que en Honduras hay 306,296 personas que tienen alguna discapacidad, física, intelectual, sensorial, mental o psicológica a nivel Nacional, en el área Urbana 138,691 y en el área Rural 167,606.

- Pueblos Indígenas

Para el COMRURAL III, se han identificado como Pueblos Indígenas siete Pueblos que cumplen con los cuatro criterios del EAS 7 del BM y que están presentes en la zona de intervención del Proyecto (Tabla 23).

Tabla 50: Criterios EAS 7 para identificación de Pueblos Indígenas

| Pueblo/ Grupo étnico | Autoidentificación como miembros de un grupo social y cultural indígena bien diferenciado, y reconocimiento de esta identidad por parte de otros grupos | Apego colectivo a hábitats geográficamente diferenciados, territorios ancestrales o áreas de uso u ocupación estacional, así como a los recursos naturales de esas áreas | Instituciones tradicionales culturales, económicas, sociales o políticas que están bien diferenciadas y son independientes de las de la sociedad o cultura predominante | Una lengua o dialecto distintivos, a menudo diferente del idioma o los idiomas oficiales del país o la región en la que residen | EAS 7 aplica Sí/No |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lenca | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Sí |
| Maya Chortí | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Sí |
| Pech | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Sí |
| Tolupán | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Sí |
| Nahua | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Sí |
| Tawahka | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Sí |
| Garífuna | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Sí |
| Negro de habla inglesa | Ѵ | - | - | Ѵ | No |

La ubicación de los siete Pueblos Indígena en la zona de influencia del COMRURAL III (Lenca, Maya Chortí, Pech, Tolupán, Nahua, Tawahka, y Garífuna) se muestra en el siguiente mapa.

Ilustración 27: Mapa de Pueblos Indigenas en Honduras

Fuente: : https://redhonduras.com/.../mapa-etnias-grupos-indigenas.../

El MPPI describe en detalle los indicadores socioeconómicos de la población indígena, su participación en el proyecto e identifica los principales riesgos y medidas de mitigación, entre otros.

- Comunidades Afrodescendientes

Si bien las comunidades afro hondureñas se componen tanto por negros de habla inglesa y el pueblo garífuna; este último por sus características cumple con los criterios del EAS7 de pueblo indígena y, por tanto, se abordan en profundidad en el MPPI.  En la tabla 18 se incluyen algunas de las acciones afirmativas que se implementarán en el marco del Proyecto COMRURAL III para fomentar su participación en las actividades y beneficios de este.  Sin embargo, mayor detalle se encuentra en el MPPI. Se destinará fondos para la contratación de una firma implementadora y atender grupos afrodescendientes.

Respecto del pueblo Negro de habla inglesa se ha conformado por población negra africana que llegó a Honduras a trabajar con las compañías bananeras, la mayoría procedentes de Jamaica y Trinidad y Tobago, países caribeños de habla inglesa, las compañías bananeras trajeron ese personal para apoyar la producción de banano como efecto de la dinámica económica que vivió la historia nacional de Honduras en el siglo pasado.  En la actualidad se registra una población aproximada de 80,000 personas. Se conocen como isleños, ya que habitan en su mayoría en el departamento de Islas de la Bahía, y en menor medida en los departamentos de Atlántida, Cortes y Colón. El departamento de Islas de la Bahía, donde se ubica la mayor parte de esta población, está fuera del ámbito de intervención del Proyecto COMRURAL III; pero aún es posible encontrar, aunque en mucha menor medida, este tipo de población en los otros departamentos donde si trabajará el Proyecto.

Hay escasa información específica sobre este grupo tanto con relación a su localización fuera del departamento de Islas de la Bahía como a mayores detalles de su situación socio económico.  Sin embargo, en el estudio “Caracterización de la población indígena y afrodescendiente de Honduras” del programa DIPA, se resaltan los índices negativos y los malos resultados socioeconómicos de este grupo en general, un alto nivel de rezago y agudeza de analfabetismo, pocos años de escolaridad promedio, baja participación económica, desempleo, viviendas carenciadas, alta presencia de mujeres solas, reproducción de roles de género desventajosos para las mujeres, pérdida de la lengua materna por parte de algunos pueblos, bajo conocimiento y uso de sitios ceremoniales, baja presencia de autoridades tradicionales en sus comunidades y desinterés en la organización comunitaria.

En la evaluación social complementaria que se realizará al inicio de la efectividad del Proyecto, se buscará el apoyo de las organizaciones afro hondureñas para fortalecer la caracterización de este grupo poblacional.

- Personas LGBTIQ+

Las personas Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Intersexual y Queer (+) enfrentan falta de protección legal y los altos niveles de estigma social hacen que las personas LGBTIQ+ se consideren un grupo vulnerable en Honduras, incluyendo el área rural. Todas las minorías sexuales enfrentan altos niveles de violencia, incluida una de las tasas de homicidio más altas de la región. Las personas LGBTIQ+ son extremadamente vulnerables al acoso de las pandillas. Además, los agentes de policía a menudo hacen poco para detener la violencia y, a menudo, participan o fomentan comportamientos homofóbicos y transfóbicos. Históricamente, las minorías sexuales y de género han sido excluidas del sector laboral formal. La falta de oportunidades económicas disponibles para las personas LGBTIQ+ a menudo las obliga a realizar trabajos riesgosos, peligrosos o inestables en el sector laboral informal, incluido el trabajo sexual.

Honduras no tiene una ley de identidad de género, lo que dificulta que las personas transgénero cambien su nombre y género en los documentos oficiales. En 2005, la Constitución fue enmendada para prohibir explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parejas del mismo sexo. Algunos avances en la legislación incluyen las reformas hechas al código penal en el 2013, por medio del Decreto No. 23-2013. El artículo 321 no solo prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el trabajo o en el acceso a bienes y servicios, sino que también tipifica como delito la incitación al odio o la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En los artículos 211 y 212 se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el acceso a los servicios públicos, así como a los servicios prestados por otros profesionales y empresas. Esta disposición prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en términos generales y, por lo tanto, se aplica al empleo. También fue modificado el párrafo 27 del artículo 27 del Código Penal el cual ahora establece que el odio o el desprecio de la orientación sexual de la víctima es una circunstancia agravante. El nuevo Código Penal entró en vigor en junio de 2020.

## Estrategia y acciones afirmativas para asegurar la participación de grupos vulnerables durante la implementación del Proyecto

El PPPI del COMRURAL III prevé una serie de acciones afirmativas para asegurar la participación de grupos vulnerables durante la implementación del Proyecto.

Por un lado, COMRURAL III ha identificado umbrales mínimos para garantizar la participación y no exclusión de mujeres, jóvenes y personas consideradas vulnerables por el BM: (i) mujeres 30%; (ii) jóvenes (18-29 años) 15%; y (iii) Pueblos Indígenas y afrodescendientes 20%. Estos umbrales representan el nivel mínimo de participación que se debe alcanzar y, al mismo tiempo se busca mantener la flexibilidad, dado que las actividades del Componente serán impulsadas por la demanda. La inclusión de estos grupos se promoverá a través de procedimientos adaptados a ellos y a su realidad sociocultural, incluida la divulgación y asistencia técnica para la preparación de propuestas. Además, en la fase de aprobación de perfiles de negocio por el Comité de Evaluación, se dan más puntos a aquellas propuestas que vienen de una OPR 100% de población indígena, 100% de mujeres, con equidad en la participación de jóvenes, y con equidad en la participación con personas con alguna discapacidad; es decir, COMRURAL favorece estos perfiles de negocios y busca activamente darles más oportunidad a grupos más vulnerables de la población. Para población indígena estos procedimientos están descritos en detalle en el MPPI de COMRURAL III y posteriormente en el MOP.

Adicionalmente, todo PdN debe incluir el Anexo con PGAS conteniendo un análisis de riesgo incluyendo la participación de grupos vulnerables y las medidas de mitigación correspondientes.

A continuación, se presentan los obstáculos identificados por el PPPI del Proyecto para la participación de grupos vulnerables y las medidas de mitigación y/o acciones afirmativas contempladas.

Tabla 51: Acciones propuestas para promover la participación equitativa de mujeres y posibles acciones afirmativas

| Obstáculo | Medida de mitigación o Acción afirmativa |
| --- | --- |
| Alta carga de trabajo (triple rol; migración hombre; muchos niños pequeños a su cargo). | -Organizar guarderías temporales para que las mujeres con niños pequeños puedan concentrarse mejor (siempre y cuando las mujeres consideren esta opción como un apoyo útil). -Respetar horarios convenientes para hombres y mujeres. Enviar las convocatorias dirigidas a las mujeres para asegurar su participación en las actividades. |
| Machismo (no tener libertad de decidir o de moverse físicamente para asistir a una actividad social o productiva (asistencia técnica, capacitación), baja autoestima, violencia, timidez, miedo). | -Evaluar si es necesario realizar eventos separados para mujeres y hombres o asistencia en pareja. -Coordinar e involucrar a lideresas comunitarias mujeres por su conocimiento de Grupos productivos organizados de mujeres y sus intereses. -Al momento de la convocatoria explicar de qué se trata el evento y explicar al esposo/compañero de vida porqué es importante y beneficiosa la participación de las mujeres. -Tener personal técnico femenino. -Socialización en área de influencia Proyecto y OPR(s) de mensajes a favor de la igualdad, inclusión social y contra la violencia contra mujer. -Organizar los eventos en las comunidades y no en lugares que requieran viaje y/o hospedaje, ya que de esta manera se puede superar ciertas restricciones sociales y limitaciones de tiempo de las mujeres rurales. -Talleres de autoestima e igualdad de género tanto para hombres como mujeres. -Conocer los canales para denunciar actos de violencia e instancias que se puede recomendar a personas en situación de maltrato. Talleres de masculinidad. |
| Analfabetismo o bajo nivel educativo. | -Usar lenguaje no técnico que sea inclusivo. -Usar materiales visuales. -Usar métodos participativos. |
| Condición de pobreza (dificulta inversiones o para cubrir gastos para asistir a capacitaciones, etc). | -Incluir en el presupuesto de eventos el rubro de viáticos, especialmente para aquellos participantes que se sabe no tienen el recurso económico para pagar su pasaje u otros gastos relacionados. Asignar cuotas de participación de mujeres en las organizaciones y en eventos directos del Proyecto. |
| Poca tenencia de la tierra. | -No es un tema que lo solucionará el Proyecto, pero puede contribuir sensibilizando a padres y madres de familia sobre igualdad de género, incluyendo el tema de tenencia de la tierra (efecto a largo plazo). Potenciar cadenas de valor que se adapten a las necesidades de las mujeres. |
| Acceso a crédito por ejemplo para emprendimientos. | -Criterios de selección para los subproyectos, toman en cuenta las condiciones particulares de las mujeres rurales, indígenas y madres solteras. -Condiciones de Instancias Financieros que permiten acceso a oportunidades de financiamiento y/o garantías de crédito. |
| No es considerada como socia en Organizaciones de Productores, por ejemplo, Cooperativas agrícolas. | -Charlas de sensibilización en organizaciones de productores sobre igualdad de género y sus beneficios. -Apoyo para cambiar estatus y reglamentos. -Apoyo a la legalización de organizaciones de mujeres productoras informales con potencial de crecimiento y de formar parte de las cadenas de valor priorizadas. -Elaborar e implementar estrategias de género en cada OPR. -Capacitaciones relacionadas con temas de masculinidad y género para mejorar la conciencia sobre los roles y el empoderamiento de las mujeres. -Diagnóstico de brechas de género en la Moskitia-Costa Atlántica y específicamente en las áreas de intervención del Proyecto. -Elaboración de una estrategia de género y un plan de acción para asegurar que las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de las mujeres sean debidamente consideradas para que puedan participar efectivamente en las actividades del Proyecto y beneficiarse plenamente de su participación. |
| División tradicional de trabajo resulta en sesgo de personal técnico de instancias gubernamentales para involucrarla en eventos de capacitación, asistencia técnica, procesos de consulta y/o toma de decisión. | - Charlas de sensibilización sobre división tradicional de trabajo con socios y socias en diversas organizaciones productivas, así como personal técnico de la UEP. -Al realizar la convocatoria, emplear canales de comunicación específicos para mujeres como sus propias organizaciones y lideresas en el municipio y comunidad, y canales de radio escuchadas por ellas. -Mencionar en la convocatoria de manera explícita que se invita a hombres y mujeres. |
| Baja participación de mujeres en iniciativas productivas locales, las mujeres mayormente están en organizaciones sociales no en productivas | El Proyecto considera umbrales de participación de mujeres del 30%, lo cual en la consulta externa ha sido bien recibido dadas las situaciones de exclusión que enfrentan en actividades productivas incluyendo las de cadenas de valor y su participación en organización productiva |
| La presencia de grupos delictivos en las comunidades se identifica como una limitante que puede generar temor para que más mujeres participen en el Proyecto | - Creación de espacios coordinados de trabajo con referentes comunitarios, líderes(lideresas) para acceder a las comunidades de manera segura y oportuna tanto para las participantes como para el personal del Proyecto. - Se buscarán coordinaciones y estrategias colectivas con actores locales para una inmersión efectiva de mujeres en el proyecto, incluyendo medidas de autoprotección y cuido: horarios acordes, lugares neutrales, cercanía de las actividades, etc.). |

Fuente: PPPI COMRURAL III actualizado marzo de 2024.

Entre los grupos vulnerables también se encuentra la población indígena y afrodescendiente, puesto que enfrentan diferentes limitaciones y obstáculos históricos, que hasta el día de hoy perduran e impactan su verdadera y plena participación. A continuación, se presentan los principales obstáculos y propuestas de medidas de mitigación que se aplicarán al Proyecto en base a las circunstancias de cada PdN (Tabla 53).

Tabla 52: Acciones propuestas para promover la participación de población indígena y afrodescendiente y posibles medidas

| Obstáculo | Medida de mitigación o Acción afirmativa |
| --- | --- |
| Población Indígena |  |
| Analfabetismo o bajo nivel educativo. | -Usar lenguaje no técnico. -Usar materiales visuales. -Usar métodos participativos. -Procedimientos y formatos adecuados para PdN, subproyectos, informes, entre otros. Traducción de los contenidos en las capacitaciones en el pueblo Miskitu |
| Condición de pobreza (dificulta cubrir gastos para asistir a capacitaciones, etc). No tener garantía para ser sujeto a crédito (patrimonio propio, título de tierra o inmueble, etc.) | -Organizar los eventos en las comunidades y no en lugares que requieran viaje y/o hospedaje (reducir gasto). -Incluir en el presupuesto de eventos el rubro de viáticos, especialmente para aquellos participantes que se sabe no tienen el recurso económico para pagar su pasaje u otros gastos relacionados. -Criterios de selección para los subproyectos y/o contrapartida en PdN, toman en cuenta las condiciones particulares de la población indígena. -Sensibilizar a instituciones financieras para que ajusten condiciones de financiamiento a condiciones de población indígena y afrodescendiente. |
| Prácticas ancestrales no son siempre tomadas en cuenta por los subproyectos. | Respeto a las tradiciones ancestrales y prácticas culturalmente aceptables, incluyendo tener el EAS 7 sobre el CLPI para realizar inversiones comunitarias y productivas considerando estos aspectos. Adaptación de criterios de elegibilidad diferenciados a las condiciones y necesidades propias de los pueblos, incluyendo adaptaciones de metodologías que consideren las tradiciones ancestrales y conservación de saberes de los pueblos. |
| Riesgo de exclusión de pueblos indígenas por la falta de cumplimiento de requisitos o criterios de selección adecuados. | Adaptación de criterios de elegibilidad diferenciados a las condiciones y necesidades propias de los pueblos, incluyendo adaptaciones de metodologías que consideren las tradiciones ancestrales y conservación de saberes de los pueblos. |
| Población afrodescendiente |  |
| Falta de asociatividad | -Desarrollar programas de capacitación en formación de liderazgos y tipos de organización. - Asesoramiento técnico para organizaciones interesadas y con potencial para conseguir personería jurídica y requisitos legales y analizar con ellas opciones para garantías para acceder a los créditos. -Apoyar desde el proyecto la formación de grupos informales para acceder Ventana 1 o formales para acceder las otras Ventanas. |
| Discriminación en procesos de desarrollo. | -Elaborar diagnósticos sectoriales, análisis de cadenas, mapeo y otros estudios (ej. Análisis de usos culturales del suelo) que servirán de base para el diseño participativo de las actividades y subproyectos. -Ampliar la participación de los Consejos Territoriales y organizaciones de los pueblos indígenas y afro hondureños en la toma de decisiones sobre el proyecto mediante diseño participativo de las inversiones. |
| Riesgo de exclusión de participación de pueblos indígenas y afrohondureños en las actividades del Proyecto. | El Proyecto ha definido un umbral de participación de personas de pueblos indígenas y afrodescendientes en la zona de intervención del 20%, con lo que se tiene en cuenta la participación de los mismos, en actividades directas. |

Entre grupos vulnerables es importante dar espacio a las y los jóvenes rurales, quienes afrentan brechas educativas, desempleo, migración y exclusión de participación efectiva en mecanismos organizativos y procesos de toma de decisiones. A continuación, se presentan principales obstáculos, y propuestas de medidas de mitigación que se aplicarán al Proyecto en base a las circunstancias de cada subproyecto o PdN (Tabla 53).

Tabla 53: Acciones propuestas para promover la participación personas jóvenes y posibles medidas

| Obstáculo | Medida de mitigación o Acción afirmativa |
| --- | --- |
| Pocas oportunidades de desarrollo y económicas; baja autoestima; buscando oportunidades mediante migración; altamente vulnerable al crimen (pandillas juveniles y crimen organizado). | -Tener en cuenta el interés de la población joven en las intervenciones del Proyecto. -Enseñar a los jóvenes sobre la agricultura desde una perspectiva empresarial, técnica y de gestión, centrándose en los sistemas de riego y los rendimientos, las cadenas de valor, las oportunidades comerciales y las proyecciones de crecimiento del mercado agrícola. -Ayudar en el desarrollo de PdNs para la agricultura, incluyendo el componente humano, de modo que los jóvenes puedan establecer metas y planes futuros por sí mismos y pueden enfocarse en el futuro no sólo el día a día. -Para cualquier tipo de trabajo de infraestructura, tratar de contratar a jóvenes y poblaciones en riesgo de las comunidades objetivo. -Utilizar la tecnología para involucrar a los jóvenes y explotar su talento y potencial. -Brindar talleres o capacitaciones sobre cómo desarrollar y / o utilizar la tecnología para entregar alimentos, dirigir un negocio innovador, gestionar la logística, administrar las ventas, etc. (en línea con objetivos de la Ventana 4). -Apoyar a establecer alianzas con el sector privado para apoyar las ideas empresariales de los jóvenes y generar empleos en diferentes áreas de la cadena de valor agrícola. -Desarrollar identidad y autoestima. -Promover grupos de jóvenes que participan en tipos similares de actividades agrícolas (logística, ganadería, riego, etc.) y permitirles compartir experiencias y mejores prácticas entre ellos. Asegúrese de que comprendan la importancia de su trabajo y de que formen una red de apoyo entre ellos. -Fortalecer el capital social en las comunidades a través de asociaciones y cooperativas agrícolas. El bajo capital social facilita que las pandillas y los grupos criminales operen en las comunidades y se aprovechen de ellas. Las redes sociales, que incluyen el compromiso y la participación de los ciudadanos, el sentido de pertenencia y el apego al lugar, pueden mejorarse para aumentar los ingresos y, al mismo tiempo, desarrollar la eficacia de la comunidad para contrarrestar y abordar los factores de riesgo comunitarios asociados con la participación en pandillas. |
| Organizaciones de jóvenes no visibilizadas e informales. | -Mapeo de organizaciones de jóvenes rurales o jóvenes con ideas de empresa o empresas incipientes relevantes en el contexto de COMRURAL III en coordinación con, por ejemplo, líderes juveniles, iglesias, escuelas, entre otros. -Apoyo a la legalización de organizaciones de jóvenes informales con potencial de presentar un PdN y de grupos de jóvenes con ideas de empresa de prestación de servicios en el marco de COMRURAL III. |
| Bajo nivel de educativo. Falta de experiencia con en asociatividad y gestión organizativa. | -Facilitar la transferencia de conocimiento sobre nuevas tecnologías, educación financiera y empresarial. -Desarrollar programas de capacitación en formación de liderazgos, tipos de organización y escuelas de campo. -Diseñar e implementar estrategias de relevo o traslape generacional. |
| Condición de pobreza (dificulta cubrir gastos para asistir a capacitaciones, etc.). No tener garantía para ser sujeto a crédito (patrimonio propio, título de tierra o inmueble, etc.). | -Organizar los eventos en las comunidades, escuelas, iglesia y, no en lugares que requieran viaje y/o hospedaje (reducir gasto). -Incluir en el presupuesto de eventos el rubro de viáticos, especialmente para aquellos participantes que se sabe no tienen el recurso económico para pagar su pasaje u otros gastos relacionados. -Criterios de selección para los subproyectos y/o contrapartida en PdN toman en cuenta las condiciones particulares de las y los jóvenes. -Sensibilizar a instituciones financieras para que ajusten condiciones de financiamiento a condiciones de jóvenes. |
| Baja participación de jóvenes a consecuencia de la migración. | El Proyecto buscará identificar acciones dentro del componente que prevengan la migración y despierten el interés y la retención de las juventudes El Proyecto ha definido un umbral de participación de personas jóvenes entre 18-29 años, que es del 15%, con lo que se tiene en cuenta la participación de los mismo, en actividades directas |

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se establece claramente que la discapacidad no puede ser un motivo o criterio para privar a las personas de acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos y en el caso de COMRURAL, además de las medidas mencionadas en el capítulo 5.2, se tomarán otras medidas como as que se presentan en la tabla 11 y que se complementarán y nutrirán de los resultados del estudio sobre discapacidad en el ámbitos agrícola y agroindustrial en Honduras que se está elaborando el BM y FIDA.

Tabla 54: Obstáculos generales que limitan la participación equitativa de personas con discapacidades y posibles medidas o acciones afirmativas

| Obstáculo | Medida de mitigación o Acción afirmativa |
| --- | --- |
| Muchas veces no son “visibles”. | Charlas sensibilización en OPRs sobre inclusión social. |
| Retos con la movilización. | -Organizar los eventos en las comunidades, escuelas, iglesia y no en lugares que requieran viaje y/o hospedaje. -Tomar en cuenta en la selección del proveedor de servicios (hotel, etc.), la accesibilidad para personas con capacidades especiales. Incluir esto en el MOP. -Proveer transporte especial para personas con discapacidades para que puedan participar en eventos, asistencia técnica, capacitación del Proyecto. |
| Socialización. | - Utilizar diferentes medios de socialización de información que faciliten la llegada a todas las personas (e.g. subtítulos en los videos, información oral, información escrita, etc.). |
| Exclusión/Abandono/Falta de atención de salud/tratamiento. | Para el FA, como parte de la evaluación social se evaluará la pertinencia de los siguientes aspectos. - Análisis social de antecedentes sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el sector agroindustrial en Honduras, con enfoque en Gracias a Dios. -Subvención a hogares de acuerdo con sus necesidades específicas para garantizar acceso al trabajo en la producción alimentaria y agrícola. -Reinserción laboral de personas afectadas/lisiadas por buceo/recolección de especies marinas. -Atención médica y psicológica integral y especializada a las víctimas y sus familiares, incluyendo tratamientos de rehabilitación. |
| Exclusión de personas con discapacidad por la falta de información o debida divulgación sobre el Proyecto. | El Proyecto ha definido un umbral de participación de personas con discapacidad con lo que se tiene en cuenta la participación del mismo, en actividades directas del Proyecto. El Proyecto desde la línea base tomará en cuenta aspectos relativos a las personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables para que sean informados adecuadamente sobre el Proyecto y puedan ser incluidos en las actividades a potenciar. |

# Principales Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales Identificados y Medidas de Mitigación

# Beneficios e Impactos socio ambientales positivos

El Proyecto promoverá mejoras competitivas a lo largo de todo el espectro de vínculos de cadena de valor hacia atrás y hacia adelante. A través de la mejora de la competitividad en todas las cadenas de valor y el apoyo de enfoques innovadores, el Proyecto abordará los siguientes desafíos actuales para el desarrollo de agronegocios:

- Fortalecimiento de la estructura institucional y modernización de la provisión de servicios requeridos para habilitar el entorno de agronegocios.

- Fortalecimiento del capital humano mediante la promoción de agro empresarios con capacidades mejoradas y acceso a habilidades y conocimientos de vanguardia.

- Acceso a las finanzas. Los empresarios agrícolas tienen un acceso limitado a la financiación debido a la falta de regulaciones especializadas y productos financieros agrícolas.

- Desarrollo de agro-logística para apoyar cadenas de valor agrícola. Para los productos perecederos hondureños, incluidos los productos de horticultura, ganadería y acuicultura / pesca, así como los productos básicos no perecederos, como el café y el frijol, las demoras derivadas de los cuellos de botella agro-logísticos resultan en pérdida de calidad y cantidad, todo lo cual se traduce en un impacto económico y ambiental.

Los principales beneficios e impactos socioambientales positivos del COMRURAL III son:

- La estabilización de la frontera agrícola será el resultado de incentivos reales por parte del COMRURAL hacia aquellos productores que apliquen las medidas de mitigación en los planes de manejo ambiental de cada negocio que emprendan.

- La existencia de alianzas productivas dentro de las cadenas de valor y la provisión de asistencia técnica en procedimientos ambientales y sociales conducirá a las comunidades hacia la producción agrícola sostenible y la prestación de servicios de calidad, de acuerdo con la creciente demanda de consumir alimentos sanos y respetar la naturaleza.

- Promoción de la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

- Promoción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes en las distintas cadenas productivas.

- Se procura incrementar la productividad y competitividad de los productores rurales organizados en diferentes figuras o tipos de asociatividad, fortaleciendo las iniciativas locales de desarrollo y generación de empleo rural.

- La generación de empleo que el COMRURAL III fortalecerá y que permitirá crear opciones o alternativas de ingreso para los jóvenes rurales.

- El COMRURAL III sostendrá y consolidará los impactos positivos de participación de la mujer, que implican derechos alcanzados a nivel de acceso a los recursos, tierra, organización, productividad, capacitación, administración y gestión empresarial, entre otros.

- El modelo de alianza publico privado facilita el acceso al recurso financiero superando barreras históricas de reservas y disminución de inversiones provenientes del sector privado en el agro hondureño.

- Fortalecer el desarrollo de competencias en el manejo eficiente y transparente de los recursos mediante procesos de adquisiciones documentados y sustentables para rendición de cuentas interna y externa.

- El cumplimiento de las medidas socioambientales desde la formulación de los PdNs, ejecución de los subproyectos y entrega de obras e inversiones, es un proceso de gestión responsable.

- Incorporación de 3 nuevos departamentos al área de intervención: Olancho, Valle y Yoro.

En relación con los Municipios de Valle, Yoro y Valle se realizó en el mes de diciembre de 2023, un proceso de consulta en el que participaron 205 participantes (41 mujeres y 164 hombres):

- Como ya se indicó en dichos talleres participaron múltiples actores que desde distintas perspectivas identificaron algunos de los siguientes aspectos, relacionados con el diseño del Proyecto y a los potenciales riesgos sociales y mitigaciones y mecanismos efectivos de participación, entre otras consideraciones señaladas al diseño del Proyecto:

- Se identifican factores externos y limitaciones que se deben tomar en cuenta en la implementación del Proyecto, dentro de estas: factores económicos como la pobreza, migración de la población joven, inseguridad ciudadana, problemas de débil o nulo acceso a mercados, dificultades de acceso a caminos por las malas condiciones de acceso vial y distancias, falta de acceso a recursos financieros por incumplimiento de requisitos crediticios y garantías, , la desinformación sobre los requisitos que deben cumplir las organizaciones se visualizan como un riesgo para poder aplicar a las ventanillas, por ejemplo la falta de terrenos propios.

- Con respecto al Proyecto, se identifican aspectos positivos, en relación con el diseño dentro de estos:   actividades importantes para logran un desarrollo acelerado de la zona, generación de empleo en la zona, competencias para producir y transformar productos, oportunidades de empleo para reducir la migración, crecimiento económico y comercial en la zona.

- En relación con los riesgos sociales e impactos estos se han profundizado a nivel del MGAS, sin embargo, algunos de los principales riesgos se asocian a: cumplir las expectativas que dejan en la comunidad, dado que han llegado proyectos a la zona y únicamente les han censado sin obtener respuesta (falsas expectativas) lo que demanda fomentar la transparencia, el seguimiento y la rendición de cuentas, débil organización lo que demanda fortalecer capacidades de los productores (as). Falta de participación y motivación de mujeres a participar en las organizaciones productivas.

- La presencia de organizaciones que trabajan en la zona se identifica como algo positivo a potenciarse en el proyecto, recurso humano (mano de obra calificada), buena ubicación geográfica de algunos de los Municipios, presencia de aliados técnicos en los territorios (HEIFER, Visión Mundial y otros en las zonas). Desarrollar alianzas con escuelas especializadas de agricultura y otras como INFOP y SAG se ve como una medida para fortalecer las capacidades de todas las personas productoras, incluyendo a jóvenes para prevenir que migren

- Con respecto a la participación, la posibilidad de buscar inclusión de mujeres en las organizaciones a través del Proyecto, desarrollar capacitaciones para mejorar las capacidades de los miembros de organizaciones de productores, incluyendo personas indígenas y mujeres. Asegurar la participación de al menos 30% de mujeres, se ve como una medida de mitigación y una acción afirmativa para promover la participación en las iniciativas productivas.

- Apoyar a los pueblos indígenas que tienen pequeñas agrupaciones de productores y no solo a personas mestizas se valora como buena práctica para el Proyecto.  La capacitación es necesaria para el desarrollo de las personas. Incentivar la participación de los jóvenes en las actividades del Proyecto, se ve como una oportunidad positiva. Es esencial los controles para cada una de las etapas del proyecto e informar adecuadamente sobre lo que se puede estar haciendo mal, entre otros aspectos que se consideran parte de las medidas de mitigación sugeridas en el MGAS.

Tabla 55: Resumen de Impactos Positivos en las Principales Cadenas Productivas del COMRURAL III

| Cadena Productiva | Impactos Sociales Positivos | Impactos Ambientales Positivos |
| --- | --- | --- |
| Café especial | - Aumento de la membrecía, equivalente a más familias mejorando sus ingresos y competencias al participar en OPRs con mejoramiento en la capacidad instalada. - Mejoramiento de la economía familiar, por el incremento de los ingresos, debido a los premios otorgados por los sellos de certificación de cafés especiales. - Alta generación de empleos temporales y permanentes a nivel de fincas y centrales de beneficiado. - Oportunidades de capacitación en centros nacionales y el extranjero para jóvenes con cargos técnicos y administrativos de algunas OPRs. - Mayor participación de mujeres en cargos de toma de decisión en más del 50% de OPRs. - Las empresas (OPRs) apoyan a sus socios y familias con beneficios en salud, educación entre otros. - Las OPRs están sensibilizadas y cumplen las condiciones laborales con sus empleados (Salario, seguridad ocupacional) y se ejecutan acciones para erradicar el trabajo infantil en las fincas. - OPRs incluyen en sus agendas medidas de auditoria en sus empresas (Social, Financiera, certificaciones y rendición de cuentas). | - Mejora sustancial en el manejo y tratamiento de residuos sólidos y líquidos, reduciendo significativamente la contaminación del ambiente por aguas mieles y pulpa. - Reducción del uso de material combustible (leña, casulla) en hornos, al instalar secadoras solares, en algunas OPRs. - Disminución tangible de algunas OPRs en el uso de fertilizantes químicos, al instalar y poner en funcionamiento fábricas de abonos orgánicos. - Contribución de algunas OPRs con el ambiente al generar energía limpia a través de la instalación de paneles solares y otras estructuras como biodigestores. - Adopción de equipo más eficiente en el uso de leña como combustible para el secado del café. - Inversiones en fincas (letrinas, áreas de descanso, etc.) para mejorar las condiciones de los trabajadores. - Adopción de equipo más eficiente en el uso agua en el despulpado de café (Reutilización del agua). - Alta promoción y aprobación por parte de las OPRS de sellos de certificación de café especiales para exportación. |
| Impactos positivos para el ComRural III: Consolidar los procesos descritos y ampliar la oferta de atención según niveles de desarrollo empresarial alcanzados por las OPRs en las fases anteriores. Es importante mencionar que los cafés especiales representaron el mayor porcentaje de planes de negocio ejecutados (59%). En esta cadena y especialmente en la zona centro occidente del país existe un potencial de inversión y generación de empleo mediante nuevas inversiones que permitan un incremento de la productividad pero de igual forma un aumento de las competencias en el manejo socioambiental, con inversiones que desarrollen innovación tecnológica y valor agregado pero con responsabilidad social y ambiental (manejo correcto de residuos sólidos y líquidos, uso eficiente del agua, no contaminación de fuentes de agua, siembra bajo sombra, entre otros) . La cadena productiva del café representa y representara especial importancia tomando en cuenta que cerca de 120,000 familias se dedican a esta actividad, representando más del 5% del producto interno bruto a nivel nacional y más del 30% del producto interno agrícola (PBI). |  |  |
| Hortalizas | - Fortalecimiento de la membrecía de las OPRs hortícolas, ya que las mejoras realizadas en la infraestructura productiva, atrae más productoras y productores a formar parte de las organizaciones de productores. - Se han abierto espacios para la participación de mujeres y jóvenes a través de la generación de empleos y la implementación de iniciativas de emprendimiento empresarial. - Mejoramiento de la economía familiar por el aumento de ingresos en la venta de vegetales de alto valor y la disminución en el rechazo de estos, en los supermercados por Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) implementadas. - Mantenimiento de precios a la producción de los socios en época baja y alta, producto de las alianzas estratégicas impulsadas por el modelo de ComRural. - Las empresas cumplen las condiciones laborales con sus empleados (salario, seguridad ocupacional). - En la planta, se implementan medidas de seguridad ocupacional y Buenas Prácticas de Manufactura y en las parcelas se hace uso de equipo de protección. - Algunas empresas que implementan programa de escalonamiento para abastecimiento de mercados generan empleos temporales casi todo el año. - Facilitan a sus socios el financiamiento con proveedores, instituciones financieras para la producción de hortalizas. - OPRs disponen de fondo de ayuda social a los socios y sus familias, Empleados y comunidad. - Participación amplia de población indígena en zonas productivas de vegetales y hortalizas. | - La implementación y mejoramiento de la agricultura protegida ha significado un aporte valioso para la salud de los consumidores de vegetales y para el ambiente, al reducir el uso de agroquímicos en la producción de hortalizas. - La eliminación del uso de productos químicos etiqueta roja, resulta en una reducción del riesgo de intoxicación para los productores y consumidores, así como la minimización del riesgo de contaminación al ambiente. - El aumento en el uso de abonos orgánicos contribuye con la economía de los productores y a la vez con la calidad de los suelos hortícolas. - Las instalaciones principalmente colectivas han invertido en infraestructura para el manejo de aguas residuales. - Adopción de equipo más eficiente para el consumo de agua (recirculación de agua). - En las parcelas los socios se Implementan Escuelas de Campo para capacitar a sus socios (BPA). - En la planta, se implementan las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). - Promoción y gestión adecuada en el manejo de envases plásticos y desechos sólidos de agroquímicos en coordinación con las comunidades. - Manejo de desechos sólidos y líquidos en la planta de procesamiento como normativa establecida dentro de los procesos de inversión y ejecución de los PdNs. |
| Impactos positivos para el ComRural III: Fortalecer los procesos de inocuidad y certificación de productos en plantas de procesamiento es una apuesta para la cadena hortícola, además de la promoción sostenida de procesos productivos que incluyan manejo integrado de plagas, control y regularización de usos de químicos para producción con menos contaminantes, mejorar la calidad de semilla y rendimientos productivos en la cadena, incentivar el uso rotativo de tierra y priorizar inversiones colectivas en infraestructura productiva, entre otros son las medidas positiva a impulsar para lograr producción sostenida con mayores estándares de calidad para el productor y consumidor final. Esta cadena es importante ya que las zonas donde se cultivan y constituye su patrimonio productivo son territorios identificados con pueblos indígenas, según datos sociales registrados en el proyecto original, el 85% de productoras y productores apoyados son indígenas, y un aproximado del 32% son socias mujeres dedicadas a la producción de hortalizas. |  |  |
| Ganadería | - Mejoramiento de la economía familiar, al recibir, los socios, mejores ingresos por la venta de leche procesada y con valor agregado. - Desarrollo de competencias en familias productoras para mejor aprovechamiento y administración de la cadena incentivando inclusión de mujeres y jóvenes. | - Contar con los registros legales, permisos ambientales y sanitarios les permite a las OPRs acceder a nuevos mercados. - Formación de capacidades de los socios en el aspecto de inocuidad, Buenas Prácticas Ambientales y BPM. - Las OPRs de la cadena de ganadería tienen en uso instrumentos como el Manual de Normas y Medidas de Bioseguridad y el Manual de Rutina de Ordeño. - Buen manejo de alimentación y de alternativas alimentarias para el ganado (producción local de concentrado). - Promoción y ejecución del buen control sanitario (preventivo y curativo). |
| Impactos positivos para el ComRural III: Fortalecer los procesos productivos e iniciativas locales de la cadena productiva de ganadería y sus derivados (productos lácteos), propiciando mecanismos para promover la explotación intensiva, mejorando los hatos ganaderos y producción de leche, con mejores procesos de inocuidad y buenas prácticas agrícolas. En esta cadena se fortalecerá especialmente con iniciativas que permitan valor agregado y producto terminado en el mercado que mejora la rentabilidad e ingresos de los productores. De igual forma priorizar inversiones individuales y colectivas que eviten la contaminación de microcuencas y fuentes de agua, en términos generales se pueden alcanzar impactos positivos con la adopción de medidas tales como: sistemas intensivos con prácticas agrícolas correctas que reduzcan el uso de plaguicidas y la pérdida de fertilizantes en los cultivos forrajeros. La gestión intensiva de los pastizales y los sistemas extensivos de producción podrían contribuir a la conservación de la biodiversidad mediante la adopción de métodos silvopastorales. Los adelantos tecnológicos deben destinarse a incrementar la eficacia de la alimentación y la cría de los animales, así como de la sanidad pecuaria. La investigación y la gestión de cultivos forrajeros han de tener como objetivo incrementar la producción a través de sistemas adaptados a las condiciones locales que respeten el medio ambiente. |  |  |
| Frutales | - Implementan sostenida de medidas de seguridad ocupacional y BPM. - En las parcelas se hace uso de equipo de protección. - Generación de empleo temporal y permanente en centros de acopio, plantas de procesamiento y fincas. | - Las instalaciones han invertido en infraestructura para el manejo de aguas residuales. - En las parcelas los socios implementan BPA. - Manejo adecuado de envases plásticos de agroquímicos en las parcelas productivas. |
| Impactos positivos para el ComRural III: Se continuará fortaleciendo las BPM y certificación de plantas de procesamiento, es fundamental en la consolidación de la cadena de frutales reducir el uso de insumos químicos, promoviendo la siembra en tierras aptas para los cultivos que permitan reducir la degradación de suelos. |  |  |
| Granos Básicos | - Las empresas cumplen las condiciones laborales con sus empleados (salario, seguridad ocupacional). - En la planta, se implementan medidas de seguridad ocupacional y en las parcelas se hace uso de equipo de protección. | - En la planta, se implementan las BPM. - En las parcelas, los socios implementan las BPA. - Manejo de envases plásticos de agroquímicos. |
| Impactos positivos para el ComRural III: Mejorar la producción y procesamiento de la producción de granos básicos mediante inversiones que consoliden el valor agregado y calidad de los productos, entre los cuales figura el frijol, maíz y arroz que son de trascendental importancia para la dieta y seguridad alimentaria del país. Y es que blindar la seguridad alimentaria y nutricional ante el cambio climático, particularmente los granos básicos y transitar hacia una agricultura más sostenible e incluyente son retos enormes e impostergables para proteger a la población pobre del campo y la ciudad puntos sobre los cuales debe contribuir como impacto positivo el COMRURAL III. |  |  |
| Apícola | - El modelo de alianzas impulsado por el ComRural ha permitido diversificar las fuentes de ingreso de la población rural, y desarrollar planes de negocio en cadenas productivas históricamente excluidas que incorporan en sus membresías jóvenes rurales emprendedores. | - Incorporación de buenas prácticas apícolas y de inocuidad, tecnificando los procesos de mantenimiento, acopio y procesamiento de miel son los principales impactos positivos - Promover la implementación del Manual de apicultura Básica del instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). |
| Impactos Positivos proyectados para el ComRural III: La introducción de BPA y buenas prácticas de manufactura e inocuidad, así como la tecnificación de la cadena son los principales impactos. La cadena apícola contribuye en la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad ya que permiten conservar los ecosistemas forestales para su desarrollo, en el caso particular de Honduras existe como potencial adicional que la producción se sustenta en especies de abejas nativas que se han mezclado de forma natural con especies foráneas dando lugar a mejores resultados y calidad del producto. |  |  |
| Cacao fino | - Existen nuevos mercados y mejores precios para el cacao que están generando incentivos para la siembra y recuperación de plantaciones en zonas que estaban en abandono, lo cual diversifica y crea nuevas furentes de ingresos en las familias rurales. - Las fincas de cacao absorben un promedio de 1,260 empleos anuales, calculados en base al equivalente de empleos permanentes y temporales, un claro indicativo que es una cadena que contribuye en la generación de empleos en el medio rural. - Existen oportunidades para que los productores en general, incluyendo mujeres y jóvenes (incluyendo participantes de pueblos indígenas) desarrollen sus capacidades y competencia productivas en la cadena. - Es una cadena que presenta alternativas para impulsar iniciativas de procesamiento y valor agregado a la producción primaria con amplia participación de mujeres. - Existe una demanda en crecimiento que promueve el emprendedurismo productivo y las diferentes formas de asociatividad de productores/as aumentando de esta manera el capital social en las comunidades. | 31. Es una cadena productiva asociada a especies forestales y BPA. 32. Es amigable con la biodiversidad de especies vegetales y animales. 33. Permite el aprovechamiento de residuos biodegradables en el proceso productivo que disminuyen la contaminación de los suelos. 34. Conservación de la fauna asociada al descanso, la alimentación y la procreación propias de este tipo de agroecosistemas. 35. Permite la conservación de las fuentes hídricas. |
| Impactos Positivos para el COMRURAL III: El cultivo de cacao se caracteriza por la poca utilización de tecnologías o maquinaria que afecten o contaminen, por lo general las diferentes etapas del cultivo se realizan todavía se forma manual ya que no se ha generado oferta tecnológica que en forma generalizada acuse efectos negativos. Aumentar la capacidad de beneficiado y comercialización de cacao, así como brindar seguridad laboral e institucional, mediante la incorporación de herramientas y procesos orientados al cuidado personal, buscando beneficios tanto económicos, sociales y ambientales en marco de un desarrollo del sector de manera sostenible, así como también la introducción de BPA y buenas prácticas de manufactura e inocuidad. Un fortalecimiento de la cadena productiva mediante inversiones estratégicas en el marco del ComRural, promoverá la generación de empleo rural, especialmente para jóvenes y mujeres que tienen muchas oportunidades de asociatividad y participación. |  |  |

# Riesgos e impactos ambientales y sociales

Pese a sus múltiples ventajas, si las inversiones y proyectos de incentivo y mejora de los sistemas de producción de las diferentes cadenas de valor no están adecuadamente diseñados y manejados, pueden tener impactos negativos ambientales y/o sociales y hasta en la productividad y, por ende, en el bienestar de la población.

Los riesgos e impactos negativos que puedan suscitarse COMRURAL III, se detallan por componente y principales actividades a continuación.

Riesgos e impactos ambientales y sociales y medidas de mitigación

Tabla 56: Análisis de riesgos e impactos ambientales negativos y medidas de mitigación

| Componente | Principales actividades | Riesgo e Impactos Ambientales y Sociales | Medidas de Mitigación/Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1: Mejora de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas | Cofinanciar subproyectos para iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras y resilientes al clima (subproyectos o PdNs) en cadenas de valor agroalimentarias priorizadas. Iniciativas como, por ejemplo: - Inversiones para la mitigación y adaptación al cambio climático (incluyendo la mejora de la capacidad de resiliencia). Prácticas de silvopastoreo; prácticas de manejo de suelo que reducen la erosión y limitan la evapotranspiración; técnicas de uso eficiente del agua para la agricultura. - Desarrollo de riego por parte de agricultores y de sistemas de riego colectivo de pequeña escala (recolección y almacenamiento de agua; construcción de sistemas de riego y drenaje de pequeña escala de gestión colectiva). - Tecnologías de riego en finca que aumentan la productividad y el ahorro de agua (principalmente por goteo) y sistemas de bombeo de bajo costo (alimentados por energía solar). - Preparación de tierras para producción primaria (mecanización, entre otros). - Construcción de invernaderos, cercas u otras para producción primaria. - Establecimiento de sistemas de agricultura inteligente. - Promoción o fortalecimiento de negocios verdes: generación de energía limpia (solar, mediante quema de bagazo, metano, etc.), que liberen presión energética al sistema público y que sean eco-rentables, eficiencia energética, reducción de combustibles fósiles, buen manejo de residuos sólidos en planta y en finca y eficiencia en el uso del agua en plantas procesadoras. - Construcción o mejoramiento de plantas de procesamiento, centros de acopio u otras estructuras fijas ya existentes. - Promoción o fortalecimiento de procesamiento agroindustrial. - Establecimiento de sistemas de recolección y distribución de productos manteniendo la cadena de frío. - Manejo y conservación de productos mediante cuartos fríos u otras necesarias. | Riesgos ambientales - Pérdida de bosques: Cambio de uso del suelo si se amplía la frontera agrícola por cualquier tipo de producción, y sobre todo en áreas protegidas o en su cercanía (zonas de amortiguamiento). - Pérdida de hábitats, degradación, fragmentación, debido a actividades productivas. - Degradación de ecosistemas frágiles en zonas de inversión. - Ampliación de frontera agrícola por incentivo y rentabilidad de cultivos. - Erosión por cultivo en laderas. - Contaminación de suelo y fuentes de agua por la gestión inadecuada de residuos. - Contaminación de fuentes de agua por el uso inadecuado de agroquímicos. - Presión sobre los recursos hídricos y hábitat naturales por uso agrícola. - Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud humana y pérdida de biodiversidad. - Daño a la capa de ozono por la emisión de gases refrigerantes prohibidos debido al uso de equipo de refrigeración. Riesgos sociales - Que el Proyecto no logré a corto plazo mejoras en los marcos normativos que faciliten una mayor participación de hombres y mujeres que forman parte de las organizaciones de productores rurales e iniciativas productivas locales en el medio rural de Honduras. - Población indígena, afrodescendiente y grupos vulnerables no participan en el proceso de capacitación y formación de las escuelas agrícolas por falta del diseño o estrategia inclusiva. - Débil coordinación y falta de convenios y acuerdos institucionales solidos duplica la inversión de recursos, confunde a la población meta y limita la participación de organizaciones de productores rurales y población objetivo del COMRURAL III. - Flujos migratorios de productores rurales que afectan sus membresías y tienen efectos adversos en la sostenibilidad de inversiones y desarrollo de acciones programadas en los PdNs. | Medidas ambientales - El Proyecto cuenta con directrices y procedimientos que incluyen criterios para la sostenibilidad ambiental de los PdNs, un MGAS que incluye lineamientos para elaborar un PGAS para cada uno de los PdNs con una sección para la protección y conservación de las especies amenazadas en su localidad, departamento o región; un Plan de Manejo de Plaguicidas. Cuando se identifiquen riesgos e impactos adversos significativos en la biodiversidad, se elaborará e implementará un Plan de Manejo de la Biodiversidad (PMB). - Estos instrumentos se basan en el Marco Normativo Nacional y EASs del BM. - En el ComRural III se implementa el listado de actividades excluidas de inversión con fondos del Proyecto. - Solo se financiarán proyectos en suelos de uso agrícola actual (Según el EAS 6, esto corresponde a hábitats modificados sin biodiversidad de valor significativo), con un uso igual o mayor a cinco años. Esto será evaluado por medio de la Ficha de Evaluación Ambiental y Social Preliminar para Determinar la Viabilidad Socio- Ambiental de los PdNs (ver sección 12¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). - Los subproyectos de desarrollo de riego por parte de agricultores y de sistemas de riego colectivo de pequeña escala (recolección y almacenamiento de agua; construcción de sistemas de riego y drenaje de pequeña escala de gestión colectiva) estarán permitidos aquellas obras de irrigación que no tengan más de dos metros de altura, con capacidad de llenado no superior a un espejo de agua de una hectárea y se haya sometido al proceso de evaluación de Impacto Ambiental correspondiente. Para todos aquellos PdNs con subproyectos de riego, el diseño de la represa deberá considerar, la libre movilización de los recursos bióticos de agua dulce (caudal ecológico), y terrestre, evitando que la misma impida o limite la capacidad de las especies para reproducirse. Estos subproyectos aplicarán, en caso de corresponder, los procedimientos establecidos en el MRI. - Para los subproyectos que dependerán del almacenamiento y operación de una presa pequeña existente o una pequeña presa en construcción (DUC) menor a 10 metros de altura, para su suministro de agua y no podría funcionar si la presa falla, la SAG, organizará para que uno o más especialistas independientes en represas: (a) inspeccione y evalúe el estado de seguridad de la represa o DUC existente, sus accesorios y su historial de desempeño; (b) revisar y evaluar los procedimientos de operación y mantenimiento del propietario; y (c) proporcionar un informe escrito de los hallazgos y recomendaciones para cualquier trabajo de reparación o medidas relacionadas con la seguridad necesarias para actualizar la presa o DUC existente a un estándar de seguridad aceptable - Ejecución de obras físicas y medidas de mitigación ambiental planteadas bajo el concepto de un PGAS en la formulación del PdN, entre las cuales se recomienda de manera general: - Rotulación y delimitación de áreas según su función particular. - Implementación de medidas de seguridad laboral. - Adopción de buenas prácticas: - Suscripción a certificaciones socioambientales y de calidad cuando proceda. - Fomentar la adopción de las Guías de Buenas Prácticas Ambientales y de Producción Más Limpia, para las cadenas en las que se ha desarrollado este instrumento. Disponibles en: https://www.cnpml-honduras.org/documentos-tecnicos - Implementación de medidas de inocuidad en unidades productivas. - Implementación de las medidas de bioseguridad establecidas por la STSS, que se encuentran disponibles en: http://www.trabajo.gob.hn/ - compras sostenibles en la selección de insumos y materias que promuevan la sostenibilidad ambiental de los subproyectos. - Elaborar un registro de proveedores de equipo e insumos eficientes y amigables con el ambiente. por tipo de subproyecto. Medidas sociales - El Proyecto cuenta con directrices y procedimientos que incluyen criterios a fin de promover inclusión, según PPPI, un MPPI y procedimientos inclusivos definidos en el MGAS y MOP. - El Proyecto COMRURAL III mediante acuerdo institucional con la representación del sistema educativo y en el marco de cumplimiento de los EASs relevantes del MAS del BM priorizará apoyo a centros de formación agrícola ubicados en zonas o regiones donde existe mayor población indígena y afrodescendiente. - El Marco conceptual del Proyecto conviene el establecimiento del CNA para la promoción de acciones coordinadas y obtener mayores niveles de productividad y competitividad, además del impulso de nuevas ofertas de atención que incluyen grupos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. |
|  | Fomentar alianzas productivas que buscan la participación y cofinanciamiento de PdNs por parte de instituciones financieras privadas. | - Fomentar alianzas productivas que no incluyan criterios para la sostenibilidad ambiental. - Pérdida o falta de interés del sector privado en el apalancamiento financiero de proyectos que impliquen inversiones mayormente orientadas a la gestión ambiental y de responsabilidad social. | - El Proyecto cuenta con directrices y procedimientos que incluyen criterios para la sostenibilidad ambiental de los PdNs, un MGAS que incluye lineamientos para elaborar un PGAS para cada uno de los PdNs; Un Plan de Manejo Integrado de Plagasde Plaguicidas (MIP). Estos instrumentos se basan en el Marco Normativo Nacional y Socioambiental y MAS del BM. - Fomentar la adopción de las Guías de Buenas Prácticas Ambientales y de producción más limpia para las cadenas en las que se ha desarrollado este instrumento. |
|  | Capacitación, asistencia técnica, y servicios de consultoría para la selección, preparación e implementación de determinados subproyectos (PdNs), con activa participación de las instituciones financieras privadas). | - Las capacitaciones, asistencia técnica y servicios de los subproyectos, no contemplen requisitos para la sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo, cambio climático, la salud y bioseguridad, como eje transversal. | - Los manuales de capacitación, lineamientos de asistencia técnica y Términos de Referencia (TdR) de los subproyectos, condiciones de crédito incorporan y aplican criterios/requerimientos nacionales e internacionales de sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo, cambio climático, salud y bioseguridad. |
|  | Apoyo a la modernización del entorno de agronegocios de Honduras. | - Que el Proyecto no logré a corto plazo convenios para el cumplimiento de los marcos normativos que rigen los procedimientos de permiso y licenciamiento ambiental, controles y permisos sanitarios entre otros, que faciliten la aprobación y ejecución de PdN. - Falta de entendimiento y voluntad de las partes involucradas del sector público, obstaculiza la toma de decisiones para impulsar reformas de procedimiento institucional orientadas a la agilización de la tramitología y efectividad para abordar los temas ambientales en zonas de cobertura del COMRURAL III. | - El Proyecto facilitaría las inversiones necesarias para el establecimiento y funcionamiento del CNA, incluido el establecimiento de una unidad técnica para respaldar un intercambio regular y un diálogo sobre políticas, y la asistencia técnica adicional necesaria para seguir desarrollando su estructura. |
|  | Actividades periódicas de promoción para informar a los beneficiarios sobre su participación en el mecanismo de aportes de contrapartida del Proyecto. | - Los altos costos e y desconocimiento de las gestiones que redunda en alargar el en tiempo para la obtención de la Licencia Ambiental pueden desmotivar la participación de organizaciones de productores rurales y otras poblaciones objetivas del proyecto COMRURAL III, durante la fase de elaboración y aprobación de PdNs. | - El CNA puede ser la instancia capaz de coordinar acciones para facilitar acuerdos interinstitucionales que permitan resolver el cumplimiento de los requisitos de normativa ambiental para organizaciones de productores de pueblos indígenas y afrodescendientes. - El Proyecto cuenta con una especialista ambiental y apoderado legal que orientará y asesorará a las organizaciones de producto el proceso que conlleva la obtención de la Licencia Ambiental. |
|  | Identificación y selección de subproyectos mediante un mecanismo transparente impulsado por la demanda. | - La selección de los subproyectos prioriza iniciativas agroindustriales competitivas, innovadoras y resilientes al clima (subproyectos o planes de negocios) en cadenas de valor agroalimentarias priorizadas. | - Los instrumentos para la identificación y selección de los subproyectos contienen criterios de conservación de la biodiversidad, sostenibilidad ambiental, gestión del riesgo, cambio climático, salud y bioseguridad. |
|  | Implementar la Ventana 1 (agricultura de subsistencia) para grupos informales de agricultores que poseen el potencial de realizar inversiones productivas de incipiente naturaleza comercial. Implementar la Ventana 2 (agricultura de transición) para los productores que practican la agricultura como su principal medio de vida y aspiran a la transición de la producción de subsistencia a la producción con orientación comercial (el préstamo privado será de por lo menos un 30% del presupuesto total del PdN). Implementar la Ventana 3 (agricultura con orientación comercial) para los grupos formales de agricultores que ya poseen una orientación comercial, así como el potencial para incrementar y contribuir a la generación de empleo y otros aspectos del crecimiento económico rural (el préstamo privado será de por los menos el 50% del presupuesto total de PdNs). Implementar la Ventana 4 para grupos más pequeños de agricultores o jóvenes emprendedores rurales con ideas comerciales avanzadas para promover la adopción de soluciones tecnológicas innovadoras a fin de fortalecer los sistemas agroalimentarios (digitalización de la agroindustria, información agroclimática, provisión de insumos agrícolas, gestión de agronegocios, programas de e-learning, extensión electrónica, trazabilidad). | - Los altos costos e implicaciones en tiempo para la obtención de la Licencia Ambiental pueden desmotivar la participación de OPRs y otras poblaciones objetivo del Proyecto COMRURAL III, durante la fase de elaboración y aprobación de PdNs. - Pérdida de biodiversidad en hábitats modificados, naturales y críticos y áreas protegidas y corredores biológicos por cualquier tipo de producción agrícola, y sobre todo en áreas protegidas o en su cercanía (zonas de amortiguamiento). - Contaminación de fuentes de agua por procesos agroindustriales de las diferentes cadenas agrícolas, apicultura, acuicultura y turismo rural. - Contaminación por residuos sólidos y líquidos en general. | - El CNA puede ser la instancia capaz de coordinar acciones para facilitar acuerdos interinstitucionales que permitan resolver el cumplimiento de los requisitos de normativa ambiental para organizaciones de productores de pueblos indígenas y afrodescendientes. |
|  |  |  | - El Proyecto ComRural III según MOP no aprueba inversiones en PdNs de categoría ambiental 4 calificadas de muy alto impacto o riesgo ambiental según normativa nacional. (Que se corresponde con la categoría “Alto Riesgo” del BM). - El Proyecto facilitará asesoría técnica y legal a las OPRs para la orientación en la realización de los trámites correspondientes. - Desarrollar reuniones de socialización con personal de los departamentos correspondientes del ICF y SERNA para dar a conocer los PdNs con potencial de aprobación y sensibilizar las autoridades correspondientes sobre la importancia de agilizar los respectivos trámites. - El MOP incluirá que las actividades están limitadas a hábitats modificados sin valores significativos de Biodiversidad. - Realizar un análisis de nutrientes del suelo para conocer las deficiencias de este antes de entregar o aplicar fertilizantes. - Evitar la selección de rubros que contemplen monocultivos o la introducción de especies no nativas y potencialmente invasivas que no cuentan con un plan de control. - Implementar el Plan de Plaguicidas para regular y contrarrestar el uso de químicos utilizado en el COMRURAL III. - El MOP incluirá el listado de actividades excluidas de inversión con fondos del proyecto COMRURAL III. - Aplicación de la lista negativa de las inversiones a financiar por el Proyecto para evitar inclusión de PdNs que impliquen aumento de la frontera agrícola; - Se limitará la implementación de unidades productivas en predios ecológicamente intervenidos (hábitats modificados sin presencia de valores significativas de biodiversidad) para evitar el aumento de la frontera agrícola. - Levantamiento de la línea base socioambiental de cada PdN y el sistema de monitoreo socioambiental, asegurar un nivel adecuado de control y monitoreo preventivo en el campo. - Ejecución de obras físicas y medidas de mitigación ambiental planteadas bajo el concepto de un PGAS en la formulación del PdN, entre las cuales se recomienda de manera general: - Obras de tratamiento y manejo de desechos sólidos. Incluye desechos propios del procesamiento, desechos de cosecha, desechos comunes degradables y no biodegradables, así como el manejo y tratamiento de desecho sólidos peligrosos y desechos plásticos agrícolas. - Obras de tratamiento y manejo de aguas residuales. Incluye efluentes de sistemas de producción, aguas pluviales, aguas grises y negras. - Aplicación de guías de buenas prácticas ambientales, que serán específicas para cada rubro. En términos generales, incluye: aplicación de MIP y Manejo Integrado de Cultivos (MIC), BPM y Buenas Prácticas Ambientales. - Implementación de medidas de inocuidad en unidades productivas. - Implementación de medidas de seguridad laboral. - Implementación de las medidas de bioseguridad establecidas por la STSS, que se encuentran disponibles en: http://www.trabajo.gob.hn/ - Rotulación y delimitación de áreas según su función particular. - Suscripción a certificaciones socioambientales y de calidad. |
|  |  | - Presión sobre los recursos hídricos, hábitats naturales acuáticos y terrestres por uso agrícola. | - El Proyecto COMRURAL III excluye actividades y cadenas productivas que representen un daño al medio ambiente, se implementa el listado de actividades excluidas de inversión con fondos del proyecto, aquellas para evitar financiar planes de negocios fuera de hábitats modificados con valores significativas de biodiversidad. |
|  |  | - riesgo de intensificación de tensiones a nivel local por el uso del agua para propósitos agroindustriales. | - Promover gestión equitativa del recurso agua. - Promover siembra de productos de menor necesidad de agua. - Promover el uso de tecnologías y prácticas que reduzcan el consumo de agua. |
|  |  | - Degradación de ecosistemas frágiles en zonas de inversión. | - El Proyecto COMRURAL III incentiva la inversión productiva agrícola intensiva no extensiva. Los PdNs deben estar diseñados conforme en primer lugar, con un mercado que debe ser identificado y solo se financiarán subproyectos agrícolas propuestos en hábitats modificados sin valores significativos de biodiversidad. - No se financiará establecimiento de monocultivos de mayor escala (cultivos estacionarios más de 2 hectárea y permanentes más de 3.5 hectárea). |
|  |  | - Ampliación de frontera agrícola por incentivo y rentabilidad de cultivos. |  |
|  |  | - Erosión por cultivo en laderas. | - El PGAS y las guías de BPA establecen las medidas sobre las formas y métodos de producción agrícola correctos en laderas. - Evitar en los PdNs, la inversión en áreas que no sean estables, a menos que sea posible la introducción o ejecución de obras y medidas de estabilización de terrenos. |
|  |  | - En algunos casos, los hábitats naturales críticos se encuentran en peligro debido a que la expansión cafetalera se encuentra protegida por ley y solamente requiere de la intencionalidad del agricultor para que reciba incentivos e incluso permisos contrapuestos a lo dispuesto en los planes de manejo de las áreas protegidas. | - El COMRURAL III no financiará subproyectos fuera de hábitats modificados sin valores significativos de biodiversidad. |
|  |  | - Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud humana. Otros riesgos asociados a la salud surgen de los operadores de los pesticidas y herbicidas si no se siguen las instrucciones correspondientes, si no se almacenan y protegen de manera adecuada o se dejan al alcance de los niños. | - Este MGAS incluye medidas y Plan de Plaguicidas haciendo referencia a la obligatoriedad de cumplir lo que la legislación nacional ordena en este punto (Reglamento sobre el Registro, uso y control de plaguicidas y sustancias afines) y a las guías de buenas prácticas internacionales de la industria relacionadas con el tema. - El COMRURAL III prioriza iniciativas productivas certificadas y de producción organiza. - Los Especialistas en Adquisiciones de COMRURAL aplicarán un filtro activo en aprobar los productos agroquímicos elegibles para financiamiento del Proyecto. |
|  |  | - Contaminación a cuerpos de agua por procesos agroindustriales de las diferentes cadenas agrícolas, apicultura, acuicultura y turismo rural. - Contaminación por residuos sólidos y líquidos en general. | - Ejecución de obras físicas y medidas de mitigación ambiental planteadas bajo el concepto de un PGAS en la formulación del PdN, entre las cuales se recomienda de manera general: - Obras de tratamiento y manejo de desechos sólidos. Incluye desechos propios del procesamiento, desechos de cosecha, desechos comunes degradables y no biodegradables, así como el manejo y tratamiento de desecho sólidos peligrosos y desechos plásticos agrícolas. - Obras de tratamiento y manejo de aguas residuales. Incluye efluentes de sistemas de producción, aguas pluviales, aguas grises y negras. - Aplicación de guías de buenas prácticas ambientales, que serán específicas para cada rubro. En términos generales, incluye: aplicación de MIP y MIC, BPM y Buenas Prácticas Ambientales - Implementación de medidas de inocuidad en unidades productivas. - Implementación de medidas de seguridad laboral. - Rotulación y delimitación de áreas según su función particular. - Suscripción a certificaciones socioambientales y de calidad. |
|  |  | - Riesgo de trabajo infantil en la actividad agrícola y/o agroindustrial. | - Exclusión de PdNs donde identifique la presencia de trabajo infantil entre los productores o postulantes a los fondos del programa COMRURAL. - La edad mínima para trabajar es de 18 años y en ningún caso se permitirá el trabajo de personas con edades menores. Esto aplica también a OPRs. - Procedimientos para la identificación, análisis, y monitoreo del potencial trabajo infantil en actividades de los PdNs financiados por COMRURAL III. Para la verificación de la edad de los trabajadores se solicitará el Documento Nacional de Identificación (DNI). En el caso de incumplimiento de estas regulaciones, se consignará el antecedente al proveedor de servicios u otra firma consultora y/o OPR y se instruirá el retiro del menor del plantel o de las actividades. En caso de reincidencia se cancela el PdN. - En el caso de reincidencia o incumplimiento de lo instruido, el proveedor de servicios o firma consultora deberá ser denunciado a las autoridades competentes, y se le dará el seguimiento en la STSS para la aplicación de los correctivos y sanciones a que haya lugar, como ser multas, reparaciones o indemnizaciones, y hasta acciones punitivas. |
|  | Facilitar la formalización de grupos de productores con el propósito de que puedan acceder a los recursos del modelo COMRURAL en su Ventana 2. | - Los altos costos e implicaciones en tiempo para la obtención de la Licencia Ambiental pueden desmotivar la participación de OPRs y otras poblaciones objetivas del Proyecto COMRURAL III, durante la fase de elaboración y aprobación de PdNs. | - El CNA puede ser la instancia capaz de coordinar acciones para facilitar acuerdos interinstitucionales que permitan resolver el cumplimiento de los requisitos de normativa ambiental para organizaciones de productores de pueblos indígenas y afrodescendientes. El CNA puede ser la instancia capaz de coordinar acciones para facilitar acuerdos interinstitucionales que permitan resolver el cumplimiento de los requisitos de normativa ambiental para organizaciones de productores de pueblos indígenas y afrodescendientes. |
| Componente 2: Apoyo a la adopción de tecnologías para posibilitar el entorno de agronegocios | Implementación con SENASA de un sistema de TIC para certificaciones fitosanitarias y zoosanitarias y un sistema nacional de trazabilidad y registro agrícola, acuícola y pesquero. | - Que el Proyecto no logré a corto plazo convenios para el cumplimiento de los marcos normativos que rigen los procedimientos de permiso y licenciamiento ambiental, controles y permisos sanitarios entre otros, que faciliten la aprobación y ejecución de PdNs. |  |
|  | Apoyar ARSA con la construcción y el equipamiento de dos pequeños laboratorios de análisis de alimentos y bebidas procesados. | - Generación de residuos comunes y especiales, uso de recursos, consumo de agua y energía. | - Establecer buenas prácticas en manejo de productos químicos, seguridad ocupacional, bioseguridad, planes de manejo de residuos sólidos y uso eficientes de agua y energía. |
|  | Crear en la SAG un registro nacional de productores en cadenas de valor agrícolas, para apoyar la formalización y la toma de decisiones efectiva. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los sistemas de datos agrícolas permitirá monitorear las dimensiones climáticas relevantes, como las prácticas agrícolas sostenibles y las estrategias rurales resilientes, para informar la toma de decisiones en estas áreas. De manera similar, se asegurará de que las herramientas estadísticas se revisen para proporcionar información confiable y sistemática sobre la participación en las cadenas de valor agrícolas por motivos de género y etnia. | - Que la creación del registro nacional de productores genere brechas de acceso a parte de la población. | - Incorporar en el proceso de creación del registro las consideraciones necesarias en base al análisis de las características y requerimientos de la población involucrada. |
|  | Brindar asistencia técnica para diseñar la estructura de gobernanza y las funciones operativas de un CNA y una Unidad Técnica de la SAG. | - Que el diseño de las estructuras de gobernanza no contenga la gestión integral del riesgo, resiliencia al cambio climático, el medio ambiente y la salud como eje transversal. | - El Proyecto facilitaría las inversiones necesarias para el establecimiento y funcionamiento del CNA, incluido el establecimiento de una unidad técnica para respaldar un intercambio regular y un diálogo sobre políticas, y la asistencia técnica adicional necesaria para seguir desarrollando su estructura de gobierno y sus modalidades operativas. |
|  | Asistencia técnica para la elaboración de una Estrategia Nacional de Agro-logística bajo el CNA (la estrategia identificará cuellos de botella en base a la demanda existente y proyecciones sólidas del desarrollo de las principales cadenas de valor, para identificar áreas prioritarias de inversión). | - La Estrategia Nacional de Agro logística bajo el CNA no contenga a acciones específicas incluya la gestión integral del riesgo, resiliencia al cambio climático, el medio ambiente y la salud como eje transversal. | - La asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia Nacional de Agro logística bajo el CNA incorporará acciones específicas sobre la gestión integral del riesgo, resiliencia al cambio climático, el medio ambiente, la salud y bioseguridad, como eje transversal. |
|  | Diseño de un SNIAC bajo el CNA (combinará información biofísica a partir de sensores remotos/datos meteorológicos en tiempo real con información sobre el contexto agrícola local, para brindar información relevante para las decisiones de las partes interesadas a nivel distrital y nacional. | - El SNIAC bajo el CNA (combinará información biofísica a partir de sensores remotos/datos meteorológicos en tiempo real no contenga información que permita implementar medidas para la adaptación al cambio climático. | - Incluir en el SNIAC bajo el CNA las medidas de adaptación al cambio climático. |
|  | Apoyar la digitalización de procesos de registro, licencias y certificaciones, incluida la emisión de licencias de personería jurídica o certificaciones ambientales, entre otros. | - Que el proceso de digitalización genere brechas de acceso a parte de la población. | - Incorporar en el proceso de digitalización las consideraciones necesarias en base al análisis de las características y requerimientos de la población involucrada. |
|  | Pre-inversión para la preparación de subproyectos. | Riesgos Sociales: - Organizaciones de mujeres e indígenas presentan limitada asociatividad para lograr economías de escala, acceder a tecnologías y a nichos de mercado y por ende su capacidad organizativa no responde a convocatorias para presentación de perfiles de COMRURAL, lo que podría restringir su acceso a los beneficios del programa COMRURAL y constituirse como un obstáculo para su inclusión en cualquiera de las ventanillas del Proyecto. - Bajo porcentaje de aprobación y ejecución de planes de negocio presentados por Organizaciones formadas por productores de pueblos indígenas como resultado de un modelo de competitividad no compatible con su cultura y cosmovisión. - Que el modelo de participación e inclusión no considere los bajos niveles educativos de la población y el bajo grado académico limite la participación e incidencia en el desarrollo de la cadena de valor. - Existe un riesgo de ampliar esta brecha de desigualdad de género si el PdN no tiene un enfoque de género ni mecanismos de supervisión adecuados. - En zonas de cobertura de pueblos indígenas y de productores de menor ingreso las organizaciones tienen dificultades para lograr documentos de propiedad definitiva de la tierra que les permitan servir de garantías para acceso al financiamiento. - Riesgo de intensificación de conflictos sociales, particularmente debido a temas de tenencia de tierras asociados al sector agro productivo. | Medidas Sociales: - Se ha incluido en el diseño del Proyecto un proceso más intenso e intencionado de convocatoria a fin de promover una mayor participación a través de tres modalidades de atención (ventanillas). - El Proyecto cuenta con directrices y procedimientos que incluyen criterios a fin de promover inclusión, según PPPI, un MPPI, procedimientos inclusivos definidos en el MGAS y MOP. - El diseño del Proyecto cuenta con varias ventanillas en el cual pueden participar, de igual manera se aplicará un enfoque de inclusión, estrategia de género y criterios definidos en el MGAS y MOP. - La elaboración y aprobación de PdNs incluyen una estrategia y acciones de género la cual será mejorada para el Proyecto y se implementará a través de los PGAS. - El diseño del Proyecto contempla 3 ventanillas en las cuales podrían participar según sus características socioeconómicas de población objetivo definidas en su marco conceptual y MOP. - Se aplicará los procedimientos definidos en el MPPI a fin de incluir una mayor participación. - La figura del CNA definida en el Componente 1 del Proyecto puede coordinar acciones de intervención y arreglos institucionales para prevenir y resolver los conflictos. - El MGAS y MOP han definido procedimientos para realizar evaluaciones sociales, así como los criterios de elegibilidad que prevenga o maneje este potencial impacto. |
|  |  | Riesgos Ambientales: - En el país aplica cuatro categorías ambientales de proyectos, obras y actividades en función de criterios relacionadas con el tamaño del proyecto, obra o actividad, el tipo de tecnología que se aplicará, la ubicación de los proyectos, obras o actividades y su magnitud. El cumplimiento de la normativa Nacional, por costos y prolongado proceso de trámite puede provocar menor aprobación de PdNs en iniciativas menos desarrolladas, de comunidades de mayor pobreza y organizaciones de pueblos indígenas y afrodescendientes. - Los altos costos e implicaciones en tiempo para la obtención de la Licencia Ambiental pueden desmotivar la participación de organizaciones de productores rurales y otras poblaciones objetivas del Proyecto COMRURAL II, durante la fase de elaboración y aprobación de PdNs. - Honduras cuenta con un SINAPH que es administrado y manejado por el ICF y cuyas políticas son establecidas por la SERNA. La falta de coordinación institucional para establecer acuerdos de atención de OPRs en estas zonas puede incidir en la baja aprobación de PdNs. | Medidas Ambientales: - El Proyecto COMRURAL III según MOP no aprueba inversiones en PdNs de categoría ambiental 4 calificadas de muy alto impacto o riesgo ambiental según normativa nacional. - El Proyecto facilitará asesoría técnica y legal a las OPRs para la orientación en la realización de los trámites correspondientes. - Desarrollar reuniones de socialización con personal de los departamentos correspondientes del ICF y SERNA para dar a conocer los Planes de Negocios con potencial de aprobación y sensibilizar las autoridades correspondientes sobre la importancia de agilizar los respectivos trámites. - El CNA puede ser la instancia capaz de coordinar acciones para facilitar acuerdos interinstitucionales que permitan resolver el cumplimiento de los requisitos de normativa ambiental para organizaciones de productores de pueblos indígenas y afrodescendientes. - El marco conceptual del Proyecto dispone de lineamientos específicos para modernizar y fortalecer los servicios del sector público, que incluyen instituciones responsables de la gestión ambiental como: SERNA, ARSA y el ICF. |
|  | Inversiones productivas para mejorar la competitividad a través de la innovación. Ventana 1: vínculos productivos a través de empresarios individuales y gobiernos locales (subsistencia). Ventana 2: vínculos productivos a través del fortalecimiento de los grupos de productores (transición). Ventana 3: Cadena de valor productiva y desarrollo agroindustrial (orientado comercialmente). Ventana 4: Subproyectos innovadores. | Riesgos Sociales: - Inversiones colectivas en plantas para procesamiento agroindustrial; principalmente café especial, hortalizas y frutales, potencialmente podrían generar pérdida permanente de la tierra residencial, provocando desplazamiento físico de lugar de residencia por parte de población participante y no participante en el Proyecto. - Captación de agua para procesamiento agroindustrial que limita el abastecimiento de agua a las comunidades que provoque pérdida permanente de áreas productivas y de residencia. - Inversiones en subproyectos de sistemas de riego por paso de tuberías, obras de almacenamiento de aguas, pequeñas represas y cosechas de agua podría generar pérdida de áreas productivas y fuentes de ingresos. - Inversiones en sistemas eléctricos para procesamiento agroindustrial debido a lo que se conoce en términos legales como; la servidumbre de paso de electricidad o de energía eléctrica que provoquen pérdida de tierra productiva e ingreso. - OPRS o participantes del Proyecto aseguran manejo sostenible de microcuencas que implica desplazar productores asociados y no socios de la zona a proteger. - Selección de bancos de materiales, planteles o zonas de microorganismos de montaña para producción de abono orgánico a gran escala que desencadenen en la pérdida de tierra productiva de participantes directos y no participantes en el Proyecto (no socios de OPRs). - Organización de productores o beneficiarios de iniciativa productiva deciden y reglamentan los límites geográficos o de altitud, por generación de medios de contaminación etc. (recuperación de medio de vida ambiental) Lo que exige reubicación de socios y no socios para asegurar éxito y rentabilidad en sus negocios certificados y desencadene la pérdida de tierra productiva de participantes directos y no participantes en el Proyecto (no socios de OPRs). - Riesgo de intensificación de conflictos sociales, particularmente debido a temas de tenencia de tierras asociados al sector agro productivo. - Existe un riesgo de ampliar esta brecha de desigualdad de género si el PdN no tiene un enfoque de género ni mecanismos de supervisión adecuados. - Una alta proporción de los productores de café o cacao convencional, con menos de 3 manzanas, no logra generar un ingreso equivalente al costo de la canasta básica o al salario mínimo agrícola. - La sostenibilidad social de dichas cadenas es por lo tanto precaria, con riesgos importantes en materia de acceso a la tierra, lo cual genera un contexto de vulnerabilidad social propenso a conflictos sociales que podrían generarse como resultado de los subproyectos a implementarse. - En la ejecución de los PdNs y actividades agrícolas programadas existe el riesgo que se puedan presentar situaciones de trabajo infantil, en donde la pobreza y falta de ingresos agudizan este fenómeno que presenta variadas implicaciones y complejidad en el medio rural. - Desarrollo de turismo rural por empresas foráneas a las comunidades locales podría tener poca generación de beneficios y mejora en las condiciones de vida para la población local y organizaciones indígenas que habitan en las zonas de influencia del PdN, resultando en una situación en la cual la población local podría resultar excluida de los beneficios socioeconómicos de los subproyectos a ser financiados. - Afluencia de población de otras comunidades y regiones en busca de empleo generado por los subproyectos ejecutados por las OPRs que podría generar el aumento de la población en comunidades rurales puede generar conflictos familiares, presión y mayor demanda sobre los servicios públicos, proliferación de enfermedades infectocontagiosas, entre las cuales están las de transmisión sexual. - flujos migratorios de productores rurales que afectan sus membresías y tienen efectos adversos en la sostenibilidad de inversiones y desarrollo de acciones programadas en los PdNs. | Medidas sociales: - Se aplicará los procedimientos definidos en el MRI, que incluye su Marco de Proceso. - El MGAS y MOP han definido procedimientos para realizar evaluaciones sociales, así como los criterios de elegibilidad que prevenga o maneje este potencial impacto. - El proyecto dispone del PPPI que define las acciones de diseño y ejecución de estrategias de género y relevo generacional en cada PdN aprobado, monitoreando su cumplimiento durante su ejecución. - El COMRURAL III incluye ampliación de oferta de atención según condiciones socioeconómicas de población meta e iniciativas productivas rurales que permitirá establecer estrategias diferenciadas de apoyo y beneficio social. - El Proyecto COMRURAL III establece lineamientos de apoyo al fortalecimiento organizativo y desarrollo del capital humano, además de inversiones individuales y colectivas como opciones o alternativas de mejora y sostenibilidad productiva. - Cláusulas contractuales serán establecidas con las contrapartes ya definidas en el MGAS y MOP. - En el Proyecto COMRURAL se fomenta el desarrollo empresarial con responsabilidad social en cada OPR que ejecuta su PdN. - Entre los objetivos de este enfoque de sensibilización se espera que las actividades de monitoreo y seguimiento contribuyan a la erradicación del trabajo infantil. - El Proyecto cuenta con directrices y procedimientos que incluyen criterios a fin de promover inclusión, según PPPI, un MPPI, procedimientos inclusivos definidos en el MGAS y MOP. - Generación de sinergias con otras instituciones y medidas ambientales y sociales serán incluidas en la ventanilla 1 de agroindustrias. |
|  |  | Riesgos ambientales: - Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud humana y pérdida de biodiversidad. | Medidas ambientales: - Favorecer en el proceso de selección, propuestas de negocios de producción orgánica. - El MGAS del Proyecto COMRURAL III incluye instrumentos como el PGAS y Plan de Plaguicidas para regular y contrarrestar el uso de químicos. - El MOP y MGAS regulan la compra de insumos agrícolas para evitar fuentes de contaminación. - Realizar un análisis de nutrientes del suelo para conocer las deficiencias de este antes de aplicar fertilizantes. - Evitar la selección de rubros que contemplen monocultivos o la introducción de especies nuevas o foráneas a escalas medianas o grandes que degraden los suelos y servicios ecosistémicos de las áreas y que requieren aplicaciones fuertes de químicos. |
|  |  | - Pérdida de bosques: Cambio de uso del suelo si se amplía la frontera agrícola por cualquier tipo de producción, y sobre todo en áreas protegidas o en su cercanía (zonas de amortiguamiento). | - El MOP incluirá el listado de actividades excluidas de inversión con fondos del proyecto COMRURAL III, y no se financiarán PdNs en hábitats naturales y críticos, ni en áreas valiosas para la biodiversidad legalmente protegidas y reconocidas a nivel internacional y regional” que pueden abarcar hábitats de cualquiera de estas categorías. - Solo se financiarán proyectos en suelos de uso agrícola actual (Según el EAS 6, esto corresponde a hábitats modificados sin biodiversidad de valor significativo), con un uso igual o mayor a cinco años. Esto será evaluado por medio de la Ficha de Evaluación Ambiental y Social Preliminar para Determinar la Viabilidad Socio-Ambiental de los Planes de Negocio (ver sección 12¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). - En el COMRURAL III se implementa el listado de actividades excluidas de inversión con fondos del Proyecto, para evitar financiar proyectos agrícolas en hábitats naturales y críticos, junto con “áreas valiosas para la biodiversidad legalmente protegidas y reconocidas a nivel internacional y regional” que pueden abarcar hábitats de cualquiera de estas categorías. - Levantamiento de la línea base socioambiental de cada PdN y el sistema de monitoreo socioambiental, asegurar un nivel adecuado de control y monitoreo preventivo en el campo. |
|  |  | - Presión sobre los recursos hídricos y hábitat naturales por uso agrícola. | - El Proyecto COMRURAL excluye actividades y cadenas productivas que representen un daño al medio ambiente en todas sus expresiones y aprueba inversiones en PdNs solo en suelos de uso agrícola y con antecedentes de haber sido áreas cultivables. Según el estándar 6, esto corresponde a hábitats modificados. - Los PdNs aprobados deben evitar la contaminación de cuerpos de agua e incorporar protección y monitoreo de cuerpos de agua y siembra de árboles en reposición de especies taladas por necesidades constructivas. |
|  |  | - Degradación de ecosistemas frágiles en zonas de inversión. | - El Proyecto COMRURAL III incentiva la inversión productiva agrícola intensiva no extensiva según MOP. Los PdNs deben estar diseñados conforme en primer lugar, con un mercado que debe ser identificado y en segundo con actividades únicamente en hábitats modificados y sin valores significativos de biodiversidad, los que serán confirmados aplicando la Ficha de Evaluación Ambiental y Social Preliminar para Determinar la Viabilidad Socio- Ambiental de los PdNs. - A través de los PdNs se promoverán acciones para la protección y conservación de las especies en peligro de extinción. - El Proyecto promueve prácticas climáticamente inteligentes en las de valor productivas. - No se financiará establecimiento de monocultivos de mayor escala (cultivos estacionarios más de 2 hectárea y permanentes más de 3.5 hectárea). - Aplicación de la lista de exclusiones de las inversiones a financiar por el Proyecto y no se financiarán PdNs en hábitats naturales y críticos, ni en “áreas valiosas para la biodiversidad legalmente protegidas y reconocidas a nivel internacional y regional” que pueden abarcar hábitats de cualquiera de estas categorías. |
|  |  | - Ampliación de frontera agrícola por incentivo y rentabilidad de cultivos. |  |
|  |  | - Erosión por cultivo en laderas. | - El PGAS y las guías de buenas prácticas agrícolas establecen las medidas sobre las formas y métodos de producción agrícola correctos en laderas. - Evitar en los PdNs, la inversión en áreas que no sean estables, a menos que sea posible la introducción o ejecución de obras y medidas de estabilización de terrenos. |
|  |  | - En algunos casos, los hábitats naturales críticos se encuentran en peligro debido a que la expansión cafetalera se encuentra protegida por ley y solamente requiere de la intencionalidad del agricultor para que reciba incentivos e incluso permisos contrapuestos a lo dispuesto en los planes de manejo de las áreas protegidas. | - El MOP incluirá el listado de actividades excluidas de inversión con fondos del Proyecto COMRURAL III, y no se financiarán PdNs en hábitats naturales y críticos, junto con “áreas valiosas para la biodiversidad legalmente protegidas y reconocidas a nivel internacional y regional” que pueden abarcar hábitats de cualquiera de estas categorías. El PGAS para cada uno de los PdNS promoverán la protección y conservación de las especies amenazadas en su localidad, departamento o región y un Plan de Manejo de Plaguicidas. |
|  |  | - Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud humana. | - El Proyecto en su MGAS incluye medidas y Plan de Plaguicidas haciendo referencia a la obligatoriedad de cumplir lo que la legislación nacional ordena en este punto (Reglamento sobre el Registro, uso y control de plaguicidas y sustancias afines) y a las guías de buenas prácticas relacionadas con el tema. - El MOP prioriza iniciativas productivas certificadas y de producción organiza. - Los Especialistas en Adquisiciones de COMRURAL III aplicarán un filtro activo en aprobar los productos agroquímicos elegibles para financiamiento del Proyecto. |
|  |  | - Contaminación de fuentes de agua por procesos agroindustriales de las diferentes cadenas agrícolas, apicultura, acuicultura y turismo rural. | - Ejecución de obras físicas y medidas de mitigación ambiental planteadas bajo el concepto de un PGAS en la formulación del PdN, entre las cuales se recomienda de manera general: - Obras de tratamiento y manejo de desechos sólidos. Incluye desechos propios del procesamiento, desechos de cosecha, desechos comunes degradables y no biodegradables, así como el manejo y tratamiento de desecho sólidos peligrosos y desechos plásticos agrícolas. - Obras de tratamiento y manejo de aguas residuales. Incluye efluentes de sistemas de producción, aguas pluviales, aguas grises y negras. - Aplicación de guías de buenas prácticas ambientales, que serán específicas para cada rubro. En términos generales, incluye: aplicación de MIP y MIC, BPM y Buenas Prácticas Ambientales. - Implementación de medidas de inocuidad en unidades productivas. - Implementación de medidas de seguridad laboral. - Rotulación y delimitación de áreas según su función particular. - Suscripción a certificaciones socioambientales y de calidad. |
|  |  | - Contaminación por residuos sólidos y líquidos en general. |  |
| Componente 3: Gestión, seguimiento y evaluación del Proyecto | Gestión y coordinación del Proyecto entre los diferentes actores. | - La gestión y coordinación no incluya la gestión de riesgos, el cambio climático, el medio ambiente y la salud. - Que la contratación del personal social y ambiental no sea suficiente para cubrir los compromisos reflejados en los instrumentos ambientales y sociales del Proyecto. | - La gestión y coordinación incluye la gestión de riesgos, el cambio climático, el medio ambiente y la salud. - En dicho componente se asignarán los recursos humanos y financieros para el fortalecimiento de la gestión ambiental y social. |
|  | Seguimiento, evaluación de resultados y evaluación de impacto de las actividades del Proyecto, incluyendo encuestas periódicas de satisfacción de los beneficiarios. Incluye gestión de conocimiento. | - El seguimiento y la evaluación de resultados e impactos de las actividades del proyecto, incluyendo las encuestas periódicas de satisfacción de los beneficios, no incluyen temas de gestión de riesgos, el cambio climático, el medio ambiente y salud. | - Los instrumentos de monitoreo, incluyendo encuestas, incluyen los temas de gestión de riesgos, cambio climático, medio ambiente y salud. |
|  | Administración fiduciaria, controles internos y auditorías del Proyecto. | - Que no se incluya el análisis de cumplimiento ambiental. en los controles internos y auditorías del Proyecto. | - Que se incluya el análisis de cumplimiento ambiental en los controles del proyecto internos y auditorías del Proyecto. |
|  | Gestión de riesgos/instrumentos ambientales y sociales del Proyecto. | - PGAS que no son parte del PdN. | - PdNs incluyen un PGAS. |
|  | Gestión de los mecanismos de participación de las partes interesadas y de quejas y reclamos. | - No exista un PPPI/mecanismo de quejas y reclamos. | - Se pide a la OPR que tenga su mecanismo de quejas y reclamos y el Proyecto su mecanismo propio |
|  | Apoyo a la gestión del Proyecto. (a) coordinación y gestión del Proyecto; (b) monitoreo, evaluación de resultados y evaluación de impacto de las actividades del Proyecto; (c) administración fiduciaria del Proyecto, controles internos y auditorías; (d) gestión de riesgos ambientales y sociales del Proyecto; (e) un mecanismo de participación ciudadana; y (f) estudios relacionados con subproyectos. | - Que la contratación del personal social y ambiental no sea suficiente para cubrir la demanda nacional que generé dificultades en el seguimiento de la implementación del MGAS y PGAS a nivel de OPRs. - Que no se asignen recursos financieros y logísticos para el seguimiento de la implementación de las medidas establecidas en el MGAS. | - En dicho componente se asignarán los recursos humanos y financieros para el fortalecimiento de la gestión ambiental y social del Proyecto para lo cual se tiene previsto la contratación y fortalecimiento del equipo con mayor personal a partir del Proyecto COMRURAL III. - MGAS incluye presupuesto y asignación de recursos para consolidar el equipo con 6 responsables de la gestión socio ambiental (3 sociales y 3 ambientales) distribuidos en las Unidades de Coordinación Regional. |
| Componente 4: Respuesta a Emergencias de Contingencia (CERC) | Este Componente proporcionará una respuesta inmediata a las emergencias elegibles. | - No determinados inicialmente, se definen una vez declarada la emergencia y realizada la evaluación de daños y análisis de necesidades de la población impactada por el fenómeno natural, que puede implicar pérdidas de vidas humanas, materiales, riesgos de epidemias, depérdidas de medios de vida, entre otros. | - Todas las actividades del CERC que impliquen riesgos potenciales sociales requerirán Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social y Planes de Manejo y Mitigación proporcionales a los riesgos de sus actividades. |

Particularmente, en el caso de los riesgos sociales y laborales complementarios para los Departamentos de Yoro, Valle y Olancho, han sido identificados a nivel de subcomponentes en el mes de diciembre de 2023, producto de la consulta a 205 personas de los tres Departamentos, y los resultados se presentan a continuación:

Tabla 57: Identificación de riesgos sociolaborales de los Departamentos de Yoro, Valle y Olancho

| ETAPA DE PLANIFICACIÓN (Formulación y aprobación) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Departamento | Medidas de mitigación |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | - Riesgo de intensificación de conflictos sociales, particularmente debido a temas de tenencia de tierras asociados al sector agro productivo. | Todos | - El Proyecto buscará mecanismos de participación y acercamiento con líderes(lideresas) comunitarias para dar a conocer los criterios bajos los cuales se financiarán actividades del componente, de manera que se conozcan a priori la lista de requisitos y las actividades de la lista de exclusiones. - En la evaluación de los terrenos susceptibles de inversiones edificaciones/ construcciones, se llevará un proceso para verificar la elegibilidad del terreno, desde el punto de vista de no conflicto legal asociado a tenencia de la tierra, disputa entre partes, y confirmar que esos terrenos no tengan ningún tipo de reclamo o conflicto asociado. Debe presentarse documento que acredite la propiedad a nombre del Grupo de Productores/ OPR de parte del Instituto de la Propiedad en el caso de terrenos privados o nacionales. - En caso de propiedad colectiva/ comunitaria/ títulos ancestrales, el otorgamiento del uso de los terrenos para fines de / inversiones se hará mediante convenio de usufructo, entre el beneficiario y el Comité/ Consejo/ de custodio, administración u otra figura comunitaria que administre dicha propiedad colectiva/ comunitaria/ ancestral. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgos de desplazamientos físicos o económicos permanentes o temporales. | Todos | - El Proyecto hará énfasis en comunicar que las actividades a financiar con PdNs, se realizarán en propiedad privada- registradas en el órgano competente (Instituto de la Propiedad) o registro comunitario (Comité de Custodio de Título) a favor de las OPRs. - En el proceso de aprobación de un PdN existen tres momentos en donde se confirma la disponibilidad legal en dominio pleno del terreno y sus antecedentes que describen su naturaleza jurídica, primero en la etapa de perfil del plan de negocio equipo de la regional o la unidad de pre-inversión (UPI) levantan la ficha de diagnóstico en donde se recopila información de la disponibilidad legal del terreno y su condición de registro en el órgano oficial del estado el IP. En este nivel el especialista legal que forma parte del CE, revisa el documento y su legitimidad, en caso de no disponer o presentar algún indicio irregular se confirma su otorgamiento ya que es un requisito de cumplimiento obligatorio para aprobación del perfil. Cuando el perfil es aprobado pasa a plan de negocio en donde el equipo socioambiental elabora la ficha de evaluación preliminar en campo y de igual forma de confirma la condición legal del terreno, en caso de presentar algún indicio de conflictividad o ilegitimidad se concluye a nivel de CE que el plan de negocio no es viable. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgos de desplazamientos o la restricción al uso de la tierra que pueda generar desplazamientos físicos y/o económicos, en el caso de comunidades de pueblos indígenas. | Todos | - Para el Proyecto es un lineamiento operativo (contenido en la ficha de evaluación inicial) que contiene la restricción, en relación con los desplazamientos, buscando todas las alternativas posibles para evitar este tipo de actividades. - Es entendido que, al ser preventivo el abordaje del reasentamiento involuntario, solamente se requiere consentimiento en 3 circunstancias: impactos adversos sobre la tierra y recursos naturales; reubicación de pueblos indígenas de tierras y recursos naturales sujetos a propiedad tradicional; o impactos significativos en el patrimonio cultural. Los proyectos con estos impactos están excluidos conforme la lista de exclusión. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de exclusión por el bajo porcentaje de aprobación y ejecución de planes de negocio presentados por Organizaciones formadas por productores de pueblos indígenas, como resultado de un modelo de competitividad no compatible con su cultura y cosmovisión. | Todos | - Se ha incluido en el diseño del Proyecto un proceso más intenso e intencionado de convocatoria a fin de promover una mayor participación a través de cuatro modalidades de atención (ventanas). - En la fase de aprobación de perfiles de negocio por el Comité de Evaluación, se dan más puntos a aquellas propuestas que vienen de una OPR 100% de población indígena, 100% de mujeres, con equidad en la participación de jóvenes, y con equidad en la participación con personas con alguna discapacidad; es decir, COMRURAL favorece estos perfiles de negocios y busca activamente darles más oportunidad a grupos más vulnerables de la población. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Construcción o rehabilitación de infraestructuras rurales). | Social | Riesgo de exclusión de pueblos indígenas por la falta de cumplimiento de requisitos o criterios de selección adecuados. | Todos | - El Proyecto contempla para dar a conocer las actividades y oportunidades del Proyecto: medios de comunicación utilizados con frecuencia por los pueblos indígenas (considerando las limitaciones a internet y otros), apoyo en la presentación de planes de trabajo (por ejemplo, aplicación de normas nacionales e internacionales dirigidas a los pueblos. - Adaptación de criterios de elegibilidad diferenciados a las condiciones y necesidades propias de los pueblos, incluyendo adaptaciones de metodologías que consideren las tradiciones ancestrales y conservación de saberes de los pueblos. |
|  | Social | Riesgo de exclusión por falta de tenencia legal de tierra, especialmente para población indígena y/o afrodescendiente. | Todos | - En caso de propiedad colectiva/ comunitaria/ títulos ancestrales, el otorgamiento del uso de los terrenos para fines de inversión con fondos de la transferencia no reembolsable se orientan de preferencia a bienes, no obras fijas. Estas son cubiertas por fuentes del aliado financiero privado o las OPRs. Para efectos de legitimar los casos descritos y tener un mayor respaldo, se recomienda la suscripción de un de usufructo, servidumbre, entre el beneficiario y el Comité/ Consejo/ de custodio, administración u otra figura comunitaria que administre dicha propiedad colectiva/ comunitaria/ ancestral. - ComRural aceptará en organizaciones ubicadas en terrenos comprobados de pueblos indígenas/afordescendientes, como documentos legales, no necesariamente los otorgados por la institucionalidad oficial del Estado de Honduras, siendo en este caso aceptables sin restricción: los procedimientos de administración por las autoridades indígenas y/o afrodescendientes constituidas como Gobernanza (Consejo de Custodio de Título, Consejo de Desarrollo Comunitario, otra figura local aceptada por la población con base a su derecho consuetudinario). - Para efectos de proceder y aprobar lo mencionado en el inciso anterior, el antecedente y certificación del otorgamiento o permiso lo constituye el acta de aprobación del Comité de Desarrollo Comunitario o Consejo Territorial, máxima autoridad en los sistemas de gobernanza indígena. Estos acuerdos son administrados por el comité de custodio de títulos o figura reconocida por el pueblo para tal efecto. |
| Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Construcción o rehabilitación de infraestructuras rurales). | Social | Riesgo de excavaciones de suelo en áreas de importancia cultural o histórica. | Todos | - El Proyecto establecerá las disposiciones para la selección y evaluación a nivel de subproyecto de cualquier sitio conocido de importancia cultural o histórica de importancia cultural, e incluirán: i) procedimientos de búsqueda fortuita para las zonas de construcción, y los contratos de construcción incluirán cláusulas que exijan a los contratistas civiles que adopten las medidas de protección adecuadas en caso de que se descubran sitios del patrimonio cultural; y (ii) cualquier medida de mitigación necesaria para evitar o restaurar los sitios culturales comunitarios. Todas las medidas se reflejarán en los contratos de construcción correspondientes. - De igual forma antes de proceder con un PdN que en su primera fase implique riesgo o directamente daño al patrimonio cultural debe determinar el conocimiento sobre los aspectos culturales del sitio propuesto, se debe comunicar y proceder ante el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), y si hay cualquier duda sobre el patrimonio cultural de un área, se debe aplicar una breve encuesta de reconocimiento de campo ejecutada por un especialista. - Si la encuesta de reconocimiento de campo revela la existencia de patrimonio cultural que pueda resultar dañado por el PdN, se debe obtener un informe y autorización del IHAH como una condición de aprobación y ejecución de este. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Construcción o rehabilitación de infraestructuras rurales). | Social | Exclusión de personas con discapacidad por la falta de información o debida divulgación sobre el Proyecto. | Todos | - El Proyecto ha definido un umbral de participación de personas con discapacidad con lo que se tiene en cuenta la participación de los mismo, en actividades directas del Proyecto - El Proyecto desde la línea base tomará en cuenta aspectos relativos a las personas con discapacidad, entre otros grupos vulnerables para que sean informados adecuadamente sobre el Proyecto y puedan ser incluidos en las actividades a potenciar. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Baja participación de hombres y mujeres que forman parte de las OPRs e iniciativas productivas locales. | Olancho (Catacamas, Silama), Valle (Nacaome) | - El Proyecto pondrá a disposición una estrategia de comunicación y participación para incentivar la incorporación de hombres y mujeres en las OPRs y en actividades productivas locales. - El COMRURAL III ha identificado umbrales mínimos para garantizar la participación y no exclusión de mujeres, jóvenes y personas consideradas vulnerables por el BM: (i) mujeres 30%; (ii) jóvenes (18-29 años) 15%; y (iii) Pueblos Indígenas y afrodescendientes 20%. Con estos umbrales que representan proporciones se espera lograr la participación considerando las brechas de acceso de estos a este tipo de proyectos, al mismo tiempo se busca mantener la flexibilidad, dado que las actividades del Componente serán impulsadas por la demanda. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgo de baja participación de mujeres en las actividades del Proyecto. | Yoro | - El Proyecto dispone de una tabla de calificación que brinda un puntaje extra para organizaciones de productores que presentan parcial (superior al 25%) o totalmente (100%) de organizaciones formadas por mujeres, jóvenes e indígenas. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas y componente 2. | Social | Riesgo que no se contraten formuladores de PdNs a tiempo tanto para ventana 1 como 2 genere documentos que no cumplan requisitos técnicos que faciliten su aprobación o sean rechazados. | Valle | - El Proyecto, en conjunto con el área de adquisiciones, buscará desarrollar mecanismos agiles y oportunos que faciliten la contratación de asistencia técnica para la elaboración de PdNs que no pueden financiar su propio proceso. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgo de baja participación de mujeres y exclusión en las cadenas de valor. | Valle | - El Proyecto contempla criterios de inclusión para mujeres en las cadenas de valor. - El Proyecto apoyará acciones para promover la membresía de mujeres en los sectores vinculados a las cadenas de valor a financiar. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgos de exclusión de grupos de productores/ OPRs, en ambos casos integradas en su mayoría por mujeres, por falta de recursos económicos/ financieros para sufragar los costos de formulación de sus PdNs. | Olancho (Catacamas, Salamá, Valle (Nacaome) | - El Proyecto contempla asistencia técnica para el asesoramiento en el diseño de PdNs, de OPR de mujeres y otros grupos en donde compruebe que no tienen capacidad de asumir estos costos. - El Proyecto, en conjunto con el área de adquisiciones, buscarán desarrollar mecanismos agiles y oportunos que faciliten la contratación de asistencia técnica para la elaboración de PdNs para grupos o personas indígenas y afrohondureños, que no pueden financiar su propio proceso. - El Proyecto deberá contemplar capacitaciones que permitan brindan fortalecer capacidades de las personas de la organización. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgo de ampliarse la brecha de desigualdad de género en el acceso a las actividades del Proyecto. | Olancho (Catacamas, Salamá), Valle (Nacaome) | - El Proyecto identificará acciones afirmativas género inclusivas para incentivar la participación de hombres y mujeres, considerando sus necesidades diferenciadas. - Promover el ingreso de más mujeres al Proyecto. - Búsqueda de estrategias para reducir las brechas de género en la participación de las mujeres Ampliar espacios y oportunidades para hombres y mujeres Promover un enfoque de trabajo en el que se compartan responsabilidades entre hombres y mujeres. - Definir estrategias para incluir mujeres y motivarlas para participar en las actividades de campo. - El Proyecto deberá cumplir con la cuota de al menos del 30% en la participación de mujeres. - Desarrollar talleres de género a los miembros de las organizaciones para concienciar sobre el tema de la desigualdad. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgo de exclusión de participación de pueblos indígenas y afrohondureños en las actividades del Proyecto debido a falta de seguridad en la tenencia de tierra, falta de capacidad organizativa y técnica, entre otras. | Olancho (Salamá, Catacamas, Juticalpa), Valle (Nacaome) | - Verificar las formas de propiedad indígenas y sus órganos de administración. Asegurar que hay acuerdos entre la OPR y el órgano administrador de la propiedad colectiva. - El Proyecto implementará mecanismos intensivos e intencionados para garantizar la convocatoria considerando las necesidades diferenciadas de los distintos pueblos indígenas y afrohondureños, considerando el mapeo de pueblos indígenas y afrodescendientes con el que dispone el Proyecto. - El Proyecto ha definido un umbral de participación de personas de pueblos indígenas y afrodescendientes en la zona de intervención del 20%, con lo que se tiene en cuenta la participación del mismo, en actividades directas. - El Proyecto incentivará la apertura y participación de personas indígenas y afrohondureños incluyendo de las personas que se autodenominan como parte de estos grupos. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgo de exclusión de participación de pequeñas agrupaciones conformadas por productores y productoras de las zonas de intervención del Proyecto. | Valle (Nacaome) | - Apoyar la participación de pequeñas agrupaciones de personas productoras y productores. |

En la etapa de implementación del Proyecto, en la consulta externa significativa se identificaron los riesgos sociolaborales siguientes:

| IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Departamento | Medidas de mitigación |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Línea de base del Proyecto no incluya variables para la identificación de grupos vulnerables: personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas y afrodescendientes, trabajo infantil, entre otras. | Todos | - El Proyecto establecerá fichas de recolección inicial de participantes para caracterizar a las personas beneficiarias de acuerdo con el tipo de grupo vulnerable al que pertenecen (personas con discapacidad, personas de pueblos indígenas y/o afrodescendientes, adultos mayores, población infantil, mujeres en condición de vulnerabilidad social y/ o económica, LGTBIQ+. - El Proyecto a partir de estadísticas oficiales de INE identificará la línea base de trabajo infantil de los tres departamentos, para darle seguimiento a la medición durante la vida del Proyecto. |
|  | Social | Riesgo de desconfianza por iniciativas preexistentes que levantan expectativas y no concretizan acciones (instituciones del Sector Público). | Todos | - Mecanismos de comunicación desde la etapa de operaciones y el resto del ciclo y articular los esfuerzos según las partes interesadas y afectadas identificadas en el PPPI. - Identificar estrategias efectivas de comunicación a partir de la experiencia ganada de los equipos de COMRURAL. - Mantener los canales identificados en el PPPI en todas las etapas del Proyecto. - Adecuar las comunicaciones escritas o verbales a las distintas partes interesadas considerando las barreras lingüísticas y culturales. - Considerar el Mapeo de actores en los PPPI (actualizado en diciembre 2023), en los territorios donde se ubican mesas integradas de cooperantes, gobiernos locales e instituciones públicas con presencia en la zona y con actividades vinculadas al Proyecto. - Desarrollar actividades de coordinación para prevenir duplicidad y unificar esfuerzos con los actores mapeados. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Crecimiento de brechas de acceso y desigualdad en la atención a colectivos menos favorecidos, principalmente personas indígenas por falta de sensibilización. | Todos | - El Proyecto identificará organizaciones de población indígena y/o afrohondureñas en las zonas de incidencia del Proyecto para incluirlas en las convocatorias desde la etapa de la consulta inicial y coordinará con líderes(lideresas) de la etnia los procesos de convocatoria, socialización, consentimiento informado e informes de avance para veeduría. |
| Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Construcción o rehabilitación de infraestructuras rurales). | Social | Riesgos como la explotación y el abuso y el acoso sexual. | Todos | - Elaboración y aplicación de códigos de conducta para trabajadores del Proyecto, incluidos como parte de la normativa de contratación de subcontratistas en los TdR. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNS) | Social | Riesgos por VBG. | Todos | - Mapeo de las instituciones encargadas de la prevención y respuesta a la violencia de género son parte de las evaluaciones ambientales y sociales a nivel de subproyecto. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) | Laborales | Riesgo de prevalencia del trabajo infantil en las comunidades. | Todos | - El Proyecto buscara sensibilizar sobre el tema de trabajo infantil y todas sus formas (OIT) para prevenir su incidencia en el marco de la implementación de actividades del Proyecto, particularmente las vinculadas a cadenas de valor. - Las bases de licitación y TdR contemplaran las prohibiciones a toda forma de explotación laboral a los contratistas y subcontratista, incluyendo el trabajo infantil. Los contratistas deberán incluir en sus planes mecanismos para prevenir la participación de menores de edad en las actividades de construcción y obras. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) - Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Construcción o rehabilitación de infraestructuras rurales). | Laborales | Riesgo de prevalencia de actividades que incluyan el trabajo forzado. | Todos | - El Proyecto tiene prohibición plena a la explotación laboral en todas sus formas, por lo que buscará sensibilizar a los participantes sobre el tema. - Las bases de licitación y TdR contemplarán las prohibiciones a toda forma de explotación laboral a los contratistas y subcontratista, los cuales deberán contemplar en sus ofertas medidas para prevenir el trabajo forzado. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) | Social | Mecanismos de comunicación y de participación ciudadana no consideran aspectos culturalmente sensibles. | Todos | - El Proyecto tomará en cuenta en las comunicaciones aspectos culturalmente sensibles para prevenir barreras lingüísticas en las comunicaciones. - El MCQRS es parte de las herramientas de comunicación del Proyecto, teniendo su propia estrategia de divulgación para beneficiarios del proyecto, trabajadores y comunidad en general, por lo que también toma en cuenta los aspectos culturales sensibles. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) | Social | Desconocimiento de mecanismos para interposición de quejas y reclamos del Proyecto. | Todos | - El Proyecto buscará en la etapa de arranque socializar y dar a conocer las vías de interposición de quejas y reclamos de manera culturalmente sensibles a los participantes, incluyendo mensajes en lenguas nativas y en los medios de información e información identificados con los potenciales participantes. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) | Social | Riesgo de desconocimiento de las actividades de Proyecto ante la falta de coordinación con referentes de los pueblos indígenas y afrohondureños. | Todos | - El Proyecto coordinará con líderes(lideresas) de los pueblos indígenas y afrohondureñas para garantizar comunicaciones y coordinaciones eficientes y eficaces de las actividades del Proyecto. |
| Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Rehabilitación y construcción de caminos rurales). | Social | La inseguridad y violencia que puede estar presente en las áreas de intervención del Proyecto y presentar un riesgo adicional para el Proyecto. | Todos | - Coordinación a nivel local y municipal con autoridades y líderes(lideresas) para dar a conocer el Proyecto y prevenir situaciones de riesgo en la zona de intervención. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (Elaboración de subproyectos de inversión). | Social | Riesgo de exclusión de grupos indígenas múltiples y diversos dispersos. | Todos | - Trabajar con referentes de las tribus y pueblos indígenas para procesos de consultas y otras medidas contempladas en el marco del EAS 7, incluyendo la participación directa de especialistas sociales contratados. - El Proyecto cuenta con directrices y procedimientos para promover la inclusión de pueblos indígenas y afrohondureños en el MGAS y MOP. - Adecuar la estrategia de comunicación y participación culturalmente apropiada a las necesidades de información de los pueblos. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (Elaboración de subproyectos de inversión). | Social | Riesgo de criminalidad ante la dispersión del Proyecto en zonas remotas y de difícil acceso. | Yoro | - El Proyecto buscará realizar una convocatoria ampliada a través de una lista de referentes locales que apoyarán la convocatoria del Proyecto, de manera que se prevengan exclusión de personas que se ubican en áreas remotas. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (Planes de negocios) | Social | Riesgo de inasistencia educativa de niños y niñas en las áreas de influencia del Proyecto. | Todos | - El Proyecto, a través de sus especialistas sociales promoverá capacitaciones y charlas con enfoque de derechos de las niñas y niños para prevenir el trabajo infantil y promover la inclusión en centros educativos y el control nutricional en las etapas tempranas del desarrollo. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) | Social | Baja participación de jóvenes a consecuencia de la migración. | Todos | - El Proyecto buscará identificar acciones dentro del componente que prevengan la migración y despierten el interés y la retención de las juventudes. - El Proyecto ha definido un umbral de participación de personas jóvenes entre 18-29 años, que es del 15%, con lo que se tiene en cuenta la participación de los mismo, en actividades directas. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de ejecución de actividades de componente 1 por la falta de seguridad jurídica y otros requisitos. | Todos | - El Proyecto informará oportunamente a los potenciales participantes los requisitos de cada uno de los componentes del Proyecto, de manera que se conozca de forma transparente y en tiempo los requerimientos, incluyendo los temas relacionados a la tenencia de la tierra, para prevenir faltas expectativas |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Bajo grado académico de la población limita la participación e incidencia en el desarrollo de cadenas de valor. | Olancho (Salamá, Catacamas) | - Búsqueda de estrategias y metodologías para incorporar a productores jóvenes en los procesos de desarrollo de cadenas de valor. - Establecer alianzas locales para incorporación de jóvenes en educación media y superior. - Motivar a personas con mayor grado académico para que participen en el Proyecto. - Fortalecer los mecanismos de formación, educación y capacitación de participantes. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de exclusión de participantes por la falta de formación agrícola cercana a las zonas de intervención en donde prevalece personas indígenas y afrohondureñas. | Valle (Nacaome) | - Desarrollo de alianzas con organizaciones locales, INFOP, Escuelas agrícolas, ONGs para acercar la formación y capacitación. - Fortalecer la capacitación y formación de personas indígenas y afrohondureñas, en lenguaje culturalmente aceptables para los pueblos. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo la débil capacidad de coordinación entre las instituciones del sector público con presencia en las áreas del Proyecto. | Olancho (Catacamas, Salamá), Valle (Nacaome) | - Mapeo de convenios y alianzas existentes e identificación de brechas con otros potenciales aliados. - Buscar apoyo empresarial y bancario para desarrollar actividades de mayor escala. - Búsqueda de alianzas estratégicas para el desarrollo de cada subproyecto. - Establecer lineamientos y políticas claras de quienes norman y regulan el apoyo al sector. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de falta de interés por el uso de mecanismos de quejas de la OPR por confusión y desconocimiento sobre su aplicación. | Olancho | - Mecanismos de quejas y reclamos propios de la OPR y mecanismos de quejas y reclamos propio del Proyecto, incluyendo libros de quejas o sugerencias y otros mecanismos de captación como memorándum (quejas hacia el personal del Proyecto). - Socializar ambos mecanismos y la importancia de estos para incentivar el uso cuando sea requerido por los participantes. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de exclusión de personas por la falta de información sobre las modalidades de atención del Proyecto. | Olancho (Catacamas, Salamá), Valle (Nacaome) | - El Proyecto contempla en el diseño un proceso intensivo e intencionado de convocatoria a fin de promover mayor participación, incluyendo modalidades de convocatoria virtual, escrita, asambleas y puntos de actas, informes, entre otros. - Dar a conocer todas las indicaciones del Proyecto Desarrollar socialización en las comunidades y con las organizaciones. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgos de conflictos en actividades del Proyecto por el uso de tierra. | Olancho | - El Proyecto aplicará lo establecido en el MGAS y MOP con relación a procedimientos de evaluación social y prevención de conflictos sobre tierras. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de exclusión de personas indígenas y afrohondureños en la formación agrícola. | Olancho | - El Proyecto apoyará a centros de formación agrícola ubicados en zonas o regiones donde existe mayor población indígena y afrodescendiente. - El Proyecto promoverá alianzas para la formación agrícola de las personas, sensibilizando sobre la importancia de metodologías formativas que consideren aspectos culturalmente sensibles para los pueblos. - Diseño de PdNs con bases para su elaboración que contemplen el lenguaje sensible y culturalmente aceptable. - Facilitación de la capacitación y la formación con metodologías sencillas y culturalmente aceptables. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de que las nuevas ofertas de atención excluyan a grupos de mayor vulnerabilidad socioeconómica. | Olancho | - El Proyecto promoverá acciones coordinadas que permitan garantizar la participación de las organizaciones, incluyendo las que representan a grupos con mayor vulnerabilidad. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de prevalencia de una cultura individualista que no incentiva la asociatividad. | Olancho (Caracamas, Salamá, Juticalpa), Yoro (Yoro) | - El Proyecto tomará en cuenta prácticas para el fomento de la Asociatividad, cultura gremial, motivación para la inclusión y capacitación para fomentar iniciativas y oportunidades. - El Proyecto promoverá un enfoque de participación para buscar cambios en la cultura individual. - Dar a conocer las actividades del proyecto e involucrar a todos los asociados. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgo de baja participación de mujeres y exclusión en las cadenas de valor. | Valle | - El Proyecto contempla criterios de inclusión para mujeres en las cadenas de valor. - El Proyecto apoyará acciones para promover la membresía de mujeres en los sectores vinculados a las cadenas de valor a financiar |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas. | Social | Riesgo de baja participación de jóvenes en las actividades de la cadena de valor. | Valle | - Promover acciones de interés de las juventudes para su incorporación en las actividades del Proyecto. - Promover la incorporación paulatina para el relevo generacional |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de exclusión por barreras lingüísticas, culturales o similares, en la comunidad. | Valle | - El Proyecto elaborará comunicaciones en lenguaje culturalmente aceptable, utilizando los medios de información mayormente aceptados por los pueblos indígenas afrohondureños y otros grupos vulnerables (WhatsApp, reuniones informativas, llamadas telefónicas, comunicación escrita o similares). |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo por la presencia de grupos de hombres y mujeres que afectan a la comunidad (violencia social). | Yoro | - El Proyecto buscará coordinaciones con actores comunitarios para la inmersión y dar a conocer las actividades que se ejecutarán. Se identificarán rutas de riesgos y se prevendrá en la medida del alcance las situaciones a la exposición principalmente de mujeres y jóvenes (horarios adecuados, lugares neutrales de trabajo, cercanía a las comunidades, etc.). - Creación de espacios coordinados de trabajo con referentes comunitarios, líderes(lideresas) para acceder a las comunidades de manera segura y oportuna. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Las niñas y niños de su familia tienen control de su nutrición y desarrollo. | Yoro | - El Proyecto buscará alianzas para trabajar en la sensibilización de la promoción de la nutrición y el control de niñas y niños en las áreas de influencia del Proyecto. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) | Social | Las niñas y niños no asistente a centros educativos. | Yoro | - El Proyecto promoverá alianzas con actores locales para sensibilizar sobre la importancia de la educación de los niñas y niños en el marco de sus derechos. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de que las organizaciones o grupos no logren cumplir los objetivos e indicadores establecidos en los PdNs. | Olancho (Salamá, Catacamas, Juticalpa), Valle (Nacaome) | - Seguimiento periódico al alcance de los planes ambientales y sociales. - Rigurosidad del seguimiento de metas en seguimiento a los prestadores de servicios contratados por el Proyecto, que brindan servicios (implementadores). - Informes trimestrales de verificación de cumplimiento de indicadores de planes de negocios (indicadores de productividad, venta, mejoras en ingresos, entre otros). - Verificar que los especialistas ambientales y sociales contratados por los implementadores para que cumplan con el perfil y las actividades asignadas. - Establecimiento del CNA pero considerando la vinculación con grupos organizados de pequeños productores. - Mejorar las estrategias y alianzas con proveedores de servicios del Proyecto. - Dar seguimiento a que se realice un proceso de rendición de cuenta de las organizaciones en espacios como asambleas generales, y otros con integrantes de sus organizaciones y actores locales vinculados. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). | Social | Riesgo de no contar con información oportuna sobre la gestión social e indicadores de línea base social para tomar decisiones del Proyecto. | Olancho | - Registro de información de línea base y de seguimiento sobre aspectos de la gestión social vinculados al Proyecto Fortalecer el sistema de registro y ubicación de socios para el Proyecto. - Seguimiento y coordinación por parte del formulador. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs) | Social | Riesgo de baja participación de mujeres en las actividades del Proyecto. | Olancho (Salamá, Catacamas) | - Sobre la base de lecciones aprendidas y buenas prácticas de inclusión social el proyecto busca promover derechos de las mujeres en cuanto a recursos, acceso, productividad, capacitación, gestión empresarial, entre otros. - El Proyecto apoyará para fortalecer la participación e inclusión de mujeres dentro de las membresías de las organizaciones. - El Proyecto brindar asistencia técnica para que las mujeres se proyecten en los grupos y mejoren su desarrollo. - Mantener y fortalecer la membresía de mujeres y grupos sociales. - Fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones. - Promover la formación de las mujeres para la generación de empleo e ingresos. - El Proyecto deberá considerar procesos para que las mujeres puedan cumplir los requisitos de participación y organización en el Proyecto. - Fomentar la participación de las mujeres dentro de las organizaciones a beneficiar en el Proyecto. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas PdNs). | Social | Riesgo de baja participación de jóvenes en actividades del Proyecto. | Olancho (Salamá, Catacamas), Yoro (Yoro) | - El Proyecto buscará mecanismos para motivar e incentivar la participación constante de jóvenes y mujeres en las organizaciones. - Identificar mecanismos para atraer a los jóvenes como un empleo y prevenir la migración Fortalecer la organización asociación juvenil. |
| Componente 1 Mejoramiento de la competitividad y la resiliencia en las cadenas de valor priorizadas (PdNs). |  | Riesgo de conflicto de interés entre directivos y los miembros de las organizaciones que implementan los PdNs. |  | - Fortalecer la participación de los socios en la toma de decisiones. - Coordinar procesos de administración y transparencia para el mejor manejo de los fondos. - Llevar a la práctica los compromisos y acuerdos que se establezcan. - Fortalecer procesos de transparencia y rendición de cuentas en el marco del Proyecto. |
| Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Construcción o rehabilitación de infraestructuras rurales). | Social | Riesgo de desconfianza por falta de transparencia del Proyecto. | Olancho (Salamá, Juticalpa), Valle (Nacaome), Yoro (Olanchito, Yoro) | - El Proyecto cuenta con un MCQRS en donde se pueden por diversos medios realizar las consultas que la población estime conveniente. - En el PPPI donde se identifican los mecanismos de veeduría y transparencia para informar acerca de las actividades, avances y resultados del Proyecto. |
| Componente 2. Fortalecimiento institucional para mejorar el entorno de los agronegocios (Construcción o rehabilitación de infraestructuras rurales). | Social | Riesgo por la débil organización y falta de convenios - acuerdos institucionales sólidos. | Olancho (Salamá, Juticalpa) | - Se requiere brindar seguimiento a los acuerdos existentes. - Motivar a las organizaciones dado que cuento se trata de mejorar hay apertura. - Brindar seguimiento a los acuerdos establecidos. |

Con relación al cierre se identifican los siguientes riesgos sociolaborales:

| CIERRE DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de riesgo | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Departamento | Medidas de mitigación |
| Descarte del equipo del Proyecto por daño o por cumplimiento de su vida útil. | Laborales | Riesgos a la salud de los trabajadores por el manejo inadecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). | Todos | - El Proyecto aplicará lo establecido en las GMASS del BM en relación con el descarte de aparatos adquiridos en el marco del Proyecto. |
| Descarte del equipo del Proyecto por daño o por cumplimiento de su vida útil. | Laborales | Daño a la salud de los trabajadores por falta de capacitación sobre el uso del Equipo de Protección Personal (EPP), durante el transporte o disposición final de los equipos que cumplen su vida útil. | Todos | - El Proyecto capacitará al personal a cargo del proceso de transporte y disposición final de aparatos que hayan cumplido su vida útil. |
| Riesgo de desconfianza por incumplimiento de compromisos del Proyecto. | Social | Objetivos previstos no se cumplen y benefician a la población. | Yoro | - El Proyecto buscará mecanismos de participación y acercamiento con líderes (lideresas) comunitarios (as) para dar a conocer los componentes del Proyecto, requisitos y actividades de la lista de exclusiones, así mismo, informará sobre los avances en los objetivos. - Participación de todas las partes involucradas en la ejecución de PdNs para presentación de informes finales y difusión los informes finales de cumplimiento alcanzado. |

# . Gestión Ambiental y Social

En el presente capítulo se establecen los procedimientos e instrumentos de gestión ambiental y social a ser observados en la implementación del COMRURAL III.  A través de estos instrumentos de gestión se dará cumplimiento a las medidas de mitigación identificadas para cada actividad, siguiendo los EASs relevantes del BM.

Tabla 58: Instrumentos de gestión ambiental y social del COMRURAL III

Instrumento

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)

Marco de Reasentamiento Involuntario (MRI) y Marco de Proceso (MP)

Marco de Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI)

Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI)

Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO)

## Licenciamiento ambiental de subproyectos, obras o actividades

De conformidad con las disposiciones del Reglamento del SINEIA y sus reformas, en Honduras, el requerimiento de gestionar Licencia Ambiental para un proyecto, obra o actividad depende de su categorización ambiental. La categorización es realizada oficialmente por la DECA en SERNA y por municipalidades autorizadas con facultad en el Decreto No. 181-2007.

Los proyectos, obras o actividades se ordenan de forma taxativa en una Tabla de Categorización Ambiental que toma como referencia, según su última revisión el Estándar Internacional del Sistema CIIU (Código Internacional Industrial Uniforme) de todas las actividades productivas. Conforme a la Tabla actual de Categorización Ambiental, los proyectos, obras o actividades son categorizados en cuatro categorías ambientales, 1, 2, 3 y 4, en orden creciente de potencial de impacto o riesgo ambiental (Categoría 1: Bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental, Categoría 4: Muy Alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental). Además, se consideran obras o actividades con impactos y riesgos por debajo de la Categoría 1 (“Muy Bajo impacto ambiental potencial o de Muy Bajo riesgo ambiental”), pero no se las llegan a nombrar una categoría.

Tabla 59: Categorización según Normativa Nacional

| Categorización Nacional | Contenido | Procedimiento |
| --- | --- | --- |
| Categoría 1 | Corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Bajo Impacto Ambiental Potencial o Bajo Riesgo Ambiental (y Social). Las actividades, obras o proyectos cuyas dimensiones según el parámetro utilizado, se encuentren por debajo de la Categoría 1, corresponden a las actividades calificadas como de Muy Bajo Impacto Ambiental Potencial o de Muy Bajo Riesgo Ambiental. | Todos aquellos proyectos, obras o actividades que por su naturaleza estén por debajo de Categoría 1, no estarán sujetos a cumplir trámites de Licencia Ambiental; sin embargo, a petición de la parte interesada, SERNA extenderá Constancia de No Requerir Licencia Ambiental, salvo que se localicen dentro de un área ambientalmente frágil que implica un ascenso automático a la Categoría inmediata superior, debiendo aplicar por tanto los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que señala la reglamentación vigente. |
| Categoría 2 | Corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Moderado Impacto Ambiental Potencial o Moderado Riesgo Ambiental. | Proyectos que se localicen dentro de un área ambientalmente frágil que implica un ascenso automático a la Categoría inmediata superior, debiendo aplicar por tanto los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que señala la reglamentación vigente. |
| Categoría 3 | Corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Alto Impacto Ambiental Potencial o Alto Riesgo Ambiental. | COMRURAL III promoverá y financiará PdNs de esta Categoría. |
| Categoría 4 | Corresponde a proyectos, obras o actividades consideradas de Muy Alto Impacto Ambiental Potencial o Muy Alto Riesgo Ambiental. Los megaproyectos de desarrollo se consideran como parte de esta Categoría. | COMRURAL III no promoverá ni financiará PdNs de esta Categoría. |

Los proyectos, obras o actividades clasificados como de Categorías 1, 2, 3 y 4 en la Tabla de Categorización Ambiental estarán sujetos a cumplir trámite de Licencia Ambiental.

De acuerdo con esta categorización, COMRURAL III no promoverá ni financiará PdNs de Categoría ambiental 4 (Muy Alto) de la Tabla de Categorización Ambiental Nacional vigente, lo cual incluye también los impactos y riesgos sociales, debido a las implicaciones de alto impacto o riesgo ambiental, y los estudios requeridos, incluyendo la complejidad de obtener su licenciamiento ambiental.

Todos aquellos PdNs que estén por debajo de la Categoría 1, calificados como de muy bajo impacto ambiental potencial o riesgo ambiental, no estarán sujetos a cumplir trámite de Licencia Ambiental y a petición de la parte interesada, SERNA extenderá Constancia de No Requerir Licencia Ambiental; no obstante, deberán cumplir con la legislación socioambiental nacional vigente aplicable y los requisitos de los EASs relevantes del BM, proporcionales al tipo y la magnitud de las obras y de sus potenciales riesgos e impactos socioambientales, incluyendo la preparación de un PGAS, y consultas con la población del área de influencia de los subproyectos.

Para el caso de proyectos, obras o actividades que no aparezcan en la Tabla de Categorización Ambiental, la SERNA podrá decidir la Categoría a la cual debe pertenecer, a través de la DECA, previa consulta formal por parte del interesado.

Tabla 60: Tipo de instrumento técnico de evaluación por categoría ambiental

| Categoria de Licenciamiento | Instrumento de evaluación ambiental para solicitud de licencia | Instrumento de evaluación ambiental para seguimiento y control ambiental |
| --- | --- | --- |
| Categoria 1 | - Memoria Técnica Ambiental. - Memoria de Auditoría Ambiental. - Matriz de Impactos Ambientales. - Cuadro Resumen Ambiental cuando aplique. | Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMAs) elaborado por un PSA debidamente registrados en la SERNA. |
| Categoria 2 | - Memoria técnica. - Resumen de Plan de Gestión Ambiental. - Resumen de Plan de Mejoramiento Ambiental. - Memoria de Auditoria Ambiental. - Matriz de Impactos Ambientales. |  |
| Categoria 3 | - Plan de Gestión Ambiental. - Plan de Mejoramiento Ambiental - Evaluación de Impacto Ambiental. - Memoria de Auditoría Ambiental. - Matriz de Impactos Ambientales. |  |
| Observación: los instrumentos de evaluación serán presentados según los TdR seleccionados por sector productivo y lo que el SLAS genera, indistintamente de la categoría ambiental y/o cadena productiva. |  |  |

Finalmente es oportuno mencionar que mediante gestiones institucionales se ha logrado la emisión del oficio SG 733-2024, por parte de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, (SERNA) en donde se manifiesta que en aquellos proyectos de muy bajo impacto ambiental no existen riesgos de sanciones por haber iniciado la ejecución de sus inversiones, lo cual facilitar la agilización de las inversiones previstas en aquellos planes de negocio de bajo impacto ambiental. Este acuerdo vale aclarar aplica solo en los casos que según evaluaciones previas realizadas por el Prestador de Servicios Ambientales y equipo Ambiental del proyecto se coincide en categorizar las inversiones de bajo impacto, situación que, por otro lado, no evita seguir el tramite correspondiente ante las autoridades de SERNA para la optención de la constancia de no requerir licencia ambiental. (Ver Anexo 14.VII).

## Lista de exclusión de subproyectos

En complemento a las disposiciones, normativas y políticas nacionales e internacionales, el MOP COMRURAL III establece un listado de actividades no financiables.

No se financiará, por tanto, no se aprobará perfil de negocio y PdN que incluya propuestas como:

  - Compra de tierras.

  - Pago de deudas a particulares.

  - Refinanciamiento de préstamos vencidos y vigentes.

  - Compra de acciones, bonos y otros títulos valores.

  - Actividades no relacionadas a facilitar la implementación del PdN.

  - PdNs que causen reasentamiento involuntario.

  - Desarrollo de prácticas tecnológicas, actividades productivas que promuevan la degradación de los recursos naturales y la contaminación del ambiente rural.

  - PdNs en áreas protegidas, actuales o propuestas que no tienen plan de manejo, o en Hábitats Naturales o Críticos.

  - Construcción, reconstrucción o rehabilitación de represas.

  - PdNs en áreas ambiental o socialmente frágiles o con conflictos, o donde no se garantice la salud e integridad física de los participantes.

  - Actividades políticas o religiosas de cualquier índole.

  - Cualquier actividad ilícita.

  - Compra de armas o drogas.

  - Compra de vehículos u otros artículos para uso personal.

  - Bienes usados (infraestructura, maquinaria o equipo).

  - Adicionalmente, no se financiarán PdNs en tierras que presenten las siguientes condiciones:

- predios que traslapen con áreas protegidas, bosque nacional o ejidal, u otra tierra    de dominio público no susceptible a la titulación;

- tierras invadidas;

- tierras que presentan condición dolosa cualquiera;

- tierras en las cuales se hayan iniciado trámites de afectación.

  - Actividades que puedan tener repercusiones adversas en la tierra y los recursos naturales en la propiedad tradicional o bajo uso u ocupación de poblaciones indígenas, afrodescendientes o vulnerables.

  - Actividades que pueden causar la reubicación de los pueblos indígenas de la tierra y los recursos naturales sujetos a la propiedad tradicional o bajo uso u ocupación consuetudinaria.

  - Actividades que tengan repercusiones significativas en el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Su patrimonio cultural, el cual es fundamental para la identificad y/o aspectos culturales, ceremoniales o espirituales en su vida.

  - PdNs donde identifique la presencia de trabajo infantil entre los productores o postulantes a los fondos del Programa COMRURAL.

  - Proyectos con categoría ambiental 4 según la Tabla de Categorización Ambiental vigente o criterio de la DECA en SERNA.

## Procedimientos de evaluación ambiental y social

El procedimiento de evaluación ambiental y social para el COMRURAL Fase III iniciará con la recepción de perfiles presentados por los interesados en participar según convocatorias públicas regulares y aquellas diferenciadas por criterios de inclusión social que se puedan desarrollar.

Al recibir el perfil de negocios la coordinación del Comité de Evaluación (CE) del cual forman parte el especialista ambiental y social del COMRURAL, notificará la evaluación y calificación de perfiles recibidos según tiempos establecidos en el MOP.

En el caso específico de la propiedad de la tenencia de la tierra, en los sitios de inversiones en construcciones/ edificaciones, se exige expresamente a los Grupos de Productores /OPRs que sea de su propiedad, respaldado con un documento legal extendido por organismo competente y debidamente registrado, conforme la legislación nacional. (. En el caso de títulos colectivos, comunitarios, ancestrales de pueblos indígenas y/o afrodescendientes, será válido para el Proyecto, un documento autorizado por la estructura de gobernanza/ administración/ custodia del título para hacer usufructo por un periodo de tiempo razonable para los fines del plan de negocios y bajo los parámetros que los beneficiarios con la estructura de gobernanza de la tierra hayan establecido.

Para desarrollar la actividad de calificación se hará uso de los instrumentos aprobados para tal objetivo en el MOP, pero agregando la tabla de determinación de la sensibilidad ambiental, como el primer momento especifico de la evaluación social y ambiental, su aplicación ocupará reconocimiento de campo y entrevista con los proponentes e interesados en participar como beneficiarios del Proyecto COMRURAL. La calificación del CE sumado a los resultados de la tabla de determinación de la sensibilidad permitirá disponer de un mejor criterio para el dictamen socioambiental de la propuesta de negocio recibida.

Para la selección de los subproyectos a financiar, se aplicará la tabla para la determinación de la sensibilidad ambiental. Los subproyectos, de sensibilidad alta no serán aprobados por COMRURAL III y los subproyectos de sensibilidad moderada y baja, deberán desarrollar e implementar un PGAS en el cual se adopten medidas diferenciadas para que los impactos adversos no afecten en forma desproporcionada a los menos favorecidos y vulnerables, y para que estos no se encuentren en desventaja en la distribución de los beneficios de desarrollo y las oportunidades resultantes del subproyecto.

Tabla 61: Tabla para la determinación de la Sensibilidad Ambiental

| Sensibilidad al Medio | Características del Área donde se tiene previsto Desarrollar el Plan de Negocio | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| ALTA (A) | Área del PdN propuesta, se encuentra en hábitats naturales o críticos (Presencia de especies endémicas o en peligro de extinción, en zonas de protección especial). | PdN excluidos de financiamiento. |
|  | PdN prevé el uso intensivo de sustancias químicas NO autorizadas para el control de plagas. |  |
|  | Área del PdN se encuentra en terrenos montañosos con relieve accidentado (> 30% de pendiente). Alto grado de erosión. |  |
|  | Área del PdN está a menos de 150 metros de la ribera de ríos o quebradas. |  |
|  | Hay nacimiento de agua o cuenca alta dentro de un área que no tenga declaratoria legal de zona abastecedora de agua en un radio menor de doscientos cincuenta metros (250 m) partiendo del centro del nacimiento o vertiente. |  |
|  | Área del PdN, se encuentra en zonas vulnerables a fenómenos naturales (inundación, sismos, otros). |  |
|  | El PdN, no respalda los medios de subsistencia de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, y el desarrollo económico inclusivo a través de la adopción de prácticas que integran las necesidades de conservación y las prioridades de desarrollo. |  |
|  | Presencia prevalente de trabajo infantil en la práctica agrícola en la zona, o en ciertos cultivos propicios para dicha actividad en zonas con altos niveles de pobreza |  |
|  | El área del PdN se encuentre en sitios de valor arqueológico y cultural identificados por instancias pertinentes. |  |
|  | Afectación de más de 200 predios o viviendas. |  |
|  | Áreas con conflictos sociales activos, aun si dichos conflictos no están relacionados con el proyecto pero que podrían intensificarse como resultado del proyecto o afectar las operaciones del mismo |  |
|  | Áreas donde prevalece la inseguridad ciudadana o que ponen significativamente en riesgo la salud y/o integridad de las personas asociadas con el proyecto |  |
| MODERADO (B) | Área del PdN propuesto se encuentra, dentro de un Área de Amortiguamiento de un Área Protegida con Plan de Manejo y la actividad es compatible con las regulaciones y está permito en el Plan de Manejo y es un hábitat modificado con valores significativos de biodiversidad. | Plan de Gestión Ambiental y Social PGAS - Plan de Gestión de la biodiversidad. - Proyectos adicionales para mejorar la gestión eficaz de los planes de manejo del área protegida en el caso que se encuentren propuestos en una. - Plan de Manejo de Plagas (excepto las cadenas de turismo rural y productos culturales). - Implementación de BPII o guías de buenas prácticas ambientales o producción más limpia. - Plan de Gestión de residuos sólidos comunes y peligrosos. - Plan de manejo y conservación de suelos excepto las cadenas de turismo rural y productos culturales). - Cumplimiento de Marco de Reasentamiento Involuntario/Marco de Proceso COMRURAL III |
|  | Riesgos e impactos adversos significativos a la biodiversidad en áreas naturales y . |  |
|  | El PdN, NO propone implementar proyectos adicionales para promover y mejorar los objetivos de conservación y gestión eficaz del área de protegida. |  |
|  | Las actividades del PdN, representan riesgo de deforestación, caza, etc. |  |
|  | El PdN NO incluye la implementación de BPII, de guías de buenas prácticas ambientales o producción más limpia de la cadena. |  |
|  | El PdN, propone el uso intensivo de sustancias químicas autorizadas para el control de plagas. |  |
|  | El área del PdN, se encuentra en terrenos ondulados (15 a 30% pendiente). Moderado grado de erosión. |  |
|  | El área del PdN, se encuentra en zonas de moderado riesgo a fenómenos naturales como inundaciones, sismos, incendios, entre otros. |  |
|  | Afectación moderada de indígenas o poblaciones vulnerables en el área del proyecto. |  |
|  | La pendiente del área del PdN, es inferior al 30% de pendiente y se encuentra a 50 metros o más de la ribera del río. |  |
|  | El PdN, respalda los medios de subsistencia de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, y el desarrollo económico inclusivo a través de la adopción de prácticas que integran las necesidades de conservación y las prioridades de desarrollo. |  |
|  | El PdN ha sido consultado con los co-manejadores del área, comunidades y otras partes interesadas. |  |
|  | Afectación de más de 10 y menos de 200 predios o Viviendas. |  |
|  | Áreas con potencial latente de conflictos sociales que podrían extenderse a la actividad agrícola |  |
| BAJO (C) | Riesgos e impactos adversos bajos a la biodiversidad en áreas naturales y. | Plan de Gestión Ambiental y Social PGAS anexo VI): - Plan de Manejo de Plagas (excepto las cadenas de turismo rural y productos culturales). - Implementación de BPII o guías de buenas prácticas ambientales o producción más limpia. - Plan de Gestión de residuos sólidos comunes y peligrosos. - Plan de manejo y conservación de suelos excepto las cadenas de turismo rural y productos culturales). |
|  | El PdN, propone implementar proyectos adicionales para una gestión eficaz del área de manejo. |  |
|  | El área del PdN se encuentra fuera de hábitats modificados y de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial del municipio. |  |
|  | Las actividades del PdN, no representan amenazas de deforestación, caza, etc. |  |
|  | El PdN incluye la implementación de BPII, de guías de buenas prácticas ambientales o producción más limpia de la cadena. |  |
|  | El PdN, propone el uso de sustancias químicas autorizadas y se cuenta con Plan para el Control de Plagas. |  |
|  | El área del PdN es plana (<15% de pendiente). Bajo grado de erosión |  |
|  | La pendiente del área del PdN, es inferior al 30% y se encuentra a 50 metros o más de la ribera del río. |  |
|  | El área del PdN, se encuentra en zonas de bajo riesgo a fenómenos naturales como inundaciones, sismos, incendios, entre otros. |  |
|  | No hay presencia de grupos indígenas o poblaciones vulnerables. |  |
|  | El PdN, respalda los medios de subsistencia de las comunidades locales, incluidos los pueblos indígenas, y el desarrollo económico inclusivo a través de la adopción de prácticas que integran las necesidades de conservación y las prioridades de desarrollo. |  |
|  | El área del PdN no se encuentra en sitios de valor histórico y cultural |  |
|  | No hay afectación de predios o viviendas por la ejecución de obras |  |

El Proyecto COMRURAL III dispone del MOP, que constituye el documento soporte de cada una de las etapas y resultados esperados en el proceso de convocatoria y dicta las pautas para elaborar el contenido de los perfiles de negocio, calificación, aprobación y ejecución de los PdNs que es la principal figura operativa para lograr el funcionamiento del modelo de alianzas productivas e inversión público - privadas promovidas. Los PdNs para la mayoría de las organizaciones de productores son sus planes estratégicos para 3 años, de cuyos resultados depende su consolidación empresarial y rentabilidad de su actividad productiva, se convierte en el principal instrumento de gestión del capital social.

En respuesta a los propósitos descritos en todas las actividades y decisiones que se llevan a cabo en el Proyecto COMRURAL III se tienen incluidos mecanismos de control y seguimiento para el cumplimiento de los estándares socioambiental activados y aplicables a los subproyectos que ejecutan las OPRs. En la práctica se identifican fácilmente cuatro momentos claves para la intervención: (i) Evaluación y calificación de los perfiles de negocio; (ii) Evaluación y calificación de los PdNs (incluirán para Fase II un mecanismo de consulta); (iii) Aprobación de los PdNs; y (iv) Ejecución de los PdNs. A continuación, se presenta un resumen de cada momento o etapa del subproyecto que ejecutan las organizaciones participantes con las actividades de gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales enumeras y ordenadas en pasos, según lo establece el MOP de COMRURAL III.

Respecto a los procedimientos para calificar la legalidad de un terreno donde se invierten los fondos según plan de inversión de los planes de negocio, en primera instancia se asegura el registro en el instituto de la propiedad, organismo oficial que según la normativa nacional tiene las facultades para dicha función y sobre el cual recae cualquier responsabilidad de incumplimiento de sus deberes otorgados, por tanto su funcionamiento es de índole constitucional y nacional, por tal razón la primera instancia de certificación oficial de legitimidad de las tierras es del Estado, que mediante el registro en el Instituto de la Propiedad entrega un documento de acreditación del estatus legal del terreno, el cual el proyecto ComRural lo establece como su principal soporte, este es verificado y revisado en el proceso de aprobación de un plan de negocio, su cumplimiento es obligatorio y su in cumplimiento causa de no aprobación.

En los casos de terrenos bajo otras modalidades de tenencia diferenciada, sobre los cuales no hay experiencias a la fecha, se tienen definido las opciones de aceptar validos los mecanismos de autoridades locales que administran los predios que también deben ser parte de una decisión de otorgamiento del Estado de Honduras y sobre las cuales existen las evidencias y antecedentes verificables durante los procesos de evaluación de cumplimiento de requisitos de cumplimiento obligatorios. Especialmente en esta modalidad se incluyen los títulos otorgados a los pueblos indígenas o títulos comunitarios o de carácter ancestral, sobre los cuales, pese a mecanismos de control y regulación, existe pleno conocimiento social y comunitario. En el caso particular del Proyecto y para efectos de promover la inclusión y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, aplica la validez legal de las actas de concesión de los Comité de Desarrollo Comunitarios, Comité de Custodia de Titulo, Consejos Territoriales o cualquier autoridad reconocida por el pueblo indígena o afrodescendiente en sus territorios.

Vale de igual forma aclara que según la Ley de Propiedad, capitulo III, articulo 93, establece “El Estado, por la importancia especial que para las culturas y valores espirituales reviste su relación con las tierras, reconoce el derecho que los pueblos indígenas y afrohondureños tienen sobre las tierras que tradicionalmente poseen y que la ley no prohíbe.El proceso establecido en el presente Capítulo será aplicado por el Instituto de la Propiedad (IP) para garantizar a estos pueblos el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad comunal, uso administración, manejo de las tierras y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, mediante la demarcación y titulación en dominio pleno de las mismas”. En el articulo 94 “- Los derechos de propiedad sobre las tierras de estos pueblos se titularán a su favor en forma colectiva. Los miembros de las comunidades tienen derecho de tenencia usufructo de acuerdo con las formas tradicionales de tenencia de la propiedad comunal.”

Es por otra parte importante mencionar que las evaluaciones y controles del estatus legal de las inversiones también corresponde a los aliados financieros privados, los cuales de igual forma aplican procedimientos para asegurar que sus garantías, los terrenos donde se realizan las inversiones colectivas estén exceptos de conflictividad por legitimidad de tenencia de tierra.

En todo caso y como medida preventiva para evitar cualquier riesgo sobre la tenencia de la tierra, se tienen estipulado en los casos donde no hay dominio pleno a nombre de las organizaciones beneficiarias, comprobable en documentación y campo, orientar las inversiones del TNR a bienes y no obras fijas, en este ámbito, cualquier opción legal alternativa documentada y facultada por las leyes nacionales según constitución de la república son válidas, aquí entran entre otros los convenios o contratos de usufructo o alquiler por algún tiempo prudencial y en correspondencia con las actividades del negocio.

Tabla 62: Resumen de Procedimientos y Responsabilidades de Evaluación Ambiental según Etapa

| Etapa de Subproyecto | Resumen de Procedimientos y Responsabilidades | Instrumento Técnico |
| --- | --- | --- |
| i. Evaluación y calificación de perfiles de negocio. | Paso 1: Los Especialistas Ambientales y Sociales del Proyecto implementarán la metodología de consulta y socialización del Proyecto COMRURAL III, previo a las convocatorias oficiales de concurso público. Pasó 2: Los Especialistas Ambiental y Social, con apoyo de técnicos de alianzas, aplicarán losl instrumentos ambientales y sociales de acuerdo con las evaluaciones y diagnósticos hechos en campo en la zona de influencia. En este paso se deberá disponer de información documental de primera mano, propuestas productivas y se hará una visita de campo para establecer la elegibilidad del Perfil de Negocio. Pasó 3: Los Especialistas Ambiental y Social presentarán los resultados de la aplicación de los instrumentos referidos mediante dictamen al CE, del cual forman parte, según establecido en el MOP. Paso 4: La Coordinación del Proyecto notificará por escrito mediante dictamen de factibilidad socioambiental los resultados de la evaluación y presentará las medidas de seguimiento a los Perfiles presentados por las OPRs y otros beneficiarios. De forma especial se presentarán medidas de subsanación a perfiles presentados por OPRs de mayor vulnerabilidad por condición étnica y de género. | - Guía de formulación de perfiles de negocio. - Listado de Actividades Excluidas por razones de Impacto Socioambiental Negativo. Tabla de Determinación de la Sensibilidad Ambiental. - Metodología de consulta y socialización del Proyecto COMRURAL III. |
| ii. Evaluación y calificación de PdNs. | Paso 5: Con la aprobación del Perfil de Negocio, se pasa a la etapa de factibilidad en donde en primera instancia se verificará que los PdNs presentados cumplen los criterios de evaluación de PdN y los respectivos instrumentos. Pasó 6: Los Especialistas Ambiental y Social aplicarán el instrumento de Evaluación Ambiental y Social Preliminar (FEASP-VSA) que incluyera una línea de base ambiental y social. Pasó 7: El Especialista Ambiental y Social en coordinación con el PSDE programan y realizan una consulta en las comunidades donde se realizarán las inversiones del PdN. Pasó 8: Los Especialistas Ambiental y Social apoyarán y facilitarán a los PSDEs (Consultores) y los beneficiarios en la preparación de los PGAS para cada PdN, según la evaluación realizada por cadena e impactos. Dichos planes serán elaborados incluyendo las buenas prácticas pertinentes y las medidas de mitigación y gestión socioambientales propuestas en el presente MGAS, y consistentes con los requisitos de los EASs relevantes. La preparación de los PGAS un requisito de aprobación son en este nivel de planificación responsabilidad principal del formulador que puede ser un consultor individual o un PSDE, asi como de la OPR, pero con la orientación y asesoramiento del equipo socioambiental del proyecto, quien capacita y explica sobre los contenidos de los formatos de PGAS, por otro lado, las propuestas y contenidos de los planes toman en cuenta los resultados de la evaluación socioambiental preliminar descrita en el paso 6. Además, serán aplicados los instrumentos conexos al MGAS (MPPI, PPPI). El objetivo de estos nuevos instrumentos es fortalecer y sistematizar la gestión socioambiental de los PdNs. Igualmente, los planes de gestión ambiental y social ofrecen una herramienta útil para las OPRs que se espera sigan implementándose más allá del periodo de ejecución de los PdNs. | - Guía de Formulación de Planes de Negocios. - PGAS. - Ficha de Evaluación Ambiental y Social Preliminar para Determinar la Viabilidad Socioambiental de Planes de Negocios. Ver en anexos plantillas de Planes de Gestión Ambiental y Social, y Ficha de Evaluación. |
| iii. Aprobación del PdN. | Paso 9: Los PGAS formarán parte de los anexos del PdN que se apruebe en cada OPR. Los mismos (PdN y PGAS), deberá proponer los ejes de acción e indicadores de resultados e impacto sobre la base de las evaluaciones realizadas por el equipo ambiental y social. Los especialistas ambienteles y sociales forman parte del Comité de Evaluación, quien aprueba de los planes de negocio y revisa que el contenido social y ambiental estén conformes a la guía de formulación, e instrumentos aplicables según MGAS. Paso 10: Revisar y asegurar en el contenido de los PGAS el cumplimiento de la normativa ambiental y social prevista, de acuerdo con la categoría de los PdNs y EASs relevantes del BM Paso 11: Tomar en cuenta y orientar este proceso de planificación mediante consultas de experiencias exitosas y estudiando la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas compiladas por la SAG y otras disponibles para la cadena. Pasó 12: El Coordinador del Proyecto comunicará por escrito, mediante un dictamen, la viabilidad ambiental y social del PdN a la OPR proponente, sobre la base de los resultados obtenidos con la aplicación de los instrumentos por parte de los Especialistas Ambiental y Social. | PGAS |
| iv. Ejecución del PdN. | Pasó 13: Esta etapa es responsabilidad del equipo de técnicos multidisciplinario de COMRURAL, en coordinación con la Dirección del Proyecto y Unidades de Coordinación Regional (UCR), que brindan seguimiento y monitoreo a las acciones programadas en cada uno de los PdNs aprobados. Paso 14: Los Especialistas Ambiental y Social apoyarán y facilitarán inducción y capacitarán a los PSDEs (Consultores) mediate las acciones formativas pertinentes que contribuyan a cerrar brechas de conocimiento y también a los beneficiarios en la ejecución de los PGAS para cada inversión. Dichos planes guiarán la implementación de las buenas prácticas pertinentes y las medidas de mitigación y gestión socioambiental propuesta en el presente MGAS. Paso 15: Los PGAS formarán parte de los componentes de ejecución del PdN que se apruebe en cada OPR. Paso 16: Cumplimiento de la normativa ambiental prevista de acuerdo con la categoría del PdN y los EASs relevantes del BM. Paso 17: El Especialista Ambiental y Social serán responsables de monitorear el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales que aparecen en los PGAS, con especial énfasis en inclusión social de indígenas/afro hondureños, mujeres y jóvenes y la responsabilidad social empresarial que incluye las restricciones del trabajo infantil y los incentivos sociales para los asociados, según normativa que rige la organización y su buen gobierno. Pasó 18: Los Especialistas Ambiental y Social realizarán visitas durante la etapa constructiva de inversiones financiadas por el Proyecto con el fin de verificar el cumplimiento de los PGAS específicos de cada PdN y el MGAS de COMRURAL III. Pasó 19: Los Especialistas Social y Ambiental, monitorearán la aplicación por parte de las OPRs sobre la implementación del MCQRS y del desarrollo de sus propios mecanismos. Pasó 20: Los Especialistas Ambiental y Social realizarán visitas periódicas de verificación de cumplimiento de buenas prácticas y brindarán las recomendaciones a OPR y PSDE para cumplir los compromisos y objetivos de los PGAS. | Informes de seguimiento semestral. |

## Protección del Patrimonio Cultural

Procedimientos en la Etapa de Evaluación

- Antes de proceder con un PdN que implique riesgo o directamente daño al patrimonio cultural, por ejemplo, por un plan de desarrollo turístico relacionado con objetos de valor cultural conocidos, la SAG debe consultar el IHAH.

- Asimismo, si un PdN implica excavaciones, movimiento de la tierra o cambios ambientales superficiales o demolición a mayor escala, la SAG debe determinar el conocimiento sobre los aspectos culturales del sitio propuesto de conformidad a los protocolos de Ley, habiendo de parte del Proyecto sujeción a dicho marco legal. El IHAH debe ser consultado, y si hay cualquier duda sobre el patrimonio cultural de un área, se debe aplicar una breve encuesta de reconocimiento de campo ejecutada por un especialista. Si dicha encuesta revela existencia de patrimonio cultural que pueda resultar dañado por el PdN, se debe obtener un informe y autorización de liberación del IHAH como una condición de aprobación y ejecución del mismo.

- Como parte del proceso de evaluación de los PdNs de la OPR, COMRURAL establecerá que, si alguna propuesta presentada implique impactos sobre algún sitio cultural, esta propuesta no sería elegible para ser financiada por el programa a menos que cuente con el respaldo del IHAH y las medidas de gestión propuestas sean consistentes con el EAS 8 del BM. Este punto también se incluye en el MOP.

- Para facilitar el reconocimiento de posibles restos o sitios de interés cultural, la capacitación a las OPRs a cargo de la entidad prestadora de servicios incluirá el tema de la identificación de sitios de interés cultural.

- Los elementos clave del procedimiento de hallazgos culturales fortuitos que se detallan a continuación serán incluidos en los PGAS de las OPRs.

Procedimiento para Hallazgos Culturales Fortuitos:

El objetivo de los procedimientos para hallazgos culturales fortuitos es proteger el patrimonio cultural físico de los impactos adversos de las actividades del proyecto y respaldar su preservación, abordando el patrimonio cultural como un aspecto integral del desarrollo sostenible.

- Los PdNs incorporaran procedimientos para hallazgos fortuitos. Si durante la ejecución de un PdN se fuera a realizar un descubrimiento fortuito de patrimonio cultural, se debe detener la ejecución e informarle inmediatamente al Especialista Ambiental y Social del COMRURAL sobre el hallazgo.

- El Especialista informará de forma inmediata al IHAH sobre el hallazgo para recibir instrucciones sobre cómo proceder para asegurar un debido trato del descubrimiento.

- Mientras duren las coordinaciones con el IHAH, y según sea el caso, las inversiones del PdN se suspenderán en espera de la resolución del IHAH, protegiendo el patrimonio cultural identificado de posibles saqueos y daños que podría crear la naturaleza, entre otras amenazas.

- Una vez formulada la denuncia al IHAH, esta entidad definirá las medidas de gestión específica aplicable, según lo dispuesto en la ley y sus procedimientos internos. De la resolución del IHAH dependerá, por ejemplo, una reubicación de la intervención, manejo integrado del sitio que puede ser aprovechado por la OPR, o la posible expropiación por parte del estado de Honduras para fines de protección del patrimonio.

- Por cuestiones de competencias legalmente atribuidas al IHAH, en casos de hallazgos fortuitos será de acompañamiento a la OPRs en sus gestiones ante el IHAH, y el acompañamiento y seguimiento a dichos casos para que las medidas de gestión recomendadas por el IHAH sean plenamente aplicadas.

- En el caso que se presente hallazgos fortuitos, COMURAL comunicara dicha situación al BM, el cual podría requerir medidas de gestión adicionales a las establecidas por las leyes e instituciones nacionales, para salvaguardar el patrimonio cultural del país. Elementos adicionales que podrían considerarse incluyen promover una consulta significativa a las partes involucradas en relación con el patrimonio cultural, y acciones para promover la distribución equitativa de los beneficios que el uso del patrimonio cultural pudiera representar, de manera consistente con la legislación nacional.

## Estrategia de Género

Como parte de la gestión socioambiental, el Proyecto COMRURAL III implementará una estrategia de género, con el apoyo de sus especialistas sociales y ambientales, basada en el análisis de las experiencias aprendidas en la primera fase del Proyecto, y como parte de la ejecución de dicha estrategia se desarrollará e implementará un Plan de Acción de Género el cual será incluido en los PGAS, para asegurarse que las mujeres reciban los beneficios en igualdad de condiciones que los hombres, para ir reduciendo la brecha de género. Algunos lineamientos para considerarse en la estrategia y plan de acción de género incluyen:

- Enfoque diferenciado por género: diferentes enfoques han orientado los esfuerzos de incorporación de las mujeres al desarrollo, en los últimos años. En Honduras, al igual que en la mayoría de los países, ha sido promovido el enfoque denominado Género y Desarrollo, que parte por reconocer como principal obstáculo para el avance de las mujeres la persistencia de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, como resultado de patrones culturales.

- Análisis de causas: Identificada la causa, el enfoque plantea que es preciso analizar sus manifestaciones, es decir las inequidades, a fin de cerrar esas brechas en todas las áreas. Como se trata de un proceso de largo plazo, desarrollado no de manera lineal o solo en espiral, presenta avances, retrocesos y estancamientos.

- Visión de equidad: La inclusión de los intereses de la mujer como base fundamental del desarrollo rural, representa un gran salto histórico para el país, reconociendo que es un proceso de largo alcance, está sirviendo de referente para buscar la democratización de las relaciones sociales en el campo, la participación ciudadana, lograr la equidad en el acceso a recursos, servicios, beneficios; intentando recuperar años de discriminación y alcanzar niveles de equidad en el ejercicio del poder. Hoy día, no es posible ni tolerable formular alternativas al desarrollo rural, sin que se otorgue a la mujer el papel que le corresponde como actora; en igualdad de derechos, condiciones y oportunidades, sin maltratos por hacer valer sus capacidades.

- Aplicación práctica: En el ámbito específico de los subproyectos a ser financiados por COMRURAL III, los PGAS a ser preparados por las organizaciones de productores deberán incluir una sección conteniendo un plan de acción de género, el cual identifique y defina las acciones específicas a implementarse en el contexto de cada subproyecto, en base a los lineamientos del presente MGAS y la legislación nacional pertinente sobre el tema de género. La presencia y participación de mujeres en el Proyecto será monitoreada por COMRURAL, y se reportará acerca de las acciones y estado de la presencia de mujeres en las actividades del proyecto en los reportes semestrales al BM.

- Monitoreo y uso de indicadores: La estrategia y el plan de acción de género incluirán indicadores de seguimiento y desempeño, los cuales permitan definir una línea base y servir de insumo para la sistematización de lecciones aprendidas en base a experiencias exitosas y los desafíos. La Estrategia de género permitirá profundizar en el análisis diferenciado por pueblo indígena y afrodescendientes, y el desarrollo de acciones adaptadas al contexto y su área geográfica.

Los planes de acción de género incluirán, como mínimo, los siguientes elementos: (i) los roles diferenciados de hombres y mujeres en cada grupo en base a las cadenas de valor principales dentro de la cual participaran; (ii) los factores de producción y otros insumos que las mujeres dependen; (iii) la producción clave, mercado, comercialización, finanzas y otros obstáculos que enfrentan las mujeres; (iv) la dinámica social y familiar, incluyendo la carga de trabajo doméstico y abuso doméstico que influyen en la capacidad de las mujeres a participar en las actividades productivas; (v) las necesidades específicas de las mujeres en cuanto a formación, programas de apoyo, redes sociales y el acceso a financiamiento; y (vi) indicadores de seguimiento diferenciados por género y sobre la participación de las mujeres en los subproyectos.

Los productos culturales cadena muy vinculada a las características de pueblos indígenas y en respuesta a las demandas de inclusión social, constituyen la primera opción de participación de las mujeres y jóvenes, un punto a ser tomado en cuenta frente a los retos de implementación del COMRURAL en su Fase III.

Respecto a la participación social general de los socios en los procesos de implementación de los PdNs, los datos recabados indican mayor relevancia en las actividades productivas y membresía, es una situación comprensible por la dinámica y orientación de las acciones programadas, cuya tendencia se inclina por las inversiones en insumos e infraestructura productiva. Es importante destacar que se registran datos satisfactorios en cuanto a la participación en eventos de capacitación y acceso a la información mediante las asambleas y reuniones periódicas practicadas por las OPRs.

Pese a las particularidades de avance registradas, como todo proceso social requiere de ajustes y mejoras considerando las lecciones aprendidas y los avances de contexto institucional de abordaje de los temas de participación social, en la medida el abanico de oportunidades de participación sea ampliado de igual forma existirá potencial de mejores resultados y alcances en la equidad e igualdad de género e inclusión de grupos de especial interés.

COMRURAL III ha identificado umbrales mínimos para la participación de mujeres 30%. Estos umbrales representan el nivel mínimo de participación que se debe alcanzar y, al mismo tiempo se busca mantener la flexibilidad, dado que las actividades del Componente serán impulsadas por la demanda. Además, en la fase de aprobación de perfiles de negocio por el CE, se dan más puntos a aquellas propuestas que vienen de una OPR 100% de mujeres.

Tabla 63: Resumen de Contenido de las Estrategias de Género y Relevo Generacional, sugerido a cada Organización participante:

| Estrategia de Genero | Estrategia de Relevo Generacional |
| --- | --- |
| Tablas de Contenido Sugeridas por la Gestión Social y validadas con los Prestadores de Servicio de Desarrollo Empresarial (PSDEs) y Organizaciones de Productores Rurales (OPRs): |  |
| Estimados técnicos de PSDEs y OPRs, con el objetivo de uniformar el esquema de estrategia de género y relevo generacional, se presenta el contenido básico de la propuesta a presentar. Cada PSDE de acuerdo con su conocimiento y experiencia puede ajustar el modelo a la realidad, pero el sentido de la propuesta es redactar un documento que permita ubicar la situación actual en OPRs, el enfoque de los temas y las acciones a seguir con sus respectivos resultados. |  |
| - Introducción (que es el documento, como se elabora, para que se elabora, como se ordena o estructura el documento). - Antecedentes (descripción general de Organización/empresa, sus características y situación pasada y actual de participación de mujer y jóvenes (diagnostico FODA). - Justificación (debilidad encontrada en Organización participante a nivel de género; mujer y sus roles asignados y la situación de los jóvenes). - Objetivo (general y específicos: se relacionan con las líneas de acción y resultados esperados). - Marco conceptual (que se entiende en la propuesta por género, igualdad y equidad, sus implicaciones locales y comunitarias / que es y por qué el relevo generacional). - Marco político y normativo (las leyes y normativa vigente a nivel municipal, territorial, sistemas de gobernanza ancestral y cultural). - Líneas de acción (sobre la base de los incisos 4,5 y 6 se establecen las acciones). - Plan de acción (programación de resultados e indicadores) incorporado al Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS): (i) los roles diferenciados de hombres y mujeres en cada grupo en base a las cadenas de valor principales dentro de la cual participaran; (ii) los factores de producción y otros insumos que las mujeres dependen; (iii) la producción clave, mercado, comercialización, finanzas y otros obstáculos que enfrentan las mujeres; (iv) la dinámica social y familiar, incluyendo la carga de trabajo doméstico y abuso doméstico que influyen en la capacidad de las mujeres a participar en las actividades productivas; (v) las necesidades específicas de las mujeres en cuanto a formación, programas de apoyo, redes sociales y el acceso a financiamiento; y (vi) indicadores de seguimiento diferenciados por género y sobre la participación de las mujeres en los subproyectos. - Viabilidad técnica y financiera (como se ejecutará, quien lo ejecutará, fuente de fondos requeridos). - Seguimiento y evaluación de plan (quien evaluara el cumplimiento de lo programado). |  |
| Plan de Acción Para Estrategia de Género; Presupuesto. Línea de Acción o Estratégica; Indicadores; Medio de Verificación; Programado; Ejecutado. Año / mes; Año / mes. Adoptar o aprobar un compromiso en la organización que brinde prioridad a la equidad de género.; Aprobado el plan de equidad de género. La OPR asigna un X% de presupuesto para ejecución de plan de equidad de género.; Punto o certificado de acta. Presupuesto anual OPR.; 1 1; 1 2. |

## Gestión de riesgos para la prevención de la violencia basada en género

El Proyecto COMRURAL III propone ciertas actividades a incorporarse en el marco del Proyecto, que pretendes incentivar la reducción de brechas de género. Entre las potenciales actividades a implementar bajo el Proyecto se encuentran las siguientes: (i) capacitaciones técnicas a la UEP del Proyecto COMRURAL III y la UAP de la SAG, los proveedores de servicios y las OPRs en una forma piramidal que incluye "capacitadores de capacitadores, en aspectos de barreras basadas en género, empoderamiento de la mujer, prevención y respuesta a la explotación /abuso sexual y acoso sexual y discutiendo sobre potenciales implicaciones del empoderamiento económico femenino en el marco del Proyecto, entre otros temas a considerarse; (ii) divulgación estratégica del Proyecto en cadenas productivas y territorios que tengan un alto potencial alto de incentivar y/o atraer mayor participación de mujeres, indígenas y afrodescendientes en el Proyecto; (iii) inclusión de mecanismo de denuncia dentro del ya establecido mecanismo de quejas y reclamos, a fin de brindar a las víctimas o testigos un canal adicional de denuncia; (iv) inclusión de medidas sencillas de prevención de EyAS/ASx en los PGAS de los PdNs que se preparen con las OPRs; (v) identificación de proveedores de servicios para responder a la VBG locales en los PGAS de los PdNs; (vi) inclusión de mecanismos para recolectar datos de los beneficiarios del Proyecto relativos a aspectos de género, empoderamiento de la mujer, entre otros. Finalmente, se acordó identificar cuáles serán los mecanismos mediante los cuales se financiarán dichas actividades en el marco del Proyecto.

Para el COMRURAL III, las preocupaciones principales en materia de riesgo de VBG se relacionan con la presencia de trabajadores en zonas de Proyecto pueden causar retos sociales ya que los trabajadores nuevos en el área pueden causar disturbios a nivel local, o causar molestias o VBG, EyAS/ASx, y / o riesgos para la salud.

Tabla 64: La violencia basada en género

| Impactos | Mitigación |
| --- | --- |
| La VBG tiene muchas consecuencias negativas para la salud y el bienestar de las mujeres. Las consecuencias de esta violencia pueden ser muerte, homicidio, miedo, suicidios o muertos relacionados con enfermedades contraídas, dolor, lesiones, perdida de autoestima, aislamiento, la capacidad de la víctima afectada de vivir positivamente u obtener acceso a atención médica, tratamiento y apoyo. | - Conciencia y comunicación sobre el cambio de comportamiento a nivel comunitario; - Realización de actividades de empoderamiento económico de las mujeres; - Capacitación transformadora en género (habilidades de comunicación y manejo de conflictos, actividades de medios de vida); - Capacitar a hombres y niños sobre masculinidad positiva; - Implementación de un módulo de capacitación sobre la provisión de atención de salud mental a nivel comunitario; - Implementación de mecanismos de comunicación y denuncia para fomentar una cultura de transparencia y atención a las posibles víctimas; - Firma de códigos de conducta para trabajadores y trabajadores (los cuales cuentan con provisiones para prevenir la violencia de género y, el acoso, la explotación y abuso sexual), educación sobre VBG y estipulación de leyes y regulaciones; - El MCQRS del Proyecto les dará un tratamiento diferenciado a las quejas por violencia de género, derivándolas a los proveedores de servicios a los sobrevivientes de VBG. - Se incorporará como parte de la información para las mujeres una lista de proveedores de servicios esenciales para atender a mujeres y niñas víctimas de VBG para derivación de casos, cuando así lo determine la víctima. - Incluir en los Acuerdos de Subvención la importancia de la equidad de género. |

## Gestión de riesgos asociados al contexto de crimen y violencia

Para prevenir el escalamiento de posibles acciones de violencia en la integridad de las personas, en el ámbito de las acciones relacionadas con el programa COMRURAL y los subproyectos que financia, se han identificado acciones como:

- Tener en cuenta los intereses de la población joven en todas las intervenciones.

- Ayudar a los jóvenes a planificar su futuro a través del trabajo agrícola.

- Dar empleo a jóvenes de comunidades y municipalidades objetivo.

- Usar la tecnología para atraer a los jóvenes y explotar su talento y potencial.

- Establecer alianzas con el sector privado para apoyar las ideas de jóvenes emprendedores y ofrecer trabajos en distintas áreas de la cadena de valor.

- Fortalecer el capital social en las comunidades mediante asociaciones y cooperativas agrícolas.

- Asegurarse que los representantes de las asociaciones o cooperativas se involucren en la prevención del delito y la violencia, de modo que sus voces sean escuchadas en este aspecto. Además, asegurarse que las personas que se dedican a la agricultura estén al tanto de los servicios que ofrecen sus municipalidades en apoyo de sus niños y jóvenes.

- Promover las empresas familiares puede ayudar a construir relaciones entre los jóvenes y sus padres o tutores.

- La suspensión temporal o permanente de propuestas de PdNs en las comunidades o aquellas zonas de cobertura donde se registren acontecimientos que pongan en riesgo la vida del personal técnico del Proyecto, los beneficiarios directos e indirectos, contratistas y proveedores que participen en el modelo de alianzas. Este escalamiento puede tener como causales por ejemplo los altos índices de delincuencia común, conflicto de tierra que desencadena en enfrentamientos y derramamiento de sangre, pugna de grupos o asociaciones que realicen actividades ilícitas como el narcotráfico y extorción, control excesivo de territorio por organizaciones del crimen organizado y maras o pandillas.

## Consideraciones de Cambio Climático y Riesgo de Desastres

El cambio climático introduce nuevos riesgos y exacerba los eventos existentes. Estos fenómenos tienen un impacto directo sobre la disponibilidad del agua y otros servicios ambientales en los diversos ecosistemas para consumo humano, agrícola, industrial y de generación eléctrica.

Entre las nuevas condiciones a las que los productores deben hacer frente, destaca la mayor incidencia de eventos climáticos catastróficos, como sequías, inundaciones, heladas, alteraciones en los regímenes de lluvias, huracanes, deslaves y nuevas plagas y enfermedades, las cuales ponen en peligro la productividad y hacen necesario el manejo integrado de riesgos, como instrumento para reducir la vulnerabilidad de las actividades agropecuarias.

En este sentido, la respuesta agrícola al cambio climático requerirá una estrecha coordinación con las políticas públicas para frenar la deforestación, proteger la biodiversidad y una mejor gestión de los recursos hídricos.

Por otra parte, se prevé una mayor demanda de productos agrícolas, principalmente de alimentos de alto valor nutricional o calidad, en las décadas por venir; sin embargo, para responder plenamente y de manera sustentable a ese reto, se requiere el desarrollo de alternativas innovadoras a los modelos de producción vigentes. Honduras afronta el reto de adaptarse desde el punto de vista tecnológico y agrario para resistir los efectos del cambio climático, aumentar su productividad, y así garantizar la alimentación de su población.

Los impactos del cambio climático, que en Honduras ya se evidencian en la actividad agropecuaria y disponibilidad de agua, solo se podrán afrontar con mayor inversión en investigación y desarrollo (I&D).

- Poner en marcha políticas de adaptación al cambio climático, que les permitan a los agricultores tener acceso a tecnología y créditos para garantizar alimentos a la población.

- La tecnología es fundamental, pero se necesita mayor investigación, formación de recursos humanos y la transferencia de conocimiento que tiene que llegar a los productores. Esta tecnología debe ser apropiada para cada región dependiendo de las condiciones del clima, tipo de suelo, entre otros.

- Promoción de semillas y material vegetativo local adaptado.

## Medidas de Seguridad y Salud, Laboral y Comunitaria

El Proyecto cuenta con un documento específico “Procedimientos de Gestión de Mano de Obra” (PGMO), donde se detalla la legislación laboral y su aplicación al Proyecto y que es una herramienta para COMRURAL III que defina los procesos laborales o contractuales que se aplicarán en la gestión de los distintos tipos de trabajadores del Proyecto, con el fin de asegurar un adecuado manejo de los riesgos e impactos que pudieran presentarse durante su implementación.

## Medidas de Salud y seguridad en el trabajo asociadas e pandemias, otras enfermedades incidentes en la salud humana.

Le corresponde a la STSS de Honduras la inspección y evaluación de los centros de trabajo, así como velar por el cumplimiento a la legislación y normativa laboral nacional en materia de prevención sobre seguridad y salud de los trabajadores; de manera especial, lo previsto en el Código de Trabajo, Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y la Ley de Inspección de Trabajo. De igual manera contemplar el cumplimiento de las normativas y recomendaciones de los organismos internacionales relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, como la OIT, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

En 2020, la STSS emitió el “Protocolo de bioseguridad por motivo de la pandemia de COVID-19 para Oficinas Gubernamentales y Centros de atención al público”. Ese protocolo tuvo el propósito de evitar y disminuir las consecuencias de la propagación e infección por COVID-19 en la población trabajadora del país, mediante la implementación de un conjunto armonizado de medidas de prevención y control del virus.

El riesgo vinculado a la COVID-19 se gestionó mediante la implementación de un protocolo en línea con las directrices de la OMS, que incluyen: la provisión de equipo de protección personal y capacitación a trabajadores del proyecto, distancia social, uso de mascarillas, lavado de manos, entre otros, mismos que de haber recurrencia son válidos, para esta u otra pandemia que eventualmente se presente, que implique riesgos a la salud y seguridad ocupacional.

En consecuencia, se toman como pertinente las recomendaciones establecidas por la STSS en el “Protocolo de bioseguridad por motivo de la pandemia de COVID-19 para Oficinas Gubernamentales y Centros de atención al público”, siendo estas aplicables de forma general.

Entre ellas se incluyen las siguientes medidas:

- Fomentar previo a las capacitaciones o consultas el uso de mascarillas y demás medidas de bioseguridad;

- Realizar controles de salud antes de la contratación de trabajadores del Proyecto;

- Controlar la entrada y salida del emplazamiento del lugar de trabajo;

- Examinar las instalaciones destinadas al lugar de desempeño de los trabajadores para verificar que sean adecuadas y estén diseñadas de modo tal de reducir el contacto con la comunidad;

- Reorganizar las tareas o reducir la cantidad de personas en el lugar de trabajo para Permitir el distanciamiento social/físico;

- Proporcionar EPP adecuado;

- Establecer alternativas al contacto directo.

Se establecen a continuación algunas medidas de gestión que tienen como objetivo responder a los riesgos de salud ocupacional para los trabajadores del Proyecto. Todas las cuales están relacionadas con los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades nacionales:

Los riesgos detectados se tienen en cuenta para elaborar las medidas de mitigación entre las que figuran las siguientes:

- Evaluación y control de la presencia del virus.

  - Tomas de temperatura en la entrada de los edificios y oficinas.

  - Uso de rociadores de amonio cuaternario con bombas o dispensadores.

- Sobre el ambiente.

  - Evitar el contacto entre personas.

  - Evitar contacto con objetos o superficies de forma innecesaria.

  - Lavado y desinfectado de objetos o superficies de manera frecuente.

  - Establecimiento de roles de trabajo y teletrabajo.

- Distanciamiento o aislamiento de personas.

Socialización sobre el manteniendo de las distancias de seguridad recomendadas entre personas (entre 1.5 metros).

Creación de estrategias para el uso de lugares o áreas comunes, de reunión o concentración de personas.

- Normas de etiqueta respiratoria.

Son un conjunto de medidas recomendadas para evitar trasmisiones respiratorias de agentes biológicos:

- Toser y estornudar cubriéndose la nariz y la boca con el ángulo interno del codo flexionado (fosa del codo o cubital).

- Utilizar pañuelos o toallas desechables, y desecharlos tras su uso.

  - Depositar los pañuelos o toallas desechables en recipientes con este fin, con tapas de pedal.

  - Evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos de manera innecesaria.

  - Lavarse las manos de manera frecuente, en especial cuando se han manipulado objetos o se ha tenido contacto con superficies.

  - Lavarse y desinfestarse las manos antes y después de tocarse la nariz, la boca y los ojos.

  - Conversar manteniendo distancias de seguridad, en especial cuando se realice con personas con síntomas respiratorios.

  - Evitar entrar en contacto con personas sospechosas o con síntomas y signos respiratorios.

  - Evitar lugares o espacios con aglomeraciones de personas.

  - Informar y buscar ayuda médica si se presentan síntomas o signos respiratorios o si se ha estado en contacto directo con personas sospechosas o con síntomas respiratorios.

  - Informar sobre la presencia de personas sospechosas o con síntomas respiratorios, en especial en lugares y centros de trabajo.

- Recomendación de Lavado de Manos.

Capacitación sobre la técnica adecuada para el lavado de las manos.

Por lo general, se recomiendan la técnica establecida por la OMS. La duración mínima es de un (1) minuto:

- Mojar las manos con agua y jabón.

- Enjabonar muy bien la palma, el dorso, entre los dedos y las uñas.

- Aclarar bien los restos de jabón y si es necesario, repetir el proceso.

- Secar adecuadamente las manos con una toalla de papel.

## Mecanismo de Comunicación de Consultas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (MCQRS)

COMRURAL III utilizará un MCQRS ya elaborado. El MCQRS es un sistema accesible e inclusivo que se utiliza para recibir reclamos y sugerencias de mejoras y adoptar medidas oportunas al respecto, y para facilitar la solución de las inquietudes y quejas que surjan en relación con el Proyecto; esto incluye quejas y reclamos que surgen en el marco de la EAS 5 y específicamente de la implementación del MRI y/o MP. En el proceso de gestión y resolución y monitoreo de quejas y reclamos sobre temas cubiertos por ambos Marcos, COMRURAL III podrá solicitar el acompañamiento de las instituciones nacionales cuya competencia es atender estos temas específicos como la reubicación, compensación, restablecimiento de condiciones sociales entre otros.

Los canales para presentar quejas, reclamos o sugerencias son:

- Sistema de buzón de quejas

En la página web del proyecto www.comrural.hn hay una pestaña llamada buzón de quejas (http://www.comrural.hn/buzon-de-quejas/ ) esta contiene un formato donde se colocan:

- El asunto.

- El nombre.

- Número de identidad.

- Correo electrónico.

- Teléfono.

- Campo de texto para la consulta o queja.

- Envío.

Automáticamente se notifica el recibimiento de la queja al usuario. Una vez recibida es revisada por el web máster del Proyecto, quien asigna el responsable de brindar respuesta, de acuerdo con el contenido o tema de la queja, dicha información es recopilada por el web máster y se da respuesta al usuario. Para las quejas y reclamos existe un procedimiento de preparación de respuesta y seguimiento para evaluar el nivel de satisfacción de esta antes del cierre.

- Sistema de chat en tiempo real

Este sistema funciona de la siguiente forma:

- El usuario escribe su consulta.

- Su consulta se recibe en una plataforma y se le da respuesta en tiempo real.

- El responsable de recibir la consulta es el web máster del Proyecto, quien coordina con el responsable del área temática correspondiente para brindar la respuesta.

- Sistema de consulta mediante redes sociales

El usuario puede realizar sus consultas a través de las redes sociales del Proyecto, a las cuales también les brinda seguimiento el web máster:

El usuario puede realizar sus consultas a través de las redes sociales del Proyecto, a las cuales también les brinda seguimiento el web máster:

- https://www.facebook.com/comrural

- https://www.instagram.com/proyectocomrural/

- https://twitter.com/ComRuralHN

- https://www.tiktok.com/@comrural

- Sistema de consulta mediante llamada

Adicionalmente, se implementa el mecanismo de consulta pública mediante llamada al número de teléfono 2221-1008, colocada en cada rotulación del Proyecto. La llamada es atendida por la persona encargada de recepción de la UEP o en su defecto la asistente administrativa, quien asigna a la persona responsable de la respuesta.

- Consulta presencial

El Proyecto cuenta con una oficina central y 3 oficinas regionales, que están abiertas a recibir cualquier tipo de sugerencia, reclamo o queja. Este procedimiento involucra la recepción de la asistente administrativa de cada oficina, quien asigna el responsable de brindar la respuesta en coordinación con el encargado de la oficina regional.

Un resumen del MCQRS, direcciones y números de teléfono, se presenta a continuación:

| Resumen del MCQRS |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Acciones | Responsables |
| - Comunicación Pública |  |  |
| 1.1 | Identificar los responsables del manejo del MCQRS en las OPRs y PSDEs para la socialización del MCQRS. | UEP, SIG, Equipo Ambiental y Social del Proyecto. |
| 1.2 | Socialización y capacitación a los responsables del manejo del MCQRS del Proyecto ComRural III e implementación vinculando sus propios MCQRS con el Proyecto. | Equipo Ambiental y Social del Proyecto, SIG. |
| 1.3 | Socialización del MCQRS a la población potencialmente afectada por el Proyecto, mediante la divulgación del mecanismo en rótulos, carteles informativos, página web del Proyecto, redes sociales. | UEP, SIG Oficinas Regionales, Equipo Ambiental y Social del Proyecto |
| - Recepción |  |  |
| 2.1 | Recepción de Consultas, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Nivel Proyecto ComRural Oficina Central: - Presenciales: Col. La Estancia, Ave. Galván, Tegucigalpa MDC. Tel. (+504) 2236-5597, 2236-8112 - Correo electrónico: (info@comrural.hn) - Sistema de buzón de quejas: (http://www.comrural.hn/buzon-de-quejas/) - Redes sociales: Facebook, Instagram - Teléfono de consulta 2221-1008. Oficinas Regionales: - Presenciales: - Santa Rosa de Copán, Copán, Colonia Santa Fe, Salida a San Pedro Sula. - La Ceiba, Atlántida, Barrio El Potrerito. - Siguatepeque, Comayagua, Barrio San Miguel. - Danlí, El Paraíso, Colonia Residencial El Zarzal. Sector 1, Carretera Panamericana, Atrás del Centro Comercial Uniplaza - Olancho, en Juticalpa, oficina SAG - Yoro, en Progreso - Gracias a Dios en Puerto Lempira - Teléfono: - Santa Rosa de Copán: 2662-6560 - La Ceiba: 2440-4040 - Siguatepeque: 2773-4931 - Danlí: (504 8735-4620) | Asistente Administrativa de la UEP. Web Máster. Chat en tiempo real se registra de acuerdo con los requerimientos del formato (igual aplica a redes sociales) Asistente Administrativa de Oficina Regional. Cuando los canales son presenciales, por teléfono y correo electrónico se facilitará y asistirá el complemento del que estará disponible en cada oficina del Proyecto. |
|  | Oficina Regional Puerto Lempira, Gracias a Dios. | La información de contacto de la oficina regional del Proyecto será actualizada en cuanto se establezca la oficina. |
| 2.2 | Oficina Regional Olancho. | La información de contacto de la nueva oficina regional del Proyecto será actualizada en cuanto se establezca la oficina. |
| - Registro |  |  |
| 3.1 | Registro en el formato oficial disponible en cada nivel del MCQRS (Proyecto ComRural Oficina Central y Regional, PSDE y OPR). Tiene como propósito dejar respaldado el registro de todas las consultas, quejas, reclamos y sugerencias que ingresen al sistema. | Unidad Implementadora: Asistente Administrativa Oficina Central. Web Máster. Oficina Regional: Asistente Administrativa. |
|  |  | PSDE: Responsable nombrado como Enlace Institucional. |
|  |  | OPR: Responsable nombrado en ventana de comunicación. |
| - Evaluación |  |  |
| 4.1 | El nivel de recepción evalúa el grado de sensibilidad y si procede la consulta, queja, reclamo o sugerencia. | Asistente Administrativa Oficina Central y Regionales del Proyecto. Web Máster. Enlace institucional nombrado en los PSDEs. Responsables de ventanas de comunicación nombrados en OPR. |
| 4.2 | Determinar el responsable de brindar respuesta de acuerdo con el grado de sensibilidad y nivel involucrado. |  |
| - Análisis y Resolución |  |  |
| 5.1 | Responsable de ventanilla de comunicación o recepción del MCQRS, informa a su superior o responsable del componente involucrado sobre la queja o reclamo registrada para preparar investigación de hechos y respuesta. | Asistente Administrativa Oficina Central y Regionales del Proyecto. Web Máster. Enlace institucional nombrado en los PSDEs. Responsables de ventanas de comunicación nombrados en OPR. |
| 5.2 | Cada nivel según estructura organizativa y de autoridad jerárquica, informa o sigue los procedimientos de comunicación que corresponde para la investigación de hechos y preparar respuesta. | UEP: Coordinador Nacional. Responsable de SIG. Responsable de Componente Involucrado. Regional: Coordinador Oficina Regional. PSDE: Gerencia o Representación Legal. OPR: Gerencia o Representación Legal. |
| 5.3 | Reunida la información necesaria por parte de los responsables de la investigación y resolución, se procede a preparar la formalización de la respuesta. |  |
| - Formalización de Respuesta |  |  |
| 6.1 | La respuesta se prepara utilizando el formato oficial de respuesta (excepción de chat en tiempo real y redes sociales). | UEP: Coordinador Nacional. Responsable de SIG. Responsable de Componente Involucrado. Regional: Coordinador Oficina Regional. PSDE: Gerencia o Representación Legal. OPR: Gerencia o Representación Legal |
| 6.2 | Niveles del MCQRS, mediante Coordinadores o Representantes Legales, coordinan por escrito el resultado de la investigación y respuesta. También se incluye formalización de respuesta para los casos definidos como no procedentes. |  |
| 6.3 | La respuesta se realizará utilizando el canal de presentación | Asistente Administrativa Oficina Central y Regionales del Proyecto. Web Máster. Enlace institucional nombrado en los PSDEs. Responsables de ventanas de comunicación nombrados en OPR. |
| - Seguimiento, Apelación y Cierre |  |  |
| 7.1 | Seguimiento mediante contacto al usuario o reclamante 15 días después de brindar la respuesta para los casos de alta y mediana sensibilidad. En los casos de baja sensibilidad se establece de forma inmediata la satisfacción y se procede al cierre del proceso. | Asistente Administrativa Oficina Central y Regionales del Proyecto. Web Máster. Enlace institucional nombrado en los PSDEs. Responsables de ventanas de comunicación nombrados en OPR. |
| 7.2 | Existen posibilidades de presentar una apelación en este caso el usuario del MCQRS, puede a partir de la fecha de recibir la respuesta presentar una apelación por escrito (carta) ante el Coordinador Nacional del Proyecto. | Usuario del MCQRS. Coordinación Nacional. |
| - Informes y Reportes |  |  |
| 8.1 | Reportes trimestrales por parte de los distintos canales sobre las consultas, quejas, reclamos y sugerencias recibidas. | Asistente Administrativa Oficina Central y Regionales del Proyecto. Web Máster. Enlace institucional nombrado en los PSDEs. Responsables de ventanas de comunicación nombrados en OPR. |
| 8.2 | Recepción de reporte trimestral generados en cada nivel para consolidar la información. | Equipo Ambiental y Social del Proyecto. SIG (Encargada del Sistema de Información Gerencial). |
| 8.3 | Incluir el resultado del MCQRS en los informes semestrales que el proyecto presenta al BM. |  |

El Mecanismo permitirá preservar la identidad de las personas que presenten quejas, toda vez que pueden presentarse de manera anónima si el canal de comunicación escogido lo permite.

Habrá un Mecanismo separado para recibir y procesar las quejas relacionadas con temas laborales para los trabajadores del Proyecto.  Este mecanismo se detalla en los PGMO.

El MCQRS del Proyecto les dará un tratamiento diferenciado a las quejas por VBG, derivándolas a los proveedores de servicios a los sobrevivientes de VBG.  Las provisiones específicas para el abordaje de estas quejas se detallan en el PPPI.

Mayor detalle sobre el funcionamiento del MCQRS se encuentra en el PPPI, divulgado en la página de COMRURAL III: https://comrural.hn/comrural-iii/

## Lineamientos para la gestión de riesgos vinculados a la acción y empleo de fuerzas de seguridad

Instituciones públicas y empresas privadas habitualmente emplean o contratan personal de seguridad para proteger a sus empleados, instalaciones, activos y operaciones. Ese personal puede consistir en un único guardia nocturno o un grupo de guardias de seguridad privada, o incluso involucrar la utilización de fuerzas de seguridad pública.

Aparece como necesario considerar los riesgos e impactos que los arreglos de seguridad podrían tener sobre la población en el área de influencia del Proyecto.

Las buenas prácticas relativas al uso de fuerzas de seguridad se basan en el concepto que establece que la prestación de servicios de seguridad y el respeto por los derechos humanos deben ser congruentes. Esto se traduce en la aplicación de políticas y prácticas orientadas a garantizar que la prestación de seguridad se lleve a cabo de manera responsable.

La comunicación proactiva, la participación de la comunidad y la atención de las quejas son fundamentales para este enfoque. También es importante tener en cuentas las cuestiones de género dado que las experiencias y la interacción de las mujeres con el personal de seguridad suelen ser diferentes.

Las instituciones y organizaciones involucradas en el Proyecto que emplean o contraten personal de seguridad tienen la responsabilidad de velar por la correcta contratación, capacitación, normas de conducta y supervisión del personal de seguridad privada. Asimismo, deben instar a ese personal a actuar con la debida moderación al responder a situaciones relacionadas con el Proyecto.

En línea con lo establecido el EAS 4 del MAS del BM sobre Salud y Seguridad de la Comunidad, en forma previa a la efectividad del Programa, la UEP elaborará un Protocolo para el uso de fuerzas de Seguridad para asegurar que:

- Cuando los subproyectos y actividades que conforman el COMRURAL III utilicen trabajadores directos o contratados para brindar seguridad y proteger a su personal y su propiedad, la entidad responsable del Proyecto o actividad involucrada evaluará los riesgos que estos arreglos de seguridad presenten para quienes estén dentro y fuera del Proyecto. Al establecer tales arreglos, la entidad responsable se guiará por los principios de proporcionalidad y por las leyes aplicables en relación con la contratación, las normas de conducta, la capacitación, la provisión de equipos y el seguimiento de tales trabajadores de seguridad. No se autorizará el uso de la fuerza por parte de los trabajadores directos o contratados para brindar seguridad excepto para fines de prevención y defensa y en proporción con la naturaleza y el alcance de la amenaza.

- La entidad responsable del proyecto se asegurará que el personal que se utilice para brindar servicios de seguridad actúe de manera coherente con lo establecido en el párrafo anterior, y alentará a las autoridades pertinentes a difundir al público los arreglos de seguridad establecidos para sus instalaciones.

- La entidad responsable del Proyecto: i) hará averiguaciones razonables para verificar que los trabajadores directos o contratados para brindar seguridad no estén involucrados en abusos pasados; ii) los capacitará adecuadamente (o determinará que ya están adecuadamente capacitados) en las conductas apropiadas hacia los trabajadores y las comunidades involucradas; y iii) les exigirá que actúen conforme a las leyes aplicables y los requisitos estipulados en el PCAS.

- La entidad responsable del Proyecto revisará todas las acusaciones de actos ilegales o abusivos del personal de seguridad, tomará medidas (o instará a las partes adecuadas a que actúen) para evitar que tales actos se repitan y, cuando sea necesario, informará a las autoridades competentes sobre dichos actos ilegales o abusivos

- Se elaborará un Código de Conducta que incluirá compromisos de comportamiento, un proceso disciplinario claro y accesible y un proceso de atención de quejas y reclamos relativos al uso de fuerzas de seguridad;

El Código de Conducta comprenderá instrucciones claras para las fuerzas de seguridad sobre los objetivos de su trabajo y las medidas permitidas, las que deben basarse en las buenas prácticas internacionales y la legislación aplicable.

Participación de la comunidad: En la planificación, ejecución y supervisión de las actividades del Proyecto se prestará especial atención a la participación de las partes interesadas en lo que respecta al personal de seguridad.

La participación de la comunidad es un aspecto central de un buen programa de seguridad, y las buenas relaciones con los trabajadores y las comunidades locales pueden contribuir sustancialmente a la seguridad general en la zona del Proyecto.

Se recomienda la contratación de mujeres como parte de los equipos de seguridad, ya que ello puede ayudar a reducir la tensión o los incidentes relacionados con las comunidades locales.

Los miembros de la comunidad deben saber que pueden presentar quejas sin temor a sufrir intimidación o represalias.

Debido a que los guardias con frecuencia son el primer punto de contacto con los miembros de la comunidad, también se les debe informar acerca de su función en las relaciones con la comunidad y sobre el mecanismo de atención de quejas y reclamos y las principales cuestiones que preocupan a las comunidades locales.

Quejas e incidentes relacionados con el personal de seguridad: Como parte de la supervisión del Proyecto, se revisarán los registros del mecanismo de atención de quejas y reclamos correspondientes a las quejas o denuncias que involucran al personal de seguridad relacionado con el Proyecto. Las denuncias o los incidentes relacionados con la seguridad pueden incluir cuestiones como robos, abuso de poder y represalias, acoso y explotación sexuales, violencia de género, sobornos y corrupción. El personal de la UEP solicitará más información acerca de los incidentes informados y las medidas adoptadas para abordar el problema y evitar que se repita, y reportar sobre las denuncias o los casos de violencia o abuso y las medidas correctivas aplicadas. Las denuncias o los incidentes relacionados con el personal de seguridad deben documentarse y evaluarse para determinar el cumplimiento o incumplimiento de las políticas y los procedimientos, y si se requieren acciones correctivas o preventivas.

El personal del Proyecto responsable del PPPI y del MCQRS debe comunicar los resultados a los reclamantes y a otras partes pertinentes, teniendo en cuenta las disposiciones sobre confidencialidad y la necesidad de proteger a las víctimas contra nuevos incidentes o represalias. Cuando sea apropiado, también puede ser constructivo compartir con la comunidad las enseñanzas que sean pertinentes, así como todos los cambios adoptados para prevenir incidentes en el futuro.

Todas las acusaciones de conductas delictivas por parte del personal de seguridad, ya sea público o privado, empleados o contratistas, deben informarse a las autoridades pertinentes. Es importante que una parte neutral investigue las denuncias relacionadas con el personal de seguridad, y que cualquier denuncia de represalia se investigue inmediatamente. Se debe proteger la confidencialidad de los reclamantes.

# Información y consulta del MGAS

Como parte de la formulación del Proyecto COMRURAL III, se ha implementado un proceso de información y consulta el cual incluye la socialización y retroalimentación del MGAS y los otros instrumentos de gestión ambiental y social del Proyecto.

Se toma en cuenta para esta consulta, que COMRURAL III está en fase de diseño y constituye una ampliación del enfoque y el área de intervención de COMRURAL II.

## Objetivos de la consulta

- Socializar y retroalimentar con los actores identificados, el Proyecto COMRURAL III, presentando las líneas de acción para facilitar la participación de diferentes agentes sociales que habitan en la zona de influencia del Proyecto COMRURAL III. Principalmente se busca consultar a organizaciones de productores rurales, así como también con los actores institucionales relacionados al Proyecto, tales como entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil y el sector privado y financiero.

- Brindar oportunidades a las partes para extender sus opiniones sobre las actividades planificadas en el marco del Proyecto COMRURAL III e instrumentos de gestión de riesgos e impactos sociales y ambientales, lo que permitirá identificar aportes, recomendaciones, impacto, riesgos y posibles medidas de mitigación, que serán sistematizados en un Informe de Consulta; se presenta un resumen en el capítulo 9.5. Más información sobre el proceso de consulta se puede encontrar en el PPPI y sus anexos.

## Metodología de la consulta

A nivel metodológico el proceso de consulta incluyó cuatro fases fundamentales:

- Preparación del proceso: Inicia con la identificación de actores y partes interesadas en el Proyecto en la zona de cobertura, se proporciona a cada uno de ellos una valoración de su importancia respecto a los objetivos, alcances y afectación del proyecto y sus actividades, de acuerdo con su nivel de importancia se selecciona el procedimiento de consulta a ser aplicado, adicionalmente se prepara el directorio agrupado por parte interesada que incluye nombre del representante, cargo, número de teléfono y correo.

- Convocatoria y Socialización de información y resumen de los documentos.

Este proceso inicio con el diseño de la encuesta. Posteriormente se confirman el directorio de cada invitado y representantes de parte interesada. El Coordinador del Proyecto mediante nota por escrito hace la convocatoria al taller de consulta de los 4 grupos focales según las fechas programadas en el plan de consulta. En cada convocatoria se anexa el PowerPoint que presenta un resumen de los documentos que se consultaran y retroalimentación durante la actividad de consulta. El Equipo Ambiental y Social del Proyecto brinda seguimiento y confirma el recibimiento de la información y la respectiva convocatoria asegurando la participación en el evento.

- Recolección de aportes y recomendaciones que retroalimentarán los documentos.

- Grupos focales se elabora ayuda memoria que presenta un resumen de los aportes y comentarios recibidos sobre: Marco Conceptual, MGAS, MPPI, PPPI, MRI/MP.

- Encuestas se reciben mediante el correo del Proyecto COMRURAL III con copia al Equipo Ambiental y Social del Proyecto para elaboración de informe.

- En los casos que una parte interesada no participa en uno de los procedimientos anteriores se procede a realizar una entrevista por teléfono.

- Sistematización de resultados (informe).

- La información recibida como parte de la retroalimentación mediante grupos focales se clasifica y tabula según hallazgos de interés encontrados y se presentan en un cuadro resumen que hace referencia al tipo de actor, instrumentos en consulta que corresponde y comentario o retroalimentación bridada.

## Información sobre aspectos ambientales y sociales relevados

Los distintos formatos de encuestas incluyeron preguntas referidas a la gestión ambiental y social del Proyecto:

- ¿Qué impactos sociales tiene o podría tener en caso de ejecutar un PdN?

- Riesgo de intensificación de conflictos sociales, particularmente debido a temas de tenencia de tierras asociados al sector agro productivo.

- En la ejecución de los PdNs y actividades agrícolas programadas existe el riesgo que se puedan presentar situaciones de trabajo infantil fenómeno que presenta variadas implicaciones y complejidad en el medio rural.

- Captación de agua para procesamiento agroindustrial que limita el abastecimiento de agua a las comunidades que provoque pérdida permanente de áreas productivas y de residencia.

- Inversiones colectivas en plantas para procesamiento agroindustrial; principalmente café especial, hortalizas y frutales, potencialmente podrían generar pérdida permanente de la tierra residencial, provocando desplazamiento físico de lugar de residencia por parte de población participante y no participante en el Proyecto.

- Organizaciones de mujeres e indígenas presentan limitada asociatividad para lograr economías de escala, acceder a tecnologías y a nichos de mercado y por ende su capacidad organizativa no responde a convocatorias para presentación de perfiles de COMRURAL III.

- Otros.

- ¿Cuáles son las medidas contra los impactos adversos que aplica o se pueden aplicar en caso de ejecutar un PdN?

- ¿Qué impactos ambientales tiene o podría tener en caso de ejecutar un PdN la actividad que realiza la Organización?

- Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo. ocasionando daños a la salud humana y pérdida de biodiversidad.

- Cambio de uso del suelo si se amplía la frontera agrícola por cualquier tipo de producción, y sobre todo en áreas protegidas.

- Presión sobre los recursos hídricos y hábitat naturales por uso agrícola.

- Degradación de ecosistemas frágiles en zonas de inversión.

- Ampliación de frontera agrícola por incentivo y rentabilidad de cultivos.

- Contaminación por residuos sólidos y líquidos en general.

- Otros.

## Implementación de la consulta

Como estaba previsto se realizó mediante la aplicación básicamente de 3 técnicas de recopilación de datos, grupo focal, encuesta y entrevista, de acuerdo con las características de la parte interesada se aplicó diferente procedimiento para la consulta. Adicionalmente, es importante recordar que el contexto en el cual se desarrolló la consulta exige procedimientos que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente debido a la pandemia del COVID-19, que, entre otras medidas, restringe las reuniones de más de 10 personas en lugares cerrados, exige mantener el distanciamiento social de al menos 1.5 metros entre persona, uso obligatorio de mascarilla y lavado constante de manos, aparte de restricciones de movilidad entre las 9:00 pm y 5:00 am.

## Resultados de consulta

A continuación, se presenta los resultados de las consultas realizadas vinculadas al MGAS para cada uno de los grupos consultados.

| GRUPO FOCAL # 1 PUEBLOS INDIGENAS |  |
| --- | --- |
| Marco de Gestión Ambiental y Social | - Atender y tomar en cuenta acciones específicas que permitan el acceso a la tierra a mujeres. - Evitar incentivar proyectos que atenten contra los recursos naturales principalmente sobre el uso del suelo, por ejemplo, con la plaga del gorgojo que afecto los bosques de pino hoy se pretende la siembra de café. - Apoyar las actividades previas al cumplimiento de requisitos especialmente como por ejemplo el licenciamiento ambiental que es una limitante por el trámite y costo. - Consideran que los riesgos e impactos sociales y ambientales están bien identificados y todos son tienen alta valoración para los pueblos indígenas. - Recomiendan establecer como medida una estrategia de atención especial para pueblos indígenas. |

| GRUPO FOCAL # 2 PROVEEDORES DE SERVICIO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO PSDE |  |
| --- | --- |
| Marco de Gestión Ambiental y Social | - Incluir en los presupuestos de los planes de negocio un % de inversión obligatorio para la inclusión de mujeres y jóvenes, que permita articular iniciativas a las estrategias de género y relevo para que no se queden en requisitos de cumplimiento en el asesoramiento técnico. - Se recomienda tomar y reservar los fondos de inclusión social desde la formulación del PdN. - Incluir mecanismos para evaluar las capacidades reales en las organizaciones para ejecutar las estrategias de inclusión social, de lo contrario estas se quedan a nivel de documentos. - Incluir como riesgo social los flujos migratorios de productores rurales que afectan sus membresías y tienen efectos adversos en la sostenibilidad de inversiones y desarrollo de acciones programadas en los PdNs. - Recomiendan hacer una apuesta por la formación de liderazgos para desarrollar procesos efectivos de relevo que son muy necesarios y requieren de inversiones y asignación de fondos. - Incluir como parte de los procesos de capacitación y formación de jóvenes diplomados certificados vinculadas a cadenas de valor, los cual permitirá desarrollar sus competencias y tener una oportunidad en el mercado laboral como mano de obra calificada. - Despertar mayor interés e incentivo en las organizaciones para invertir en temas de inclusión social con sostenibilidad y beneficios económicos. - El Proyecto se debe actualizar en la implicación de los sellos especialmente en lo que se refiere a los insumos agrícolas, tomando en cuenta las exigencias de marcas y mercados más avanzados a los cuales acceden las organizaciones de mayor desarrollo vinculadas particularmente a la cadena de café. - Baja escolaridad de integrantes de organizaciones de productores rurales debilita los procesos de gobernanza interna y participación democrática al impedir la rotación de cargos directivos. |

| GRUPO FOCAL # 3: ASOCIACIONES QUE REPRESENTAN A PRODUCTORES RURALES |  |
| --- | --- |
| Marco de Gestión Ambiental y Social | - Recomiendan incluir como un riesgo social la migración rural constante de la población especialmente joven de ambos sexos lo cual afecta la permanencia y funcionalidad de los grupos y organizaciones. - Otro punto crítico es la duración, procedimiento tedioso y costo de la obtención de las licencias ambientales, una limitante que puede limitar la participación de grupos de productores. - Es recomendable además de disponer de medidas e instrumentos de salvaguarda también de fondos destinados para incentivar programas de capacitación y oportunidades de empleo para jóvenes y mujeres. - Sistema bancario privado no aprueban fondos para iniciativas de mujeres y jóvenes, por falta de respaldo económico y desconfianza. |

| GRUPO FOCAL # 4: ALIADOS FINANCIEROS Y COMERCIALES |  |
| --- | --- |
| Marco de Gestión Ambiental y Social | - Sector de Olancho existe una inclinación de los Bancos Privados de preferir el otorgamiento de créditos individuales en comparación con solicitudes de financiamiento mediante iniciativas colectivas u organizativas, lo cual es una limitante de participación. |

La encuesta a Mancomunidades arrojó las siguientes respuestas referidas a impactos ambientales y sociales del Proyecto:

| - ¿Qué impactos sociales adversos considera debe tomar en cuenta el Proyecto? |  |
| --- | --- |
| Opciones de Respuesta: - Riesgo de intensificación de conflictos sociales, particularmente debido a temas de tenencia de tierras colectivas y comunitarias. - Organizaciones presentan limitada asociatividad para lograr economías de escala, acceder a tecnologías y a nichos de mercado y por ende su capacidad organizativa no responde a convocatorias para presentación de perfiles de COMRURAL. - Organizaciones formadas por productores afrodescendientes tienen baja participación como resultado de un modelo de competitividad no compatible con su cultura y cosmovisión. - El modelo de participación e inclusión no considere los bajos niveles educativos de la población para acceder a las ofertas de atención del Proyecto. - Otras. | Respuesta: Organizaciones presentan limitada asociatividad para lograr economías de escala, acceder a tecnologías y a nichos de mercado y por ende su capacidad organizativa no responde a convocatorias para presentación de perfiles de COMRURAL. El modelo de participación e inclusión no considere los bajos niveles educativos de la población para acceder a las ofertas de atención del Proyecto. |
| Interpretación: La limitada capacidad de asociatividad y los bajos niveles educativos de los productores son las principales adversidades que pueden presentarse en la atención de la demanda del Proyecto. Por otro lado, el nivel educativo bajo limita la capacidad de gestión para la formulación y cumplimiento de requisitos en los PdNs. Medida propuesta: En este contexto, se debe buscar establecer convenios con aliados estratégicos de incidencia territorial como las mancomunidades y otras instancias institucionales para acercar los servicios educativos al sector rural. |  |
| - ¿Qué impactos ambientales adversos debe tomar en cuenta el Proyecto? |  |
| Opciones de Respuesta: - Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud. humana y pérdida de biodiversidad. - Cambio de uso del suelo si se amplía la frontera agrícola por cualquier tipo de producción, y sobre todo en áreas protegidas. - Presión sobre los recursos hídricos y hábitat naturales por uso agrícola. - Degradación de ecosistemas frágiles en zonas de inversión. - Ampliación de frontera agrícola por incentivo y rentabilidad de cultivos. - Contaminación por residuos sólidos y líquidos en general. - Otras. | Respuesta: Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud humana y pérdida de biodiversidad. Cambio de uso del suelo si se amplía la frontera agrícola por cualquier tipo de producción, y sobre todo en áreas protegidas. Ampliación de frontera agrícola por incentivo y rentabilidad de cultivos. |
| Interpretación: Pese a los esfuerzos institucionales del sector agrícola para tecnificar e intensificar la agricultura aún persisten prácticas de manejo tradicional que implican el uso excesivo de agroquímicos y el avance de la frontera agrícola que provoca un cambio del uso del suelo. Medidas Recomendadas: Diversificación de cultivos, capacitación a productores en uso adecuado de agroquímicos, implementación de prácticas agrícolas amigables con el ambiente como requisito del Proyecto y que estén alineadas al marco regulatorio ambiental nacional. |  |

La encuesta a Representantes Garífunas arrojó las siguientes respuestas referidas a impactos ambientales y sociales del Proyecto:

| - ¿Qué impactos sociales adversos considera debe tomar en cuenta el Proyecto? |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opciones de Respuesta: - Riesgo de intensificación de conflictos sociales, particularmente debido a temas de tenencia de tierras colectivas y comunitarias. - Organizaciones presentan limitada asociatividad para lograr economías de escala, acceder a tecnologías y a nichos de mercado y por ende su capacidad organizativa no responde a convocatorias para presentación de perfiles de COMRURAL. - Organizaciones formadas por productores afrodescendientes tienen baja participación como resultado de un modelo de competitividad no compatible con su cultura y cosmovisión. - El modelo de participación e inclusión no considere los bajos niveles educativos de la población para acceder a las ofertas de atención del proyecto. - Otras: | Resultados: Riesgo de intensificación de conflictos sociales, particularmente debido a temas de tenencia de tierras colectivas y comunitarias. Organizaciones presentan limitada asociatividad para lograr economías de escala, acceder a tecnologías y a nichos de mercado y por ende su capacidad organizativa no responde a convocatorias para presentación de perfiles de COMRURAL. Organizaciones formadas por productores afrodescendientes tienen baja participación como resultado de un modelo de competitividad no compatible con su cultura y cosmovisión. |  |
| Interpretación y medidas: Las comunidades garífunas, identifican que, para tener opciones de participación, el Proyecto debe considerar las características particulares de cosmovisión y cultura. Como medidas adicionales se recomiendan, convocatorias específicas, acompañamiento en el proceso con asesoría legal y técnica, diagnósticos específicos y líneas de base para las comunidades garífunas. |  |  |
| - ¿Qué impactos ambientales adversos debe tomar en cuenta el Proyecto? |  |  |
| Opciones de Respuesta: - Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud humana y pérdida de biodiversidad. - Cambio de uso del suelo si se amplía la frontera agrícola por cualquier tipo de producción, y sobre todo en áreas protegidas. - Presión sobre los recursos hídricos y hábitat naturales por uso agrícola. - Degradación de ecosistemas frágiles en zonas de inversión. - Ampliación de frontera agrícola por incentivo y rentabilidad de cultivos. - Contaminación por residuos sólidos y líquidos en general. - Otros. |  | Resultados: Uso excesivo de pesticidas, herbicidas fertilizantes es medio de contaminación de cursos de agua y pérdida de fertilidad del suelo ocasionando daños a la salud humana y pérdida de biodiversidad. Presión sobre los recursos hídricos y hábitat naturales por uso agrícola. Contaminación por residuos sólidos y líquidos en general. |
| Interpretación y medidas: La identificación de impactos adversos tiene estrecha vinculación con las actividades agrícolas de subsistencia tradicionales. Acompañamiento local y trabajo conjunto desde la formulación de los subproyectos, y construir mecanismos o modelos de intervención en correspondencia con realidad del pueblo garífuna. |  |  |

Resultados del Proceso de consulta durante la fase de efectividad del Proyecto COMRURAL III

En la segunda parte del Proceso de Consulta, desarrollado en los Departamentos de Valle, Yoro y Olancho, desarrollada en el mes de diciembre de 2023, en los Departamentos de Valle, Yoro y Olancho, se han logrado identificar a partir de los aportes de un total de 205 participantes (41 mujeres y 164 hombres):

Tabla 65: Participantes consulta externa significativa. Valle, Yoro y Olancho

| Lugar | Mujeres | Hombres | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Olancho Catacamas | 8 | 22 | 30 |
| Olancho Juticalpa | 3 | 30 | 33 |
| Olancho Salamá | 6 | 24 | 30 |
| Valle Nacaome | 12 | 41 | 53 |
| Yoro, Yoro | 7 | 38 | 45 |
| Yoro, Olanchito | 5 | 9 | 14 |
| Participantes | 41 | 164 | 205 |

Como ya se indicó, en dichos talleres participaron múltiples actores que desde distintas perspectivas identificaron algunos de los siguientes aspectos, relacionados con el diseño del Proyecto y a los potenciales riesgos sociales y mitigaciones y mecanismos efectivos de participación, entre otras consideraciones señaladas al diseño del Proyecto:

Se identifican factores externos y limitaciones que se deben tomar en cuenta en la implementación del Proyecto, dentro de estas: factores económicos como la pobreza, migración de la población joven, inseguridad ciudadana, problemas de débil o nulo acceso a mercados, dificultades de acceso a caminos por las malas condiciones de acceso vial y distancias, falta de acceso a recursos financieros por incumplimiento de requisitos crediticios y garantías, la desinformación sobre los requisitos que deben cumplir las organizaciones se visualizan como un riesgo para poder aplicar a las ventanillas, por ejemplo la falta de terrenos propios.

Con respecto al Proyecto, se identifican aspectos positivos, en relación con el diseño dentro de estos: actividades importantes para logran un desarrollo acelerado de la zona, generación de empleo en la zona, competencias para producir y transformar productos, oportunidades de empleo para reducir la migración, crecimiento económico y comercial en la zona.

En relación con los riesgos sociales e impactos estos se han profundizado a nivel del MGAS, sin embargo, algunos de los principales riesgos se asocian a: cumplir las expectativas que dejan en la comunidad, dado que han llegado proyectos a la zona y únicamente les han censado sin obtener respuesta (falsas expectativas) lo que demanda fomentar la transparencia, el seguimiento y la rendición de cuentas, débil organización lo que demanda fortalecer capacidades de los productores (as). Falta de participación y motivación de mujeres a participar en las organizaciones productivas,

La presencia de organizaciones que trabajan en la zona se identifica como algo positivo a potenciarse en el proyecto, recurso humano (mano de obra calificada), buena ubicación geográfica de algunos de los Municipios, presencia de aliados técnicos en los territorios (HEIFER, Visión Mundial y otros en las zonas). Desarrollar alianzas con escuelas especializadas de agricultura y otras como INFOP y SAG se ve como una medida para fortalecer las capacidades de todas las personas productoras, incluyendo a jóvenes para prevenir que migren

Con respecto a la participación, la posibilidad de buscar inclusión de mujeres en las organizaciones a través del Proyecto, desarrollar capacitaciones para mejorar las capacidades de los miembros de organizaciones de productores, incluyendo personas indígenas y mujeres. Asegurar la participación de al menos 30% de mujeres, se ve como una medida de mitigación y una acción afirmativa para promover la participación en las iniciativas productivas.

Apoyar a los pueblos indígenas que tienen pequeñas agrupaciones de productores y no solo a personas mestizas se valora como buena práctica para el Proyecto. La capacitación es necesaria para el desarrollo de las personas. Incentivar la participación de los jóvenes en las actividades del Proyecto, se ve como una oportunidad positiva. Son esenciales los controles para cada una de las etapas del proyecto e informar adecuadamente sobre lo que se puede estar haciendo mal, entre otros aspectos que se consideran parte de las medidas de mitigación sugeridas en el MGAS.

Los insumos recabados en el proceso de consulta han sido incorporados en el Apartado 8, del presente documento.

# Arreglos institucionales para la implementación del MGAS

## Responsabilidades para la Gestión Ambiental y Social

En la actualidad, el equipo responsable de la gestión ambiental y social del Proyecto está conformado por un (1) especialista ambiental y dos (2) especialistas sociales, dos (2) Técnicos en Gestión Ambiental y un (1) Técnico en Gestión Social, también asignados al Proyecto ComRural II.   Para la implementación del Proyecto COMRURAL III se tienen previsto la incorporación de tres (3) profesionales adicionales sumando al menos seis (6) especialistas socioambientales (tres [3] ambientales y tres [3] sociales), asimismo tres (3) nuevos Técnicos (dos [2] en Gestión Social y uno [1] en Gestión Ambiental), tomando en cuenta la ampliación de cobertura y cadenas productivas que presentan además del distanciamiento geográfico una diferenciación socioeconómica que requiere de mayor nivel de coordinación entre los actores involucrados y seguimiento oportuno para evaluar el cumplimiento de los PGAS que formaran para de los PdNs. Adicionalmente un Especialista Social y un Especialista Ambiental, una vez se inicie la operación del Componente 5 de ComRural III en la Moskitia. Una vez que los nuevos especialistas y técnicos (social y ambiental) se incorporen, será necesario capacitarlos en los procedimientos ambientales y sociales del Proyecto. El Proyecto COMRURAL III financiará los costos de capacitación que esto incurra, incluyendo la capacitación que sea necesaria para el personal actualmente existente, particularmente en áreas como la gestión de proyectos y procesos de consulta con comunidades indígenas y afrodescendientes, reasentamiento involuntario, impactos económicos y restricciones de acceso, la gestión de recursos de agua y manejo de pesticidas y agentes contaminantes, salud y seguridad ocupacional y comunitaria, entre otros. También se tiene previsto realizar un taller de capacitación en EASs conforme al nuevo MAS del BM para el personal de COMRURAL al inicio del Proyecto, posiblemente como parte del taller de arranque del Proyecto.

Tabla 66: Principales funciones de los especialistas social y ambiental

| Especialista Ambiental | Especialista Social |
| --- | --- |
| - Facilitar y apoyar en la inclusión y la implementación de los aspectos ambientales en la formulación y ejecución de los PdNs respectivamente. - Apoyar a las OPRs y PSDEs en aspectos de la gestión ambiental durante la formulación de los perfiles y PdNs de acuerdo con el cumplimiento del marco regulatorio nacional y MAS del BM. - En el marco de la legislación ambiental vigente en el país, realizar una pre-categorización de los perfiles y PdNs y asegurarse que estos contengan un adecuado PGAS y su respectivo presupuesto. - Integrar el CE de COMRURAL para la revisión y calificación, desde la perspectiva ambiental, de perfiles y PdNs. - Apoyar a las OPRs en la complementación de la información para cumplir con el proceso de obtención de licenciamiento ambiental, y asesoría en la implementación y cumplimiento de las medidas de control ambiental para la preparación de los ICMAs. - Facilitar la coordinación de las OPRs con la institucionalidad presente en la zona (gobierno central, municipalidades, mancomunidades, Unidades Municipales Ambientales (UMAs), otros), que permita la gestión ambiental en la implementación de los PdNs y de sistemas de producción. - En coordinación con el especialista social del proyecto contribuir con diseñar y facilitar la implementación de las herramientas metodológicas para el monitoreo y seguimiento a la gestión socioambiental en la ejecución de los PdNs de acuerdo los establecido en el MGAS. - En conjunto con las OPRs y PSDEs realizar análisis de alternativas ambientales presentadas cuando los PdNs lo requieran, de acuerdo con el paquete tecnológico propuesto. - Verificar la implementación de los planes de gestión ambiental en cada PdN. - Revisar los informes de seguimiento y evaluación ambiental que sean presentados a la UEP por parte de las OPRs y PSDEs, así como los informes generados por otros actores vinculados a la ejecución de los PdNs y alimentar el Sistema de Información Gerencial (SIG) del Proyecto en los temas referentes a la gestión ambiental. - Diseñar y ejecutar procesos de formación y capacitación sobre la temática ambiental dirigida a los actores de las alianzas productivas (productores/as, PSDE, IFP, socios comerciales, otros), generando las herramientas metodológicas y técnicas necesarias. - Asesorar y apoyar a OPRs en los procesos de certificación que incluyen elementos ambientales. - Promover, facilitar y brindar seguimiento a los procesos de auditoría ambiental realizadas por las instituciones públicas y privadas correspondientes. - Revisar guías y manuales de buenas prácticas agrícolas, ambientales y de manufactura existentes. - Diseño, implementación, seguimiento y evaluación de indicadores ambientales, buenas prácticas agrícolas y de manufactura en la implementación de los PdNs y contribución relacionada al SIG. - Coordinar el proceso de gestión del conocimiento y difusión en el tema de buenas prácticas ambientales, agrícolas y de manufactura aplicada en el marco de los PdNs, para promover su réplica o ampliación de escala. - Monitorear y dar seguimiento a la implementación de los PGAS. | Realizar, en conjunto con los actores participantes en las alianzas productivas, la caracterización de las OPRs participantes en COMRURAL III. ii. Facilitar procesos de capacitación a los PSDEs y OPRs en temas organizacionales y gerenciales, así como en la implementación de la gestión socio ambiental para mejorar la cohesión y gestión en las OPRs) iii. Desarrollar los instrumentos operativos para la implementación del PPPI y el MPPI. iv. Trabajar con el especialista en comunicación para asegurarse que los planes de comunicación y el Sistema de Información y Respuesta tomen en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas, jóvenes y mujeres. iv. Diseñar la estrategia para transversalizar las acciones y el enfoque de equidad de género en los perfiles y PdNs financiados por el Proyecto mediante la elaboración de un diagnóstico participativo (siguiendo los procedimientos de la guía de análisis de brechas) y, sobre su base, establecer una estrategia de género que responda a las necesidades y particularidades de los Grupos de Productores y OPRs. Establecer la coordinación y complementariedad con la institucionalidad presentes en la zona trabajando en el tema social (gobierno central, municipalidades, mancomunidades, mesas regionales de auditoria social y otros). vi. Participar en el consejo de evaluación de perfiles y PdNs del Proyecto desarrollando instrumentos que evalúen la viabilidad de los elementos sociales propuestos en cada caso. vii. Facilitar la implementación del MPPI del COMRURAL III y desarrollar una guía con los instrumentos para el seguimiento y evaluación de impacto. viii. En coordinación con el equipo técnico de la UEP, diseñar los indicadores para el monitoreo y evaluación de los impactos sociales de la implementación de los PdNs. ix. Identificar aliados con valor agregado en el tema de responsabilidad social empresarial y facilitar los vínculos para concretar alianzas con las OPRs participantes en COMRURAL III. Promover la responsabilidad social empresarial a lo interno de los Grupos de Productores y las OPRs. x. Facilitar la gestión del conocimiento sobre implementación de los procesos de certificación que incluyen elementos sociales. xi. Trabajar en coordinación con el especialista de seguimiento y evaluación participativa para la inclusión de los indicadores sociales en el sistema de seguimiento y evaluación participativa del Proyecto. xii. Asegurar y desarrollar instrumentos para que el Proyecto facilite y promueva el respeto a la dignidad, derechos humanos e identidad cultural de los Pueblos Indígenas. xiii. Definir mecanismos e instrumentos para implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias de género y de relevo generacional en las OPRs. xiv. Liderar y realizar la sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas en la implementación del MPPI del Proyecto. xv. En coordinación con los especialistas de la UEP, desarrollar y consolidar experiencias piloto orientadas a facilitar los procesos de auditoría social y rendición de cuentas y posteriormente facilitar su réplica en todas las regiones del COMRURAL III. xvi. Apoyar las instancias institucionales y actores en la compilación de la información relacionada con: a) obstáculos que confrontan las organizaciones de productores participantes; b) riesgos actuales y potenciales del Proyecto relacionados con la participación de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes en el mismo; c) cumplimiento de auditorías sociales planificadas; y d) funcionamiento de las instancias de coordinación vigentes. xvii. Monitorear y dar seguimiento a la implementación de los PGAS. |

## Seguimiento y Monitoreo

Para el Equipo Ambiental y Social del Proyecto en el PCAS se tiene previsto elaborar un plan de capacitación para el personal del Proyecto, de forma aceptable para el BM, para fortalecer los conocimientos y manejo de los instrumentos en materia ambiental y social (MGAS, PPPI, PGMO, MPPI y MRI), los requisitos del PCAS, el seguimiento de los requisitos y Estándares Ambientales y Sociales del Proyecto.

Se tiene previsto su desarrollo con los PSDEs y otro personal técnico vinculante durante la fase de formulación por el cambio de concepto de salvaguardas que pasan a estándares y durante la fase de ejecución del ComRural III, considerando recomendable hacer este tipo de eventos semestralmente, tomando en cuenta que los estándares establecen las medidas a ejecutar como procesos continuos durante las diferentes fases del proyecto.

Básicamente, se propone la utilización de procedimientos participativos con los siguientes propósitos:

- Establecer el progreso, que será descrito regularmente en los informes semestrales del Proyecto y reportados al BM.

- Implantar procedimiento de cumplimiento de indicadores y compromisos socio ambiental establecidos en los PdNs mediante los informes trimestrales que presentan los PSDEs.

- Cada Informe Trimestral de avance por subproyecto, tendrá como anexo el Informe Trimestral Ambiental (ITA) e Informe Trimestral de Avance Social (ITAS).

- Las Oficinas Regionales brindaran un informe trimestral de los avances y cumplimiento de los acuerdos institucionales para implementación del MGAS y los logros o limitantes encontradas en la ejecución de los subproyectos.

- El equipo de especialistas ambientales y sociales del Proyecto COMRURAL III realizarán monitoreo de campo mensualmente para verificar los avances y cumplimiento de requisitos de los EASs relevantes.

- Sobre la base de los informes trimestrales de reporte nacional y semestral de reporte externo se realizarán actividades de evaluación en aquellos subproyectos que presenten mayores inconvenientes para cumplir con los requisitos de los EASs relevantes.

- Establecer las necesidades para adaptar los planes, modificar las actividades que se están llevando a cabo y/o incluir actividades adicionales.

- Identificar los problemas y restricciones que obstruyen la implementación.

- Promover contabilidad y transparencia (rendición de cuentas).

- Promover medidas de consulta pública, sugerencias y reclamos a nivel de Organizaciones y población participante (beneficiara directa o indirectamente) y del Proyecto.

Un adecuado monitoreo y evaluación requiere de una clara información concerniente a la situación existente al inicio de las actividades de cada PdN, a fin de evaluar los cambios cuando estos ocurren. Por lo tanto, es esencial llevar a cabo un levantamiento de línea base al inicio de la implementación de los PdNs.

El monitoreo se hace separando datos de la participación de mujeres y hombres (jóvenes) e indígenas y afrodescendientes, con el propósito de evaluar el logro de los objetivos y metas establecidas o programadas en cada PdN. También para evaluar el impacto de las actividades en sus vidas a fin de establecer la necesidad de adaptar los planes y actividades adicionales o para modificar las actividades que se están llevando a cabo.

Los Especialistas Ambiental y Social del Proyecto coordinarán la preparación de la sección ambiental y social de los Informes Semestrales del Proyecto con insumos generados por sus respectivas contrapartes, los PSDEs. Dicha secciónconsistirá de una descripción narrativa sobre los aspectos claves de seguimiento en los temas ambientales y sociales, incluyendo los estándares incluidas en el  portafolio de inversiones del subproyecto, resultados del monitoreo ambiental y social que se realizará una vez al año, los avances en el POA, las actividades de capacitación realizadas, apropiación de los procesos planificados y ejecutados por parte de los beneficiarios y desafíos enfrentados para mejorar el mismo, solicitudes y reclamos recibidos, la cooperación generada a nivel interinstitucional y con demás actores clave, ejemplos de resultados alcanzados a nivel de campo, etc. Para propósitos del monitoreo ambiental y social, los Especialistas del Proyecto harán visitas de campo previo a la elaboración de cada informe.

Los reportes del sistema de monitoreo y seguimiento en el Proyecto se fundamentarán en los avances para el cumplimiento de los indicadores generales establecidos:

- Número de beneficiarios (agricultores y empresarios agrícolas) que adoptan prácticas resistentes al clima promovidas por el Proyecto, desglosadas por género, jóvenes, indígenas, afrodescendientes.

- Porcentaje de OPRs que trabajan bajo un enfoque de alianza productiva 24 meses después del primer desembolso.

- Nuevos empleos creados en subproyectos financiados por el Proyecto.

- Incremento porcentual en el valor de las ventas brutas de las empresas agrícolas en función de la implementación de los planes de negocios aprobados en los primeros 3.5 años de implementación del Proyecto (acceso a los mercados).

La Evaluación de Impacto, se hará un análisis general de la implementación del presente MGAS; los instrumentos utilizados, su pertinencia y mejoras realizadas durante el desarrollo del Proyecto; la gestión socioambiental de las obras financiadas y demás actividades realizadas; los beneficios ambientales y sociales promovidos y obtenidos; y los desafíos y brechas de gestión socioambiental enfrentados. Una parte importante del Informe Final de Cierre Socioambiental son las lecciones aprendidas que permitirán mejorar la gestión socioambiental en futuros proyectos similares en el país y/o que el BM pueda apoyar.

Finalmente, es oportuno en este capítulo mencionar brevemente que, a partir del FA, el Proyecto COMRURAL III implementará nuevos módulos y reportes que se generen en el Sistema de Información Gerencial (SIG) vinculado al software Power BI, así como KoboToolbox.  Ambas herramientas de monitoreo y manejo de datos brindan de forma oportuna información para el análisis y toma de decisiones esto significará disponer de mejores elementos operativos de implementación para el seguimiento a la gestión socioambiental, facilitando la creación de informes dinámicos y la carga de información lo que contribuye al aprendizaje tanto a nivel institucional y a la difusión de los resultados. Entre sus funcionalidades ofrecen a facilidad de acceder a los datos del Proyecto de forma remota, permitiendo la utilización de diferentes medios como el internet, información en nube, ordenadores, móviles, entre otros, para el personal responsable en diferente escala.

Precisamente parte de las medidas y políticas adoptadas es integrar nuevas herramientas de medición de resultados sobre los componentes del Proyecto, incluyendo la parte ejecutoria a nivel de las inversiones realizadas por las OPRs o población beneficiaria en este nuevo enfoque conceptual, en tal sentido se incluyen en el monitoreo y seguimiento los indicadores y procedimientos de la gestión socioambiental, que evidentemente contribuirán en la valoración de avances e impactos para la toma de decisiones y correcciones en la estructura institucional y operativa del Proyecto.

## Mecanismos de Respuesta a Emergencias de Contingencia (CERC)

En el eventual caso de activarse este componente ante una declaratoria de emergencia, es importante resaltar que todas las actividades financiadas a través del CERC están sujetas a los EASs del MAS del BM. Los detalles de aplicabilidad se definen en el Manual Operativo del CERC, donde se definen los gastos elegibles.

En el caso particular de Honduras, con fecha 8 de enero de 2016 la Secretaría de Finanzas (SEFIN) dispone de un Manual Operativo en caso de presentarse una activación del (CERC) el cual tiene la no objeción del BM.

El Manual Operativo no incluye un MGAS como tal, pero si incluye en el capítulo IX los aspectos de Ambientales y Sociales que entre otros lineamientos propone:

“En caso de que se active el CCRE (Componente Contingente de Respuesta a Emergencias. /MRI (Mecanismo de Respuesta Inmediata), las actividades a financiar pueden causar riesgos y potenciales impactos socioambientales, por los cuales el CCRE/MRI ha sido clasificado como Categoría B en términos de la Política Operacional 4.01 sobre la salvaguarda de Evaluación Ambiental del Banco. En cuanto a las obras de emergencia, estas serían generalmente de menor escala y de carácter temporal. Para cumplir con los requerimientos del Banco, y de acuerdo con los requerimientos para el CCRE/MRI, el Gobierno de Honduras ha desarrollado un Marco de Evaluación y Cribado Ambiental y Social.

El ESSAF forma parte integral del presente Manual de Operaciones del CCRE/MRI para Honduras, y podrá ser revisado/actualizado en común acuerdo entre el GdH y el Banco. El ESSAF será publicado en el país, a través de la página web de la UAP de SEFIN y de COPECO, y en el Infoshop del Banco. Es recomendable además que se publique en las páginas web de las agencias ejecutoras de cada proyecto que forma parte del CCRE/MRI.

Una vez realizada la declaratoria de emergencia/desastre, con forme a la Ley del SINAGER, la gestión socioambiental del CCRE/MRI iniciará su ejecución. La responsabilidad de asegurar la aplicación del ESSAF es en primera instancia de la SEFIN, pero su implementación recaerá directamente en las agencias ejecutoras que desarrollarán las actividades financiadas bajo el CCRE/MRI, en coordinación con COPECO, conforme a la Ley de SINAGER. La responsabilidad de monitorear la implementación del ESSAF será de los especialistas sociales y ambientales de las agencias ejecutoras del CCRE/MRI, estando la SERNA debidamente informada. También será crítico asegurar la coordinación con las instituciones relevantes en el área afectada por la emergencia, por ejemplo, con autoridades locales, regionales, y/o de mancomunidades, según sea el caso. Los arreglos operacionales específicos podrán cambiar en función del tipo de desastre que se presente y las actividades a ser financiadas…”

En caso de que se requieran implementar acciones en el marco del CERC, se deberán tomar en cuenta los siguientes lineamientos para asegurar que dichas acciones, y los recursos asignados para dichas actividades, sean consistentes con los EASs del BM, pero reconociendo la naturaleza de las situaciones de emergencia que requerirían la activación de recursos de dicho componente:

- Antes de emplear los fondos CERC o Mecanismo de Respuesta Inmediata, se debe preparar el Plan de Atención a Emergencias/Desastres (PAE) para reglamentar el uso de los recursos. El PAE será desarrollado por SEFIN con el apoyo de COPECO en el formato indicado.

- Contar con un programa preventivo y de atención de emergencias por incendios, que incluye el entrenamiento del personal y la realización periódica de simulacros, dentro de un marco de mejoramiento continuo.

- Realizar reuniones periódicas con las instituciones y organizaciones para la prevención de riesgos a fenómenos naturales y atención de emergencias por fenómenos naturales, para identificar los desafíos de salvaguardias y las medidas preventivas que se podrían adoptar según el tipo de emergencia.

- Identificar las zonas de riesgo de desastres. COPECO y los Consejos Municipales, conocen las zonas de riesgos y manejan información sobre los efectos de fenómenos naturales en las comunidades, y coordinan con representaciones de base social.

# Presupuesto

| PRESUPUESTO MGAS COMRURAL III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo | Conceptos | Valor en US dólares | Observaciones |
| Medidas de mitigación social y ambiental de los distintos instrumentos de gestión. | Capacitación en EASs del MAS del BM para los especialistas del Proyecto. | 30.000,00 | Personal del Proyecto y PSDEs. |
|  | Talleres de socialización de instrumentos de gestión socioambiental. | 10.000,00 | OPRs y PSDEs participando en el Proyecto. |
|  | PPPI. | 175,000.00 | Detalles se pueden observar en el PPPI. |
|  | MPPI. | 330,000.00 | Detalles se pueden observar en el MPPI. |
| Subtotal |  | 545.000,00 |  |
| Fortalecimiento de OPRs en gestión ambiental | a. Talleres de socialización y evaluación periódica de implementación del PGAS. |  | Estos talleres y capacitaciones se incluirán en el presupuesto de cada PdN para ser realizado durante la ejecución de estos. |
|  | b. Capacitación en MIP. |  |  |
|  | c. Fortalecimiento de competencias organizativas y empresariales con grupos vulnerables. |  |  |
|  | d. Talleres de intercambio de experiencias ambientales y sociales entre OPRs. |  |  |
|  | e. Talleres sobre cambio climático. |  |  |
|  | f. Capacitación en economía circular. |  |  |
|  | g. Capacitación en negocios verdes. |  |  |
|  | h. Producción orgánica. |  |  |
|  | i. Certificaciones ambientales. |  |  |
| Subtotal |  |  |  |
| Consultorías para realización de estudios específicos y/o de sistematización de experiencias. | j. Consultoría para el diseño de infraestructura ambiental: tratamiento de aguas residuales y manejo de desechos sólidos. | 40.000,00 |  |
|  | k. Sistematización de BPA por cadena productiva y la identificación de oportunidades de negocios verdes. | 10.000,00 |  |
|  | l. Diseño de fichas de buenas prácticas ambientales para las principales cadenas productivas. | 30.000,00 |  |
|  | m. Medios y medidas de divulgación e información de resultados de gestión socioambiental. |  | Sitio web de ComRural y OPRs. |
|  | o. Diseño de Estrategia de participación de jóvenes y mujeres en las organizaciones. |  | Se demanda como parte de la asesoría técnica que brindan los PSDEs para la ejecución de PdNs. |
|  | p. Formación de jóvenes y mujeres en agronegocios. |  |  |
| Sub Total fortalecimiento OPRs |  | 80.000,00 |  |
| Equipos e insumos para funcionamiento del Equipo Ambiental y Social del Proyecto. | a. Vehículos para Equipo Ambiental y Social del Proyecto. | 74.000,00 | 37,000.00 por vehículo. |
|  | b. Equipo de oficina: laptops, GPS, Cámara, escritorios, impresora, proyector portátil. | 26.000,00 | Equipo de cómputo y de oficina para el Equipo Ambiental y Social del Proyecto. |
| Subtotal |  | 100.000,00 |  |
| Gastos operativos. | c. Gestión de RRHH: 1 especialistas ambientales y 1especialistas social. | 336,000.00 | Salarios |
|  | 6 oficiales: 3 sociales y 3 ambientales. | 720,000.00 |  |
|  | d. Monitoreo y evaluación. | 48.000,00 | viáticos y gastos de viaje |
|  | e. Auditorías. |  | Como parte de las auditorías de procesos del Proyecto se incluye la verificación del cumplimiento de requisitos legales ambientales y sociales. |
| Subtotal |  | 1.104.000,00 |  |
| Total |  | 1.829.000,00 |  |

# Formulario de Pre-evaluación Ambiental y Social

En correspondencia con los estándares ambientales y sociales aplicables para el ComRural III. Y en este nuevo formato se agregar preguntas que.... Adicionalmente en este nuevo formato se agregan consultas específicas sobre la condición de tenencia de tierra y cada elemento clave que incluye cada estándar.

En el proceso de aprobación según MOP del Proyecto y MGAS, se aplicará y levantara la información durante los 60 días previstos para la formulación del plan de negocio, sus conclusiones serán sugeridas e incluidas en la formulación del plan de negocio y particularmente serán insumos para la preparación del PGAS, documento vinculante a la aprobación de este.

| Datos Generales: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Plan de Negocio (PdN) |  |  |  |
| Fecha Presentación |  |  |  |
| - Nombre de la Organización |  |  |  |
| - Representante Legal |  |  |  |
| - Ubicación | Aldea/Comunidad |  |  |
|  | Municipio |  |  |
|  | Departamento |  |  |
| - Ubicación Geográfica |  | Coordenadas |  |
|  |  | Coordenadas |  |
| - Ubicación del área del PdN |  |  |  |

| N° | Preguntas | Respuestas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Evaluación del subproyecto con relación a la pregunta | Descripción de los posibles riesgos o impactos a considerar en el PGAS |
| 1. | EAS 1 - Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales |  |  |
| 1.1 | Evaluación Ambiental y Social |  |  |
| 1.1.1 | Debido a la naturaleza del subproyecto y su localización, ¿se requiere algún tipo de permiso ambiental y/o social (si necesita un aval de una organización comunitaria) antes de empezar las obras? |  |  |
| 1.1.2 | Se requerirá algún permiso antes de la operación de obras de infraestructura financiadas por el Proyecto. Por ejemplo, permiso de operación, y licencias sanitarias ¿entre otros? |  |  |
| 1.1.3 | ¿Han realizado algún tipo de evaluación, diagnostico análisis ambiental y social del subproyecto? En caso de ser afirmativo, ¿qué han incluido en esta evaluación? |  |  |
| 1.2. | EAS 1 – Grupos vulnerables |  |  |
| 1.2.1 | ¿Qué grupos vulnerables conforme el MGAS y PPPI del Proyecto se han identificado como posibles beneficiarios o partes afectadas por el subproyecto? |  |  |
| 1.2.2 | ¿Se consideran medidas específicas para garantizar la participación y el acceso de los individuos o grupos vulnerables a los beneficios del proyecto, o para evitar o minimizar sus impactos negativos? |  |  |
| 1.2.3 | ¿Existen prácticas culturales que el subproyecto podría tomar en cuenta o promover? |  |  |
| 1.3. | EAS 1 - Tenencia de la tierra y derechos de propiedad |  |  |
| 1.3.1 | ¿Podría el subproyecto se causa de conflictos o tensiones sobre tierras o recursos naturales? |  |  |
| 1.3.2 | ¿El subproyecto necesitaría la compra donación, contratos de arrendamiento, usufructo o cesión de terrenos para realizar actividades previstas en el plan de negocio? | Documentar todo proceso del derecho de tenencia de tierra. |  |
| 1.3.3 | ¿Cuál es la situación de tenencia de tierra en las zonas de intervención y de los beneficiarios del subproyecto? |  |  |
| 1.3.4 | ¿Según los antecedentes del terreno cuál es su naturaleza jurídica? Nacional, Ejidal, Ancestral, Comunitario, Privado en Dominio Pleno o Útil, Otras |  |  |
| 1.3.5 | ¿En caso de ser un subproyecto relacionado con suministro o uso de agua, se ha evaluado la gobernanza del agua en la comunidad o la autoridad competente? |  |  |
| 2. | EAS 2 - Trabajo y Condiciones Laborales |  |  |
| 2.1 | ¿El subproyecto incluye la participación de mano de obra voluntaria, por ejemplo, por parte de la comunidad? |  |  |
| 2.2 | ¿Se anticipa el uso de trabajadores contratados por ejemplo jornaleros, mano de obra de construcción, u otros similares? |  |  |
| 2.3 | ¿Las actividades del subproyecto requieren del uso de equipo de protección personal como gafas, guantes, botas, protección contra el sol, etc.? |  |  |
| 2.4 | ¿El subproyecto podría generar directa o indirectamente empleos en condición de riesgo considerado peligroso?[2] |  |  |
| 2.5 | ¿El subproyecto podría generar trabajo infantil de forma indirecta o directa? |  |  |
| 2.6 | ¿Hay niños o adolescentes apoyando a sus padres o familiares con labores diarias / productivas? |  |  |
| 2.7 | ¿Hay un mecanismo establecido para reportar irregularidades por parte de los contratistas? |  |  |
| 2.8 | ¿La organización o el grupo de productores cuenta con un mecanismo de quejas para trabajadores, los beneficiarios y comunidad? |  |  |
| 2.9 | ¿la organización tiene un mecanismo de respuesta y notificación de incidentes y accidentes? |  |  |
| 3. | EAS 3 - Eficiencia en el Uso de los Recursos y Prevención y Gestión de la Contaminación |  |  |
| 3.1 | ¿El subproyecto incluye el uso de agroquímicos? |  |  |
| 3.2 | ¿Se requiere un mayor uso de combustible por la ejecución del subproyecto? (Tipo de combustible) En relacion a la situación de actual. |  |  |
| 3.3 | ¿Se requiere un aumento en el uso de agua por la ejecución del Subproyecto? En relación a la situación de actual. |  |  |
| 3.4 | ¿Se requiere permiso de uso del agua para el subproyecto? Detallar el tipo de acuerdo |  |  |
| 3.5 | ¿Se generará desechos sólidos y/o líquidos? |  |  |
| 3.6 | ¿Se utilizará un banco de material debidamente concesionados por la autoridad competente? Medios de verificación: Facturación CAI y/o permiso municipal |  |  |
| 3.7 | ¿Se utilizará fertilizantes químicos? |  |  |
| 4. | EAS 4 - Salud y Seguridad Comunitaria |  |  |
| 4.1 | ¿Puede el subproyecto causar riesgos para la salud de las poblaciones locales? |  |  |
| 4.2 | ¿El subproyecto incluye la construcción de infraestructura de la organización que puede provocar efectos adversos en la comunidad? |  |  |
| 4.3 | ¿El subproyecto incluye la construcción o rehabilitación de infraestructura de aseo personal o saneamiento que requiera de provisión de agua? |  |  |
| 4.4 | ¿El subproyecto incluye la construcción o rehabilitación de pozos para la obtención de agua para consumo humano o procesamiento de alimentos u otra actividad productiva? |  |  |
| 4.5 | ¿El subproyecto incluye la construcción o rehabilitación de líneas de conducción de agua o tuberías? |  |  |
| 4.7 | ¿Las actividades del subproyecto incluyen la construcción de obras civiles que puedan causar ruido, polvo, o vibraciones? |  |  |
| 4.8 | ¿Los trabajos podrían causar inseguridad o violencia en la comunidad? |  |  |
| 4.9 | ¿La presencia de trabajadores o personal del proyecto podría incrementar los riesgos de abuso, acoso, o explotación sexual en la zona del subproyecto? |  |  |
| 4.10 | ¿Hay un mecanismo establecido para reportar casos potenciales de abuso, acoso y explotación sexual? |  |  |
| 5. | EAS 5 - Adquisición de Tierras, Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario |  |  |
| 5.1 | ¿Cómo parte del subproyecto es necesaria la adquisición o transferencia de tierras a favor del estado, o la realización de obras en terrenos de propiedad estatal? |  |  |
| 5.3 | ¿El subproyecto implica la restricción de acceso a recursos naturales en áreas protegidas? |  |  |
| 6. | EAS 6 - Conservación de la Biodiversidad y Gestión Sostenible de los Recursos Naturales Vivos |  |  |
| 6.2 | ¿El subproyecto se ubica dentro o cerca de un área protegida[3] o un área conocida por su valor de biodiversidad (terrestre o acuático)? Indicar nombre e incluir en el Mapa del proyecto. |  |  |
| 6.3 | ¿En el sitio de la inversión del subproyecto hay presencia de especies de flora o fauna endémica o en peligro de extinción? |  |  |
| 6.4 | ¿Se contempla el uso de especies no-nativas o invasivas? |  |  |
| 7. | EAS 7 - Pueblos Indígenas/Comunidades Locales Tradicionales |  |  |
| 7.1 | ¿En el subproyecto o sus colindantes se han identificado y comunidades indígenas que cumplan con los criterios de identificación del EAS7? |  |  |
| 8. | EAS 8 - Patrimonio Cultural |  |  |
| 8.1 | Con base en las fuentes disponibles, las consultas con las autoridades locales, el conocimiento y/o las observaciones locales, ¿podría el subproyecto alterar sitios de patrimonio histórico, arqueológico o cultural o sería necesario realizar excavaciones en las cercanías? |  |  |
| 8.2 | ¿El subproyecto requiere excavaciones? |  |  |
| 8.3 | ¿El subproyecto incluye actividades relacionadas con la comercialización o el uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales? |  |  |
| 10. | EAS 10 - Participación y Acceso a la Información |  |  |
| 10.1 | ¿El subproyecto cuenta con el aval de las personas afectadas o que puedan verse afectados por el subproyecto? ¿o personas que pueden tener interés en el subproyecto? |  |  |
| 10.2 | ¿Se planea consultar con las partes interesadas y partes afectadas del subproyecto las actividades a ser realizadas? |  |  |
| 10.3 | ¿En caso de ser un subproyecto comunitario, se ha involucrado a las entidades existentes de organización comunitaria como comités de padres de familia, juntas de agua, concejos territoriales, concejo comunitario según sea relevante? |  |  |
| 10.4 | ¿Qué medios de comunicación utiliza la organización para la divulgación de información sobre avances, actividades y logros del subproyecto? |  |  |
| 10.5 | ¿Las mujeres y jóvenes serán incluidos en el proceso de consulta y divulgación de información del subproyecto? |  |  |
| 10.6 | ¿La organización/comunidad cuenta con mecanismos para la resolución de conflictos? |  |  |
| 10.7 | ¿Se aplicaron mecanismos de socialización para la preparación del plan de negocio? Detallar porcentaje – medio de verificación será punto de acta |  |  |
| 11. | Género y Juventud |  |  |
| 11.1 | ¿Se cuenta con la participación de mujeres y jóvenes? |  |  |
| 11.2 | ¿Se recolecta datos desagregados por género y edad en el subproyecto? |  |  |
| 11.3 | ¿Hay mecanismos establecidos para atender violencia basada en género? |  |  |
| 11.4 | ¿Las actividades en las que participan mujeres no promueven estereotipos de género? |  |  |
| 11.5 | ¿Participan mujeres en la toma de decisiones sobre el subproyecto (p.e.j., forman parte de juntas directivas)? |  |  |
| 11.6 | ¿Participan mujeres en la provisión de mano de obra? |  |  |
| 11.7 | ¿Las actividades del subproyecto tienen el potencial de aumentar la carga de trabajo para las mujeres? (Saber si las mujeres tienen sobre carga de trabajo) |  |  |
|  | ¿Se están incluyendo a las mujeres de la organización en actividades de comercialización y empoderamiento económico? |  |  |

12.0 Conclusiones y Recomendaciones de responsables del Levantamiento de Ficha

12.1 Conclusiones:

12.2 Recomendaciones:

Responsable Ambiental que Levanto Ficha: Nombre: Firma

Responsable Social que Levanto Ficha: Nombre: Firma:

Informante/s

Lugar y Fecha del Levantamiento:

# Bibliografía

- Proyecto COMRURAL. Manual Operativo. (junio 2012)

- Manual de Operaciones del Banco Mundial. (Diciembre de 2001)

- Instituto Hondureño del Café. IHCAFE. 8Diciembre 2015). Sitio web: http://www.incafe.org

- Políticas de Salvaguarda del Banco Mundial. (Diciembre 2015)

- Guidelines for Packaging and Storage of Pesticides. (Roma, 1985)

- Guidelines on Good Labeling Practice for Pesticides. (Roma, 1985)

- Guidelines for the Disposal of Waste Pesticide and Pesticide Containers on the Farm. (Roma, 1985)

- Secretaría Nacional de Sanidad Agrícola. (Diciembre 2015). Sitio web: http://www.senasa-sag.gob.hn/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=114&Itemid=222

- Secretaria de Gobernación. Categorización Municipal. (Diciembre 2015)

- Panorama Social de América Latina. CEPAL (2009). Capítulo V: Efectos de la dinámica demográfica sobre las generaciones y los cuidados en el marco de la protección Social. 1. La Transición demográfica. (Pág. 208-211). Ed. PDF

- Encuesta nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-2012

- COCOCH.Reforma Agraria, Agricultura y Medio rural. Agenda pendiente del sector campesino. (2007). Ed. PDF

- Informes Semestrales de COMRURAL. (2015)

- Word Visión. Diagnóstico del Trabajo Infantil en Honduras. (Junio 2015)

- MiAMBIENTE. Categorización de proyectos según normativa Nacional. (Diciembre 2015). Sitio web: http://MiAMBIENTE.prohonduras.hn/MiAMBIENTE/login.html?dojo.locale=en_hn

- http://documentos.bancomundial.org/curated/es/862351490601664460/pdf/112110-SPANISH-General-Guidelines.pdf

- Manual Operativo COMRURAL. (2012)

- ACICAFOC. Plan Comunitario de Gestión Territorial de las comunidades de Atlántida de la eco región del Atlántico Húmedo, Honduras, C.A. 2009-2013. La Ceiba: ACICAFOC. (2009)

- Análisis Crítico de la Política Indígena y Afro en Honduras 1992-2012. María José Vides. Santiago de Chile Noviembre de 2013.

- FHIA. Sondeo de la cadena de valor de cacao en el oriente de Honduras. La Lima, Cortes. (2015)

- Niñez Indígena y Afrohondureña en la República de Honduras. UNICEF, Tegucigalpa, M. D.C., diciembre de 2012

- DiBio. 2018. Sexto Informe de País, Dirección General de Biodiversidad                            (Mi Ambiente). Tegucigalpa, Honduras

- Galdámes, J.A., L.I. López, J.M. Mora y N.S. Ulloa. 2018. Camino hacia un país megadiverso: áreas naturales de importancia para la biodiversidad de Honduras. Máster Print S. de R.L. Tegucigalpa, Honduras. 268 p.

# Anexo I - Lista de especies de plantas y vertebrados globalmente amenazadas de la lista roja de la UICN para Honduras, 2017.

NT= casi amenazada; VU= vulnerable; EN= amenazada; CR= en peligro.

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus brevipinna | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus falciformis | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus limbatus | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus longimanus | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus obscurus | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus perezi | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus plumbeus | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Galeocerdo cuvier | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Negaprion brevirostris | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Prionace glauca | NT |
| Chondrichthyes | Gymnuridae | Gymnura altavela | VU |
| Chondrichthyes | Lamnidae | Isurus oxyrinchus | VU |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Manta birostris | VU |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Mobula japanica | NT |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Mobula munkiana | NT |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Mobula thurstoni | NT |
| Chondrichthyes | Myliobatidae | Aetobatus narinari | NT |
| Chondrichthyes | Myliobatidae | Myliobatis longirostris | NT |
| Chondrichthyes | Narcinidae | Diplobatis ommata | VU |
| Chondrichthyes | Pristidae | Pristis pectinata | CR |
| Chondrichthyes | Pristidae | Pristis pristis | CR |
| Chondrichthyes | Rhincodontidae | Rhincodon typus | EN |
| Chondrichthyes | Rhinobatidae | Pseudobatos leucorhynchus | NT |
| Chondrichthyes | Rhinopteridae | Rhinoptera bonasus | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Chondrichthyes | Rhinopteridae | Rhinoptera steindachneri | NT |
| Chondrichthyes | Sphyrnidae | Sphyrna corona | NT |
| Chondrichthyes | Sphyrnidae | Sphyrna lewini | EN |
| Chondrichthyes | Sphyrnidae | Sphyrna mokarran | EN |
| Actinopterygii | Albulidae | Albula vulpes | NT |
| Actinopterygii | Anguillidae | Anguilla rostrata | EN |
| Actinopterygii | Balistidae | Balistes capriscus | VU |
| Actinopterygii | Balistidae | Balistes vetula | NT |
| Actinopterygii | Batrachoididae | Batrachoides boulengeri | VU |
| Actinopterygii | Batrachoididae | Vladichthys gloverensis | VU |
| Actinopterygii | Blenniidae | Lupinoblennius vinctus | NT |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus alloides | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus eidolon | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus hyalinus | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus lipernes | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus personatus | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus thrix | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus tortugae | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus venezuelae | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Elacatinus lobeli | NT |
| Actinopterygii | Gobiidae | Elacatinus prochilos | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Dermatolepis inermis | NT |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Epinephelus itajara | CR |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Epinephelus morio | NT |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Epinephelus striatus | EN |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Hyporthodus flavolimbatus | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Hyporthodus niveatus | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Mycteroperca bonaci | NT |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Mycteroperca interstitialis | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Mycteroperca venenosa | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Actinopterygii | Chaenopsidae | Emblemariopsis pricei | VU |
| Actinopterygii | Istiophoridae | Kajikia albida | VU |
| Actinopterygii | Istiophoridae | Kajikia audax | NT |
| Actinopterygii | Istiophoridae | Makaira nigricans | VU |
| Actinopterygii | Labridae | Lachnolaimus maximus | VU |
| Actinopterygii | Labridae | Scarus guacamaia | NT |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Lutjanus analis | NT |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Lutjanus cyanopterus | VU |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Lutjanus synagris | NT |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Rhomboplites aurorubens | VU |
| Actinopterygii | Megalopidae | Megalops atlanticus | VU |
| Actinopterygii | Molidae | Mola mola | VU |
| Actinopterygii | Syngnathidae | Hippocampus erectus | VU |
| Actinopterygii | Syngnathidae | Hippocampus ingens | VU |
| Actinopterygii | Syngnathidae | Hippocampus reidi | NT |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus alalunga | NT |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus albacares | NT |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus obesus | VU |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus thynnus | EN |
| Amphibia | Bufonidae | Rhinella chrysophora | EN |
| Amphibia | Bufonidae | Incilius campbelli | NT |
| Amphibia | Bufonidae | Incilius ibarrai | EN |
| Amphibia | Bufonidae | Incilius leucomyos | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor anciano | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor aurilegulus | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor chac | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor charadra | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor coffeus | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor cruzi | CR |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor cyanochthebius | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor emleni | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor epochthidius | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor fecundus | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor laevissimus | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor laticeps | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor lauraster | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor merendonensis | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor milesi | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor olanchano | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor omoaensis | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor pechorum | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor rostralis | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor saltuarius | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor stadelmani | CR |
| Amphibia | Hylidae | Duellmanohyla soralia | EN |
| Amphibia | Hylidae | Duellmanohyla salvavida | CR |
| Amphibia | Hylidae | Ecnomiohyla miliaria | VU |
| Amphibia | Hylidae | Ecnomiohyla salvaje | CR |
| Amphibia | Hylidae | Exerodonta catracha | EN |
| Amphibia | Hylidae | Isthmohyla insolita | CR |
| Amphibia | Hylidae | Isthmohyla melacaena | NT |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla psiloderma | EN |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla guatemalensis | CR |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla exquisita | CR |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla dasypus | CR |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla chrysopleura | CR |
| Amphibia | Hylidae | Ptychohyla spinipollex | EN |
| Amphibia | Hylidae | Ptychohyla salvadorensis | EN |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Amphibia | Leptodactylidae | Leptodactylus silvanimbus | CR |
| Amphibia | Microhylidae | Hypopachus barberi | VU |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa oresbia | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa heiroreias | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa synoria | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa porrasorum | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa longissima | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa dunni | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa diaphora | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa decora | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa dofleini | NT |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa conanti | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa celaque | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa carri | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Cryptotriton nasalis | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Dendrotriton sanctibarbarus | VU |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton barbouri | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton brodiei | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton lignicola | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton limnospectator | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Oedipina gephyra | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Oedipina tomasi | CR |
| Amphibia | Dermophiidae | Dermophis mexicanus | VU |
| Reptilia | Crocodylidae | Crocodylus acutus | VU |
| Reptilia | Anguidae | Abronia montecristoi | EN |
| Reptilia | Anguidae | Abronia salvadorensis | EN |
| Reptilia | Anguidae | Celestus bivittatus | EN |
| Reptilia | Anguidae | Celestus montanus | EN |
| Reptilia | Anguidae | Celestus scansorius | NT |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis amplisquamosus | EN |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis cusuco | EN |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis loveridgei | EN |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis muralla | VU |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura flavidorsalis | EN |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura bakeri | CR |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura oedirhina | EN |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura melanosterna | EN |
| Reptilia | Scincidae | Marisora roatanae | CR |
| Reptilia | Colubridae | Leptophis modestus | VU |
| Reptilia | Colubridae | Oxybelis wilsoni | EN |
| Reptilia | Colubridae | Tantilla lempira | EN |
| Reptilia | Colubridae | Tantilla psittaca | VU |
| Reptilia | Colubridae | Tantilla tritaeniata | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Enulius bifoveatus | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Enulius roatenensis | EN |
| Reptilia | Dipsadidae | Geophis damiani | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Geophis fulvoguttatus | EN |
| Reptilia | Dipsadidae | Geophis nephodrymus | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Ninia espinali | NT |
| Reptilia | Dipsadidae | Omoadiphas aurula | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Omoadiphas cannula | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Omoadiphas texiguatensis | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Rhadinella Montecristi | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Rhadinella pegosalyta | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Rhadinella tolpanorum | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Sibon manzanaresi | NT |
| Reptilia | Dipsadidae | Sibon miskitus | NT |
| Reptilia | Elapidae | Micrurus ruatanus | CR |
| Reptilia | Typhlopidae | Amerotyphlops stadelmani | VU |
| Reptilia | Typhlopidae | Amerotyphlops tycherus | VU |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Reptilia | Viperidae | Agkistrodon bilineatus | NT |
| Reptilia | Viperidae | Atropoides indomitus | EN |
| Reptilia | Viperidae | Bothriechis marchi | EN |
| Reptilia | Chelydridae | Chelydra rossignonii | VU |
| Reptilia | Cheloniidae | Caretta caretta | VU |
| Reptilia | Cheloniidae | Eretmochelys imbricata | CR |
| Reptilia | Cheloniidae | Lepidochelys olivácea | VU |
| Reptilia | Dermochelyidae | Dermochelys coriácea | VU |
| Reptilia | Geoemydidae | Rhinoclemmys annulata | NT |
| Reptilia | Geoemydidae | Rhinoclemmys areolata | NT |
| Reptilia | Geoemydidae | Rhinoclemmys funérea | NT |
| Reptilia | Kinosternidae | Staurotypus triporcatus | NT |
| Aves | Ardeidae | Agamia agami | VU |
| Aves | Ardeidae | Egretta rufescens | NT |
| Aves | Charadriidae | Charadrius nivosus | NT |
| Aves | Scolopacidae | Calidris canutus | NT |
| Aves | Scolopacidae | Calidris pusilla | NT |
| Aves | Scolopacidae | Calidris subruficollis | NT |
| Aves | Hydrobatidae | Hydrobates leucorhous | VU |
| Aves | Cracidae | Crax rubra | VU |
| Aves | Cracidae | Penelopina nigra | VU |
| Aves | Tinamidae | Tinamus major | NT |
| Aves | Odontophoridae | Cyrtonyx ocellatus | VU |
| Aves | Rallidae | Laterallus jamaicensis | NT |
| Aves | Accipitridae | Buteogallus solitarius | NT |
| Aves | Accipitridae | Harpia harpyja | NT |
| Aves | Accipitridae | Morphnus guianensis | NT |
| Aves | Accipitridae | Spizaetus ornatus | NT |
| Aves | Falconidae | Falco deiroleucus | NT |
| Aves | Apodidae | Chaetura pelagica | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Aves | Columbidae | Patagioenas leucocephala | NT |
| Aves | Psittacidae | Amazona auropalliata | EN |
| Aves | Psittacidae | Amazona guatemalae | NT |
| Aves | Psittacidae | Ara ambiguus | EN |
| Aves | Trogonidae | Pharomachrus mocinno | NT |
| Aves | Ramphastidae | Ramphastos ambiguus | NT |
| Aves | Trochilidae | Amazilia luciae | EN |
| Aves | Momotidae | Electron carinatum | VU |
| Aves | Emberizidae | Passerina ciris | NT |
| Aves | Mimidaae | Melanoptila glabrirostris | NT |
| Aves | Cotingidae | Procnias tricarunculatus | VU |
| Aves | Parulidae | Setophaga vitellina | NT |
| Aves | Parulidae | Setophaga cerúlea | VU |
| Aves | Parulidae | Setophaga chrysoparia | EN |
| Aves | Parulidae | Vermivora chrysoptera | NT |
| Aves | Tyrannidae | Contopus cooperi | NT |
| Aves | Turdidae | Hylocichla mustelina | NT |
| Aves | Vireonidae | Vireo bellii | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Choeronycteris mexicana | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Ectophylla alba | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Leptonycteris yerbabuenae | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Vampyrum spectrum | NT |
| Mammalia | Vespertilionidae | Bauerus dubiaquercus | NT |
| Mammalia | Myrmecophagidae | Myrmecophaga tridactyla | VU |
| Mammalia | Felidae | Leopardus wiedii | NT |
| Mammalia | Felidae | Panthera onca | NT |
| Mammalia | Mustelidae | Lontra longicaudis | NT |
| Mammalia | Atelidae | Ateles geoffroyi | EN |
| Mammalia | Tapiridae | Tapirus bairdii | EN |
| Mammalia | Tayassuidae | Tayassu pecari | VU |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Mammalia | Cricetidae | Handleyomys saturatior | NT |
| Mammalia | Cricetidae | Rheomys thomasi | NT |
| Mammalia | Dasyproctidae | Dasyprocta ruatanica | EN |
| Mammalia | Trichechidae | Trichechus manatus | VU |
| Mammalia | Physeteridae | Physeter macrocephalus | VU |
| División | Familia | Especie | Categoría |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia oreillyi | VU |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia sandovalii | NT |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia variegata | EN |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia herrerae | VU |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia standleyi | VU |
| Liliopsida | Orchidaceae | Anathallis comayaguensis | NT |
| Liliopsida | Orchidaceae | Cypripedium dickinsonianum | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Cypripedium irapeanum | VU |
| Liliopsida | Orchidaceae | Phragmipedium warscewiczianum | VU |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla cribbiana | CR |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla hartii | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla inodora | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla insignis | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla odorata | EN |
| Liliopsida | Palmae | Chamaedorea oblongata | VU |
| Liliopsida | Palmae | Cryosophila williamsii | EW |
| Liliopsida | Palmae | Roystonea dunlapiana | EN |
| Magnoliopsida | Anacardiaceae | Pistacia mexicana | NT |
| Magnoliopsida | Annonaceae | Anaxagorea phaeocarpa | EN |
| Magnoliopsida | Annonaceae | Cymbopetalum mayanum | EN |
| Magnoliopsida | Annonaceae | Desmopsis dolichopetala | CR |
| Magnoliopsida | Apocynaceae | Aspidosperma megalocarpon | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Aquifoliaceae | Ilex williamsii | CR |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Dendropanax hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Oreopanax echinops | VU |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Oreopanax lempiranus | CR |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Oreopanax sanderianus | VU |
| Magnoliopsida | Avicenniaceae | Avicennia bicolor | VU |
| Magnoliopsida | Bignoniaceae | Amphitecna molinae | EN |
| Magnoliopsida | Bignoniaceae | Chodanthus montecillensis | CR |
| Magnoliopsida | Boraginaceae | Varronia urticacea | CR |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Hylocereus minutiflorus | VU |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Mammillaria eichlamii | EN |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Pachycereus lepidanthus | NT |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Peniocereus chiapensis | VU |
| Magnoliopsida | Caprifoliaceae | Viburnum hondurense | CR |
| Magnoliopsida | Caprifoliaceae | Viburnum molinae | CR |
| Magnoliopsida | Caprifoliaceae | Viburnum subpubescens | CR |
| Magnoliopsida | Celastraceae | Maytenus williamsii | CR |
| Magnoliopsida | Celastraceae | Tontelea hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Combretaceae | Terminalia bucidoides | EN |
| Magnoliopsida | Connaraceae | Connarus brachybotryosus | EN |
| Magnoliopsida | Connaraceae | Connarus popenoei | CR |
| Magnoliopsida | Cornaceae | Cornus disciflora | VU |
| Magnoliopsida | Elaeocarpaceae | Sloanea shankii | CR |
| Magnoliopsida | Euphorbiaceae | Tetrorchidium brevifolium | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Abarema oxyphyllidia | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Dalbergia glomerata | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Dalbergia intibucana | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Dalbergia retusa | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Leucaena lempirana | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus molinae | CR |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus phaseolifolius | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus phlebophyllus | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus retiferus | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus sanctuarii | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus trifolius | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus yoroensis | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Machaerium nicaraguense | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Pithecellobium johansenii | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Pithecellobium saxosum | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Pithecellobium stevensonii | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Platymiscium albertinae | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Terua vallicola | CR |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus acutifolia | VU |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus bumelioides | VU |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus purulhana | VU |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus skinneri | VU |
| Magnoliopsida | Flacourtiaceae | Casearia williamsiana | CR |
| Magnoliopsida | Hamamelidaceae | Molinadendron hondurense | CR |
| Magnoliopsida | Hernandiaceae | Hernandia didymantha | NT |
| Magnoliopsida | Juglandaceae | Alfaroa hondurensis | VU |
| Magnoliopsida | Juglandaceae | Juglans olanchana | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Ocotea jorge-escobarii | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Persea albida | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Persea donnell-smithii | VU |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Persea schiedeana | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Pleurothyrium roberto-andinoi | CR |
| Magnoliopsida | Magnoliaceae | Magnolia yoroconte | VU |
| Magnoliopsida | Malvaceae | Hampea sphaerocarpa | EN |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Malvaceae | Bombacopsis quinata | VU |
| Magnoliopsida | Malvacea | Quararibea yunckeri | CR |
| Magnoliopsida | Melastomataceae | Blakea brunnea | EN |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Cedrela odorata | VU |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Swietenia humilis | VU |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Swietenia macrophylla | VU |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Trichilia breviflora | EN |
| Magnoliopsida | Monimiaceae | Mollinedia butleriana | CR |
| Magnoliopsida | Monimiaceae | Mollinedia ruae | CR |
| Magnoliopsida | Myrsinaceae | Gentlea molinae | CR |
| Magnoliopsida | Myrsinaceae | Parathesis vulgata | EN |
| Magnoliopsida | Myrtaceae | Eugenia coyolensis | CR |
| Magnoliopsida | Myrtaceae | Eugenia lancetillae | CR |
| Magnoliopsida | Myrtaceae | Eugenia salamensis | EN |
| Magnoliopsida | Nyctaginaceae | Neea acuminatissima | EN |
| Magnoliopsida | Ochnaceae | Ouratea insulae | EN |
| Magnoliopsida | Oleaceae | Forestiera hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Oleaceae | Fraxinus hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Opiliaceae | Agonandra loranthoides | VU |
| Magnoliopsida | Opiliaceae | Agonandra macrocarpa | VU |
| Magnoliopsida | Polygonaceae | Coccoloba cholutecensis | CR |
| Magnoliopsida | Polygonaceae | Coccoloba lindaviana | CR |
| Magnoliopsida | Quiinaceae | Lacunaria panamensis | EN |
| Magnoliopsida | Quiinaceae | Quiina schippii | EN |
| Magnoliopsida | Rhamnaceae | Colubrina hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Rhizophoraceae | Rhizophora samoensis | NT |
| Magnoliopsida | Rubiaceae | Allenanthus hondurensis | VU |
| Magnoliopsida | Rubiaceae | Blepharidium guatemalense | EN |
| Magnoliopsida | Rubiaceae | Tocoyena pittieri | VU |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Decatropis paucijuga | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Decazyx esparzae | CR |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Decazyx macrophyllus | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum belizense | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum ferrugineum | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum flavum | VU |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum gentlei | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum panamense | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum procerum | EN |
| Magnoliopsida | Solanaceae | Capsicum lanceolatum | EN |
| Magnoliopsida | Sapotaceae | Pouteria izabalensis | NT |
| Magnoliopsida | Sapotaceae | Sideroxylon retinerve | CR |
| Magnoliopsida | Symplocaceae | Symplocos molinae | CR |
| Magnoliopsida | Theaceae | Ternstroemia landae | CR |
| Magnoliopsida | Ticodendraceae | Ticodendron incognitum | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila fasciculata | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila monstrosa | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila panamensis | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila skutchii | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Vitex cooperi | EN |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Vitex gaumeri | EN |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Vitex kuylenii | EN |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Xolocotzia asperifolia | EN |
| Magnoliopsida | Violaceae | Gloeospermum boreale | CR |
| Magnoliopsida | Violaceae | Rinorea squamata | NT |
| Magnoliopsida | Vochysiaceae | Vochysia aurifera | CR |
| Magnoliopsida | Zygophyllaceae | Guaiacum sanctum | EN |
| Pinopsida | Pinaceae | Abies guatemalensis | EN |
| Pinopsida | Pinaceae | Pinus tecunumanii | VU |
| Pinopsida | Podocarpacieae | Podocarpus matudae | VU |
| Pinopsida | Taxaceae | Taxus globosa | EN |

# 14	Anexo II – Lista de especies incluidas en los apéndices CITES para Honduras.

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus brevipinna | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus falciformis | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus limbatus | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus longimanus | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus obscurus | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus perezi | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Carcharhinus plumbeus | VU |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Galeocerdo cuvier | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Negaprion brevirostris | NT |
| Chondrichthyes | Carcharhinidae | Prionace glauca | NT |
| Chondrichthyes | Gymnuridae | Gymnura altavela | VU |
| Chondrichthyes | Lamnidae | Isurus oxyrinchus | VU |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Manta birostris | VU |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Mobula japanica | NT |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Mobula munkiana | NT |
| Chondrichthyes | Mobulidae | Mobula thurstoni | NT |
| Chondrichthyes | Myliobatidae | Aetobatus narinari | NT |
| Chondrichthyes | Myliobatidae | Myliobatis longirostris | NT |
| Chondrichthyes | Narcinidae | Diplobatis ommata | VU |
| Chondrichthyes | Pristidae | Pristis pectinata | CR |
| Chondrichthyes | Pristidae | Pristis pristis | CR |
| Chondrichthyes | Rhincodontidae | Rhincodon typus | EN |
| Chondrichthyes | Rhinobatidae | Pseudobatos leucorhynchus | NT |
| Chondrichthyes | Rhinopteridae | Rhinoptera bonasus | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Chondrichthyes | Rhinopteridae | Rhinoptera steindachneri | NT |
| Chondrichthyes | Sphyrnidae | Sphyrna corona | NT |
| Chondrichthyes | Sphyrnidae | Sphyrna lewini | EN |
| Chondrichthyes | Sphyrnidae | Sphyrna mokarran | EN |
| Actinopterygii | Albulidae | Albula vulpes | NT |
| Actinopterygii | Anguillidae | Anguilla rostrata | EN |
| Actinopterygii | Balistidae | Balistes capriscus | VU |
| Actinopterygii | Balistidae | Balistes vetula | NT |
| Actinopterygii | Batrachoididae | Batrachoides boulengeri | VU |
| Actinopterygii | Batrachoididae | Vladichthys gloverensis | VU |
| Actinopterygii | Blenniidae | Lupinoblennius vinctus | NT |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus alloides | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus eidolon | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus hyalinus | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus lipernes | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus personatus | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus thrix | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus tortugae | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Coryphopterus venezuelae | VU |
| Actinopterygii | Gobiidae | Elacatinus lobeli | NT |
| Actinopterygii | Gobiidae | Elacatinus prochilos | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Dermatolepis inermis | NT |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Epinephelus itajara | CR |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Epinephelus morio | NT |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Epinephelus striatus | EN |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Hyporthodus flavolimbatus | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Hyporthodus niveatus | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Mycteroperca bonaci | NT |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Mycteroperca interstitialis | VU |
| Actinopterygii | Epinephelidae | Mycteroperca venenosa | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Actinopterygii | Chaenopsidae | Emblemariopsis pricei | VU |
| Actinopterygii | Istiophoridae | Kajikia albida | VU |
| Actinopterygii | Istiophoridae | Kajikia audax | NT |
| Actinopterygii | Istiophoridae | Makaira nigricans | VU |
| Actinopterygii | Labridae | Lachnolaimus maximus | VU |
| Actinopterygii | Labridae | Scarus guacamaia | NT |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Lutjanus analis | NT |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Lutjanus cyanopterus | VU |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Lutjanus synagris | NT |
| Actinopterygii | Lutjanidae | Rhomboplites aurorubens | VU |
| Actinopterygii | Megalopidae | Megalops atlanticus | VU |
| Actinopterygii | Molidae | Mola mola | VU |
| Actinopterygii | Syngnathidae | Hippocampus erectus | VU |
| Actinopterygii | Syngnathidae | Hippocampus ingens | VU |
| Actinopterygii | Syngnathidae | Hippocampus reidi | NT |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus alalunga | NT |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus albacares | NT |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus obesus | VU |
| Actinopterygii | Scombridae | Thunnus thynnus | EN |
| Amphibia | Bufonidae | Rhinella chrysophora | EN |
| Amphibia | Bufonidae | Incilius campbelli | NT |
| Amphibia | Bufonidae | Incilius ibarrai | EN |
| Amphibia | Bufonidae | Incilius leucomyos | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor anciano | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor aurilegulus | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor chac | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor charadra | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor coffeus | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor cruzi | CR |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor cyanochthebius | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor emleni | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor epochthidius | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor fecundus | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor laevissimus | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor laticeps | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor lauraster | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor merendonensis | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor milesi | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor olanchano | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor omoaensis | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor pechorum | EN |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor rostralis | NT |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor saltuarius | CR |
| Amphibia | Craugastoridae | Craugastor stadelmani | CR |
| Amphibia | Hylidae | Duellmanohyla soralia | EN |
| Amphibia | Hylidae | Duellmanohyla salvavida | CR |
| Amphibia | Hylidae | Ecnomiohyla miliaria | VU |
| Amphibia | Hylidae | Ecnomiohyla salvaje | CR |
| Amphibia | Hylidae | Exerodonta catracha | EN |
| Amphibia | Hylidae | Isthmohyla insolita | CR |
| Amphibia | Hylidae | Isthmohyla melacaena | NT |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla psiloderma | EN |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla guatemalensis | CR |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla exquisita | CR |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla dasypus | CR |
| Amphibia | Hylidae | Plectrohyla chrysopleura | CR |
| Amphibia | Hylidae | Ptychohyla spinipollex | EN |
| Amphibia | Hylidae | Ptychohyla salvadorensis | EN |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Amphibia | Leptodactylidae | Leptodactylus silvanimbus | CR |
| Amphibia | Microhylidae | Hypopachus barberi | VU |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa oresbia | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa heiroreias | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa synoria | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa porrasorum | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa longissima | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa dunni | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa diaphora | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa decora | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa dofleini | NT |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa conanti | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa celaque | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Bolitoglossa carri | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Cryptotriton nasalis | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Dendrotriton sanctibarbarus | VU |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton barbouri | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton brodiei | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton lignicola | CR |
| Amphibia | Plethodontidae | Nototriton limnospectator | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Oedipina gephyra | EN |
| Amphibia | Plethodontidae | Oedipina tomasi | CR |
| Amphibia | Dermophiidae | Dermophis mexicanus | VU |
| Reptilia | Crocodylidae | Crocodylus acutus | VU |
| Reptilia | Anguidae | Abronia montecristoi | EN |
| Reptilia | Anguidae | Abronia salvadorensis | EN |
| Reptilia | Anguidae | Celestus bivittatus | EN |
| Reptilia | Anguidae | Celestus montanus | EN |
| Reptilia | Anguidae | Celestus scansorius | NT |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis amplisquamosus | EN |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis cusuco | EN |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis loveridgei | EN |
| Reptilia | Dactyloidae | Anolis muralla | VU |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura flavidorsalis | EN |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura bakeri | CR |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura oedirhina | EN |
| Reptilia | Iguanidae | Ctenosaura melanosterna | EN |
| Reptilia | Scincidae | Marisora roatanae | CR |
| Reptilia | Colubridae | Leptophis modestus | VU |
| Reptilia | Colubridae | Oxybelis wilsoni | EN |
| Reptilia | Colubridae | Tantilla lempira | EN |
| Reptilia | Colubridae | Tantilla psittaca | VU |
| Reptilia | Colubridae | Tantilla tritaeniata | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Enulius bifoveatus | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Enulius roatenensis | EN |
| Reptilia | Dipsadidae | Geophis damiani | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Geophis fulvoguttatus | EN |
| Reptilia | Dipsadidae | Geophis nephodrymus | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Ninia espinali | NT |
| Reptilia | Dipsadidae | Omoadiphas aurula | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Omoadiphas cannula | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Omoadiphas texiguatensis | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Rhadinella Montecristi | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Rhadinella pegosalyta | VU |
| Reptilia | Dipsadidae | Rhadinella tolpanorum | CR |
| Reptilia | Dipsadidae | Sibon manzanaresi | NT |
| Reptilia | Dipsadidae | Sibon miskitus | NT |
| Reptilia | Elapidae | Micrurus ruatanus | CR |
| Reptilia | Typhlopidae | Amerotyphlops stadelmani | VU |
| Reptilia | Typhlopidae | Amerotyphlops tycherus | VU |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Reptilia | Viperidae | Agkistrodon bilineatus | NT |
| Reptilia | Viperidae | Atropoides indomitus | EN |
| Reptilia | Viperidae | Bothriechis marchi | EN |
| Reptilia | Chelydridae | Chelydra rossignonii | VU |
| Reptilia | Cheloniidae | Caretta caretta | VU |
| Reptilia | Cheloniidae | Eretmochelys imbricata | CR |
| Reptilia | Cheloniidae | Lepidochelys olivácea | VU |
| Reptilia | Dermochelyidae | Dermochelys coriácea | VU |
| Reptilia | Geoemydidae | Rhinoclemmys annulata | NT |
| Reptilia | Geoemydidae | Rhinoclemmys areolata | NT |
| Reptilia | Geoemydidae | Rhinoclemmys funérea | NT |
| Reptilia | Kinosternidae | Staurotypus triporcatus | NT |
| Aves | Ardeidae | Agamia agami | VU |
| Aves | Ardeidae | Egretta rufescens | NT |
| Aves | Charadriidae | Charadrius nivosus | NT |
| Aves | Scolopacidae | Calidris canutus | NT |
| Aves | Scolopacidae | Calidris pusilla | NT |
| Aves | Scolopacidae | Calidris subruficollis | NT |
| Aves | Hydrobatidae | Hydrobates leucorhous | VU |
| Aves | Cracidae | Crax rubra | VU |
| Aves | Cracidae | Penelopina nigra | VU |
| Aves | Tinamidae | Tinamus major | NT |
| Aves | Odontophoridae | Cyrtonyx ocellatus | VU |
| Aves | Rallidae | Laterallus jamaicensis | NT |
| Aves | Accipitridae | Buteogallus solitarius | NT |
| Aves | Accipitridae | Harpia harpyja | NT |
| Aves | Accipitridae | Morphnus guianensis | NT |
| Aves | Accipitridae | Spizaetus ornatus | NT |
| Aves | Falconidae | Falco deiroleucus | NT |
| Aves | Apodidae | Chaetura pelagica | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Aves | Columbidae | Patagioenas leucocephala | NT |
| Aves | Psittacidae | Amazona auropalliata | EN |
| Aves | Psittacidae | Amazona guatemalae | NT |
| Aves | Psittacidae | Ara ambiguus | EN |
| Aves | Trogonidae | Pharomachrus mocinno | NT |
| Aves | Ramphastidae | Ramphastos ambiguus | NT |
| Aves | Trochilidae | Amazilia luciae | EN |
| Aves | Momotidae | Electron carinatum | VU |
| Aves | Emberizidae | Passerina ciris | NT |
| Aves | Mimidaae | Melanoptila glabrirostris | NT |
| Aves | Cotingidae | Procnias tricarunculatus | VU |
| Aves | Parulidae | Setophaga vitellina | NT |
| Aves | Parulidae | Setophaga cerúlea | VU |
| Aves | Parulidae | Setophaga chrysoparia | EN |
| Aves | Parulidae | Vermivora chrysoptera | NT |
| Aves | Tyrannidae | Contopus cooperi | NT |
| Aves | Turdidae | Hylocichla mustelina | NT |
| Aves | Vireonidae | Vireo bellii | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Choeronycteris mexicana | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Ectophylla alba | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Leptonycteris yerbabuenae | NT |
| Mammalia | Phyllostomidae | Vampyrum spectrum | NT |
| Mammalia | Vespertilionidae | Bauerus dubiaquercus | NT |
| Mammalia | Myrmecophagidae | Myrmecophaga tridactyla | VU |
| Mammalia | Felidae | Leopardus wiedii | NT |
| Mammalia | Felidae | Panthera onca | NT |
| Mammalia | Mustelidae | Lontra longicaudis | NT |
| Mammalia | Atelidae | Ateles geoffroyi | EN |
| Mammalia | Tapiridae | Tapirus bairdii | EN |
| Mammalia | Tayassuidae | Tayassu pecari | VU |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Mammalia | Cricetidae | Handleyomys saturatior | NT |
| Mammalia | Cricetidae | Rheomys thomasi | NT |
| Mammalia | Dasyproctidae | Dasyprocta ruatanica | EN |
| Mammalia | Trichechidae | Trichechus manatus | VU |
| Mammalia | Physeteridae | Physeter macrocephalus | VU |
| División | Familia | Especie | Categoría |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia oreillyi | VU |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia sandovalii | NT |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia variegata | EN |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia herrerae | VU |
| Cycadopsida | Zamiaceae | Zamia standleyi | VU |
| Liliopsida | Orchidaceae | Anathallis comayaguensis | NT |
| Liliopsida | Orchidaceae | Cypripedium dickinsonianum | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Cypripedium irapeanum | VU |
| Liliopsida | Orchidaceae | Phragmipedium warscewiczianum | VU |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla cribbiana | CR |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla hartii | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla inodora | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla insignis | EN |
| Liliopsida | Orchidaceae | Vanilla odorata | EN |
| Liliopsida | Palmae | Chamaedorea oblongata | VU |
| Liliopsida | Palmae | Cryosophila williamsii | EW |
| Liliopsida | Palmae | Roystonea dunlapiana | EN |
| Magnoliopsida | Anacardiaceae | Pistacia mexicana | NT |
| Magnoliopsida | Annonaceae | Anaxagorea phaeocarpa | EN |
| Magnoliopsida | Annonaceae | Cymbopetalum mayanum | EN |
| Magnoliopsida | Annonaceae | Desmopsis dolichopetala | CR |
| Magnoliopsida | Apocynaceae | Aspidosperma megalocarpon | NT |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Aquifoliaceae | Ilex williamsii | CR |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Dendropanax hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Oreopanax echinops | VU |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Oreopanax lempiranus | CR |
| Magnoliopsida | Araliaceae | Oreopanax sanderianus | VU |
| Magnoliopsida | Avicenniaceae | Avicennia bicolor | VU |
| Magnoliopsida | Bignoniaceae | Amphitecna molinae | EN |
| Magnoliopsida | Bignoniaceae | Chodanthus montecillensis | CR |
| Magnoliopsida | Boraginaceae | Varronia urticacea | CR |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Hylocereus minutiflorus | VU |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Mammillaria eichlamii | EN |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Pachycereus lepidanthus | NT |
| Magnoliopsida | Cactaceae | Peniocereus chiapensis | VU |
| Magnoliopsida | Caprifoliaceae | Viburnum hondurense | CR |
| Magnoliopsida | Caprifoliaceae | Viburnum molinae | CR |
| Magnoliopsida | Caprifoliaceae | Viburnum subpubescens | CR |
| Magnoliopsida | Celastraceae | Maytenus williamsii | CR |
| Magnoliopsida | Celastraceae | Tontelea hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Combretaceae | Terminalia bucidoides | EN |
| Magnoliopsida | Connaraceae | Connarus brachybotryosus | EN |
| Magnoliopsida | Connaraceae | Connarus popenoei | CR |
| Magnoliopsida | Cornaceae | Cornus disciflora | VU |
| Magnoliopsida | Elaeocarpaceae | Sloanea shankii | CR |
| Magnoliopsida | Euphorbiaceae | Tetrorchidium brevifolium | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Abarema oxyphyllidia | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Dalbergia glomerata | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Dalbergia intibucana | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Dalbergia retusa | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Leucaena lempirana | VU |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus molinae | CR |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus phaseolifolius | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus phlebophyllus | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus retiferus | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus sanctuarii | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus trifolius | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Lonchocarpus yoroensis | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Machaerium nicaraguense | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Pithecellobium johansenii | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Pithecellobium saxosum | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Pithecellobium stevensonii | EN |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Platymiscium albertinae | CR |
| Magnoliopsida | Fabaceae | Terua vallicola | CR |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus acutifolia | VU |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus bumelioides | VU |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus purulhana | VU |
| Magnoliopsida | Fagaceae | Quercus skinneri | VU |
| Magnoliopsida | Flacourtiaceae | Casearia williamsiana | CR |
| Magnoliopsida | Hamamelidaceae | Molinadendron hondurense | CR |
| Magnoliopsida | Hernandiaceae | Hernandia didymantha | NT |
| Magnoliopsida | Juglandaceae | Alfaroa hondurensis | VU |
| Magnoliopsida | Juglandaceae | Juglans olanchana | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Ocotea jorge-escobarii | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Persea albida | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Persea donnell-smithii | VU |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Persea schiedeana | EN |
| Magnoliopsida | Lauraceae | Pleurothyrium roberto-andinoi | CR |
| Magnoliopsida | Magnoliaceae | Magnolia yoroconte | VU |
| Magnoliopsida | Malvaceae | Hampea sphaerocarpa | EN |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Malvaceae | Bombacopsis quinata | VU |
| Magnoliopsida | Malvacea | Quararibea yunckeri | CR |
| Magnoliopsida | Melastomataceae | Blakea brunnea | EN |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Cedrela odorata | VU |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Swietenia humilis | VU |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Swietenia macrophylla | VU |
| Magnoliopsida | Meliaceae | Trichilia breviflora | EN |
| Magnoliopsida | Monimiaceae | Mollinedia butleriana | CR |
| Magnoliopsida | Monimiaceae | Mollinedia ruae | CR |
| Magnoliopsida | Myrsinaceae | Gentlea molinae | CR |
| Magnoliopsida | Myrsinaceae | Parathesis vulgata | EN |
| Magnoliopsida | Myrtaceae | Eugenia coyolensis | CR |
| Magnoliopsida | Myrtaceae | Eugenia lancetillae | CR |
| Magnoliopsida | Myrtaceae | Eugenia salamensis | EN |
| Magnoliopsida | Nyctaginaceae | Neea acuminatissima | EN |
| Magnoliopsida | Ochnaceae | Ouratea insulae | EN |
| Magnoliopsida | Oleaceae | Forestiera hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Oleaceae | Fraxinus hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Opiliaceae | Agonandra loranthoides | VU |
| Magnoliopsida | Opiliaceae | Agonandra macrocarpa | VU |
| Magnoliopsida | Polygonaceae | Coccoloba cholutecensis | CR |
| Magnoliopsida | Polygonaceae | Coccoloba lindaviana | CR |
| Magnoliopsida | Quiinaceae | Lacunaria panamensis | EN |
| Magnoliopsida | Quiinaceae | Quiina schippii | EN |
| Magnoliopsida | Rhamnaceae | Colubrina hondurensis | CR |
| Magnoliopsida | Rhizophoraceae | Rhizophora samoensis | NT |
| Magnoliopsida | Rubiaceae | Allenanthus hondurensis | VU |
| Magnoliopsida | Rubiaceae | Blepharidium guatemalense | EN |
| Magnoliopsida | Rubiaceae | Tocoyena pittieri | VU |

| Clase | Familia | Especies | Categoría |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Decatropis paucijuga | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Decazyx esparzae | CR |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Decazyx macrophyllus | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum belizense | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum ferrugineum | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum flavum | VU |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum gentlei | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum panamense | EN |
| Magnoliopsida | Rutaceae | Zanthoxylum procerum | EN |
| Magnoliopsida | Solanaceae | Capsicum lanceolatum | EN |
| Magnoliopsida | Sapotaceae | Pouteria izabalensis | NT |
| Magnoliopsida | Sapotaceae | Sideroxylon retinerve | CR |
| Magnoliopsida | Symplocaceae | Symplocos molinae | CR |
| Magnoliopsida | Theaceae | Ternstroemia landae | CR |
| Magnoliopsida | Ticodendraceae | Ticodendron incognitum | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila fasciculata | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila monstrosa | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila panamensis | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Aegiphila skutchii | VU |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Vitex cooperi | EN |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Vitex gaumeri | EN |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Vitex kuylenii | EN |
| Magnoliopsida | Verbenaceae | Xolocotzia asperifolia | EN |
| Magnoliopsida | Violaceae | Gloeospermum boreale | CR |
| Magnoliopsida | Violaceae | Rinorea squamata | NT |
| Magnoliopsida | Vochysiaceae | Vochysia aurifera | CR |
| Magnoliopsida | Zygophyllaceae | Guaiacum sanctum | EN |
| Pinopsida | Pinaceae | Abies guatemalensis | EN |
| Pinopsida | Pinaceae | Pinus tecunumanii | VU |
| Pinopsida | Podocarpacieae | Podocarpus matudae | VU |
| Pinopsida | Taxaceae | Taxus globosa | EN |

# 14.	Anexo III - Normas de calidad para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario

# 14.	Anexo IV - Áreas ambientalmente frágiles

Fuente: Anexo 2 de la Tabla de Categorización Ambiental, Acuerdo Ministerial No. 0740-2019

# 14.  Anexo V – Formato del Perfil de Negocios (PdN)

FORMATO DEL PERFIL DE NEGOCIO

SECCIÓN A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

- Nombre o razón social (siglas o acrónimo)

- Dirección exacta de la sede de la Organización de Productores Rurales (OPR) (aldea, municipio y departamento)

| Aldea |  |
| --- | --- |
| Municipio |  |
| Departamento |  |
| Coordenadas GPS del área de intervención |  |
| Coordenadas de la sede OPR |  |
| Teléfono |  |
| Correo electrónico |  |

- Datos del contacto de la OPR

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Cargo |  |
| Teléfono |  |
| Correo electrónico |  |

- Datos del representante legal de la OPR

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Teléfono |  |
| Correo electrónico |  |

- Número de miembros de la OPR participantes en el Plan de Negocios (PdN)

| Total, de participantes | Hombres | Mujeres | Jóvenes (hombres) (18-29 años) | Jóvenes (mujeres) (18-29 años) | Pertenencia a pueblos indígenas o afrodescendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Número de años de trabajar como organización

- Breve descripción de las actividades económicas desarrolladas por la OPR

Detallar las actividades, indicar área de producción, productividad promedio, volumen de producción, comercialización, etc.

SECCION B. DESARROLLO DEL PERFIL DE NEGOCIOS

- Nombre de la iniciativa del negocio

- Cadena valor

Especificar la cadena a la que pertenece el negocio, (en el caso de que incluya más de una cadena, colocar en orden de mayor importancia). Asimismo, agregar el o los productos a comercializar con el negocio.

- Descripción de la situación y problemática actual (máximo 400 palabras)

Se deben describir cuales son los cuellos de botella que impiden el desarrollo y crecimiento empresarial y productivo de la organización que incluye los siguientes aspectos:

  - A nivel de producción, productividad, incorporación de valor agregado, acceso a financiamiento, acceso a mercados, entre otros.

  - Fortalecimiento de capacidades.

  - Incorporación de mujeres y jóvenes en los órganos de dirección y gestión de la organización.

  - Implementación de medidas ambientales.

- Objetivo general

El objetivo general es un enunciado de lo que se pretende lograr con el PdN, por lo que, en término generales, está muy vinculado o relacionado con la propuesta o planteamiento de negocio a emprender.

- Descripción del planteamiento del negocio a emprender (máximo 400 palabras):

Describir claramente en que consiste el negocio, que incluyan los siguientes aspectos:

  - Los productos para ofertar y la diferenciación de estos.

  - Identificación del mercado potencial, los aliados comerciales, las oportunidades de mercado para los productos/servicios propuestos, nichos de mercados y la competencia.

  - Definición de elementos innovadores como parte de la estrategia comercial.

  - Producción primaria, como se pretende incrementar la producción y productividad y que elementos innovadores se proponen para lograrlo.

  - Inclusión de valor agregado y transformación de los productos.

  - Desarrollo de nuevos productos para la Organización.

  - Se identifican elementos de promoción de negocios verdes.

  - Plantean acciones para la promoción o conversión a la producción orgánica.

- Descripción preliminar de las alianzas

  - Con el o los potenciales Aliados Financieros Privados (AFPs), describir las condiciones previstas para co-financiamiento privado de los planes de negocios, montos, inversiones a financiar, tasa de interés, plazo, periodo de gracia, entre otros.

  - Con el o los socios comerciales, describir el o los productos/servicios, volúmenes, estándares de calidad, frecuencias de entrega, políticas de pago, logística de distribución y elementos de sostenibilidad de la alianza.

  - Incorporar la información de los aliados identificados.

| Aliado Financiero Privado (AFP): | Nombre: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del contacto: |  |
|  | Dirección: |  |
|  | Teléfono: |  |
|  | Correo electrónico: |  |
| Aliado comercial: | Nombre: |  |
|  | Nombre del contacto: |  |
|  | Dirección: |  |
|  | Teléfono: |  |
|  | Correo electrónico: |  |
|  | Años de experiencia en el rubro: |  |
|  | Tipología: |  |

- Resumen de aspectos ambientales (máximo 400 palabras)

  - Identificación de potenciales impactos ambientales negativos/positivos generados por la implementación del PdN, a nivel de producción primaria y a nivel de procesamiento.

  - Identificación de riesgo climático, que puedan afectar el negocio.

  - Descripción de buenas prácticas ambientales, incluyendo buenas prácticas agrícolas o de manufactura que serán implementadas.

- Resumen de aspectos sociales (máximo 400 palabras).

  - Identificación de acciones que promoverán la incorporación y/o participación de mujeres, jóvenes e indígenas/afrodescendientes (estimando el porcentaje incremental de la membresía de la OPR).

  - Describir las acciones o iniciativas de proyección social que la OPR realiza o proyectan realizar para con sus socios y la comunidad.

  - Identificar las acciones que están implementando y consideran implementar frente a la nueva realidad del COVID-19, en lo relativo a las medidas de bioseguridad para proteger a sus miembros y la comunidad.

  - Informar sobre la existencia de un mecanismo de quejas, reclamos o sugerencias y su funcionamiento.

| Participantes en el PNs | Número | Porcentaje (%) |
| --- | --- | --- |
| Mujeres |  |  |
| En Membresía de la Organización |  |  |
| Participantes en Plan de Negocio |  |  |
| Participación en Junta Directiva y Vigilancia |  |  |
| Jóvenes |  |  |
| En Membresía de la Organización |  |  |
| Participantes en Plan de Negocio |  |  |
| Participación en Junta Directiva y Vigilancia |  |  |
| Pueblos Indígenas / Afrodescendientes |  |  |
| En Membresía de la Organización |  |  |
| Participantes en Plan de Negocio |  |  |
| Participación en Junta Directiva y Vigilancia |  |  |

- Estimación de inversión requerida para el financiamiento del PdN

Se debe incluir la descripción de las inversiones propuestas, que responde a un análisis estratégico y prioritario para la viabilidad del negocio, tomando en cuenta la nueva normalidad del país, como producto del COVID-19. (se debe anexar memoria de cálculo en archivo de Excel).

| Fuente de recursos | Monto (L.) | Participación % | Describir tipo de inversión (hacía que vaya dirigido cada uno de los montos) |
| --- | --- | --- | --- |
| COMRURAL l III |  |  |  |
| AFP |  |  |  |
| Aporte de la OPR |  |  |  |
| Otros aportantes (especificar nombre) |  |  |  |
| Otras donaciones (especificar nombre) |  |  |  |
| Total, de inversión |  |  |  |

Los perfiles de negocios que incluyan los siguientes aspectos, obtendrán puntos adicionales a los 100 establecidos en la tabla de calificación:

- Estén constituidas en un 100% por mujeres, población indígena o joven.

- Incorporen innovaciones para la agricultura indígena tradicional.

- Propongan inversión en sistemas de riego para instalar, ampliar o mejorar infraestructura ya existente, utilizando agua de fuentes que no afecten a comunidades aguas abajo o que no se encuentren ubicados en cuencas hidrográficas compartidas con otros países.

- Describan actividades propuestas que contribuyen a reducir la emisión Gases de Efecto Invernadero (GEI), a la fijación de carbono o la protección de fuentes de agua.

- Plantean acciones para la promoción o conversión a la producción orgánica.

SECCION C. DOCUMENTOS ADJUNTOS AL PERFIL DE NEGOCIOS

- Copia de la personalidad jurídica o escritura de constitución y copia de las reformas si tuviere. (presentación obligatoria).

- Listado de los participantes con nombre completo, número de tarjeta de identidad, edad, sexo, fecha de nacimiento y pertenencia cultural. (presentación obligatoria).

- Certificación de punto de acta de la reunión de Junta Directiva, dónde expresan contar por lo menos con un (1) año de experiencia organizativa a la fecha de presentar el perfil de negocios. (presentación obligatoria).

- Certificación de punto de acta de la reunión de Junta Directiva, dónde expresan estar de acuerdo con: i) el contenido del perfil presentado y las obligaciones que este implica; ii) que sus miembros participantes cumplen con los requisitos de elegibilidad para participar en el Proyecto. (presentación obligatoria).

- Nota o constancia extendida por el o los aliados comerciales, donde manifiestan el interés de establecer la alianza comercial.

- Nota o constancia del o los aliados financieros, donde manifiestan el interés de co-financiar el plan de negocios que la OPR propondrá a ComRural.

- Estados Financieros (Estados de Resultados y Balance General) del último año firmado por un perito o contador colegiado.

- Licenciamiento ambiental: De acuerdo con la situación actual de la OPR presentar uno de los siguientes documentos:

  - Copia de la licencia ambiental vigente (si tiene).

  - Copia de la constancia de no requerir licencia ambiental (si tiene).

  - Si no tiene nada de lo anterior, certificación de punto de acta de la reunión de Junta Directiva, dónde expresan compromiso de iniciar el proceso de licenciamiento ambiental en el marco de la ejecución del PdN.

- Copia de la escritura pública o título en dominio pleno de o las propiedades de la organización en donde se propone realizar las inversiones fijas con el PdN, debidamente inscrita ante el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Instituto de la Propiedad del Departamento correspondiente.

- Constancia de registro de la membresía actualizada o evidencia de que se ha iniciado el proceso de inscripción de la membresía en el órgano correspondiente.

14.	Anexo VI Plantilla de Plan de Gestión Ambiental y Social:

El presente formulario es un ejemplo de guía indicativa para elaborar los Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de los subproyectos, cuando así se indique.

Los riesgos e impactos ambientales y sociales están estrechamente vinculados a la ubicación del subproyecto y al alcance de las actividades. Este PGAS debe adaptarse a la ubicación y a las actividades de cada subproyecto específico.

Considerando la información y los lineamientos establecidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del Proyecto Comrural III y con base en la estructura propuesta según el esquema indicativo para la elaboración de un PGAS detallado en el Anexo 1 del Estándar Ambiental y Social (EAS) 1 del Marco Ambiental y Social (MAS) del Banco Mundial (BM), se propone el siguiente contenido mínimo:

- Siglas y Acrónimos.

- Introducción.

- Ficha técnica de datos del plan de negocio y la organización.

- Descripción y actividades del subproyecto.

- Fases del Plan de Negocio

- Contexto Ambiental y Social.

- Resumen de actividades participativas realizadas.

- Matriz del PGAS: Riesgos e impactos, mitigación, seguimiento.

- Mecanismo de Sugerencias, Quejas y Reclamos

- Estrategia de Comunicación

- Cronograma de implementación y estimación de costos.

11.1 Cronograma de Implementación

11.2 Estimación de costos de implementación

11.3 Total estimado de costos

- Anexos al PGAS

Elementos del Contenido:

# 1. Siglas y Acrónimos

# 2. Introducción

Presentación resumida del contenido y sus objetivos.

# 3. Ficha técnica de datos del plan de negocios y La OPR

| Datos Generales: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Plan de Negocio |  |  |  |
| Fecha Presentación |  |  |  |
| Nombre de la Organización |  |  |  |
| Representante Legal |  |  |  |
| Ubicación | Aldea/Comunidad |  |  |
|  | Municipio |  |  |
|  | Departamento |  |  |
| Ubicación Geográfica |  |  |  |
| Participantes en PdN Total, Participantes en PdN; Jóvenes; Indígenas/Afrodescendientes. Hombres:. Mujeres:. Total:. |

# 4. Descripción de actividades del subproyecto

(En esta sección se enumeran todas las actividades que se llevarán a cabo en el marco del plan de negocios, incluidas las actividades asociadas (como la construcción de caminos de acceso, suministro de agua u otras obras complementarias).

# 5.Fases del plan de negocios

(Detallar las actividades en cada fase)

5.1. Diseño, formulación y aprobación:

5.2. Construcción e implementación

5.3. Sostenibilidad

# 6. Contexto ambiental y social

Contexto del Sitio Su contexto geográfico, ecológico, social y temporal. 6.1. Geográfico 6.2. Ecológico 6.3. Social: (La información que se incluya en esta sección será la línea base que permita cuantificar a las personas a beneficiar por género, edad, discapacidad, etnia o similar de manera que también se tomen en cuenta los riesgos de exclusión que regularmente tienen estas poblaciones y los potenciales riesgos e impactos) 6.4. Evaluación de la tenencia de la tierra (Presentar documentos que demuestren los derechos o posesión de la tenencia del terreno que se va a afectar con el Subproyecto, incluyendo un resumen de su situación jurídica, uso actual, existencia de conflictos o disputas, y confirmación de que se cuenta con todos los documentos de autorización que sean necesarios, incluyendo de parte de los usuarios actuales. El objetivo es confirmar que el proyecto no causará afectaciones involuntarias relacionadas con el uso del terreno.)

# Resumen de actividades participativas realizadas

# (En esta sección se resumen las actividades participativas, incluyendo divulgación de información, consultas y talleres participativos realizados con las comunidades u organizaciones participantes en el subproyecto específico. Dichas actividades deben ser las requeridas por el PPPI, manual de subproyectos u otros. Por favor incluir la fecha de realización (o rango de fechas), los temas de discusión, el número de personas que participaron desagregadas por género y su rol (miembros de OPRs, personas de la comunidad, representantes de gobierno, etc.). También incluir por favor, de ser relevante, un resumen de cómo estas actividades han contribuido al diseño del proyecto).   Hacer referencia de ver anexos de perfil y plan de negocios

# 8. Matriz de identificación de Riesgos e impactos, mitigación, seguimiento

(En esta sección, en formato de matriz, se deben identificar los riesgos e impactos ambientales y sociales61 adversos específicos del subproyecto describir las medidas de mitigación destinadas a abordar estos riesgos e impactos, y enumerar las medidas de seguimiento necesarias para garantizar la implementación eficaz de las medidas de mitigación.), también hacer referencia a otros planes de mitigación requeridos para el proyecto (por ejemplo, si fuera necesario medidas de mitigación por restricciones de acceso a recursos naturales en áreas protegidas, o si se afecta el patrimonio cultural. Las medidas de mitigación y control de riesgos pueden estar agrupadas en planes específicos, hacer referencia en la matriz a dichos planes, y presentarlos como anexo del documento. (Plan de manejo de residuos, plan de manejo de agroquímicos, plan de creación de capacidades, etc.)

| Estándar Ambiental o Socios | Aspecto (Ambiental o Social) | Riesgos e impactos ambientales y sociales previstos | Medidas para evitar, minimizar o mitigar el impacto | Seguimiento de las medidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Responsabilidad | Parámetro que se monitoreará | Metodología, incluidas la ubicación y la frecuencia | Responsabilidad |

# 9. Mecanismo de Sugerencias, Quejas y Reclamos.

En esta sección, se describirán los mecanismos, canales, responsables, cronograma del MSQR que utilizara la organización para atender a las partes interesadas y afectadas.

# 10. Estrategias de Comunicación

En esta sección dar detalles de la estrategia de comunicación que utilizara la organización.

# 11. Cronograma de implementación y estimación de costos

(En esta sección se presenta el cronograma y presupuesto de implementación de las medidas de mitigación, actividades de participación y fortalecimiento capacidades.  La estimación de costos puede centrarse en los rubros que serán cubiertos por el organismo de ejecución del subproyecto. De contratarse un contratista de obra el contratista deberá calcular los costos de las medidas de mitigación que adoptará. No será necesario en caso de que ya esté incluido en otro lugar del Plan de Negocios).

11.1 Cronograma de Implementación.

| Actividad | Descripción | Responsable | Fecha de Inicio |  | Fecha de Término | Duración | Dependencias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.2 Estimación de costos de implementación.

| Actividad | Descripción | Costo Estimado (L) | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Diagnóstico Inicial y Evaluación de Necesidades |  |  |  |
| 1.2. Talleres de Sensibilización y Participación Comunitaria |  |  |  |
| 1.3. Elaboración de Plan de Mitigación |  |  |  |
| 1.4. Capacitación en Buenas Prácticas Agropecuarias |  |  |  |
| 1.5. Implementación de Medidas de Mitigación |  |  |  |
| 1.6. Fortalecimiento de Capacidades Organizacionales |  |  |  |
| 1.7 Implementación del Mecanismo de Quejas y Reclamos |  |  |  |
| 1.8 Implementación de Estrategia de Comunicación |  |  |  |
| 1.9. Monitoreo y Evaluación de Implementación |  |  |  |

11.3 Total estimado de costos.

# 12. Anexos al PGAS

12. 1Guías de buenas prácticas en construcción que apliquen a la cadena de valor

12.2 Procedimientos

12.3 Guías de salud y seguridad ocupacional constancia/registros de consultas, planes específicos que requieran, y otros documentos complementarios.

12.4 Información adicional del plan de negocios Diseños (si aplica)

13.	Anexo VII.  Proceso de Constancia de no requerir Licencia ambiental

El 4 de agosto de 2016, el directorio ejecutivo del BM aprobó un nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) para ayudar a proteger a las personas y el medio ambiente en los proyectos de inversión que financia. A partir del 1 de octubre de 2018, el MAS se aplica a todas las nuevas operaciones de financiamiento para proyectos de inversión.

Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad. http://documents1.worldbank.org/curated/es/862351490601664460/pdf/112110-SPANISH-General-Guidelines.pdf

Los hábitats naturales son áreas conformadas por conjuntos viables de plantas o especies animales de origen en gran parte nativo, o áreas en las que la actividad humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de especies de un área.

Los hábitats críticos se definen como áreas de gran importancia o valor en términos de biodiversidad, e incluyen:

a) hábitats de importancia significativa para especies en peligro de extinción o en peligro de extinción crítico, según se enumeran en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) o enfoques nacionales equivalentes; b) hábitats de gran importancia para especies endémicas o de rango de distribución restringido; c) hábitats que respaldan concentraciones importantes a nivel mundial o nacional de especies migratorias o gregarias; d) ecosistemas altamente amenazados o únicos; y e) funciones ecológicas o características que son necesarias para mantener la viabilidad de los valores de biodiversidad descritos anteriormente en los incisos a) a d).

https://icf.gob.hn/region-forestal-la-mosquitia/

Unión Europea, MOSEF 2017. Análisis Forestal de Honduras.

http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/IBAs/AmCntryPDFs/Honduras.pdf

La información para la elaboración del mapa de las áreas protegidas privadas ya ha sido solicitada formalmente. Esta información será incluida posteriormente como actualización al MGAS.

http://www.miambiente.gob.hn/blog/view/honduras-designa-su-decimo-humedal-de-importancia-internacional-el-sistema-de-humedales-de-santa-elena-sitio-ramsar-n2334#:~:text=Los%20humedales%20son%20vitales%20para,plantas%20y%20animales%20para%20sobrevivi

Disponible en: http://amuprolago.yojoa.org/eflora.htm

La información para la elaboración del mapa de los sitios RAMSAR con sus límites, ya ha sido solicitada formalmente. Esta información será incluida posteriormente como actualización al MGAS.

Perfil Ambiental País de Honduras. GIZ, Comisión Europea. J Palerm, E. Florez Payarez, H. Nusselder 2013.

Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET). HONDURAS Zonas de Medios de Vida y Descripción. Febrero 2014.

Secretaria de Gobernación y Justicia. 2008. Nufio Cristina. Categorización Municipal.

Encuesta nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-2012.

Encuesta nacional de Demografía y Salud (ENDESA) 2011-2012.

https://ine.gob.hn/v4/2023/12/01/cifras-del-mercado-laboral-junio-2023/

Integración de la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras - COMRURAL II (P168385). Septiembre de 2018.

https://www.se.gob.hn/media/files/articles/MARCO_DE_GESTION_AMBIENTAL_Y_SOCIAL.pdf

https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview

FEWS NET. HONDURAS Zonas de Medios de Vida y Descripciones. Marzo 2014.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 2021. Estudio sobre la Migración Laboral en Honduras. OIM. San José, Costa Rica.

http://www.latribuna.hn/2017/10/04/remesas-se-acercan-15-del-pib-hondureno/

UNAH – IUDPAS Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. Observatorio de la Violencia. Boletín Enero- diciembre de 2017. Edición 48 de marzo de 2018.

https://www.sepol.hn/artisistem/images/sepol-images/files/Microsoft%20PowerPoint%20-%20INFOGRAFICO%20ANUAL(2023).pdf

https://www.catie.ac.cr/2023/09/19/ganaderia-de-honduras-inicia-su-transformacion-hacia-una-economia-baja-en-emisiones-y-resiliente/#:~:text=Con%20un%20aporte%20del%2013,su%20impacto%20ambiental%20y%20climático

https://unitecupv2011mmfr.wordpress.com/2011/07/04/medios-de-transporte-utilizados-en-honduras/

http://181.115.7.199/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal?BASE=PROYPOB&lang=ESP

Existen valores controvertidos entre el Censo del INE y el autocenso de la organización representativa de los Nahua que estima una población de 20,000 personas pertenecientes a ese pueblo indígena. Nota Técnica Honduras 2008. Herman Gebauer.

El retraso en el crecimiento se refiere a un niño que es demasiado pequeño para su edad. El retraso en el crecimiento es la incapacidad de crecer tanto física como cognitivamente y es el resultado de la desnutrición crónica o recurrente.

Sobre peso se refiere a un niño que es demasiado pesado para su estatura. Esta forma de malnutrición resulta de gastar muy pocas calorías para la cantidad consumida de alimentos y bebidas y aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles en el futuro.

Emaciación se refiere a un niño que es demasiado delgado para su altura.

Disponible en https://dashboardendesa.ine.gob.hn/dashboardVictimizacion

El INE define robo como "tomar o tratar de tomar algo, usando la fuerza o amenazando con usar la fuerza".

Martínez María Antonia y Rosales Sara Elisa. El Acceso de la Mujer a la Tierra en Honduras. Fundación Arias, San José:1995

Dra. Margarita Oseguera de Ochoa. Instituto Nacional de la Mujer (INAM), Informe de Investigación Mujer Rural Hondureña. Junio 2003.

https://www.hispantv.com/noticias/honduras/379534/peligro-jovenes-asesinato-observatorio-violencia

https://www.unicef.org/honduras/14352_23534.htm

Fuente: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/honduras

Plan de Participación de Partes Interesadas COMRURAL III.

Al tratarse de grupos de participantes con muchos niños pequeños que acompañan a las madres a eventos, se puede pagar a algunas mujeres para cuidar a los niños, creando un tipo de “guardería temporal” durante el período del evento. Es de especial importancia para fomentar la participación de madres solteras (muchas veces de edad joven). El costo de esta remuneración debe formar parte del costo del evento.

Es buena práctica, al realizar eventos en el marco del Proyecto en las comunidades, organizar desde antes los servicios de alimentación (un refrigerio y/o almuerzo) para los y las participantes y los hijos pequeños que los acompañen. Para ello se debería utilizar, en la medida de lo posible, servicios locales de mujeres que se sabe que no participarán en el evento, para así generar pequeños, pero importantes ingresos locales.

Integración de la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras - COMRURAL II (P168385), septiembre de 2018.

- https://www.cnpml-honduras.org/documentos-tecnicos/

https://www.cnpml-honduras.org/documentos-tecnicos/

Se exceptúan de la exclusión aquellas represas destinadas la irrigación que no tengan más de dos metros de altura, con capacidad de llenado no superior a un espejo de agua de una hectárea y se haya sometido al  proceso de evaluación de Impacto Ambiental; para todos aquellos planes de negocio con proyectos de  riego, el diseño de la represa deberá considerar, la libre movilización de los recursos bióticos de agua dulce (caudal ecológico), y terrestre, evitando que la misma impida o limite la capacidad de las especies para reproducirse.

Los hábitats naturales son áreas conformadas por conjuntos viables de plantas o especies animales de origen en gran parte nativo, o áreas en las que la actividad humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de especies de un área.

Los hábitats críticos se definen como áreas de gran importancia o valor en términos de biodiversidad, e incluyen:

a) hábitats de importancia significativa para especies en peligro de extinción o en peligro de extinción crítico, según se enumeran en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) o enfoques nacionales equivalentes; b) hábitats de gran importancia para especies endémicas o de rango de distribución restringido; c) hábitats que respaldan concentraciones importantes a nivel mundial o nacional de especies migratorias o gregarias; d) ecosistemas altamente amenazados o únicos; e) funciones ecológicas o características que son necesarias para mantener la viabilidad de los valores de biodiversidad descritos anteriormente en los incisos a) a d).

Artículo 123 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida silvestre, Decreto No. 98-2007.

Artículo 123 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida silvestre, Decreto No. 98-2007.

Los hábitats modificados son áreas que pueden contener una gran proporción de plantas o especies animales de origen no nativo, o en los que la actividad humana ha modificado sustancialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de especies de un área. Entre los hábitats modificados se pueden incluir, por ejemplo, áreas dedicadas a la agricultura, plantaciones forestales, zonas costeras y humedales reclamados.

Los hábitats naturales son áreas conformadas por conjuntos viables de plantas o especies animales de origen en gran parte nativo, o áreas en las que la actividad humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de especies de un área.

Los criterios para identificar impactos adversos significativos en áreas naturales a aplicar son: 1) Que no hay alternativa técnica y financieramente viable, 2) que se complementen medidas de mitigación adecuadas, 3) que garantice que no haya pérdidas de biodiversidad.

Artículo 123 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida silvestre, Decreto No. 98-2007.

Los hábitats naturales son áreas conformadas por conjuntos viables de plantas o especies animales de origen en gran parte nativo, o áreas en las que la actividad humana no ha modificado esencialmente las funciones ecológicas primarias y la composición de especies de un área.

Los criterios para identificar impactos adversos significativos en áreas naturales a aplicar son: 1) Que no hay alternativa técnica y financieramente viable, 2) que se complementen medidas de mitigación adecuadas, 3) que garantice que no haya pérdidas de biodiversidad.

Artículo 123 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida silvestre, Decreto No. 98-2007.

https://honduras.eregulations.org/media/Ley_de_la_Propiedad.pdf

Protocolo-Bioseguridad-para-Oficinas-Gubernamentales-y-Centros-de-Atencio%CC%81n-al-pu%CC%81blico-usuarios-Versio%CC%81n-3-27-05-20%20(1).pdf

En gestión asignación de número de teléfono fijo para la oficina regional.

Adicionalmente a los criterios del EAS 4, Se tomarán en cuenta los lineamientos establecidos en los Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos y en el Manual de Buenas Prácticas de la IFC Empleo de fuerzas de seguridad: Evaluación y gestión de riesgos e impactos https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/5e74e4d6-f977-49f3-85cb-e626519b0e49/p_handbook_SecurityForces_2017_Spanish.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lYhvjUt

El proceso de consulta se describe en el documento PPPI de COMRURAL III, el cual se puede encontrar en http://www.comrural.hn

http://www.pgrd-copeco.gob.hn/wp-content/uploads/2018/08/Manual-de-Operaciones-Componente-Contingente-Respuesta-a-Emergencias_Honduras.pdf

La ficha debe incluir como anexo copia del documento de propiedad para ser revisado por el especialista legal del proyecto. Adicionalmente puede incluir copia de levantamiento topográficos y otros relacionado con el terreno.

Describir las características particulares en relación con distancia a locales comerciales u otros que facilitan la ubicación de la dirección de la sede de la organización.

Los negocios verdes son modelos de negocio que incorporan las mejores prácticas ambientales, sociales y económicas-financieras para generar bienes y servicios con un enfoque de sostenibilidad, fomentando así la competitividad y brindando nuevas oportunidades a aquellas empresas que creen en un desarrollo más inclusivo de la sociedad y contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo de paisajes sostenibles, reduciendo así la huella de la producción en el ambiente y promoviendo alianzas entre los diferentes actores e incluyendo oportunidades de crecimiento a las poblaciones locales.

Aliados Comerciales: la agroindustria, exportadores, comercializadores, distribuidores especializados, procesadores, supermercados, cadenas de restaurantes y otros.

Número absoluto

Es la división del número existente entre el total (membresía, participantes y cargos directivos)

Si aplica en organizaciones con integrantes de pueblos indígenas/afrodescendientes

Tomar como referencia las actividades principales del plan de negocios y resumirlas (Revisar las guías de buenas prácticas de construcción

Redactar en primera persona, apoyarse de las actividades de la plantilla financiera

La información ecológica y geográfica se encuentra en planes de ordenamiento territorial, memorias técnicas y PGAS presentados a SERNA.

Ver anexo de escritura de terreno

Ver Anexos de perfil y plan de negocios (incluye actividades de socialización de plan de negocios.

Revisar riesgos e impactos del MGAS, ComRural III, los riesgos identificados en memorias técnicas o PGA presentados a SERNA, revisar guías de buenas practicas en las diferentes fases de la cadena, específicamente lo que aplique al plan de negocios